## 1 GNL
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No convertir a gas natural la totalidad de los procesos y equipos señalados en la RCA N°48/1998.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 48/1998, Considerando 3 "Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Addendum, el Proyecto "Conversión a gas natural de los procesos de Fundición y Refinería Ventanas de ENAMI (V Región)", se localiza en la Comuna de Puchuncaví y corresponde a la conversión a gas natural de los procesos y equipos de combustión del Complejo ENAMI - Ventanas, para reemplazar así el uso de los combustibles utilizados actualmente (fuel oil N° 6 y N° 2, y gas licuado), por un combustible de mejor calidad y menor emisión. DlA "Conversión a Gas Natural de los procesos de fundición de refinería de Ventanas de ENAMI" (Calificada favorablemente mediante RCA N" 48/1998), Sección 2.2.3, Descripción del proyecto. Tabla N° 3; Equipos a ser convertidos a gas natural Equipo Combustible actualmente utilizado Convertidor Teniente: 1 quemador sumergido Fuel oil N° 6 o diésel 1 quemador auxiliar Fuel oil N° 6 o diésel Convertidores Peirce Smith: 3 quemadores calentamiento Fuel oil N° 6 Secador Rotatorio 1 quemador principal Fuel oil N° 6 1 quemador piloto 60% propano-40% butano Horno eléctrico Quemadores auxiliares Fuel oil N° 6 o diésel Horno de retención: 1 quemador Fuel oil N° 6 Planta de ácido: 1 quemador suplementario Fuel oil N° 2 - diésel
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar (las emisiones reales se encuentran por debajo de las proyectadas en la RCA N° 48/1998).
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
1.1 | Acción y meta |  | Actividad ejecutada entre los meses de diciembre de 2014 y agosto de 2015. |  | 300000
Acción: Construcción de la infraestructura necesaria para la utilización de Gas Natural en los quemadores auxiliares del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
1. Implementación de red de gas natural en el Horno Eléctrico. 2. Implementación de 3 quemadores a base de gas natural - aire. 3. Implementación de 1 quemador a base de gas natural - oxígeno. 4. Implementación se sistema de control, procesador de seguridad, módulo de comunicación e interface HMI
1.2 | Acción y meta |  | Actividad realizada entre los meses de agosto y noviembre de 2015. |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Puesta en marcha de los quemadores auxiliares a gas natural del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
Pruebas funcionales
1.3 | Acción y meta |  | En ejecución a partir de diciembre de 2015. |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Uso a régimen de quemadores auxiliares a gas natural del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
1.4 | Acción y meta |  | Hasta la obtención de la resolución de la consulta de pertinencia (declarándose que no se trata de un cambio de consideración) o hasta la obtención de la RCA favorable, según corresponda. | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Realizar los precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente con Gas Natural en reemplazo de Diésel, lo que equivale a dejar de consumir aprox. 40.000 lts/año de Diésel y de esta manera contrarrestar parcialmente el consumo de diésel en el quemador auxiliar requerido durante los periodos de mantención rutinaria. Se adjunta en Anexo N° 1 antecedentes referente a los tipos de mantención: descripción, periocidad y alcance. |  |  | Que exista una contingencia por desabastemiento de Gas Natural, es decir que nuestro proveedor no pueda suministrar las cuotas acordadas por contrato.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Uso de quemador Gas Natural - Aire en los precalentamientos con sistema Hot Work |  |  | Uso de quemador Diésel-Aire en precalentamientos con Hot Work. Se informará a la SMA en un plazo máximo de 7 días de ocurrido el evento de desabastecimiento, mediante una carta que adjuntará la comunicación de la empresa proveedora indicando la imposibilidad de abastecer gas natural por el periodo que corresponda. En cuanto haya finalizado el período de desabastecimiento, según lo indicado por la empresa proveedora, se deberá retomar la utilización de gas natural.
1.5 | Acción y meta |  | Hasta la obtención de la resolución de la consulta de pertinencia (declarándose que no se trata de un cambio de consideración) o hasta la obtención de la RCA favorable, según corresponda. | Impedimentos |  | 0
| Realizar los precalentamientos posteriores a las mantenciones mayores refractarias de los Convertidores Peirce Smith con Gas Natural en reemplazo de Diésel, lo que equivale a dejar de consumir aprox. 50.000 lts/año de Diésel y de esta manera contrarrestar parcialmente el consumo de diésel requerido en los quemadores auxiliares de apoyo a la operación de los quemadores a Gas Natural, en los períodos de espera propios del proceso y períodos de mantención rutinaria. Se adjunta en Anexo N° 2 antecedentes referente a los tipos de mantención: descripción, periocidad y alcance. |  |  | Que exista una contingencia por desabastemiento de Gas Natural, es decir que nuestro proveedor no pueda suministrar las cuotas acordadas por contrato.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Uso de quemador Gas Natural - Aire en precalentamientos con Hot Work |  |  | Uso de quemador Diésel-Aire en precalentamientos con Hot Work. Se informará a la SMA en un plazo máximo de 7 días de ocurrido el evento de desabastecimiento, mediante una carta que adjuntará la comunicación de la empresa proveedora indicando la imposibilidad de abastecer gas natural por el periodo que corresponda. En cuanto haya finalizado el período de desabastecimiento, según lo indicado por la empresa proveedora, se deberá retomar la utilización de gas natural.
1.6 | Acción y meta |  | 1 mes para la presentación de la consulta de pertinencia al SEA de Valparaíso a partir de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento. 4 meses para la obtención de un pronunciamiento por parte del SEA, desde la fecha de presentación de la consulta de pertinencia. | Impedimentos |  | 6000
| Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la consulta de pertinencia, relativa a la mantención del consumo de diésel en los quemadores auxiliares y quemadores sumergidos de los Convertidores Peirce Smith y quemador auxiliar del Convertidor Teniente (CT), que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. |  |  | 1) Que el pronunciamiento sobre la consulta de pertinencia por parte del SEA indique que las modificaciones al proyecto constituyen cambios de consideración, los cuales requieren evaluarse ambientalmente, en dicho caso se implementará la acción 1.7. 2) Que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más tiempo que el indicado en resolver la Consulta de Pertinencia presentada.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Tramitar de manera oportuna y diligente la consulta de pertinencia de ingreso al SEA Región de Valparaíso, hasta la obtención de una respuesta. |  |  | 1) Respecto del primer impedimento se implementara la acción 1.7 2) Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado en resolver la consulta de pertinencia, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo para la ejecución de la acción de acuerdo al Impedimento N°2, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
1.7 | Acción y meta |  | 1.6 | 3 meses a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que determina que se trata de cambios de consideración, para la admisión a trámite del instrumento de evaluación que corresponda. 8 meses para la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que admite a trámite el instrumento de evaluación. Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado para dictar la resolución de calificación ambiental favorable, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado. |  | 50000
Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental decida que la mantención del consumo de diésel en los quemadores auxiliares y quemadores sumergidos de los Convertidores Peirce Smith y quemador auxiliar del Convertidor Teniente (CT) constituye un cambio de consideración, ingresarlo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable.
Forma de implementación
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda de acuerdo con la ley. Se considerará no realizada la acción, si el titular se desiste de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Se considera como acción eventual el reingreso del proyecto para la obtención de la RCA favorable.

## 2 -PTE
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No contar con sistema de captación, lavado y extracción de gases de neblina ácida en la Planta de Tratamiento del Electrolito de conformidad con lo establecido en la RCA 462/2008.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.2.1.2.4. sistema de captación, "( ... } En el proceso de descobrización, se genera neblina ácida lavado y extracción que se maneja a través de un sistema de captación y lavado de gases, que está compuesto por 16 campanas con sus correspondientes conexiones hasta un sistema de extractores que llevan la neblina hasta un sistema de ventiladores y lavador de gases, después de lo cual es descargado a la atmósfera". RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.8.3. "( ... )Tampoco, se producirá neblina ácida dado que el elemento que se oxida y reduce, corresponda a Cobre". RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.8.4. "Además el proceso de descobrización total, que actualmente se utiliza, cuenta con tecnología necesaria para la captación y tratamiento de gases, que no será necesario modificar por la ejecución del proyecto".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
2.1 | Acción y Meta |  | Ejecutado el año 2011. |  | 357420
Acción: Reemplazo del proceso de descobrización parcial y total que generaba neblina ácida con contenido de gas arsina, por un proceso de descobrización normal.
Forma de Implementación
Detención y eliminación de la etapa de descobrización parcial (DP) de la planta de purificación de electrolito. Detención y eliminación de la etapa de descobrización total (DT) de la planta de purificación de electrolito. Reutilizar las celdas de los procesos de DT para la etapa de descobrización normal (electrowining), ya existente en la refinería. Desarme del sistema de captura de gases. Se adjunta Anexo N° 3 que contiene una descripción pormenorizada de los cambios incoroporados en el proceso de la refinería y de las características del proceso de descobrización normal o electrowining, actualmente realizado en dicha instalación.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
2.2 | Acción y Meta |  | 1 mes a partir de la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento para la presentación de la consulta de pertinencia al SEA de la Región de Valparaíso. 4 meses desde la presentación de la consulta de pertinencia, para la obtención de un pronunciamiento oficial por parte del SEA. | Impedimentos |  | 5500
| Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada al reemplazo de los procesos de descobrización parcial y total por un proceso de electrorefinación normal, incluyendo los antecedentes sobre supresión de emisiones de gas arsina que permite prescindir del sistema de captación y lavado de gases, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere de evaluación ambiental. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. |  |  | 1) Que el pronunciamiento sobre la consulta de pertinencia por parte del SEA indique que las modificaciones al proyecto constituyen un cambio de consideración que requiere evaluarse ambientalmente, en dicho caso se implementará la acción 2.3. 2) Que el SEA tarde más tiempo que el indicado en resolver la Consulta de Pertinencia presentada.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. |  |  | 1) Respecto del primer impedimento se implementara la acción 2.3. 2) Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado para emitir un pronunciamiento sobre la consulta de pertinencia, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo para la ejecución de la acción de acuerdo al Impedimento N°2, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
2.3 | Acción y meta |  | 2.2 | 3 meses a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia señalando que se trata de cambios de consideración, para la admisión a trámite del instrumento de evaluación . 8 meses para la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable, a partir de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que admite a trámite el instrumento de evaluación. Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo , dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado. |  | 50000
Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental decida que la supresión de los procesos de descobrización parcial y total y del sistema de captación de gases constituyen un cambio de consideración, conforme lo comprometido en el punto 2.2. precedente, ingresar éste al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable.
Forma de implementación
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda de acuerdo con la ley. Se considerará no realizada la acción, si el titular se desiste de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Se considera como acción eventual el reingreso del proyecto para la obtención de la RCA favorable.

## 3 - Laminilla
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Generar una cantidad de laminilla de plomo mayor a la autorizada ambientalmente durante 2013, 2014 y 2015.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.11.6. "No se producirá un aumento de los residuos sólidos peligrosos correspondientes a laminillas de plomo ni del lodo del proceso electrolito." DlA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas" (Calificada favorablemente mediante RCA N° 462/2008), Sección 2.8.2 Etapa de Operación: Continuación TABLA Nº 6 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL PROYECTO Residuo Sin Proyecto Con Proyecto Laminilla de Plomo 6000 (Kg/ año) 6000 (Kg/año)
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
3.1 | Acción y Meta |  | Acción ejecutada en el mes de mayo de 2011. Dichas actividades se ejecutan y se continuarán ejecutando durante toda la vigencia del programa de cumplimiento. |  | 23473.132
Almacenar, transportar y disponer el residuo laminillas de plomo en Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos - Refinería, aprobado mediante Resolución N° 1533/2011 de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso y de acuerdo a lo indicado en ORD. N°303 del 05 de mayo de 2010 que aprueba la actualización N° 01 del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Fundición y Refinería Ventanas (código de identificación R05-G-00001) y ORD. N° 0616 del 03 de noviembre de 2014 que considera una nueva actualización del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos para la misma Fundición (código de identificación R05-G-00001), ambos de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso. En Anexo N° 4 se adjuntan Resoluciones de CAT de Refineria Resolución 1533/2011, Ordinario 303/2010 y Ordinario 616/2014 que hacen referencia a la aprobación del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, además de los registros de SIDREP de disposición de la laminilla de plomo 2016.
Forma de Implementación
Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
3.2 | Acción y Meta |  | 1 mes a partir de la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, para la presentacion de la consulta de pertinencia al SEA de la Región de Valparaíso. 4 meses desde la presentación de la consulta de pertinencia, para la obtención de un pronunciamiento oficial por parte del SEA. | Impedimentos |  | 5500
| Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento respecto a consulta de pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, relativa a la generación de hasta 80 ton/año de laminilla de plomo, cantidad mayor a la erróneamente consignada en la DIA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas", que establezca que la modificación del proyecto no requiere ser evaluada ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. |  |  | 1) Que el pronunciamiento sobre la consulta de pertinencia por parte del SEA indique que las modificaciones al proyecto constituyen un cambio de consideración, que requiere evaluarse ambientalmente, en dicho caso se implementará la acción 3.3. 2) Que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más tiempo que el indicado en resolver la Consulta de Pertinencia presentada.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. |  |  | 1) Respecto del primer impedimento se implementara la acción 3.3 2) Para el evento que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado en emitir un pronuniamiento sobre la consulta de pertinencia, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo para la ejecución de la acción de acuerdo al Impedimento N°2, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
3.3 | Acción y meta |  | 3.2. | 3 meses a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, en orden a que se trata de cambios de consideración, para la admisión a trámite del instrumento de evaluación presentado . 8 meses para la obtención de la resolución de calificación ambiental a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que admite a trámite el instrumento de evaluación. Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado para emitir la resolución de calificación ambiental, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo , dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado. |  | 50000
Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental decida que la mayor generación de laminilla de plomo constituye un cambio de consideración, ingresar éste al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable.
Forma de implementación
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda de acuerdo con la ley. Se considerará no realizada la acción, si el titular se desiste de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Se considera como acción eventual el reingreso del proyecto para la obtención de la RCA favorable.

## 4 - +Producción
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Producir cobre electrolítico en una cantidad mayor a la evaluada ambientalmente durante los años 2013 y 2014.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N" 462/2008, Considerando 3. "Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto "OPTIMIZACIÓN DE CELDAS ELECTROLÍTICAS" consistirá en la optimización del proceso de electrorefinación de la Refinería de Electrólisis de la División Ventanas, a través del aumento de cuatro electrodos más, en cada una de las celdas electrolíticas existentes. Para lo anterior, se disminuirá la distancia de separación entre los electrodos del mismo tipo, ánodos y cátodos, desde 105 a 100 (mm). De esta manera, también se disminuirá el consumo de energía eléctrica; y se aumentará la producción de cobre electrolítico, desde 388.000 a 400.000 (t/año)".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
4.1 | Acción y Meta |  | Desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, hasta que se resuelva la consulta de pertinencia a que se refiere la acción 4.2. indicando que el aumento de producción contemplado en el proyecto, no corresponde a un cambio de consideración que requiera someterse a evaluación ambiental, o hasta la obtención de calificación ambiental que califique favorablemente el proyecto, según corresponda. | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Ajustar producción a 400.000 t/año de cobre electrolítico. Meta: Producción equivalente a 400.000 (t/año), verificable al 31 de diciembre de cada año. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
No Aplica
4.2 | Acción y meta |  | 1 mes a partir de la notificación que aprueba el programa de cumplimiento para la presentación de la consulta de pertinencia al SEA de la Región de Valparaíso. 4 meses desde la presentación de la consulta de pertinencia para la obtención de un pronunciamiento oficial por parte del SEA. | Impedimentos |  | 5500
| Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento respecto a consulta de pertinencia, respecto al aumento de producción por sobre las 400.000 y hasta 420.000 t/año de cobre electrolítico, ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. |  |  | 1) Que el pronunciamiento del SEA respecto de la consulta de pertinencia indique que las modificaciones al proyecto constituyen un cambio de consideración, que requiere evaluarse ambientalmente, en dicho caso se implementará la acción 4.3. 2) Que la autoridad tarde más tiempo que el indicado en resolver la Consulta de Pertinencia presentada.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. |  |  | 1) Respecto del primer impedimento se implementará la acción 4.3. 2) Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado en emitir el pronunciamiento de pertinencia, se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo para la ejecución de la acción de acuerdo al Impedimento N°2, dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
4.3 | Acción y meta |  | 4.2. | 3 meses a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, que declare que el aumento de producción de cobre electrolítico constituye un cambio de consideración, para la admisión a trámite del instrumento de evaluación ambiental presentado . 8 meses para la obtención de la resolución de calificación ambiental favorable a partir de la notificación de la resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que admite a tramitación el instrumento de evaluación. Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental tarde más de lo contemplado se dará aviso a la Superintendencia de Medio Ambiente, solicitando un aumento de plazo , dentro de los 5 días hábiles siguientes al cumplimiento del plazo de ejecución originalmente contemplado. |  | 50000
Para el evento en que el Servicio de Evaluación Ambiental decida que se trata de un cambio de consideración, ingresar éste al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objeto de obtener la correspondiente resolución de calificación ambiental favorable.
Forma de implementación
Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en la modalidad que corresponda de acuerdo con la ley. Se considerará no realizada la acción, si el titular se desiste de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Se considera como acción eventual el reingreso del proyecto para la obtención de la RCA favorable.

## 5 - Plan de Rescate
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°5
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar el procedimiento de rescate de fauna silvestre, según se constata por la presencia de aves muertas en el Humedal Campiche, en inspección ambiental en mayo de 2013.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando 3.3.7.1. "Si bien el proyecto se ejecutará al interior de las instalaciones de la División, el Titular entrega una propuesta de procedimiento de rescate de fauna silvestre en peligro. Ésta será presentada ante la autoridad competente, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental aprobada del presente proyecto. La propuesta se encuentra en el Adenda N° 1, Anexo N° 5" DIA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas" (Calificado favorablemente mediante RCA N° 462/2008), Adenda N° 1, Anexo N° 5 "Propuesta de Procedimiento Rescate de Especies en Peligro Codelco-Ventanas", "3. Alcance.- El procedimiento se aplicará ante el avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas, al interior, en la playa en el sector de la descarga de RILes a la bahía, en el mar cerca del emisario submarino y en la Laguna Campiche. El presente procedimiento no se aplicará a aquellos animales de tipo doméstico que se encuentren en estado de vagancia y especies silvestres fuera de peligro inminente. (. .. ) 5. Método de Aplicación.- El comunicado del incidente deberá incluir la ubicación, una breve descripción del caso, el tipo y número de especies involucradas y una apreciación o diagnóstico del estado de las especies en peligro. El trabajador de Codelco responsable de recibir la comunicación se contactará con la persona encargada de comandar el rescate, que será el Operador de la emergencia o en su defecto el Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de Ventanas. El encargado de comandar el rescate deberá evaluar, si es necesario contactar a un asesor especialista (de existir disponibilidad de este último). Adicionalmente, este deberá evaluar, según la información del momento, si se requiere la presencia de un veterinario en terreno, o del traslado del animal hasta la sala de consulta de este úftimo (ver Ficha de datos en Anexo 1). De ser factible y sin poner en peligro la especie se procederá a su captura, en caso contrario, la captura se realizará una vez que esté presente el veterinario en terreno, al cual se deberá apoyar en las labores de rescate y en la aplicación de los primeros auxilios y/o el traslado hasta las dependencias veterinarias. En casos de dudas y con la autorización de jefe de gestión ambiental, se procederá a la realización de una autopsia para determinar la(s) causa(s] de muerte de la o las especie(s) (. .. )"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Avistamiento de aves muertas en Humedal Campiche.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
5.1 | Acción y Meta |  | Trimestral durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. El primer monitoreo se realizará durante el mes de diciembre de 2016. | Impedimentos |  | $5.000/Anual
| Acción: Realizar trimestralmente monitoreo de fauna vertebrada en el Humedal Campiche y en el sector de la playa frente a las instalaciones de Codelco División Ventanas, a través de un tercero ajeno a la empresa. En Anexo N°11 se entregan las específicaciones del monitoreo semestral y la forma en que se realizará. Meta: 100% de los monitoreos enviados vía carta a la SMA con periodicidad trimestral. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
El monitoreo de fauna será realizado trimestralmente por especialistas en la materia.
5.2 | Acción y Meta |  | 2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento | Impedimentos |  | 3000
| Capacitar al personal del área de protección industrial sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas, según lo establecido en el Anexo N°12, donde se justifica la aplicación de la capacitación al personal de protección industrial. En cuanto al personal que no corresponda al área de protección industrial, se entregará una copia del Procedimiento de Rescate de fauna, para su conocimiento. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Capacitación presencial en instalaciones de División Ventanas.
5.3 | Acción y Meta |  | Cada vez que se incorpore un trabajador nuevo al área, durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. | Impedimentos |  | 3000
| Capacitar al personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial, sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas, según lo establecido en el Anexo N°12. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Capacitación presencial en instalaciones de División Ventanas.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 6 - BAD
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°6
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Almacenamiento de tambores con barros anódicos en un patio interior de la planta de metales nobles, el cual no constituye una bodega acondicionada para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 27/2013, Considerando 3.4.2.2. "( ... ) Los barros anódicos se almacenarían transitoriamente en una bodega al interior de la Planta de Metales Nobles (PLAMEN), la que cumpliría con los requerimientos para el almacenamiento de sustancias peligrosas. En esta bodega se almacenarían los tambores cargados sobre pallets de madera, enzunchados e identificados por número de lote, desde donde se harían los despachos directo al camión. Los materiales utilizados en el envasado y embalaje cumplen con normativa de sustancias DIRECTEMAR "Reglamento 6.1 del código marítimo internacional de mercancías peligrosas"( ... )".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
6.1 | Acción y Meta |  | Los tambores fueron retirados durante el mes de mayo de 2016. |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción: Retiro y traslado de los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles. Meta: 100% de los tambores con barros anódicos retirados desde la Planta de Metales Nobles.
Forma de Implementación
Se realizó el retiro y traslado de todos los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles, identificados al momento de la fiscalización realizada por la SMA. El traslado se realizó hacia la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
6.2 | Acción y Meta |  | 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Elaborar, difundir e implementar un instructivo interno con el objeto de explicitar la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Instructivo escrito publicado en el Sistema de Gestión de Calidad de División Ventanas y difundido al personal que trabaja en el proceso de preparación y embalaje del barro anódico.
6.3 | Acción y Meta |  | 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | 200
| Acción:Instalar señalética con el objeto de explicitar la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Instalar señalética
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 7 - Emerita
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°7
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Entregar sólo una vez al año el análisis de abundancia y concentración de cobre en el organismo intermareal Emerita analoga, durante los años 2013 y 2014.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 161/2004, Considerando 5 "Que el titular ha asumido los siguientes compromisos ambientales voluntarios: El titular continuará con el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) acordado con la DIRECTEMAR, en cumplimiento a lo especificado en la resolución Ord. N° 12.600/2762 y 12.600/130 de Noviembre 1992 y Agosto de 1999, respectivamente. Actualmente el monitoreo inserto en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero incluye los siguientes parámetros: . (sic) Biota marina, correspondiente a organismos que viven en el fondo del mar, con una periodicidad anual con atributos a medir de abundancia, diversidad y uniformidad de especies; a. (sic) Sedimentos marinos que semestralmente son estudiados en sus parámetros de granulometría y concentración de Cobre; abundancia de individuos y concentración de Cobre en el organismo intermareal (Emerita análoga). Los estudios de Biota marina y sedimentos, son realizados en seis estaciones georeferenciadas cercanos al emisario de descarga submarina de la FRV; y los estudios del organismo intermareal Emerita análoga, son realizados en tres estaciones de playa, distribuidas también en referencia al emisario citado. Actualmente, el titular debe informar mensualmente de los contenidos diarios de Cobre, Acidez, temperatura y del valor del compósito semanal de Cadmio, contenidos en los Riles evacuados". RCA N° 161/2004, Considerando 14 "Que, el titular deberá hacer llegar copia de todos los informes que se desarrollen como producto del programa de vigilancia ambiental (PVA) y monitoreos realizados con relación al cumplimiento del D.S. Nº 90 del MINSEGPRES, que se instaure en este proyecto, al Servicio Nacional de Pesca, Quinta Región. Además, y en forma paralela, deberá remitir copias de dichos informes a la l. Municipalidad de Puchuncaví y a la COREMA Región de Valparaíso, para su conocimiento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Falta de antecedentes para el seguimiento de la especie Emerita analoga.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
7.1 | Acción y Meta |  | Ejecutada durante el año 2015. |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción:Realización de monitoreo semestral de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita analoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015. Meta: 100% de los monitoreos de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga realizados de forma semestral y según el Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente.
Forma de Implementación
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
7.2 | Acción y meta |  | Se realizará trimestralmente durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. El primer monitoreo se realizará durante el mes de diciembre de 2016. | Impedimentos |  | 2.200/ Anual
| Acción: Realizar trimestralmente el monitoreo que a la fecha está comprometido en forma semestral, de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga. Meta: 100% de los monitoreos de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga realizados de forma trimestral. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 8 - PEPA
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°8
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar la totalidad de los compromisos relacionados con el cierre del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 105/2005, Considerando 3.4 "[. .. ] El cierre de la planta piloto contempla las siguientes acciones: - Comunicación a los organismos fiscalizadores, clientes y abastecedores de la paralización de los trabajos. ( .. .) - Desmantelamiento de los equipos de proceso. ( ... ) - Traslado de equipos e infraestructura para su Reutilización o Venta y despacho de éstos. ( ... ) - Limpieza, emparejamiento de terreno(. .. ) - Mantención de un sistema de monitoreo, como se detalla más adelante. Adicionalmente se realizará la recolección y disposición de residuos: los residuos que se generen durante la etapa de cierre y abandono, serán clasificados según su peligrosidad y serán enviados a lugares que cuenten con autorización sanitaria para recibirlos según sea el caso. Un plan detallado de Cierre de Faena será entregado al SERNAGEOMIN 15 días antes del inicio de operación de la planta, según lo estipulado en el DS 72/1986 del Ministerio de Minería "Reglamento de Seguridad Minera". Al respecto, esta Comisión establece que el titular deberá informar, al cabo de los 2 años declarados de vida útil, el estado del proyecto a la COREMA V Región, fundamentando en el caso de ser necesario, la continuidad del proceso".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
8.1 | Acción y Meta |  | 2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | 5000
| Acción: Segregación de la planta de las restantes instalaciones para evitar efectos indeseados en las personas e implementación de medidas de control de acceso y seguridad. |  |  | No se identifican impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Elementos que restringan el acceso e incorporación de señalética que prohiba el ingreso al área.
8.2 | Acción y Meta |  | 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 105/2005, las cuales forman parte del Plan de Cierre de División Ventanas, aprobado mediante Resolución N°756 de 19 de marzo de 2015, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SERNAGEOMIN, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento de la autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicados en la RCA N° 105/2005 “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”. |  |  | No se identifican impedimientos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Comunicación a Sernageomin indicando que se implementarán las medidas comprometidas en la etapa de cierre de la RCA N° 105/2005, correspondientes a las instalaciones que forman parte del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
8.3 | Acción y meta |  | 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Informar al Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 105/2005, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SEA, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento del SEA de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 105/2005 "Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”. |  |  | No se identifican impedimientos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Envio de carta al Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso indicando que se implementarán las medidas comprometidas en la etapa de cierre de la la RCA N° 105/2005, correspondientes de las instalaciones del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
8.4 | Acción y meta |  | 17 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento (En Anexo Nº 6 se indican los fundamentos que justifican el plazo señalado) | Impedimentos |  | 1349755
| Ejecución de la totalidad de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 105/2005. En Anexo N° 5 se incorpora carta gantt asociada a la ejecución de medidas de cierre establecidas en la RCA. |  |  | 1) Que el Sernageomin, al ser informado del inicio de la ejecución de las obras de cierre conforme a la Acción 8.2, requiera como exigencia previa a la implementación de las obras de cierre, realizar una actualización del Plan de Cierre divisional aprobado en cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 20.551. 2) Que el SEA, al ser informado de las obras de cierre en forma previa a su ejecución de acuerdo a la Acción 8.3, determine la necesidad de someter a evaluación ambiental las obras de cierre en forma previa a su ejecución. 3) Que el Sernageomin o el SEA tomen más de tres meses en responder formalmente a la comunicación de ejecución de las obras de cierre prevista en las Acciones 8.2 y 8.3. 4) Que los montos asociados a la ejecución de las obras de cierre obliguen a la empresa a requerir autorización previa de Cochilco. Este impedimento podrá verificarse sólo durante los 10 primeros meses del plazo de ejecución del programa de cumplimiento.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Contratación de una empresa especialista para el desarrollo de las ingenierías necesarias, y para realizar el desmontaje, retiro, traslado de las estructuras y disposición final de los equipos. |  |  | 1) En caso del Impedimento 1), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva, solicitando la ampliación de plazo necesaria, y procediéndose a la acción 8.5, en forma previa a la ejecución de la acción 8.4. 2) En caso del Impedimento 2), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva, solicitando la ampliación de plazo necesaria, procediéndose a la acción 8.6, en forma previa a la ejecución de la acción 8.4. 3) En caso del Impedimento 3), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la expiración del los tres meses contemplados para el pronunciamiento de los servicios, solicitando un aumento del plazo para tal efecto. 4) En caso del Impedimento 4) se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a que dicha exigencia sea constatada, adjuntando la documentación en que conste la exigencia de someter el presupuesto de las obras de cierre a la aprobación de Cochilco, y solicitando la ampliación de plazo correspondiente.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
8.5 | Acción y meta |  | 8.4 | 6 meses desde la notificación de la resolución del Sernageomin que indica que se debe actualizar el Plan de Cierre Divisional conforme al régimen general de la Ley N° 20.551. Se comunicará en un plazo de 5 días hábiles a la SMA la demora en la tramitación del Plan de Cierre Actualizado, solicitándose el correspondiente aumento de plazo. |  | 31167.552
Acción: Obtener resolución que apruebe la actualización del Plan de Cierre divisional, conforme las disposiciones de la Ley N° 20.551. Meta: Obtención de resolución emitida por Sernageomin aprobando el Plan de Cierre Actualizado de División Ventanas, la cual permitira ejectuar el cierre parcial de instalaciones. (En Anexo Nº 7 se adjunta Plan de Cierre aprobado por SERNAGEOMIN).
Forma de implementación
Tramitación oportuna y diligente de la actualización del Plan de Cierre de División Ventanas ante el a Sernageomin.
8.6 | Acción y meta |  | 8.4 | 9 meses desde la notificación de la resolución del SEA que indica que las obras de cierre deben someterse a evaluación de impacto ambiental. Se comunicará en un plazo de 5 días hábiles a la SMA la demora en la tramitación de la evaluación ambiental de las obras de cierre, solicitándose el correspondiente aumento de plazo. |  | 31167.552
Acción: Obtener resolución de calificación ambiental favorable para las obras de cierre. Meta: Obtención de resolución emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental que corresponda, que califique ambientalmente favorable las obras del cierre.
Forma de implementación
Tramitación oportuna y diligente del instrumento de evaluación ambiental que corresponda hasta la calificación favorable de las obras de cierre.

## 9 - V Horno
Programa de Cumplimiento División Ventanas
REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°9
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar la totalidad de los compromisos relacionados con el cierre del proyecto “Quinto Horno Deselenización Planta Metales Nobles de Ventanas”.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 157/2007, Considerando 3.11.2 "Específicamente, el cierre de la Planta contemplará las siguientes acciones:(. .) c) Desmantelamiento de los equipos de proceso, ( ... ) e) Venta y despacho de equipos e infraestructuras, (. . .) f) Limpieza y emparejamiento de terreno, { ... ) h) Recolección de residuos restantes y disposición segura de ellos según su peligrosidad, i) Se mantendrá un sistema de drenaje para monitoreos, (. . .) RCA N° 157/2007, Considerando 3.11.5 "Independientemente de lo señalado antes, ante un eventual abandono del proyecto, por cualquier motivo, con al menos seis meses de anticipación a su ejecución, el titular presentará a la COREMA Región de Valparaíso, para su autorización, una propuesta de plan de abandono del proyecto, que especificará el destino de las instalaciones e insumos excedentes, e identificará los residuos que se generarán, su manejo y disposición final, entre otros temas ambientales que correspondiesen en ese momento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
9.1 | Acción y Meta |  | 2 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | 5000
| Acción: Segregación de la planta de las restantes instalaciones para evitar efectos indeseados en las personas e implementación de medidas de control de acceso y seguridad. |  |  | No se identifican impedimientos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Elementos que restringan el acceso e incorporación de señalética que prohiba el ingreso al área.
9.2 | Acción y Meta |  | 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 157/2007, las cuales forman parte del Plan de Cierre de División Ventanas, aprobado mediante Resolución N°756 de 19 de marzo de 2015, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SERNAGEOMIN, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento de la autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicados en la RCA N° 157/2007 “Quinto Horno Deselenización Planta de Metales Nobles Ventanas”. |  |  | No se identifican impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Comunicación a Sernageomin indicando que se implementarán las medidas de la etapa de abandono comprometidas en la RCA N°157/2007 “Quinto Horno Deselenización Planta de Metales Nobles Ventanas”.
9.3 | Acción y meta |  | 6 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Solicitar aprobación a la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, de la propuesta de plan de abandono del proyecto, comprometido en la RCA N° 157/2007 . Meta: Obtener aprobación de la propuesta de plan de abandono del proyecto. |  |  | 1. Que la autoridad no apruebe la propuesta de plan de abandono. 2. Que la autoridad se retrase en la tramitación de la solicitud, por causas no atribuibles al titular.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Ingreso de la solicitud de aprobación de la propuesta de plan de abandono a la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso. |  |  | 1) En caso de presentarse el Impedimento 1), se informará a la SMA dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la resolución respectiva, solicitando la correspondiente ampliación de plazo, y en el mismo plazo se presentará nuevamente la propuesta de plan de abandono. 2) En caso del Impedimento 2), se informará mediante carta a la SMA una vez detectado que el proceso de aprobación del plan de abandono por parte de la Comisión de Evaluación tardará más que el plazo de 6 meses contemplado.
9.4 | Acción y meta |  | 17 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento (En Anexo Nº6 se incorporan las razones que fundamentan el plazo de ejecución) | Impedimentos |  | 625192
| Ejecución de la totalidad de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 157 “Quinto Horno de Deselenización Planta Metales Nobles de Ventanas”. En Anexo N° 5 se incorpora carta gantt asociada a la ejecución de medidas de cierre establecidas en la RCA. |  |  | 1) Que Sernageomin, al pronunciarse sobre el plan de abandono presentado conforme a la Acción 9.2, requiera como exigencia previa a la implementación de las obras de cierre, realizar una actualización del Plan de Cierre divisional aprobado en cumplimiento a las disposiciones de la Ley N° 20.551. 2) Que el SEA, al pronunciarse sobre el plan de abandono presentado conforme a la Acción 9.3, determine la necesidad de someter a evaluación ambiental las obras de cierre en forma previa a su ejecución. 3) Que los montos asociados a la ejecución de las obras de cierre obliguen a la empresa a requerir autorización previa de Cochilco. Este impedimento podrá verificarse durante los 10 primeros meses del plazo de ejecución del programa de cumplimiento.
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Contratación de una empresa especialista, para realizar el desmontaje, retiro, traslado de las estructuras y disposición final de los equipos. |  |  | 1) En caso del Impedimento 1), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva, solicitando la ampliación de plazo necesaria, y procediéndose a la Acción 9.5, en forma previa a la ejecución de la Acción 9.4. 2) En caso del Impedimento 2), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución respectiva, solicitando la ampliación de plazo necesaria, procediéndose a la acción 8.6, en forma previa a la ejecución de la acción 8.4. 3) En caso del Impedimento 3), se dará aviso a la SMA dentro de los 5 días hábiles siguientes a que dicha exigencia sea constatada, adjuntando la documentación en que conste la exigencia de someter el presupuesto de las obras de cierre a la aprobación de Cochilco, y solicitando la ampliación de plazo correspondiente.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
9.5 | Acción y meta |  | 9.4 | 6 meses desde la notificación de la resolución del Sernageomin que indica que se debe actualizar el Plan de Cierre Divisional conforme al régimen general de la Ley N° 20.551. Se comunicará en un plazo de 5 días hábiles a la SMA la demora en la tramitación del Plan de Cierre Actualizado, solicitándose el correspondiente aumento de plazo. |  | 31167.552
Acción: Obtener resolución que apruebe la actualización del plan de cierre divisional, conforme las disposiciones de la Ley N° 20.551. Meta: Obtención de resolución emitida por Sernageomin aprobando el Plan de Cierre Actualizado de División Ventanas, la cual permitira ejectuar el cierre parcial de instalaciones. (En Anexo Nº 7 se adjunta Plan de Cierre aprobado por SERNAGEOMIN)
Forma de implementación
Tramitación oportuna y diligente de la actualización del Plan de Cierre de División Ventanas ante el a Sernageomin.
9.6 | Acción y meta |  | 9.4 | 9 meses desde la notificación de la resolución del SEA que indica que las obras de cierre deben someterse a evaluación de impacto ambiental. Se comunicará en un plazo de 5 días hábiles a la SMA la demora en la tramitación de la evaluación ambiental de las obras de cierre, solicitándose el correspondiente aumento de plazo. |  | 31167.552
Acción: Obtener resolución de calificación ambiental favorable para las obras de cierre. Meta: Obtención de resolución emitida por la Comisión de Evaluación Ambiental que corresponda, que califique ambientalmente favorable las obras del cierre.
Forma de implementación
Tramitación oportuna y diligente del instrumento de evaluación ambiental que corresponda hasta la calificación favorable de las obras de cierre.

## 10 - Sedimentos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°10
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | El muestreo de granulometría en sedimentos, incluido en los informes del Programa de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero fue efectuado por una entidad sin acreditación y/o autorización vigente para tales efectos.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 161/2004, Considerando 5 "Que el titular ha asumido los siguientes compromisos ambientales voluntarios: El titular continuará con el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) acordado con la DIRECTEMAR, en cumplimiento a lo especificado en la resolución Ord. N° 12.600/2762 y 12.600/130 de Noviembre 1992 y Agosto de 1999, respectivamente. Actualmente el monitoreo inserto en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero incluye los siguientes parámetros: . (sic) Biota marina, correspondiente a organismos que viven en el fondo del mar, con una periodicidad anual con atributos a medir de abundancia, diversidad y uniformidad de especies; a. (sic) Sedimentos marinos que semestralmente son estudiados en sus parámetros de granulometría y concentración de Cobre; abundancia de individuos y concentración de Cobre en el organismo intermareal (Emerita análoga). Los estudios de Biota marina y sedimentos, son realizados en seis estaciones georeferenciadas cercanos al emisario de descarga submarina de la FRV; y los estudios del organismo intermareal Emerita análoga, son realizados en tres estaciones de playa, distribuidas también en referencia al emisario citado. Actualmente, el titular debe informar mensualmente de los contenidos diarios de Cobre, Acidez, temperatura y del valor del compósito semanal de Cadmio, contenidos en los Riles evacuados". RCA N° 161/2004, Considerando 14 "Que, el titular deberá hacer llegar copia de todos los informes que se desarrollen como producto del programa de vigilancia ambiental (PVA) y monitoreos realizados con relación al cumplimiento del D.S. Nº 90 del MINSEGPRES, que se instaure en este proyecto, al Servicio Nacional de Pesca, Quinta Región. Además, y en forma paralela, deberá remitir copias de dichos informes a la l. Municipalidad de Puchuncaví y a la COREMA Región de Valparaíso, para su conocimiento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
10.1 | Acción y meta |  | Trimestralmente durante la vigencia del Programa de Cumplimiento. El primer monitoreo se realizará durante el mes de diciembre de 2016. | Impedimentos |  | $2.200 Anual
| Acción: Realización de muestreo y análisis trimestral ganulometría en sedimentos marinos con una entidad con acreditación vigente para dichos efectos. Meta: 100% de los monitoreos de granulometria en sedimentos marinos realizados en forma trimestral y según lo establecido en el Plan de Vigilancia de la Bahía de Quintero. |  |  | No se preveen impedimentos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 11 - Balance S
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°11
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No se acreditó la certificación de los laboratorios que realizaron el muestreo y análisis para determinar las emisiones de azufre en los informes mensuales remitidos en el marco del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Instrucción General, Res. Ex. W 37/2013 SMA, artículo único. "Los reportes que requieran de muestreo, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la Superintendencia por parte de los sujetos fiscalizados, sea directamente o a través de terceros, para ser considerados válidos, deberán adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la administración del Estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que los ha generado". Decreto N° 252/1992 "Aprueba Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la planta termoeléctrica de CHILGENER S.A." "Artículo 8°.- La fiscalización del cumplimiento del Plan de Descontaminación establecido en este Decreto, en lo relativo a plazos, emisiones y cumplimiento de normas, será de responsabilidad de la Comisión Conjunta del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y del Servicio Agrícola y Ganadero de la V Región. Para estos efectos, las Gerencias Generales de ambas empresas deberán informar periódicamente a la Comisión Conjunta las emisiones de azufre y material particulado. a) ENAMI-Ventanas deberá informar lo siguiente: * Emisiones de azufre, determinadas por balance de masa o por monitoreo continuo, mediante informes mensuales que contendrá el promedio mensual de las emisiones. *Emisiones de material particulado, determinados por monitoreo continuo o por muestreo isocinético definido en el numerando 5°, del Decreto N° 32, de 1990 y en el numerando 2° del Decreto N° 322, de 1991, ambos del Ministerio de Salud, mediante informes semestrales que contendrán valores promedio de mediciones de una campaña quincenal realizado en chimenea".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
11.1 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2015 |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción: Elaboración y aprobación de la metodología del balance de masa de arsénico y azufre de acuerdo a Resolución Exenta 694/15 de la SMA. Meta:Aprobación de metodología del balance de masa de arsénico y azufre.
Forma de Implementación
Resolución aprobatoria de la SMA para la metodología masa de arsénico y azufre de Fundición Ventanas
11.2 | Acción y Meta |  | 6 meses a contar de la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento, para complementar la auditoría realizada en julio de 2016 en caso de ser necesario. Posteriormente, durante la vigencia del programa de cumplimiento en la periodicidad establecida en el DS. N° 28/2013. |  | 10000
Acción: Realizar auditoría requerida en el D.S 28/2013, para verificar la aplicación de la metodología autorizada por Resolución Exenta N°1204/15, en lo relativo a muestreos de cada corriente y análisis químico de cada elemento, así como a la metodología de cálculo autorizada por dicha Resolución. La referida auditoría contemplará la verificación de que las técnicas analíticas descritas en la Sección 1.8 de la Metodología de Balances Metalúrgicos de Arsénico y Azufre de CODELCO, se ejecuten o realicen de acuerdo a procedimientos estandarizados, que sean homologables a estándares internacionales reconocidos.
Forma de Implementación
Informe de auditoría
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
11.3 | Acción y Meta |  | 6 meses desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento (En Anexo Nº 8, se fundamenta y explica el plazo que se propone). | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción: Contratar los servicios de muestreos para el balance de emisión de azufre, en el cual se solicitará que las muestras realizadas para el balance metalúrgico, sean preparadas por un Organismo de Inspección acreditado bajo ISO 17020. Meta: Realizar el muestreo para balance azufre con Organismo de inspección acreditada bajo ISO 17020.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Carta de adjudicación del contrato
11.4 | Acción y Meta |  | 11 meses contados desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento, para la presentación por parte del laboratorio adjudicado, de la solicitud de postulación ante el INN. 7 meses desde la presentación de la solicitud al INN, para la obtención de la acreditación. (En Anexo Nº 9, se fundamenta y explica el plazo que se propone). | Impedimentos |  | 160.000/año
| Acción: Demostrar el inicio y la obtención de la acreditación por parte de la empresa adjudicada ante el INN. |  |  | 1) Que el Instituto Nacional de Normalización (INN) demore más de 7 meses contados desde la presentación de la solicitud, en otorgar la acreditación, por razones no imputables a la empresa contratada. 2) Que la empresa contratada no presente a tiempo la solicitud de acreditación o no obtenga la acreditación del INN.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Carta de inicio enviada a INN y certificado de acreditación por parte del INN. |  |  | 1) En caso del impedimento 1), se dará aviso a la SMA al vencimiento del plazo estipulado, solicitando la correspondiente ampliación para el cumplimiento de esta acción. 2) En caso del impedimento 2, se dará aviso a la SMA y se procederá a poner término al contrato y realizar un nuevo proceso de licitación, para lo cual se solicitará la ampliación de plazo necesaria. La empresa deberá incluir expresamente la sanción de término de contrato asociada a la causal de no presentación a tiempo de la solicitud de acreditación o no obtención de la acreditación, en las respectivas bases de licitación.
11.5 | Acción y Meta |  | Desde la obtención de la acreditación por parte del laboratorio adjudicado y durante toda la vigencia del Programa de Cumplimiento. | Impedimentos |  | 160.000/año
Acción: Realización de muestreos para el balance de emisión de azufre, por empresa acreditadabajo ISO 17020.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Contrato vigente con empresa colaboradora
11.6 | Acción y Meta |  | 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento para el ingreso de la solicitud al INN, y 2 meses para la obtención de la respuesta del INN, contados desde la fecha de la solicitud realizada. En caso que según la respuesta del INN se determine la existencia de laboratorios acreditados para la realización del análisis químico de azufre, se procederá a realizar las gestiones correspondientes para la contratación de un laboratorio acreditado y la realización de los análisis químicos de azufre por dicho laboratorio, durante la vigencia del programa de cumplimiento. | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Contratar un laboratorio acreditado en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre de todas las muestras necesarias para el balance metalúrgico, para lo cual se solicitará al INN informar sobre la existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico. Meta: Realización de los análisis químicos para todas las muestras requeridas en el balance metalúrgico, mediante un laboratorio acreditado en ISO 17025. |  |  | 1) Que el INN no se pronuncie dentro del plazo de 2 meses desde la solicitud de información realizada por CODELCO. 2) Que el INN se pronuncie absteniéndose de responder la solicitud de información realizada. 3) Que el INN se pronuncie señalando que no existen laboratorios acreditados en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Informe del INN que establezca la existencia o no existencia de laboratorio acreditado en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico. |  |  | 1) Informar a la SMA dentro de 5 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de ejecución comprometido, implementando la acción alternativa 11.7. 2) Remitir a la SMA el documento en que conste la abstención del INN de responder la solicitud de información realizada, en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación del mismo, implentando la acción alternativa 11.7. 3) Remitir a la SMA documento en que se indique que no existen laboratorios acreditados en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico, dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación del mismo, procediéndose a reiterar la consulta realizada al INN en los términos establecidos en la Acción 11.6, una vez transcurrido un año desde la realización de la primera solicitud.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
11.7 | Acción y meta |  | 11.6 | 6 meses a partir del vencimiento del plazo indicado en la acción 11.6, o 6 meses desde la notificación del pronunciamiento del INN en que se abstenga de responder la solicitud ralizada, según corresponda. |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción: Realizar una licitación que tenga por objeto contratar los servicios de un laboratorio acreditado para la realización de los análisis de todas las muestras necesarias para el balance metalúrgico. Meta: Contratar un laboratorio acreditado en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos para todas las muestras requeridas en el balance metalúrgico.
Forma de implementación
Llamado a licitación

## 12 - Residuos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°12
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Entrega de información inconsistente respecto de la generación de residuos en repuestas a requerimientos de información, la que a su vez es inconsistente con datos reportados en otras instancias, tales como reportes de sustentabilidad.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Requerimiento de Información, Res. Ex. N" 398 de 18 de mayo de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: [ ... ] 4. Entregar un informe que dé cuenta de los residuos generados en el complejo Fundición y Refinería Ventanas, detallando la generación y disposición final de cada uno de éstos en toneladas anuales, respecto de los años 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 y 2014". Requerimiento de información, Res. Ex. N" 1167 de 10 de diciembre de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: 1. Entregar un informe que dé cuenta de los residuos generados en el complejo Fundición y Refinería Ventanas, detallando la generación y disposición final de cada uno de éstos, en toneladas anuales, y acompañando medios que acrediten los números entregados, respecto de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014."
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
| Acción y Meta |  | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de Implementación
No Aplica
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
12.1 | Acción y Meta |  | 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Establecer un protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos, permitiendo verificar que la información que se enviará es concordante con la información restante que pueda generar la División Ventanas. Meta:Entregar información que garantice consistencia entre la información entregada en distintas instancias (Se adjunta Anexo Nº 10 explicación acerca de cómo se genera la información relacionada con los residuos) |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Elaboración de un procedimiento escrito, el cual será publicado en el Sistema de Gestión Ambiental de División Ventanas y difundido al personal que genera información de aspectos ambientales.
12.2. | Acción y Meta |  | 1 mes desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento | Impedimentos |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
| Acción: Presentar un informe que rectifique en lo que corresponda, la información engregada en respuesta a los requerimientos efectuados mediante Resolucones Exentas N° 398 y N° 1167, ambas de 2015, de la SMA, aclarando las causas de las inconsistencias detectadas. Meta: Aclarar y rectificar inconsistencias en la información entregada. |  |  | No se consideran impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Envío del informe de rectificación a la SMA
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 13 - Isocinéticos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°13
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No entregar información en los términos prescritos en la Res. Ex. N°319 de abril de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no incluir los informes del laboratorio que realizó las mediciones.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Requerimiento de información, Res. Ex. N° 319 de 19 de abril de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: {. .. ] 4. Entregar informe de mediciones isocinéticas respecto del año 2013 y 2014, con todos sus anexos, conforme a los requisitos que establecidos respecto del laboratorio que realiza la medición en su autorización. Este informe deberá cumplir con el artículo 8° del Plan de Descontaminación de Ventanas; el artículo 5° del Decreto N° 32/1990 del Ministerio de Salud; incluir la información expresada en el D.S. 2467/1994 del Ministerio de Salud; cumplir con la Resolución Exenta N° 37/2013 de esta Superintendencia; contar con metodología de balance de emisiones; y acompañar certificación de todos los laboratorios que han realizado el muestreo y análisis".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | No se constataron efectos negativos que remediar.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
13.1 | Acción y Meta |  | 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento |  | Estos costos son parte de los Gastos Generales de la División
Acción: Entrega a la SMA de los informes del laboratorio de los años 2013 y 2014, como anexo de los informes de monitoreo isocinético de material particulado, de acuerdo al Anexo N°2, el cual fue entregado a la SMA en virtud del requirimiento de información realizado mediante Resolución Exenta N°1167/2015. Meta: Entregar información a la SMA acompañando los informes de laboratorios acreditados para mediciones isocinéticas semestrales de material particulado.
Forma de Implementación
Entrega de documentacióna través de carta dirigida a la SMA.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
13.2 | Acción y Meta |  | A partir de la fecha de notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento y durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, en la periocidad correspondiente, establecida en el Plan de Descontaminación vigente. | Impedimentos
| Entrega de los informes de mediciones isocinéticas emitidos por el laboratorio correspondiente, firmado y con todos sus anexos |  |  | No se preveen impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
Entrega de documentacióna través de carta dirigida a la SMA.
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## Plan Seguimiento
| Programa de Cumplimiento División Ventanas |  |  |  | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS
3.1 REPORTE INICIAL (reporte único)
REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO DEL REPORTE
1.1 |  | Implementación de los quemadores auxiliares a gas natural en el Horno Eléctrico. | 1. Acta final cierre del proyecto. 2. Registro fotográfico instalaciones en terreno georreferenciado y fechado. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
1.2 |  | Consumo mensual de gas natural y diesel en el Horno Eléctrico durante el periodo de puesta en marcha en el año 2015. | Registro del consumo de gas natural y diesel en los quemadores del Horno Electrico durante el año 2015. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
1.3 |  | Consumo mensual de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Eléctrico durante agosto de 2015 a mayo 2016. | 1. Registro mensual del consumo de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Electrico desde agosto de 2015 a mayo 2016. 2. Informe de análisis comparativo del consumo de combustible utilizado entre agosto de 2015 a mayo de 2016. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
2.1 |  | Eliminación de los procesos de descobrización parcial y total en la planta de purificación de electrolito. | 1. Informe suscrito por el Superintendente de Refinería, adjuntando layout actualizado de los procesos vigentes y registro fotografico, georeferenciado y fechado, acreditando de manera fehaciente la inexistencia del proceso de descobrización total y parcial al interior de la División Ventanas. 2. Registros que acrediten el transporte del electrolito a División El Teniente incluyendo los numeros de folios de SIDREP y números de las guías de despacho de 2011-2016. 3. Informe de cumplimiento de la normativa de salud del ambiente de trabajo (DS. 594) en la Nave Electrolítica de la Refinería Ventanas, dando cuenta de las mediciones efectuadas y los elementos de protección personal puestos a disposición de los trabajadores que se desempeñan en este sector. 4. Comprobantes que acrediten la adquisición de las esferas de polietileno utilizadas como método de control de emisiones en las celdas del proceso de descobrización normal. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
3.1 |  | Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado, según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas. | Informe que acredite el manejo del residuo de laminilla de plomo de conformidad a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas, incluyendo guías de despacho y registro SIDREP 2011-2016. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
6.1 |  | Retiro de los tambores con barros anódicos del patio interior de la planta de metales nobles y su traslado y almacenamiento al interior de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. | Informe del retiro y traslado de los barros anodicos, incluyendo: - Registro fotográfico (georreferenciado y fechado), tanto del patio interior de la Planta de Metales Nobles, como de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN donde se almacena el barro anódico. - Informe con la caracterización de la bodega de acopio del barro anódico y las autorizaciones con que cuenta. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
7.1 |  | Realización de monitoreos semestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Informe a la SMA, que contenga los informes de monitoreo semestral de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
11.1 |  | Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA | 1. Copia de la resolución de la SMA que aprueba la metodología. 2. Informe que describa la metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, acorde a la resolución 695/2015 de la SMA. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
13.1 |  | Informes con resultados de mediciones isocinéticas de material particulado, efectuados por laboratorios acreditados los años 2013 y 2014. | Entrega de los informes de laboratorio acreditados para mediciones isocinéticas de material particulado en oficina de partes de la SMA, de acuerdo a los informes ingresados el 23 de diceimbre de 2015, a través de carta GGV 134/15, en respuesta del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta N°1167 de la Superintendencia de Medio Ambiente, en cuyo Anexo 2 se adjuntaron los informes realizados por el laboratorio SERCOAMB y sus respectivos anexos. | Dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
3.2 REPORTES DE AVANCE (se deben incluir tantos reportes de avance como se requieran de acuerdo a las características de las acciones reportadas y su duración)
REPORTES DE AVANCE N° |  | Reportes trimestral hasta el término del programa
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
(cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos o medios de verificación que se hayan generado durante el período cubierto por dicho reporte)
1.4 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente. | Informe de empresa externa que realiza el precalentamiento correspondiente a las mantenciones mayores en el Convertidor Teniente, indicando el tipo y cantidad de combustible utilizado durante la vigencia del programa de cumplimiento. El informe incluirá un registro fotográfico (georreferenciado y fechado), facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción y su equivalente energético en diesel. Adicionalmente, Codelco presentará un informe con el registro anual correspondiente al consumo de gas natural y diésel del Convertidor Teniente del año 2015 (en que se usó Diesel para precalentar) y 2016, con el objeto de demostrar la reducción efectiva de aproximadamente 40.000 litros/año de diésel, entre un año y otro. | Reportes trimestrales a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. Estos reportes serán remitidos a la SMA dentro de los primeros 5 días hábiles luego de concluido el trimestre correspondiente.
1.5 |  | Gas natural en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores de los Convertidores Peirce Smith. | Informe de empresa externa que realiza el precalentamiento correspondiente a las mantenciones mayores en los Convertidores Peirce Smith, indicando el tipo y cantidad de combustible utilizado durante la vigencia del programa de cumplimiento. El informe incluirá un registro fotográfico (georreferenciado y fechado), facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción y su equivalente energético en diesel. Adicionalmente, Codelco presentará un informe con el registro anual correspondiente a los consumos de gas natural y diesel de los Convertidores Peirce Smith del año 2015 y 2016 con el objeto de demostrar la reducción efectiva de aproximadamente 50.000 litros/año de diésel, entre un año y otro.
1.6 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
1.7 (acción alternativa respecto de 1.6) |  | a) Instrumento de evaluaición ambiental presentado ante el SEA de la Región de Valparaíso b) Obtención de Resolución de Calificación Ambiental: | a) Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA de la Región de Valparaíso, respecto del instrumento de evaluación ambiental presentado a dicho servicio. b) Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable.
2.2 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, en el sentido que los cambios no son de consideración y por lo tanto no requieren ingresar al SEIA. | a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
2.3 (acción alternativa respecto de 2.2) |  | a) Instrumento de Evaluación Ambiental presentado ante el SEA de la Región de Valparaíso b) Obtención de Resolución de Calificación Ambiental: | a) Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA de la Región de Valparaíso, respecto del instrumento de evaluación presentado a dicho servicio. b) Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable.
3.2 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
3.3 (acción alternativa respecto de 3.2) |  | a) Instrumento de Evaluación Ambiental presentado ante el SEA de la Región de Valparaíso b) Obtención de Resolución de Calificación Ambiental: | a) Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA de la Región de Valparaíso, respecto del instrumento de evaluación presentado a dicho servicio. b) Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable.
4.1 |  | Producción anual a un máximo de 400.000 t/año de cobre electrolítico hasta que se resuelva la consulta de pertinencia. | Informe sobre producción de cobre electrolítico en la División Ventanas, detallando las cantidades de cobre producidas mensualmente (y el acumulado anual) y la descripción de la forma en que se genera la información presentada.
4.2 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b)Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
4.3 (acción alternativa respecto de 4.2) |  | a) Instrumento de Evaluación Ambiental presentado ante el SEA de la Región de Valparaíso b) Obtención de Resolución de Calificación Ambiental: | a) Copia de la Resolución de Admisibilidad favorable emitida por el SEA de la Región de Valparaíso, respecto del instrumento de evaluación presentado a dicho servicio. b) Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable.
5.1 |  | Realizar semestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada indicada en el Anexo N°11, en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima . | Informe de monitoreo de fauna vertebrada indicada en el Anexo N°11 en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima. El informe contendrá a lo menos: 1. Descripción de la metodología utilizada. 2. Cantidad de ejemplares avistados, lugar en que fueron avistados y su estado. 3. Ser realizado por un tercero ajeno a la empresa. Complementaríamente, se entregarán registros que acrediten la aplicación del Procedimiento de Rescate en caso de avistarse ejemplares dañados o en peligro, incluyendo fotografías (georreferenciadas y fechadas), copia de los correos electrónicos o comunicaciones enviados con motivo de la aplicación del procedimiento y comprobantes en relación al envío del ejemplar en rescate a algún centro de rehabilitación, en aquellos casos que resulte procedente.
5.2 |  | 100% del personal del área de protección industrial capacitado sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Informe que incluye registro de asistencia a la capacitación, con la nomina del personal capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
5.3 |  | 100% del personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial capacitado respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Informe que incluye registro de asistencia a la capacitación, con la nomina del personal que capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
6.2 |  | Difusión del procedimiento o instructivo interno que explicita la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles. | Informe que incluya: a) Procedimiento interno b) Difusión del Procedimiento a los trabajadores que intervienen en el proceso de preparación y embalaje de barros anódicos.
6.3 |  | Instalación de señalética que indique la prohibición de almacenar tambores en el patio. | Registro fotográfico (georeferenciado y fechado) de la instalación de señalética en el patio interior.
7.2 |  | Realización de monitoreos trimestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Presentación del informe a la SMA de análisis de Emerita analoga. Cada informe incluirá un análisis de los resultados y un consolidado de los resultados históricos de la Emerita analoga.
8.1 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Informe con fotografías (georeferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y el cierre de la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de la Planta de Tratamiento de Polvos de Electrofiltros, del resto de las instalaciones.
8.2 |  | Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Copia de carta timbrada por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre
8.3 |  | Informar a SEA de la Región de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Copia de carta, timbrada, por recepción en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre
8.4 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Informe de la ejecución de cada una de las las medidas de cierre, el cual incluirá al menos: 1. Comprobantes que acredite la implementación de todas y cada una de las medidas, incluyendo registros fotográficos georreferenciados y fechados , boletas o facturas que acrediten los servicios prestados para este fin. 2. Documentación que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
8.5 (acción alternativa respecto de 8.4) |  | Obtener la resolución que apruebe la modificación al Plan de cierre Divisional. | Copia de la resolución que aprueba la actualización del Plan de Cierre Divisional.
8.6 (acción alternativa respecto de 8.4) |  | Obtener resolución de calificación ambiental favorable para la ejecución de las obras de cierre. | Copia de la resolución de calificación ambiental favorable de las obras de cierre.
9.1 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Informe con fotografías (georeferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y el cierre de la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de las instalaciones asociadas al Quinto Horno Deselinización de la Planta de Metales Nobles, del resto de las instalaciones.
9.2 |  | Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre
9.3 |  | Aprobación por parte de la Comisión de Evaluación de la región de Región de Valparaíso de la propuesta de Plan de abandono del proyecto. | 1) Copia de la solicitud de aprobación ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, con el comprobante de ingreso en Oficina de Partes respectivo. 2) Copia de la respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental que aprueba la propuesta de plan de abandono del proyecto.
9.4 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Informe de la ejecución de cada medidas de cierre el cual incluirá al menos: 1. Comprobantes que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados y fechados, boletas o facturas que acrediten los servicios prestados para este fin. 2. Documentación que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
9.5 (acción alternativa respecto de 9.4) |  | Obtener la resolución que apruebe la actualización del Plan de Cierre Divisional. | Copia de la resolución que aprueba la actualización del Plan de Cierre Divisional.
9.6 (acción alternativa respecto de 9.4) |  | Obtener resolución de calificación ambiental favorable para la ejecución de las obras de cierre. | Copia de la resolución de calificación ambiental favorable de las obras de cierre.
10.1 |  | Realización de análisis de granulometría de sedimentos marinos, mediante una entidad externa con acreditación para dichos efectos. | 1. Presentación del informe de análisis de granulometría de sedimentos marinos, realizados por una entidad externa con acreditación para dichos efectos, a la SMA. 2. Contrato con el laboratorio acreditado para la realización del muestreo y análisis trimestral de granulometría en sedimentos marinos.
11.2 |  | Auditoría de metodología autorizada por Resolución 1204/2015 de la SMA, en lo relativo a muestros y análisis químicos, validada por un organismo auditor. | Informe de auditoria que verifique la implementación de la metodología autorizada por Resolución 1204/2015, en lo relativo a muestreos de cada corriente y análisis químico de cada elemento, así como a la metodología de cálculo autorizado por dicha Resolución. La referida auditoría contemplará la verificación de que las técnicas analíticas descritas en la Sección 1.8 de la Metodología de Balances Metalúrgicos de Arsénico y Azufre de CODELCO, se ejecuten o realicen de acuerdo a procedimientos estandarizados, que sean homologables a estándares internacionales reconocidos.
11.3 |  | Contratación de una empresa que ejecutará los muestreos de azufre para el balance metalúrgico y se acreditará en ISO 17.020. | 1. Ingreso de carta informando empresa contratada para ejecutar los servicios. 2. Copia de la bases y de los documentos asociados al proceso de licitación, así como del contrato suscrito con la empresa adjudicada de la licitación.
11.4 |  | Avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada y obtención de acreditación. | 1. Ingreso de carta que dé cuenta del inicio del proceso de acreditación, la que contendrá copia de la solicitud de acreditación ingresada al INN por la empresa ajudicada en la licitación. 2. Informe de revisión documental de la solicitud de postulación emitido por el INN. 3. Documentos que den cuentan del avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada en la licitación, hasta la obtención de la acreditación respectiva.
11.5 |  | Realización de los muestreos para todas las muestras necesarias del balance de emisión de azufre, mediante una empresa acreditada en ISO 17020 | Contrato vigente con empresa adjudicada y acreditada en ISO 17020.
11.6 |  | Obtención de informe del INN sobre la existencia o no existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico | 1. Ingreso a la SMA de Informe del INN. 2. Análisis químicos de azufre realizados por laboratorio acreditado.
11.7 (acción alternativa respecto a la 11.6) |  | Resultado del proceso de licitación para la contratación de un laboratorio certificado en ISO 17025 para la realización de los análisis de todas las muestras necesarias para el balance metalúrgico | 1. Informar a la SMA sobre el resultado del proceso de licitación, adjuntando acta de cierre o documento en que conste dicho resultado. 2. Bases de licitación realizada. Registros de publicidad realizada en torno al proceso de licitación.
12.1 |  | Elaboración de Protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos, permitiendo asegurar que la información reflejada es la correcta y fiel en relación a las cantidades de residuos generados, eliminando aquellas causas que puedan dar origen a inexactitudes en la información. | Se acompañará copia del Protocolo, asi como los registros que acrediten su difusión a los trabajadores que generan la información relativa a las cantidades de residuos.
12.2 |  | Informe de rectificación de la información entregada a la SMA en relación con los requerimientos contenidos en Res. Ex. N° 398 y 1167 DE 2015 | Informe que contenga la rectificación de las inconsistencias detectadas, así como la aclaración del origen de dichas inconsistencias.
13.2 |  | Realización de monitoreos isocinéticos semestrales de material particulado | Entrega de informes con resultado de monitoreos isocinéticos de material particulado, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, en la periocidad correspondiente, establecida en el Plan de Descontaminación vigente.
3.3 REPORTE FINAL (reporte único al finalizar la ejecución del Programa).
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR | PLAZO DEL REPORTE
1.1 |  | Implementación de la red quemadores auxiliares de gas natural en el Horno Eléctrico | Informe final que consolidadará: 1. Acta final cierre. 2. Registro fotográfico de las instalaciones en terreno (georreferenciado y fechado). | 18 meses a partir de la notificación del programa de cumplimiento. Este reporte será remitido a la SMA en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de concluido el plazo final del Programa de Cumplimiento, adjuntará los medios de verificación que no se hayan remitido con anterioridad en los reportes de avance previos, y en los demás casos, la referencia específica a los reportes de avance en que dichos medios de verificación fueron remitidos a la SMA.
1.2 |  | Consumo mensual de gas natural y diesel en el Horno Eléctrico durante el periodo de puesta en marcha en el año 2015. | Informe final que consolidadará el registro de consumo de gas natural y diesel en los quemadores del Horno Eléctrico durante el año 2015.
1.3 |  | Consumo mensual de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Eléctrico durante agosto de 2015 a mayo 2016. | Informe final que consolidadará: 1.El Registro consolidado de consumo de combustible del Horno Eléctrico de agosto de 2015 a mayo 2016. 2. Informe de análisis comparativo del consumo de combustible utilizado entre agosto de 2015 a mayo de 2016.
1.4 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente. | Informe final que contendrá los siguientes antecedentes: 1.- Informe consolidado con el registro del tipo y cantidad de combustible utilizado en el Convertidor Teniente durante la vigencia del programa de cumplimiento, con el detalle del consumo en aquellos periodos que correspondan a mantenciones rutinarias y mantenciones mayores. 2.- Documentos que acrediten los costos totales incurridos ( facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción)
1.5 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Pierce Smith. | Informe final que contendrá los siguientes antecedentes: 1.- Informe consolidado con el registro del tipo y cantidad de combustible utilizado en el Convertidor Pierce Smith durante la vigencia del programa de cumplimiento, con el detalle del consumo en aquellos periodos que correspondan a mantenciones rutinarias y mantenciones mayores. 2.- Documentos que acrediten los costos totales incurridos (facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción)
1.6 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
1.7 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtención de Resolución de Calificación Ambiental | 1.- Copia Resolución que admite a trámite el proyecto. 2.- Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable.
2.1 |  | Eliminación de los procesos de descobrización parcial y total de la planta de purificación de electrolito. | 1.- Informe consolidado de registro de la inexistencia del proceso de descobrización al interior de la División Ventanas. 2.- Consolidado de Registros que acrediten el transporte del electrolito en las instalaciones de División El Teniente, incluyendo los números de folios del SIDREP y números de las guías de despacho desde el 2011 al 2016.
2.2 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la consulta de pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA
2.3 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtención de Resolución de Calificación Ambiental | 1.- Copia Resolución que admite a trámite el proyecto. 2.- Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la RCA en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA
3.1 |  | Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado,según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas. | Informe consolidado que incluirá los siguientes antecedentes: 1.- Registros de retiro de laminilla de plomo y cantidad total durante el 2011 y 2016. 2.- Respaldo de autorizaciones del Centro de Copio Temporal de Laminilla de Plomo. 3.- Registros del sistema SIDREP y guías de despacho de residuos del destinatario final de 2011-2016
3.2 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la consulta de pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA
3.3 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtención de Resolución de Calificación Ambiental | 1.- Copia Resolución que admite a trámite el proyecto. 2.- Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de RCA en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA.
4.1 |  | Producción anual a un máximo de 400.000 t/año de cobre electrolítico, hasta resolución de Consulta de pertinencia o RCA en caso que sea considerado un cambio de consideración. | Informe consolidado sobre la producción mensual y su acumulado anual de cobre electrolítico. especificando la forma de cálculo y su metodología de presentación, generado hasta la obtención del pronunciamiento del SEA sobre la Consulta de pertinencia o hasta la obtención de la RCA, en caso que procediera.
4.2 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la Consulta de Pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA.
4.3 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtención de Resolución de Calificación Ambiental | 1.- Copia Resolución que admite a trámite el proyecto. 2.- Copia Resolución de Calificación Ambiental favorable. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de RCA en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA.
5.1 |  | Realizar trimestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada indicada en el Anexo N° 11 en el sector del humedal Campiche y de la playa frente a instalaciones de Codelco Ventanas. | Informe consolidado de monitoreos ejecutados en el sector del humedal de Campiche y del sector de la concesión marítima en la playa, sobre la fauna vertebrada, incluyendo: 1.- Explicación de la metodología utilizada, lugar específico donde fueron avistados. 2.- Registro que acredite la aplicación del Procedimiento de rescate en caso de avistarse ejemplares, incluyendo todas las fotografías (georeferenciadas y fechadas), copia de la totalidad de los correos eléctronicos o comunicaciones enviadas para la aplicación del procedimiento y comprobantes de envío de los ejemplares en rescate a algún centro de rehabilitación, en caso que proceda.
5.2 |  | Capacitación al área de protección industrial sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Informe consolidado con todos los registros de asistencia a la capacitación con la nómina del personal que debe ser capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
5.3 |  | Capacitación de personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Informe consolidado con todos los registros de asistencia a la capacitación con la nómina del personal que debe ser capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
6.1 |  | Retiro de los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles y su almacenamiento al interior de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. | 1.- Informe consolidado con registro de almacenamiento temporal de los tambores en la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. 2.-Informe de caracterización de la idoneidad de la bodega para almacenar los tambores y de las autorizaciones con que cuenta.
6.2 |  | Difusión del procedimiento o Instructivo interno elaborado e implementado en DVEN | Informe consolidado que incluye instructivo interno implementado y registro de entrega a trabajadores que intervienen en la preparación y embalaje del barro anódico.
6.3 |  | Instalación de señalética que indique la prohibición de almacenar tambores en el patio | Informe con registro fotográfico (georreferenciado y fechado) con instalación de señalética en el patio interior de Planta de Metales Nobles.
7.1 |  | Realización de monitoreo semestral de la Emerita análoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Informe consolidado de los monitoreos semestrales de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015, el cual incluirá análisis comparativo de todos los monitoreos efectuados.
7.2 |  | Realización de monitoreos trimestrales de Emerita análoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | 1.- Informe de los monitoreos realizados en forma trimestral que incluirán un análisis consolidado de los resultados históricos del parámetro, con el fin de determinar la potencial generación de efectos en la Emerita análoga. 2.- Informe de análisis comparativo de los monitoreos realizados con anterioridad a la implementación del programa de cumplimiento y los realizados durante el programa de cumplimiento.
8.1 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Informe consolidado con fotografías (georreferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y cierre del acceso a la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros que acrediten la segregación.
8.2 |  | Informar a Sernageomin el inicio de las ejecución de las medidas de cierre | 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre 2.- Registros de cartas o informes emitidos al Sernageomin durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
8.3 |  | Informar a SEA de la Región de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre. 2.- Registros de cartas o informes emitidos al SEA durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
8.4 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Informe consolidado con la ejecución en detalle de cada una de las medidas de cierre para cada instalación que corresponda, el que incluirá: 1. Informes, comprobantes y actas que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados, boletas o facturas de la empresa que prestó los servicios. 2. Informe consolidado con todos los antecedentes que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
8.5 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtener la resolución que apruebe la actualización del Plan de cierre Divisional. | Copia de la resolución que apruebe la modificación al Plan de cierre Divisional, en caso que sea requerido por el SERNAGEOMIN.
8.6 (Solo en caso de activarse acción alternativa) |  | Obtener resolución de calificación ambiental favorable para las obras de cierre. | Copia de la resolución de calificación ambiental, en caso que la evaluación ambiental sea requerida por el SEA.
9.1 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Informe consolidado con fotografías (georeferenciadAs y fechadAs) que muestren la implementación de señalética y cierre de acceso de la instalación, inforporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de las instalaciones.
9.2 |  | Informar a Sernageomin el inicio de las ejecución de las medidas de cierre | 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre 2.- Registros de cartas o informes emitidos al Sernageomin durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
9.3 |  | Aprobación por parte de la Comisión de Evaluación de la región de Valparaíso sobre la propuesta de Plan de abandono del proyecto | 1.- Copia de la solicitud de aprobación ingresada en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso. 2.- Respuesta o resolución del SEA que aprueba la propuesta de Plan de abandono del proyecto. 3.- Registros de cartas o informes emitidos al SEA durante la ejecución de las medidas de cierre, si aplica.
9.4 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Informe consolidado con la ejecución en detalle de cada una de las medidas de cierre para cada instalación que corresponda, el que incluirá: 1. Informes, comprobantes y actas que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados, boletas o facturas que acrediten de la empresa que prestó los servicios. 2. Informe consolidado con todos los antecedentes que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
9.5 (Solo en caso de activarse acción alternativa |  | Obtener resolución del Sernageomin que apruebe la actualización del Plan de cierre Divisional. | Copia de la resolución que aprueba la actualización del Plan de cierre Divisional.
9.6 (Solo en caso de activarse acción alternativa |  | Obtener resolución de calificación ambiental favorable para la ejecución de las obras de cierre. | Copia de la resolución de calificación ambiental favorable de las obras de cierre.
10.1 |  | Realización de análisis de granulometría de sedimentos marinos, por una entidad externa con acreditación para dichos efectos. | 1.- Informe consolidado con todos los análisis de granulometría de sedimentos marinos, realizados por una entidad externa con acreditación. 2.- Informe de análisis comparativo de los resultados de análisis realizados durante el Programa de Cumplimiento.
11.1 |  | Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA | Informe final que contendrá: 1. Copia de la resolución de la SMA que aprueba la metodología. 2. Informe que describa la metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, acorde a la resolución 695/2015 de la SMA.
11.2 |  | Auditoría de metodología autorizada por Resolución 1204/2015 de la SMA, validada por un organismo auditor. | Informe y análisis de resultados de la auditoria que verifique la implementación de la metodología autorizada.
11.3 |  | Contratación de laboratorio que ejecutará los muestreos de azufre para el balance metalúrgico y que se acreditará bajo ISO 17020. | Informe final del proceso de acreditación, que contendrá: 1.- Ingreso de carta informativa de contratación de empresa para ejecutar los servicios 2.- Bases y documentos asociados al proceso de licitación 3.- Contrato suscrito con el laboratorio adjudicado por licitación.
11.4 |  | Avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada y obtención de acreditación. | Informe final del proceso de acreditación, que contendrá: 1.- Ingreso de carta informativa de contratación de empresa para ejecutar los servicios 2.- Copia de la solicitud de acreditación ingresada por el laboratorio adjudicado de la licitación al INN. 3. Informe de revisión documental de la solicitud de postulación emitido por el INN. 4. Documentos que den cuentan del avance del proceso de acreditación por parte del laboratorio adjudicado de la licitación, hasta la obtención de la acreditación respectiva.
11.5 |  | Realización de los muestreos para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico, mediante una empresa acreditada en ISO 17020. | Contrato vigente con empresa adjudicada y acreditada en ISO 17020.
11.6 |  | Obtención de infome del INN sobre la existencia o no existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico. | Ingreso a la SMA del informe del INN.
11.7 (Sólo en caso de activarse acción alternativa) |  | Resultado del proceso de licitación para la contratación de un laboratorio certificado en ISO 17025 para la realización de los análisis de todas las muestras necesarias para el balance metalúrgico | Informe del resultado del proceso de licitación, adjuntando acta de cierre o documento en que conste dicho resultado.
12.1 |  | Elaboración de Protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos. El cual permitirá asegurar que la información reflejada es la correcta y fiel en relación a las cantidades de residuos generados, eliminando aquellas causas que puedan dar origen a inexactitudes en la información | Informe final con copia del Protocolo elaborado, así como los registros que acrediten su implementación, correspondientes a: - Registro de la entrega o difusión del protocolo a los trabajadores que generan la información relativa a las cantidades de residuos.
12.2 |  | Rectificación de la información sobre residuos entregada a la SMA en relación con los requerimientos contenidos en las Resoluciones Exentas N° 398 y N° 1167 de 2015 | Informe de rectificación de información de residuos, aclarando las causas de la inconsistencia detectada.
13.1 |  | Resultados de monitoreo isocinético de material particulado efectuado los años 2013 y 2014. | Informe consolidado con los informes de laboratorios acreditados que realizaron las mediciones isocinéticas de material particulado, entregados en el Anexo 2 de la respuesta al requerimiento de información de la SMA realizado mediante Res. Ex. N° 1167/2015.
13.2 |  | Realización de monitoreos isocinéticos semestrales de material particulado | Informe consolidado con los informes de laboratorios acreditados que realizaron las mediciones isocinéticas de material particulado, realizadas durante el programa de cumplimiento, de acuerdo al Plan de Descontaminación vigente.

## Cronograma
|  | Programa de Cumplimiento División Ventanas | [14 empty] | REF: RES. EX. N ° 7/ ROL D-018-2016 APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO Y RES. EX. N° 8/ROL D-018-2016 COMPLEMENTA RESOLUCIÓN APROBATORIA DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
FECHA: 26/08/2016
4. CRONOGRAMA
ACCIONES En Meses En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento
N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19
1.4
1.5
1.6
2.2
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6.2
6.3
7.2
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12.1
12.2
13.2
Nota 1: Las acciones 1.4 y 1.5 se ejercerán hasta la obtención de la resolución de la consulta de pertinencia (declarándose que no se trata de un cambio de consideración) o hasta la obtención de la RCA favorable, según corresponda.
Nota 2: Las acciones 1.6, 2.2, 3.2 y 4.2 contempla 1 mes para la presentación de la consulta de pertinencia al SEA de Valparaíso y 4 meses para la obtención de su pronunciamiento del SEA, a contar de la notificación que aprueba el programa de cumplimiento.
Nota 3: La acción 5.1 realizará su primer monitoreo en diciembre de 2016, en forma trimestral, durante toda la vigencia del Programa de cumplimiento.
Nota 4: Las acciones 7.2 y 10.1 realizarán su primer monitoreo en diciembre de 2016, en forma trimestral, durante toda la vigencia del Programa de cumplimiento.
Nota 5: Las acciones 8.2, 8.3 y 9.2 se realizarán en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de cumplimiento.
REPORTES En Meses En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento
Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19
Reporte Inicial
Reporte de avance 1
Reporte de avance 2
Reporte de avance 3
Reporte de avance 4
Reporte de avance 5
Reporte de avance 6
Reporte final
Nota 1: El reporte inicial se realizará dentro de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.
Nota 2: Los reportes de avance serán trimestrales a partir de la notificación de la aprobación del Programa de Cumplimiento. Estos reportes serán remitidos a la SMA dentro de los primeros 15 días hábiles luego de concluido el trimestre correspondiente.
Nota 3: El reporte final se realizará una vez concluido el programa de cumplimiento (mes 18). Este reporte será remitido a la SMA en un plazo máximo de 45 días hábiles luego de concluido el plazo final.
X
X