Escenarios de implementación URA4

Tecnología Euro Claus versus Tecnología WSA

- Objetivo

Demostrar que los tiempos de implementación de la URA 4 con tecnología Euro Claus versus URA 4 tecnología WSA, favorecen definitivamente la implementación de esta última tecnología.

- Antecedentes

ERA cuenta con aprobación ambiental de la URA 4 con tecnología Euro Claus, según está establecido en la RCA 159/2003. La URA 4 Euro Claus, actualmente no cuenta con ingeniería Básica.

ERA presentará y someterá al SEIA un cambio tecnológico en la URA4 incorporando la tecnología WSA, proyecto que actualmente cuenta con la etapa de Ingeniería Básica prácticamente cerrada.

- Desarrollo

Se presentan tres escenarios de ingreso al SEIA para la URA 4. Dos de ellos hacen referencia a URA 4 con tecnología WSA (Carta de Pertinencia y DIA); mientras que el tercer escenario se refiere a la URA 4 con tecnología Euro Claus aprobada según RCA 159/2003.

El análisis de los escenarios presentados para la URA 4 con tecnología WSA, indican que independientemente de la forma de ingreso a evaluación ambiental, el proyecto presenta una duración de 49 meses.

Respecto al proyecto URA 4 con tecnología Euro Claus, aprobado según RCA 159/2003, presenta una mayor extensión (duración) de plazos llegando a 51 meses. Adicionalmente, el proyecto al no contar con Ingeniería Básica, presenta un desfase de 11 meses, la que contempla la Reformulación de la Ingeniería Básica, Licitación y Desarrollo de la Ingeniería.

- Conclusión

Revisado los antecedentes, se concluye que la mejor opción desde el punto de vista de los plazos involucrados y con mejor horizonte para el  Programa de Cumplimiento, corresponde al desarrollo del proyecto URA 4 con tecnología WSA.

Información Complementaria

A continuación se presenta “Cronograma Alternativas URA4”. El objetivo de presentar escenarios alternativos para la implementación de la URA 4 es mostrar gráficamente que la alternativa denominada URA4 WSA presenta una ingeniería básica muy avanzada que permitiría tener en operación 9 meses antes que la alternativa aprobada actualmente en la RCA 159/2003, denominada URA 4 Euro Claus.

El proyecto de la URA4 WSA es una modificación de una medida de mitigación establecida en la RCA 159/2003 e incorpora un estanque de almacenamiento de una sustancia corrosiva (H2SO4) de una capacidad superior a las 120 toneladas que  establece la letra ñ.4 del artículo 3 del Reglamento del SEIA como causal de ingreso. Por lo tanto corresponde a un cambio de consideración en los términos establecidos en los literales g.1 y g.4 del artículo 2 del Reglamento referido.

Los escenarios 1 y 2 muestran el desarrollo del proyecto considerando opciones de consulta de pertinencia y DIA, dando cuenta que la ruta crítica no tiene relación con la tramitación de estos instrumentos, sino con el avance de la ingeniería de detalle y la posterior licitación y ejecución de la construcción de la URA4. En ambos escenarios la unidad entraría en operación el tercer trimestre del 2020. Esta situación es más favorable que la implementación directa de la URA4 Euro Claus aprobada en la RCA 159/2003, la cual requiere de manera adicional la aprobación por parte de los ministerios respectivos, del presupuesto para el desarrollo de una ingeniería básica y su posterior desarrollo conforme se muestra en el escenario 3. De esta manera la URA4 Euro Claus estaría en operación el segundo trimestre del 2021.

Dado lo anterior se propone la construcción de la URA4 WSA, que es posible implementar en el menor tiempo.

CRONOGRAMA ALTERNATIVAS URA 4