## 1 GNL
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No convertir a gas natural la totalidad de los procesos y equipos señalados en la RCA N°48/1998.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 48/1998, Considerando 3 "Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva y su Addendum, el Proyecto "Conversión a gas natural de los procesos de Fundición y Refinería Ventanas de ENAMI (V Región)", se localiza en la Comuna de Puchuncaví y corresponde a la conversión a gas natural de los procesos y equipos de combustión del Complejo ENAMI - Ventanas, para reemplazar así el uso de los combustibles utilizados actualmente (fuel oil N° 6 y N° 2, y gas licuado), por un combustible de mejor calidad y menor emisión. DlA "Conversión a Gas Natural de los procesos de fundición de refinería de Ventanas de ENAMI" (Calificada favorablemente mediante RCA N" 48/1998), Sección 2.2.3, Descripción del proyecto. Tabla N° 3; Equipos a ser convertidos a gas natural Equipo Combustible actualmente utilizado Convertidor Teniente: 1 quemador sumergido Fuel oil N° 6 o diésel 1 quemador auxiliar Fuel oil N° 6 o diésel Convertidores Peirce Smith: 3 quemadores calentamiento Fuel oil N° 6 Secador Rotatorio 1 quemador principal Fuel oil N° 6 1 quemador piloto 60% propano-40% butano Horno eléctrico Quemadores auxiliares Fuel oil N° 6 o diésel Horno de retención: 1 quemador Fuel oil N° 6 Planta de ácido: 1 quemador suplementario Fuel oil N° 2 - diésel
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Si bien se constató la no conversión a gas natural en los equipos señalados, no se produjo una mayor emisión de contaminantes de MP, SOx y NOx. Lo anterior, atendido a que los combustibles efectivamente utilizados durante el periodo de tiempo asociado al hecho infraccional, fueron menos contaminantes que aquellos inicialmente considerados en la RCA N°48/1998. Complementariamente, los niveles de calidad del aire para los contaminantes SO2, NO2 y MP10, se encontraron bajo los niveles que garantizan la ausencia de un riesgo para la salud de la población. Conforme a lo indicado por el SEA mediante Res. Ex. N° 426/2016, de 28 de diciembre de 2016 ante la Consulta de Pertinencia denominada “Modificación proyecto Conversión a Gas Natural de Procesos de Fundición y refinería Ventanas de ENAMI”, se concluye que la modificación de utilizar diesel grado B en los quemadores del CT y en el quemador de mantención de los CPS, disminuiría las cantidades de gas natural y diesel aprobadas en el proyecto original y por ende se disminuirán las emisiones aprobadas originalmente. Se concluye que el hecho de no realizar la conversión a gas natural de los equipos identificados, no generó efectos negativos, toda vez que no se presenta afectación a la calidad el aire. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°1 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
1 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 300000
Acción: Construcción de la infraestructura necesaria para la utilización de Gas Natural en los quemadores auxiliares del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
1. Implementación de red de gas natural en el Horno Eléctrico. 2. Implementación de 3 quemadores a base de gas natural - aire. 3. Implementación de 1 quemador a base de gas natural - oxígeno. 4. Implementación se sistema de control, procesador de seguridad, módulo de comunicación e interface HMI
2 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 0
Puesta en marcha de los quemadores auxiliares a gas natural del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
Pruebas funcionales
3 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 0
Uso a régimen de quemadores auxiliares a gas natural del Horno Eléctrico.
Forma de implementación
No Aplica
4 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 0
Realizar los precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente con Gas Natural en reemplazo de Diésel, lo que equivale a dejar de consumir aprox. 40.000 lts/año de Diésel y de esta manera contrarrestar parcialmente el consumo de diésel en el quemador auxiliar requerido durante los periodos de mantención rutinaria.
Forma de Implementación
Uso de quemador Gas Natural - Aire en los precalentamientos con sistema Hot Work
5 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 0
Realizar los precalentamientos posteriores a las mantenciones mayores refractarias de los Convertidores Peirce Smith con Gas Natural en reemplazo de Diésel, lo que equivale a dejar de consumir aprox. 50.000 lts/año de Diésel y de esta manera contrarrestar parcialmente el consumo de diésel requerido en los quemadores auxiliares de apoyo a la operación de los quemadores a Gas Natural, en los períodos de espera propios del proceso y períodos de mantención rutinaria.
Forma de implementación
Uso de quemador Gas Natural - Aire en precalentamientos con Hot Work
6 | Acción y meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 6000
Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a la consulta de pertinencia, relativa a la mantención del consumo de diésel en los quemadores auxiliares y quemadores sumergidos de los Convertidores Peirce Smith y quemador auxiliar del Convertidor Teniente (CT), que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente.
Forma de implementación
Tramitar de manera oportuna y diligente la consulta de pertinencia de ingreso al SEA Región de Valparaíso, hasta la obtención de una respuesta.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y meta |  |  | Impedimentos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 2 -PTE
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No contar con sistema de captación, lavado y extracción de gases de neblina ácida en la Planta de Tratamiento del Electrolito de conformidad con lo establecido en la RCA 462/2008.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.2.1.2.4. sistema de captación, "( ... } En el proceso de descobrización, se genera neblina ácida lavado y extracción que se maneja a través de un sistema de captación y lavado de gases, que está compuesto por 16 campanas con sus correspondientes conexiones hasta un sistema de extractores que llevan la neblina hasta un sistema de ventiladores y lavador de gases, después de lo cual es descargado a la atmósfera". RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.8.3. "( ... )Tampoco, se producirá neblina ácida dado que el elemento que se oxida y reduce, corresponda a Cobre". RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.8.4. "Además el proceso de descobrización total, que actualmente se utiliza, cuenta con tecnología necesaria para la captación y tratamiento de gases, que no será necesario modificar por la ejecución del proyecto".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Durante el año 2011, Codelco Ventanas procedió a eliminar el proceso de descobrización parcial/total, respecto del cual se estableció la medida de control (sistema de campanas y lavado de gases). Por tanto, al eliminar este proceso, se eliminó el riesgo de generación de neblina ácida con eventual contenido de gas arsina. El no contar con un sistema de captación, lavado y extracción de gases de neblina ácida, no pudo generar efectos adversos en el medio ambiente, debido a que el proceso con potencial de generación de gas arsina se encontraba eliminado. Lo anterior, lleva a concluir al SEA, a través del pronunciamiento de pertinencia contenido en la Res. Ex. N° 420/2016, que el cese de las etapas de descobrización parcial y total ha eliminado el riesgo de generación de neblina ácida con eventual contenido de arsina, lo que permitía el desmantelamiento del sistema de captación de gases, compuesto por campanas y el sistema de lavado de gases, y asimismo, que se dejan de generar arseniato férrico, sales de cobre y níquel, como también lodos del proceso de electrolisis, por lo que dicha modificación no requirió evaluación ambiental previa. La “descobrización normal” forma parte del circuito continuo del electrolito dentro del proceso de electrorefinación, formando parte de lo descrito y autorizado en la RCA 462/2008, y consiste en la recuperación parcial del cobre contenido en el electrolito mediante electroobtención, para lo cual se cuenta con un circuito hidráulico que alimenta un banco de celdas con electrolito proveniente del proceso de electrorefinación, en forma continua y con retorno permanente del electrolito tratado al mismo circuito. Por su parte, la descobrización parcial y total, procesos que fueron suprimidos y que tenían lugar en la Planta de Tratamiento de Electolito, se realizaban sobre el electrolito descartado, específicamente electrolito que es purgado del sistema, el cual actualmente es transportado y tratado en División El Teniente, actividad que regulada y autorizada a través de la RCA N°789/2011. Es así que en el la situación inicial la totalidad del electrolito purgado se enviaba al proceso de descobrización parcial/total existente en la Planta de Tratamiento de Electrolito (en adelante “PTE”), en tanto que en la situación actual el electrolito purgado se deriva en su totalidad a las instalaciones de CODELCO El Teniente. El proceso de descobrización normal genera vapores ácidos que son controlados mediante una barrera física en las celdas, conformada por esferas de polietileno que captan la neblina ácida generada en las celdas y evitan su dispersión al medio ambiente, quedando estas reducidas en el ambiente laboral. El potencial efecto en los trabajadores se controla mediante equipos de protección personal (respirador con filtro químico), conforme las disposiciones del D.S. N° 594/99 del Ministerio de Salud, Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. Sin embargo, estas emisiones no tienen el potencial de generación de arsina, como sí ocurría en el proceso de descobrización parcial y total en condiciones muy extremas, a concentraciones menores a 0,5 g/l de Cu, dado que en el proceso de descobrización normal se encuentran concentraciones superiores a 40 g/l de Cu. Se concluye que el hecho de no contar con sistema de captación, lavado y extracción de gases de neblina en la Planta de Tratamiento de Electrolito, no generó efectos negativos, toda vez que las emisiones ácidas del proceso actual son controladas y quedan contenidas en el ambiente laboral. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°2 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
7 | Acción y Meta |  | Enero de 2011 - Diciembre de 2011 |  | 357420
Acción: Reemplazo del proceso de descobrización parcial y total que generaba neblina ácida con contenido de gas arsina, por un proceso de descobrización normal.
Forma de Implementación
Detención y eliminación de la etapa de descobrización parcial (DP) de la planta de purificación de electrolito. Detención y eliminación de la etapa de descobrización total (DT) de la planta de purificación de electrolito. Reutilizar las celdas de los procesos de DT para la etapa de descobrización normal (electrowining), ya existente en la refinería. Desarme del sistema de captura de gases. Se adjunta Anexo N° 2 que contiene una descripción pormenorizada de los cambios incoroporados en el proceso de la refinería y de las características del proceso de descobrización normal o electrowining, actualmente realizado en dicha instalación.
8 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 5500
Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto a una consulta de pertinencia de ingreso al SEIA, asociada al reemplazo de los procesos de descobrización parcial y total por un proceso de electrorefinación normal, incluyendo los antecedentes sobre supresión de emisiones de gas arsina que permite prescindir del sistema de captación y lavado de gases, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere de evaluación ambiental. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente.
Forma de Implementación
Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 3 - Laminilla
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Generar una cantidad de laminilla de plomo mayor a la autorizada ambientalmente durante 2013, 2014 y 2015.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando N° 3.3.11.6. "No se producirá un aumento de los residuos sólidos peligrosos correspondientes a laminillas de plomo ni del lodo del proceso electrolito." DlA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas" (Calificada favorablemente mediante RCA N° 462/2008), Sección 2.8.2 Etapa de Operación: Continuación TABLA Nº 6 RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS POR EL PROYECTO Residuo Sin Proyecto Con Proyecto Laminilla de Plomo 6.000 (Kg/ año) 6.000 (Kg/año)
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Si bien se generó una cantidad mayor de laminilla de plomo a la indicada en la RCA, es necesario mencionar que Codelco Ventanas contaba con un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, que le permitió manejar en sus instalaciones cantidades ampliamente superiores de dicho residuo. El almacenamiento, transporte y disposición final de la laminilla de plomo se realizó en estricto cumplimiento de los estándares ambientales y sanitarios indicados en la normativa nacional vigente, lo que permitió que no se generaran efectos adversos en el medio ambiente. Conforme a lo indicado por el SEA mediante Res. Ex. N° 420/2016, de 22 de diciembre de 2016 ante la Consulta de Pertinencia denominada “Modificación proyecto Optimización de celdas electrolíticas”, la actualización en la cantidad de laminilla de plomo producida corresponde a un aumento de la cantidad declarada en la DIA, “pero no a un aumento de generación de este residuo peligroso” (Considerando 9 letra d). Lo anterior, lleva a concluir al SEA que siempre se han generado 60.000 kg/año de laminilla de plomo, según Plan de Manejo aprobado. De acuerdo a lo señalado, el mayor aumento en la producción de laminillas de plomo es de orden nominal, y constituye una actualización a lo declarado erróneamente en la DIA que era de 6.000 kg/año, y por tanto no implicó la generación de efectos ambientales. Cabe destacar que la mayor generación de laminilla durante los años 2013 y 2014 por sobre los 60.000 kg/año, superior a lo autorizado en el Plan de Manejo de Resiudos Peligrosos, fue puntual y manejado de la misma forma que lo establecido en dicho Plan, y actualmente se mantiene dentro de las cantidades autorizadas. Se concluye que el hecho de generar una cantidad mayor de laminilla de plomo, no generó efectos ambientales negativos, ya que se realizó un manejo adecuado de dicho residuo. De acuerdo a lo anterior, no se requiere de acciones o actividades que mitiguen las emisiones del Proyecto “Optimización de Celdas Electrolíticas”, toda vez que no se presenta afectación al componente ambiental suelo. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°3 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
9 | Acción y Meta |  | Enero de 2015 |  | 23473.132
Almacenar, transportar y disponer el residuo laminillas de plomo en Centro de Acopio Temporal de Residuos Peligrosos - Refinería, aprobado mediante Resolución N° 1533/2011 de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso y de acuerdo a lo indicado en ORD. N°303 del 05 de mayo de 2010 que aprueba la actualización N° 01 del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Fundición y Refinería Ventanas (código de identificación R05-G-00001) y ORD. N° 0616 del 03 de noviembre de 2014 que considera una nueva actualización del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos para la misma Fundición (código de identificación R05-G-00001), ambos de la Seremi de Salud de la región de Valparaíso. En Anexo N° 3 se adjuntan Resoluciones de CAT de Refineria Resolución 1533/2011, Ordinario 303/2010 y Ordinario 616/2014 que hacen referencia a la aprobación del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos, además de los registros de SIDREP de disposición de la laminilla de plomo 2016.
Forma de Implementación
Ejecución del Plan de Manejo de Residuos Peligrosos
10 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 5500
Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento respecto a consulta de pertinencia ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, relativa a la generación de hasta 60 ton/año de laminilla de plomo, cantidad mayor a la erróneamente consignada en la DIA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas", que establezca que la modificación del proyecto no requiere ser evaluada ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente.
Forma de Implementación
Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 4 - +Producción
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Producir cobre electrolítico en una cantidad mayor a la evaluada ambientalmente durante los años 2013 y 2014.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N" 462/2008, Considerando 3. "Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto "OPTIMIZACIÓN DE CELDAS ELECTROLÍTICAS" consistirá en la optimización del proceso de electrorefinación de la Refinería de Electrólisis de la División Ventanas, a través del aumento de cuatro electrodos más, en cada una de las celdas electrolíticas existentes. Para lo anterior, se disminuirá la distancia de separación entre los electrodos del mismo tipo, ánodos y cátodos, desde 105 a 100 (mm). De esta manera, también se disminuirá el consumo de energía eléctrica; y se aumentará la producción de cobre electrolítico, desde 388.000 a 400.000 (t/año)".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | La mayor producción de cobre electrolítico no implicó la generación de efectos adversos al medio ambiente respecto de las emisiones, residuos y efluentes asociados a ella. El aumento se logró operando a una mayor densidad de corriente y mejorando la eficiencia del proceso, por lo que las unidades de cátodos producidas fueron las mismas, con un peso mayor en el orden del 5%. Para el caso de las emisiones a la atmósfera asociado al transporte de Cátodos de cobre y Scrap, estas se realizaron por vías terrestres autorizadas, sin constituir un efecto adverso al medio ambiente. En efecto, si bien la mayor producción de cobre electrolítico obtenida durante los años 2013 y 2014 efectivamente generó un aumento en las emisiones derivadas por el transporte de vehículos, éstas resultaron inferiores al 1% de las emisiones totales de la División, lo que justifica y ratifica su condición de carácter marginal. De acuerdo a lo determinado por el SEA mediante Res. Ex. N° 420/2016, de 22 de diciembre de 2016, si bien se produce un aumento en el consumo de aditivos, no se modifican ni las condiciones ni las cantidades de almacenamiento, tampoco implica un aumento en el flujo actual de camiones, ni un aumento en la superficie ni de las instalaciones. Se concluye que el hecho de producir cobre electrolítico en una cantidad mayor a la evaluada ambientalmente durante los años 2013 y 2014, no generó efectos negativos. Se debe contemplar que el flujo vehicular fue desarrollado por vías pavimentadas y autorizadas, no produjo alteración en la calidad del aire de la zona, según lo indicado en las distintas estaciones del complejo industrial Codelco-Aes Gener. Que sin perjuicio de producirse una emisión marginal por el transporte de camiones, esta fue neutralizada por las reducciones globales producida por la operación. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°4 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
11 | Acción y Meta |  | Agosto de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 0
Acción: Ajustar producción a 400.000 t/año de cobre electrolítico. Meta: Producción equivalente a 400.000 (t/año), verificable al 31 de diciembre de cada año.
Forma de Implementación
No Aplica
12 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Diciembre de 2016 |  | 5500
Acción: Presentación y obtención de pronunciamiento respecto a consulta de pertinencia, respecto al aumento de producción por sobre las 400.000 y hasta 420.000 t/año de cobre electrolítico, ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente. Meta: Obtener del Servicio de Evaluación Ambiental un pronunciamiento oficial respecto de la consulta de pertinencia, que establezca que es un cambio en el proyecto que no requiere ser evaluado ambientalmente.
Forma de Implementación
Tramitación oportuna y diligente de la consulta de pertinencia, hasta la obtención de una respuesta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 5 - Plan de Rescate
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°5
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar el procedimiento de rescate de fauna silvestre, según se constata por la presencia de aves muertas en el Humedal Campiche, en inspección ambiental en mayo de 2013.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 462/2008, Considerando 3.3.7.1. "Si bien el proyecto se ejecutará al interior de las instalaciones de la División, el Titular entrega una propuesta de procedimiento de rescate de fauna silvestre en peligro. Ésta será presentada ante la autoridad competente, una vez obtenida la Resolución de Calificación Ambiental aprobada del presente proyecto. La propuesta se encuentra en el Adenda N° 1, Anexo N° 5" DIA "Proyecto de Optimización de Celdas Electrolíticas" (Calificado favorablemente mediante RCA N° 462/2008), Adenda N° 1, Anexo N° 5 "Propuesta de Procedimiento Rescate de Especies en Peligro Codelco-Ventanas", "3. Alcance.- El procedimiento se aplicará ante el avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas, al interior, en la playa en el sector de la descarga de RILes a la bahía, en el mar cerca del emisario submarino y en la Laguna Campiche. El presente procedimiento no se aplicará a aquellos animales de tipo doméstico que se encuentren en estado de vagancia y especies silvestres fuera de peligro inminente. (. .. ) 5. Método de Aplicación.- El comunicado del incidente deberá incluir la ubicación, una breve descripción del caso, el tipo y número de especies involucradas y una apreciación o diagnóstico del estado de las especies en peligro. El trabajador de Codelco responsable de recibir la comunicación se contactará con la persona encargada de comandar el rescate, que será el Operador de la emergencia o en su defecto el Jefe del Departamento de Gestión Ambiental de Ventanas. El encargado de comandar el rescate deberá evaluar, si es necesario contactar a un asesor especialista (de existir disponibilidad de este último). Adicionalmente, este deberá evaluar, según la información del momento, si se requiere la presencia de un veterinario en terreno, o del traslado del animal hasta la sala de consulta de este úftimo (ver Ficha de datos en Anexo 1). De ser factible y sin poner en peligro la especie se procederá a su captura, en caso contrario, la captura se realizará una vez que esté presente el veterinario en terreno, al cual se deberá apoyar en las labores de rescate y en la aplicación de los primeros auxilios y/o el traslado hasta las dependencias veterinarias. En casos de dudas y con la autorización de jefe de gestión ambiental, se procederá a la realización de una autopsia para determinar la(s) causa(s] de muerte de la o las especie(s) (. .. )"
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | El efecto ambiental de esta infracción corresponde al avistamiento de aves muertas en el Humedal de Campiche. Sin perjuicio de lo anterior, CODELCO Ventanas desea reiterar, por el presente acto, que el alcance del Procedimiento de Rescate asociado a la RCA N° 462/2008 corresponde a “El procedimiento se aplicará ante el avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas, al interior, en la playa en el sector de la descarga de RILes a la bahía, en el mar cerca del emisario submarino y en la Laguna Campiche. El presente procedimiento no se aplicará a aquellos animales de tipo doméstico que se encuentren en estado de vagancia y especies silvestres fuera de peligro inminente”. En consecuencia y de acuerdo al propio alcance del Procedimiento, su aplicación, aun cuando resulte siempre oportuna y correcta, no es susceptible de eliminar por completo la posibilidad de nuevos hallazgos de animales muertos. La posibilidad real de que este procedimiento pueda prevenir dichas muertes depende de un hecho eventual, que es el avistamiento previo de aves en evidente peligro, situación que en este caso no ocurrió, por lo que sólo podría haberse aplicado el procedimiento establecido para el avistamiento o presencia de aves muertas. Para mayores antecedentes ver Anexo N°5 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
13 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2016 |  | $5.000/Anual
Acción: Realizar trimestralmente monitoreo de fauna vertebrada en el Humedal Campiche y en el sector de la playa frente a las instalaciones de Codelco División Ventanas, a través de un tercero ajeno a la empresa. Meta: 100% de los monitoreos enviados vía carta a la SMA con periodicidad trimestral.
Forma de Implementación
El monitoreo de fauna será realizado trimestralmente por especialistas en la materia. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado en marzo 2018 y dicho monitoreo se mantendrá con frecuencia trimestral (junio 2018) hasta la aprobación de la acción 30 del presente Programa de Cumplimiento.
14 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Noviembre de 2016 |  | 3000
Capacitar al personal del área de protección industrial sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. En cuanto al personal que no corresponda al área de protección industrial, se entregará una copia del Procedimiento de Rescate de fauna, para su conocimiento.
Forma de Implementación
Capacitación presencial en instalaciones de División Ventanas.
15 | Acción y Meta |  | Permanente |  | 3000
Capacitar al personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial, sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas.
Forma de Implementación
Capacitación presencial en instalaciones de División Ventanas.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 6 - BAD
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°6
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Almacenamiento de tambores con barros anódicos en un patio interior de la planta de metales nobles, el cual no constituye una bodega acondicionada para el almacenamiento de sustancias peligrosas.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 27/2013, Considerando 3.4.2.2. "( ... ) Los barros anódicos se almacenarían transitoriamente en una bodega al interior de la Planta de Metales Nobles (PLAMEN), la que cumpliría con los requerimientos para el almacenamiento de sustancias peligrosas. En esta bodega se almacenarían los tambores cargados sobre pallets de madera, enzunchados e identificados por número de lote, desde donde se harían los despachos directo al camión. Los materiales utilizados en el envasado y embalaje cumplen con normativa de sustancias DIRECTEMAR "Reglamento 6.1 del código marítimo internacional de mercancías peligrosas"( ... )".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Las características de los envases del barro anódico (tambores) permitieron un uso adecuado, sin derrames al suelo ni generar emisiones a la atmósfera. La ubicación del almacenamiento transitorio correspondió a un área completamente intervenida por las instalaciones de CODELCO Ventanas, la cual cuenta con características para evitar posibles derrames, donde no existen elementos sensibles desde el punto de vista ambiental, es decir, se encuentra carente de flora, cursos de agua cercanos, elementos patrimoniales, etc. A mayor abundamiento, en ningún momento ocurrió algún derrame o contingencia que implicara el contacto de los barros anódicos con el suelo, aire, agua o cualquier otro componente ambiental susceptible de ser afectado. En consideración a lo anterior, es posible afirmar que el almacenamiento temporal del barro anódico en ningún caso ocasionó un detrimento a los componentes ambientales presentes en el lugar (altamente intervenido y en ausencia de elementos ambientales sensibles). Por lo tanto, no se requieren acciones para este cargo, distintas a las que ya se comprometen en el presente Programa de Cumplimiento. Se concluye que el hecho de almacenar tambores con barros anódicos en un patio interior de la planta de metales nobles, no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°6 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
16 | Acción y Meta |  | 01 Mayo de 2016 - 31 Mayo de 2016 |  | 0
Acción: Retiro y traslado de los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles. Meta: 100% de los tambores con barros anódicos retirados desde la Planta de Metales Nobles.
Forma de Implementación
Se realizó el retiro y traslado de todos los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles, identificados al momento de la fiscalización realizada por la SMA. El traslado se realizó hacia la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN.
17 | Acción y Meta |  | 01 Junio de 2016 - 17 Junio de 2016 |  | 0
Acción: Elaborar, difundir e implementar un instructivo interno con el objeto de explicitar la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles.
Forma de Implementación
Instructivo escrito publicado en el Sistema de Gestión de Calidad de División Ventanas y difundido al personal que trabaja en el proceso de preparación y embalaje del barro anódico.
18 | Acción y Meta |  | Mayo de 2016 - Junio de 2016 |  | 200
Acción:Instalar señalética con el objeto de explicitar la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles.
Forma de Implementación
Instalar señalética
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 7 - Emerita
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°7
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Entregar sólo una vez al año el análisis de abundancia y concentración de cobre en el organismo intermareal Emerita analoga, durante los años 2013 y 2014.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 161/2004, Considerando 5 "Que el titular ha asumido los siguientes compromisos ambientales voluntarios: El titular continuará con el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) acordado con la DIRECTEMAR, en cumplimiento a lo especificado en la resolución Ord. N° 12.600/2762 y 12.600/130 de Noviembre 1992 y Agosto de 1999, respectivamente. Actualmente el monitoreo inserto en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero incluye los siguientes parámetros: . (sic) Biota marina, correspondiente a organismos que viven en el fondo del mar, con una periodicidad anual con atributos a medir de abundancia, diversidad y uniformidad de especies; a. (sic) Sedimentos marinos que semestralmente son estudiados en sus parámetros de granulometría y concentración de Cobre; abundancia de individuos y concentración de Cobre en el organismo intermareal (Emerita análoga). Los estudios de Biota marina y sedimentos, son realizados en seis estaciones georeferenciadas cercanos al emisario de descarga submarina de la FRV; y los estudios del organismo intermareal Emerita análoga, son realizados en tres estaciones de playa, distribuidas también en referencia al emisario citado. Actualmente, el titular debe informar mensualmente de los contenidos diarios de Cobre, Acidez, temperatura y del valor del compósito semanal de Cadmio, contenidos en los Riles evacuados". RCA N° 161/2004, Considerando 14 "Que, el titular deberá hacer llegar copia de todos los informes que se desarrollen como producto del programa de vigilancia ambiental (PVA) y monitoreos realizados con relación al cumplimiento del D.S. Nº 90 del MINSEGPRES, que se instaure en este proyecto, al Servicio Nacional de Pesca, Quinta Región. Además, y en forma paralela, deberá remitir copias de dichos informes a la l. Municipalidad de Puchuncaví y a la COREMA Región de Valparaíso, para su conocimiento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Los resultados del estudio bioestadístico realizado adjunto en el Anexo N°7, permiten indicar que los valores obtenidos para abundancia de la Emerita analoga, para el periodo 2013-2014, se mantienen dentro de los rangos de variación históricos. Mientras que para la concentración de cobre en Emerita analoga, los resultados permiten indicar que los rangos de variación de concentración de cobre en dicha especie para los periodos 2013-2014 y 2015-2017 son inferiores al periodo 1999-2012, correspondiendo esto a una disminución en la concentración de este parámetro en los tejidos del organismo en estudio, lo que constituye una mejora. Por lo anteriormente indicado, es posible afirmar que no existen diferencias con respecto a estudios previos y posteriores al periodo 2013-2014, debido a la existencia de una alta variabilidad que evidencian los organismos que habitan en las playas de arena. La falta de información correspondiente a la abundancia de individuos y concentración de cobre en la especie de Emerita analoga durante el periodo 2013-2014, no presenta un efecto al ambiente, debido a la variabilidad comunitaria que presenta dicha especie y no asegura necesariamente la determinación de efectos en el medio ambiente, como tampoco el hecho de realizar su muestreo y análisis con más o menos frecuencia (trimestral, semestral o anual). Por lo que no es posible relacionar el hecho constitutivo de infracción con los eventuales cambios en la abundancia y concentración de cobre en la Emerita analoga, así como tampoco con relación a los contenidos de cobre en el efluente. Por último, se puede aseverar que la medida de mitigación aplicable (tratamiento de Riles) a la descarga de cobre a través de los Riles de DVEN se cumple, toda vez que la concentración de Cobre Total en los Riles descargados es menor al límite de emisión establecido en la norma. Se concluye que el hecho de entregar sólo una vez al año el análisis de abundancia y concentración de cobre en el organismo intermareal Emerita analoga entre los años 2013 y 2014, no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°7 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
19 | Acción y Meta |  | Enero de 2015 - Diciembre de 2015 |  | 0
Acción:Realización de monitoreo semestral de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita analoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015. Meta: 100% de los monitoreos de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga realizados de forma semestral y según el Plan de Vigilancia Ambiental correspondiente.
Forma de Implementación
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero.
20 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2016 |  | $2.200/Anual
Acción: Realizar trimestralmente el monitoreo que a la fecha está comprometido en forma semestral, de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga. Meta: 100% de los monitoreos de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga realizados de forma trimestral.
Forma de Implementación
Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado en marzo 2018 y el monitoreo con frecuencia trimestral (junio 2018) se mantendrá hasta la aprobación de la acción 30 del presente Programa de Cumplimiento.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y meta |  |  | Impedimentos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 8 - PEPA
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°8
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar la totalidad de los compromisos relacionados con el cierre del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 105/2005, Considerando 3.4 "[. .. ] El cierre de la planta piloto contempla las siguientes acciones: - Comunicación a los organismos fiscalizadores, clientes y abastecedores de la paralización de los trabajos. ( .. .) - Desmantelamiento de los equipos de proceso. ( ... ) - Traslado de equipos e infraestructura para su Reutilización o Venta y despacho de éstos. ( ... ) - Limpieza, emparejamiento de terreno(. .. ) - Mantención de un sistema de monitoreo, como se detalla más adelante. Adicionalmente se realizará la recolección y disposición de residuos: los residuos que se generen durante la etapa de cierre y abandono, serán clasificados según su peligrosidad y serán enviados a lugares que cuenten con autorización sanitaria para recibirlos según sea el caso. Un plan detallado de Cierre de Faena será entregado al SERNAGEOMIN 15 días antes del inicio de operación de la planta, según lo estipulado en el DS 72/1986 del Ministerio de Minería "Reglamento de Seguridad Minera". Al respecto, esta Comisión establece que el titular deberá informar, al cabo de los 2 años declarados de vida útil, el estado del proyecto a la COREMA V Región, fundamentando en el caso de ser necesario, la continuidad del proceso".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Las instalaciones al momento de la infracción, se encontraban sin operaciones y debidamente señalizadas, por lo que no revestían un efecto para la salud de las personas, y el medio ambiente. Cabe aclarar que el terreno es de carácter industrial ampliamente intervenido y en ausencia de cursos de agua, ecosistemas terrestres sensibles, elementos del patrimonio cultural, etc., que pudieran haber resultado afectados por un mayor plazo de permanencia de las obras en dicha área. De igual forma, tal como se detalla en el Anexo N°8 adjunto, la existencia de insumos y la paralización de los procesos en la Planta Piloto al momento de ocurrido el hecho infraccional, no incidió en la existencia de efectos sobre los componentes ambientales que la rodeaban. Se finalizó el desmantelamiento de los equipos y estructuras conforme a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento y RCA 105/2005, por lo que cualquier efecto potencial que pudiese ocurrir producto de no haber realizado el desmantelamiento de las instalaciones, fue suprimido al haber ejecutado esta acción. Por lo anterior, se concluye que el hecho de no haber ejecutado la totalidad de los compromisos de cierre del proyecto "Planta Piloto Tratamiento de Polvos Electrofiltros Fundición", no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°8 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
21 | Acción y Meta |  | Agosto de 2016 - Octubre de 2016 |  | 5000
Acción: Segregación de la planta de las restantes instalaciones para evitar efectos indeseados en las personas e implementación de medidas de control de acceso y seguridad.
Forma de Implementación
Elementos que restringan el acceso e incorporación de señalética que prohiba el ingreso al área.
22 | Acción y Meta |  | 01 Septiembre de 2016 - 27 Diciembre de 2016 |  | 0
Acción: Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 105/2005, las cuales forman parte del Plan de Cierre de División Ventanas, aprobado mediante Resolución N°756 de 19 de marzo de 2015, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SERNAGEOMIN, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento de la autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicados en la RCA N° 105/2005 “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
Forma de Implementación
Comunicación a Sernageomin indicando que se implementarán las medidas comprometidas en la etapa de cierre de la RCA N° 105/2005, correspondientes a las instalaciones que forman parte del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
23 | Acción y Meta |  | 01 Septiembre de 2016 - 19 Octubre de 2016 |  | 0
Acción: Informar al Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 105/2005, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SEA, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento del SEA de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 105/2005 "Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
Forma de Implementación
Envio de carta al Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso indicando que se implementarán las medidas comprometidas en la etapa de cierre de la la RCA N° 105/2005, correspondientes de las instalaciones del proyecto “Planta Piloto Tratamiento de Polvos de Electrofiltros Fundición”.
24 | Acción y Meta |  | Octubre de 2017 - Diciembre de 2017 |  | 1349755
Ejecución de la totalidad de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 105/2005.
Forma de Implementación
Contratación de una empresa especialista para el desarrollo de las ingenierías necesarias, y para realizar el desmontaje, retiro, traslado de las estructuras y disposición final de los equipos.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 9 - V Horno
Programa de Cumplimiento División Ventanas
REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°9
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No ejecutar la totalidad de los compromisos relacionados con el cierre del proyecto “Quinto Horno Deselenización Planta Metales Nobles de Ventanas”.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 157/2007, Considerando 3.11.2 "Específicamente, el cierre de la Planta contemplará las siguientes acciones:(. .) c) Desmantelamiento de los equipos de proceso, ( ... ) e) Venta y despacho de equipos e infraestructuras, (. . .) f) Limpieza y emparejamiento de terreno, { ... ) h) Recolección de residuos restantes y disposición segura de ellos según su peligrosidad, i) Se mantendrá un sistema de drenaje para monitoreos, (. . .) RCA N° 157/2007, Considerando 3.11.5 "Independientemente de lo señalado antes, ante un eventual abandono del proyecto, por cualquier motivo, con al menos seis meses de anticipación a su ejecución, el titular presentará a la COREMA Región de Valparaíso, para su autorización, una propuesta de plan de abandono del proyecto, que especificará el destino de las instalaciones e insumos excedentes, e identificará los residuos que se generarán, su manejo y disposición final, entre otros temas ambientales que correspondiesen en ese momento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Las instalaciones al momento de la infracción, se encontraban sin operaciones y debidamente señalizadas, por lo que no revestían un efecto para la salud de las personas, y el medio ambiente. Cabe aclarar que el terreno es de carácter industrial ampliamente intervenido y en ausencia de cursos de agua, ecosistemas terrestres sensibles, elementos del patrimonio cultural, etc., que pudieran haber resultado afectados por un mayor plazo de permanencia de las obras en dicha área. Se finalizó el desmantelamiento de los equipos y estructuras conforme a lo comprometido en el Programa de Cumplimiento y RCA 157/2007, por lo que cualquier riesgo de algún efecto potencial que pudiese ocurrir producto de no haber realizado el desmantelamiento de las instalaciones, fue suprimido al haber ejecutado esta acción. Por lo anterior, se concluye que el hecho de no haber ejecutado la totalidad de los compromisos de cierre del proyecto "Quinto Horno de Deselinización Planta Metales Nobles", no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°9 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
25 | Acción y Meta |  | Agosto de 2016 - Octubre de 2016 |  | 5000
Acción: Segregación de la planta de las restantes instalaciones para evitar efectos indeseados en las personas e implementación de medidas de control de acceso y seguridad.
Forma de Implementación
Elementos que restringan el acceso e incorporación de señalética que prohiba el ingreso al área.
26 | Acción y Meta |  | 01 Septiembre de 2016 - 19 Enero de 2017 |  | 0
Acción: Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre contempladas en la RCA N° 157/2007, las cuales forman parte del Plan de Cierre de División Ventanas, aprobado mediante Resolución N°756 de 19 de marzo de 2015, solicitando expresamente en dicha comunicación un pronunciamiento del SERNAGEOMIN, acusando recibo de la comunicación señalada. Meta: Poner en conocimiento de la autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre indicados en la RCA N° 157/2007 “Quinto Horno Deselenización Planta de Metales Nobles Ventanas”.
Forma de Implementación
Comunicación a Sernageomin indicando que se implementarán las medidas de la etapa de abandono comprometidas en la RCA N°157/2007 “Quinto Horno Deselenización Planta de Metales Nobles Ventanas”.
27 | Acción y Meta |  | 23 Diciembre de 2016 - 25 Agosto de 2017 |  | 0
Acción: Solicitar aprobación a la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso, de la propuesta de plan de abandono del proyecto, comprometido en la RCA N° 157/2007 . Meta: Obtener aprobación de la propuesta de plan de abandono del proyecto.
Forma de Implementación
Ingreso de la solicitud de aprobación de la propuesta de plan de abandono a la Comisión de Evaluación de la Región de Valparaíso.
28 | Acción y Meta |  | Octubre de 2017 - Diciembre de 2017 |  | 625192
Ejecución de la totalidad de las medidas de cierre indicadas en la RCA N° 157 “Quinto Horno de Deselenización Planta Metales Nobles de Ventanas”.
Forma de Implementación
Contratación de una empresa especialista, para realizar el desmontaje, retiro, traslado de las estructuras y disposición final de los equipos.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 10 - Sedimentos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°10
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | El muestreo de granulometría en sedimentos, incluido en los informes del Programa de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero fue efectuado por una entidad sin acreditación y/o autorización vigente para tales efectos.
NORMATIVA PERTINENTE |  | RCA N° 161/2004, Considerando 5 "Que el titular ha asumido los siguientes compromisos ambientales voluntarios: El titular continuará con el Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) acordado con la DIRECTEMAR, en cumplimiento a lo especificado en la resolución Ord. N° 12.600/2762 y 12.600/130 de Noviembre 1992 y Agosto de 1999, respectivamente. Actualmente el monitoreo inserto en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero incluye los siguientes parámetros: . (sic) Biota marina, correspondiente a organismos que viven en el fondo del mar, con una periodicidad anual con atributos a medir de abundancia, diversidad y uniformidad de especies; a. (sic) Sedimentos marinos que semestralmente son estudiados en sus parámetros de granulometría y concentración de Cobre; abundancia de individuos y concentración de Cobre en el organismo intermareal (Emerita análoga). Los estudios de Biota marina y sedimentos, son realizados en seis estaciones georeferenciadas cercanos al emisario de descarga submarina de la FRV; y los estudios del organismo intermareal Emerita análoga, son realizados en tres estaciones de playa, distribuidas también en referencia al emisario citado. Actualmente, el titular debe informar mensualmente de los contenidos diarios de Cobre, Acidez, temperatura y del valor del compósito semanal de Cadmio, contenidos en los Riles evacuados". RCA N° 161/2004, Considerando 14 "Que, el titular deberá hacer llegar copia de todos los informes que se desarrollen como producto del programa de vigilancia ambiental (PVA) y monitoreos realizados con relación al cumplimiento del D.S. Nº 90 del MINSEGPRES, que se instaure en este proyecto, al Servicio Nacional de Pesca, Quinta Región. Además, y en forma paralela, deberá remitir copias de dichos informes a la l. Municipalidad de Puchuncaví y a la COREMA Región de Valparaíso, para su conocimiento".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Se realizó una comparación de muestreos de granulometría de sedimentos efectuados por una entidad no acreditada v/s monitoreos realizados por entidades acreditadas asociados al Plan de Vigilancia Ambiental (PVA Codelco), con el objeto de determinar si el uso de una entidad no acreditada incidió en la generación de efectos distintos a los evaluados. La comparación del análisis de la estructura sedimentaria por entidades no acreditadas v/s acreditadas, indica que no existe variación en los principales componentes granulométricos del sedimento (i.e., arena fina). No existen diferencias estadísticamente significativas en los resultados de ambos periodos analizados y la composición granulométrica es la característica de la zona de estudio. Para acreditar lo anterior, se encargó la realización de un estudio bioestadistico, que se adjunta el el Anexo N°10. El uso de una entidad sin acreditación no incidió en la generación de efectos distintos a los evaluados durante el tiempo muestreado por entidades acreditadas sobre fases granulométricas permanentes (i.e., arena fina) en bahía Quintero. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°10 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
29 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2016 |  | $2.200/Anual
Acción: Realización de muestreo y análisis trimestral ganulometría en sedimentos marinos con una entidad con acreditación vigente para dichos efectos. Meta: 100% de los monitoreos de granulometria en sedimentos marinos realizados en forma trimestral y según lo establecido en el Plan de Vigilancia de la Bahía de Quintero.
Forma de Implementación
Se seguirá como referencia lo establecido en el Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero vigente. Se entregará en el Reporte Inicial a la SMA el Informe del monitoreo realizado en marzo 2018 y se mantendrá el monitoreo con frecuencia trimestral (junio 2018) hasta la aprobación de la acción 30 del presente Programa de Cumplimiento.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y meta |  |  | Impedimentos
| Forma de implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
| Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 11 - Balance S
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°11
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No se acreditó la certificación de los laboratorios que realizaron el muestreo y análisis para determinar las emisiones de azufre en los informes mensuales remitidos en el marco del Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Ventanas.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Instrucción General, Res. Ex. W 37/2013 SMA, artículo único. "Los reportes que requieran de muestreo, análisis y/o medición, que deban ser remitidos a la Superintendencia por parte de los sujetos fiscalizados, sea directamente o a través de terceros, para ser considerados válidos, deberán adjuntar la acreditación, certificación o autorización vigente ante un organismo de la administración del Estado o en el Sistema Nacional de Acreditación de la entidad que los ha generado". Decreto N° 252/1992 "Aprueba Plan de Descontaminación del Complejo Industrial Las Ventanas propuesto conjuntamente por la Empresa Nacional de Minería, Fundición y Refinería Las Ventanas y la planta termoeléctrica de CHILGENER S.A." "Artículo 8°.- La fiscalización del cumplimiento del Plan de Descontaminación establecido en este Decreto, en lo relativo a plazos, emisiones y cumplimiento de normas, será de responsabilidad de la Comisión Conjunta del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y del Servicio Agrícola y Ganadero de la V Región. Para estos efectos, las Gerencias Generales de ambas empresas deberán informar periódicamente a la Comisión Conjunta las emisiones de azufre y material particulado. a) ENAMI-Ventanas deberá informar lo siguiente: * Emisiones de azufre, determinadas por balance de masa o por monitoreo continuo, mediante informes mensuales que contendrá el promedio mensual de las emisiones. *Emisiones de material particulado, determinados por monitoreo continuo o por muestreo isocinético definido en el numerando 5°, del Decreto N° 32, de 1990 y en el numerando 2° del Decreto N° 322, de 1991, ambos del Ministerio de Salud, mediante informes semestrales que contendrán valores promedio de mediciones de una campaña quincenal realizado en chimenea".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | En la fecha en que se determinó el hecho infraccional, no existían laboratorios acreditados bajo los estándares de la norma NCh-ISO 17.025 para realizar todos los alcances del balance metalúrgico destinado a determinar las emisiones de azufre de la Fundición. Sin perjuicio de esto, es necesario tener presente lo siguiente: Los procedimientos, equipos e instrumentación utilizados por el laboratorio a cargo de realizar el muestreo y análisis para determinar las emisiones de azufre (CESMEC S.A., acreditado por el INN como organismo de inspección en la norma NCh-ISO 17.020:2012), no han presentado cambios significativos entre el periodo de ocurrencia del presente hecho infraccional y aquellos informados con posterioridad. En ambos casos se han reportado emisiones bajo los límites máximos autorizados para la Fundición. Adicionalmente, con una frecuencia anual, con el apoyo del Instituto Nacional de Normalización (INN), se realizan rondas entre los laboratorios (comparación de resultados), con el objetivo de determinar el desempeño de los laboratorios participantes en el análisis de muestras de mineral y concentrado de cobre. La metodología para realizar el Balance de Masa de Arsénico y Azufre de la Fundición Ventanas fue debidamente aprobada por la SMA en fecha 23 de diciembre de 2015 (mediante su Resolución 1204/2015) y actualmente se encuentra ingresada su actualización, con fecha 05 de Junio de 2018 y en revisión por la SMA. Todo lo anterior permite fundamentar que el presente hecho infraccional posee implicancias que revisten un carácter administrativo más que ambiental, el cual en ningún caso fue susceptible de generar efectos adversos sobre algún componente ambiental. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°11 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
30 | Acción y Meta |  | Junio de 2018 |  | 0
Acción: Elaboración y aprobación de la metodología del balance de masa de arsénico y azufre de acuerdo a Resolución Exenta 694/15 de la SMA. Meta:Aprobación de metodología del balance de masa de arsénico y azufre.
Forma de Implementación
Resolución aprobatoria de la SMA para la metodología masa de arsénico y azufre de Fundición Ventanas
31 | Acción y Meta |  | 01 Noviembre de 2016 - 21 Noviembre de 2016 |  | 10000
Acción: Realizar auditoría requerida en el D.S 28/2013, para verificar la aplicación de la metodología autorizada por Resolución Exenta N°1204/15, en lo relativo a muestreos de cada corriente y análisis químico de cada elemento, así como a la metodología de cálculo autorizada por dicha Resolución. La referida auditoría contemplará la verificación de que las técnicas analíticas descritas en la Sección 1.8 de la Metodología de Balances Metalúrgicos de Arsénico y Azufre de CODELCO, se ejecuten o realicen de acuerdo a procedimientos estandarizados, que sean homologables a estándares internacionales reconocidos.
Forma de Implementación
Informe de auditoría
32 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Octubre de 2016 |  | 0
Acción: Contratar los servicios de muestreos para el balance de emisión de azufre, en el cual se solicitará que las muestras realizadas para el balance metalúrgico, sean preparadas por un Organismo de Inspección acreditado bajo ISO 17020. Meta: Realizar el muestreo para balance azufre con Organismo de inspección acreditada bajo ISO 17020.
Forma de Implementación
Carta de adjudicación del contrato.
33 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2016 - Julio de 2017 |  | $160.000/año
Acción: Demostrar el inicio y la obtención de la acreditación por parte de la empresa adjudicada ante el INN.
Forma de Implementación
Carta de inicio enviada a INN y certificado de acreditación por parte del INN.
34 | Acción y Meta |  | Julio de 2017 - Enero 2018 |  | $160.000/año
Acción: Realización de muestreos para el balance de emisión de azufre, por empresa acreditada bajo ISO 17020.
Forma de Implementación
Contrato vigente con empresa colaboradora.
35 | Acción y Meta |  | Septiembre de 2016 - Enero de 2018 |  | 0
Acción: Contratar un laboratorio acreditado en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre de todas las muestras necesarias para el balance metalúrgico, para lo cual se solicitará al INN informar sobre la existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico. Meta: Realización de los análisis químicos para todas las muestras requeridas en el balance metalúrgico, mediante un laboratorio acreditado en ISO 17025.
Forma de Implementación
Informe del INN que establezca la existencia o no existencia de laboratorio acreditado en ISO 17025 en todo el alcance del balance metalúrgico.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 12 - Residuos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°12
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Entrega de información inconsistente respecto de la generación de residuos en repuestas a requerimientos de información, la que a su vez es inconsistente con datos reportados en otras instancias, tales como reportes de sustentabilidad.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Requerimiento de Información, Res. Ex. N" 398 de 18 de mayo de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: [ ... ] 4. Entregar un informe que dé cuenta de los residuos generados en el complejo Fundición y Refinería Ventanas, detallando la generación y disposición final de cada uno de éstos en toneladas anuales, respecto de los años 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,2012, 2013 y 2014". Requerimiento de información, Res. Ex. N" 1167 de 10 de diciembre de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: 1. Entregar un informe que dé cuenta de los residuos generados en el complejo Fundición y Refinería Ventanas, detallando la generación y disposición final de cada uno de éstos, en toneladas anuales, y acompañando medios que acrediten los números entregados, respecto de los años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014."
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | La entrega de información inconsistente según lo indicado por la SMA, fue debidamente aclarada en el procedimiento del expediente sancionatorio Rol D-018-2016, la cual no implica -por sí sola- la generación de efectos adversos al medio ambiente. A partir de la aclaración de dichas inconsistencias, es posible sostener fundadamente que el manejo y almacenamiento de residuos fue realizado al interior de áreas e instalaciones de la Fundición que aseguraron la no afectación de elementos sensibles del medio ambiente. Considerando el peor escenario respecto de los datos reportados (mayor cantidad de residuos), no se superan las cantidades establecidas en los instrumentos de gestión ambiental que regulan la Fundición y Refinería Ventanas. Por lo anterior, se concluye que el hecho de haber entregado información inconsistente respecto a la generación de residuos, no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°12 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
36 | Acción y Meta |  | 01 Septiembre de 2016 - 22 Septiembre de 2016 |  | 0
Acción: Establecer un protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos, permitiendo verificar que la información que se enviará es concordante con la información restante que pueda generar la División Ventanas. Meta: Entregar información que garantice consistencia entre la información entregada en distintas instancias (se adjunta Anexo Nº 12 explicación acerca de cómo se genera la información relacionada con los residuos).
Forma de Implementación
Elaboración de un procedimiento escrito, el cual será publicado en el Sistema de Gestión Ambiental de División Ventanas y difundido al personal que genera información de aspectos ambientales.
37 | Acción y Meta |  | 01 Septiembre de 2016 - 22 Septiembre de 2016 |  | 0
Acción: Presentar un informe que rectifique en lo que corresponda, la información engregada en respuesta a los requerimientos efectuados mediante Resoluciones Exentas N° 398 y N° 1167, ambas de 2015, de la SMA, aclarando las causas de las inconsistencias detectadas. Meta: Aclarar y rectificar inconsistencias en la información entregada.
Forma de Implementación
Envío del informe de rectificación a la SMA
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No hay nuevas acciones por ejecutar | Acción y Meta |  |  | Impedimentos
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## 13 - Isocinéticos
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [5 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho N°13
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No entregar información en los términos prescritos en la Res. Ex. N°319 de abril de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no incluir los informes del laboratorio que realizó las mediciones.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Requerimiento de información, Res. Ex. N° 319 de 19 de abril de 2015 SMA. "REQUERIR información que se indica a la Corporación Nacional del Cobre: {. .. ] 4. Entregar informe de mediciones isocinéticas respecto del año 2013 y 2014, con todos sus anexos, conforme a los requisitos que establecidos respecto del laboratorio que realiza la medición en su autorización. Este informe deberá cumplir con el artículo 8° del Plan de Descontaminación de Ventanas; el artículo 5° del Decreto N° 32/1990 del Ministerio de Salud; incluir la información expresada en el D.S. 2467/1994 del Ministerio de Salud; cumplir con la Resolución Exenta N° 37/2013 de esta Superintendencia; contar con metodología de balance de emisiones; y acompañar certificación de todos los laboratorios que han realizado el muestreo y análisis".
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN |  | Las mediciones isocinéticas de material particulado durante los años 2013 y 2014 fueron efectivamente realizadas e informadas a la SMA dentro del plazo requerido por la resolución indicada, sin haber incluido por un error, los informes de laboratorio. Sin embargo, esta omisión, no genera efectos en el medio ambiente toda vez que las mediciones de material particulado no se modifican; y dicha información fue entregada a la SMA en el marco del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta N°1167/2015. De acuerdo a los antecedentes presentados se determinó la inexistencia de efectos adversos al medio ambiente asociados al Hecho infraccional N° 13, por lo tanto, no se requiere de acciones o actividades que mitiguen las emisiones de los procesos de Fundición y Refinería Ventanas de ENAMI, toda vez que no se presenta afectación a la calidad el aire. Se concluye que el hecho de no entregar información en los términos prescritos en la Res. Ex. N°319 de abril de 2015 de la Superintendencia del Medio Ambiente, al no incluir los informes del laboratorio que realizó las mediciones, no generó efectos negativos. Lo anteriormente señalado, se encuentra fundado en la información y antecedentes precisos, verídicos y comprobables que se contienen en el Anexo N°13 del Informe a través del cual se complementa este Programa de Cumplimiento en materia de efectos.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en ejecución)
38 | Acción y Meta |  | 02 Septiembre de 2016 - 05 Septiembre de 2016 |  | 0
Acción: Entrega a la SMA de los informes del laboratorio de los años 2013 y 2014, como anexo de los informes de monitoreo isocinético de material particulado, de acuerdo al Anexo N°13, el cual fue entregado a la SMA en virtud del requirimiento de información realizado mediante Resolución Exenta N°1167/2015. Meta: Entregar información a la SMA acompañando los informes de laboratorios acreditados para mediciones isocinéticas semestrales de material particulado.
Forma de Implementación
Entrega de documentacióna través de carta dirigida a la SMA.
39 | Acción y Meta |  | Diciembre de 2016 - Diciembre de 2017 |  | 0
Entrega de los informes de mediciones isocinéticas emitidos por el laboratorio correspondiente, firmado y con todos sus anexos
Forma de Implementación
Entrega de documentacióna través de carta dirigida a la SMA.
2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del programa) | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
40 | Acción y Meta |  | Permanente | Impedimentos |  | 0
| Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC, y de conformidad a lo establecido en el Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia. |  |  | Problemas exclusivamente técnicos que pudieras afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avances o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas |  |  | Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente
41 | Acción y Meta |  | 10 días hábiles | Impedimentos |  | 0
| Cargar la información relativa al PdC aprobado por la SMA en el SPDC y de conformidad a lo establecido en el Resolución Exenta N°116/2018 de esta Superintendencia. |  |  | Problemas exclusivamente técnicos que pudieran afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna carga del contenido del PdC.
| Forma de Implementación |  |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Dentro de un plazo de 10 días hábiles luego de notificada la aprobación del PdC. |  |  | Se dará aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, especificando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los contenidos del PdC en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. La entrega del reporte se realizará a más tardar el día siguiente hábil al vencimiento del plazo correspondiente, en la Oficina de Partes de la Superintendencia del Medio Ambiente
2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS (en miles de $)
(a partir de la ocurrencia del impedimento)
No Aplica | Acción y meta |  | No Aplica | No Aplica |  | No Aplica
No Aplica
Forma de implementación
No Aplica

## Plan Seguimiento
| Programa de Cumplimiento División Ventanas |  |  |  | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS
3.1 REPORTE INICIAL (reporte único)
REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO DEL REPORTE
1 |  | Implementación de los quemadores auxiliares a gas natural en el Horno Eléctrico. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Acta final cierre del proyecto. 2. Registro fotográfico instalaciones en terreno georreferenciado y fechado. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
2 |  | Consumo mensual de gas natural y diesel en el Horno Eléctrico durante el periodo de puesta en marcha en el año 2015. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Registro del consumo de gas natural y diesel en los quemadores del Horno Electrico durante el año 2015. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
3 |  | Consumo mensual de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Eléctrico durante agosto de 2015 a mayo 2016. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Registro mensual del consumo de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Electrico desde agosto de 2015 a mayo 2016. 2. Informe de análisis comparativo del consumo de combustible utilizado entre agosto de 2015 a mayo de 2016. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
4 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de empresa externa que realiza el precalentamiento correspondiente a las mantenciones mayores en el Convertidor Teniente, indicando el tipo y cantidad de combustible utilizado durante la vigencia del programa de cumplimiento. El informe incluirá un registro fotográfico (georreferenciado y fechado), facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción y su equivalente energético en diesel. Adicionalmente, Codelco presentará un informe con el registro anual correspondiente al consumo de gas natural y diésel del Convertidor Teniente del año 2015 (en que se usó Diesel para precalentar) y 2016, con el objeto de demostrar la reducción efectiva de aproximadamente 40.000 litros/año de diésel, entre un año y otro. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
5 |  | Gas natural en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores de los Convertidores Peirce Smith. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de empresa externa que realiza el precalentamiento correspondiente a las mantenciones mayores en los Convertidores Peirce Smith, indicando el tipo y cantidad de combustible utilizado durante la vigencia del programa de cumplimiento. El informe incluirá un registro fotográfico (georreferenciado y fechado), facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción y su equivalente energético en diesel. Adicionalmente, Codelco presentará un informe con el registro anual correspondiente a los consumos de gas natural y diesel de los Convertidores Peirce Smith del año 2015 y 2016 con el objeto de demostrar la reducción efectiva de aproximadamente 50.000 litros/año de diésel, entre un año y otro. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
6 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
7 |  | Eliminación de los procesos de descobrización parcial y total en la planta de purificación de electrolito. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Informe suscrito por el Superintendente de Refinería, adjuntando layout actualizado de los procesos vigentes y registro fotografico, georeferenciado y fechado, acreditando de manera fehaciente la inexistencia del proceso de descobrización total y parcial al interior de la División Ventanas. 2. Registros que acrediten el transporte del electrolito a División El Teniente incluyendo los numeros de folios de SIDREP y números de las guías de despacho de 2011-2016. 3. Informe de cumplimiento de la normativa de salud del ambiente de trabajo (DS. 594) en la Nave Electrolítica de la Refinería Ventanas, dando cuenta de las mediciones efectuadas y los elementos de protección personal puestos a disposición de los trabajadores que se desempeñan en este sector. 4. Comprobantes que acrediten la adquisición de las esferas de polietileno utilizadas como método de control de emisiones en las celdas del proceso de descobrización normal. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
8 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, en el sentido que los cambios no son de consideración y por lo tanto no requieren ingresar al SEIA. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
9 |  | Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado, según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA el medio de verificación que a continuación se indica: Informe que acredite el manejo del residuo de laminilla de plomo de conformidad a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas, incluyendo guías de despacho y registro SIDREP. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
10 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b) Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
11 |  | Producción anual a un máximo de 400.000 t/año de cobre electrolítico hasta que se resuelva la consulta de pertinencia. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe sobre producción de cobre electrolítico en la División Ventanas, detallando las cantidades de cobre producidas mensualmente (y el acumulado anual) y la descripción de la forma en que se genera la información presentada. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
12 |  | a) Ingreso de consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. b)Obtención de resolución del Servicio de Evaluación Ambiental, indicando que los cambios no son de consideración y, por lo tanto, no requieren ingresar al SEIA. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: a) Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. b) Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
13 |  | Realizar Trimestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada, en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de monitoreo de fauna vertebrada en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima. El informe contendrá a lo menos: 1. Descripción de la metodología utilizada. 2. Cantidad de ejemplares avistados, lugar en que fueron avistados y su estado. 3. Ser realizado por un tercero ajeno a la empresa. Complementaríamente, se entregarán registros que acrediten la aplicación del Procedimiento de Rescate en caso de avistarse ejemplares dañados o en peligro, incluyendo fotografías (georreferenciadas y fechadas), copia de los correos electrónicos o comunicaciones enviados con motivo de la aplicación del procedimiento y comprobantes en relación al envío del ejemplar en rescate a algún centro de rehabilitación, en aquellos casos que resulte procedente. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
14 |  | 100% del personal del área de protección industrial capacitado sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA el medio de verificación que a continuación se indica: Informe que incluye registro de asistencia a la capacitación, con la nomina del personal capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
15 |  | 100% del personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial capacitado respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA el medio de verificación que a continuación se indica: Informe que incluye registro de asistencia a la capacitación, con la nomina del personal que capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
16 |  | Retiro de los tambores con barros anódicos del patio interior de la planta de metales nobles y su traslado y almacenamiento al interior de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe del retiro y traslado de los barros anodicos, incluyendo: - Registro fotográfico (georreferenciado y fechado), tanto del patio interior de la Planta de Metales Nobles, como de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN donde se almacena el barro anódico. - Informe con la caracterización de la bodega de acopio del barro anódico y las autorizaciones con que cuenta. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
17 |  | Difusión del procedimiento o instructivo interno que explicita la prohibición del almacenamiento de los tambores de barros anódicos en el patio interior de la Planta de Metales Nobles. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe que incluya: a) Procedimiento interno b) Difusión del Procedimiento a los trabajadores que intervienen en el proceso de preparación y embalaje de barros anódicos. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
18 |  | Instalación de señalética que indique la prohibición de almacenar tambores en el patio. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Registro fotográfico (georeferenciado y fechado) de la instalación de señalética en el patio interior. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
19 |  | Realización de monitoreos semestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe a la SMA, que contenga los informes de monitoreo semestral de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
20 |  | Realización de monitoreos trimestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA el medio de verificación que a continuación se indica: Presentación del informe a la SMA de análisis de Emerita analoga. Cada informe incluirá un análisis de los resultados y un consolidado de los resultados históricos de la Emerita analoga. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
21 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe con fotografías (georeferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y el cierre de la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de la Planta de Tratamiento de Polvos de Electrofiltros, del resto de las instalaciones. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
22 |  | Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Copia de carta timbrada por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
23 |  | Informar a SEA de la Región de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Copia de carta, timbrada, por recepción en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
24 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de la ejecución de cada una de las medidas de cierre, el cual incluirá al menos: 1. Comprobantes que acredite la implementación de todas y cada una de las medidas, incluyendo registros fotográficos georreferenciados y fechados , boletas o facturas que acrediten los servicios prestados para este fin. 2. Documentación que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
25 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe con fotografías (georeferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y el cierre de la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de las instalaciones asociadas al Quinto Horno Deselinización de la Planta de Metales Nobles, del resto de las instalaciones. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
26 |  | Informar a Sernageomin el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
27 |  | Aprobación por parte de la Comisión de Evaluación de la región de Región de Valparaíso de la propuesta de Plan de abandono del proyecto. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1) Copia de la solicitud de aprobación ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental, con el comprobante de ingreso en Oficina de Partes respectivo. 2) Copia de la respuesta del Servicio de Evaluación Ambiental que aprueba la propuesta de plan de abandono del proyecto. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
28 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de la ejecución de cada medidas de cierre el cual incluirá al menos: 1. Comprobantes que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados y fechados, boletas o facturas que acrediten los servicios prestados para este fin. 2. Documentación que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
29 |  | Realización de muestreo y análisis Trimestrales de granulometría de sedimentos marinos, mediante una entidad externa con acreditación para dichos efectos. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Presentación del informe de análisis de granulometría de sedimentos marinos, realizados por una entidad externa con acreditación para dichos efectos, a la SMA. 2. Contrato con el laboratorio acreditado para la realización del muestreo y análisis trimestral de granulometría en sedimentos marinos. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
30 |  | Aprobación Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Copia de la resolución original (o actualizada) de la SMA que aprueba la metodología. 2. Informe que describa la metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, acorde a la resolución 695/2015 de la SMA. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
31 |  | Auditoría de metodología autorizada por Resolución 1204/2015 de la SMA, en lo relativo a muestros y análisis químicos, validada por un organismo auditor. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de auditoria que verifique la implementación de la metodología autorizada por Resolución 1204/2015, en lo relativo a muestreos de cada corriente y análisis químico de cada elemento, así como a la metodología de cálculo autorizado por dicha Resolución. La referida auditoría contemplará la verificación de que las técnicas analíticas descritas en la Sección 1.8 de la Metodología de Balances Metalúrgicos de Arsénico y Azufre de CODELCO, se ejecuten o realicen de acuerdo a procedimientos estandarizados, que sean homologables a estándares internacionales reconocidos. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
32 |  | Contratación de una empresa que ejecutará los muestreos de azufre para el balance metalúrgico y se acreditará en ISO 17.020. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Ingreso de carta informando empresa contratada para ejecutar los servicios. 2. Copia de la bases y de los documentos asociados al proceso de licitación, así como del contrato suscrito con la empresa adjudicada de la licitación. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
33 |  | Avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada y obtención de acreditación. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Ingreso de carta que dé cuenta del inicio del proceso de acreditación, la que contendrá copia de la solicitud de acreditación ingresada al INN por la empresa ajudicada en la licitación. 2. Informe de revisión documental de la solicitud de postulación emitido por el INN. 3. Documentos que den cuentan del avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada en la licitación, hasta la obtención de la acreditación respectiva. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
34 |  | Realización de los muestreos para todas las muestras necesarias del balance de emisión de azufre, mediante una empresa acreditada en ISO 17020 | Contrato vigente con empresa adjudicada y acreditada en ISO 17020. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
35 |  | Obtención de informe del INN sobre la existencia o no existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1. Ingreso a la SMA de Informe del INN. 2. Análisis químicos de azufre realizados por laboratorio acreditado. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
36 |  | Elaboración de Protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos, permitiendo asegurar que la información reflejada es la correcta y fiel en relación a las cantidades de residuos generados, eliminando aquellas causas que puedan dar origen a inexactitudes en la información. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Se acompañará copia del Protocolo, asi como los registros que acrediten su difusión a los trabajadores que generan la información relativa a las cantidades de residuos. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
37 |  | Informe de rectificación de la información entregada a la SMA en relación con los requerimientos contenidos en Res. Ex. N° 398 y 1167 DE 2015 | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe que contenga la rectificación de las inconsistencias detectadas, así como la aclaración del origen de dichas inconsistencias. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
38 |  | Informes con resultados de mediciones isocinéticas de material particulado, efectuados por laboratorios acreditados los años 2013 y 2014. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Entrega de los informes de laboratorio acreditados para mediciones isocinéticas de material particulado en oficina de partes de la SMA, de acuerdo a los informes ingresados el 23 de diceimbre de 2015, a través de carta GGV 134/15, en respuesta del requerimiento de información realizado mediante Resolución Exenta N°1167 de la Superintendencia de Medio Ambiente, en cuyo Anexo N°13 se adjuntaron los informes realizados por el laboratorio SERCOAMB y sus respectivos anexos. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
39 |  | Realización de monitoreos isocinéticos semestrales de material particulado | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Entrega de informes con resultado de monitoreos isocinéticos de material particulado, durante toda la vigencia del programa de cumplimiento, en la periocidad correspondiente, establecida en el Plan de Descontaminación vigente. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
40 |  | Acceder al SPDC y cargar la información relativa al reporte inicial del PdC, según se corresponda con las acciones reportadas. | Entrega de resultados de medios de verificación según se corresponda con las acciones reportadas, para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
41 |  | Acceder al SPDC y cargar la información relativa al PdC aprobado por la SMA. | Entrega de comprobante electrónico del SPDC | Dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el Programa de Cumplimiento.
3.2 REPORTES DE AVANCE (se deben incluir tantos reportes de avance como se requieran de acuerdo a las características de las acciones reportadas y su duración)
REPORTES DE AVANCE N° |  | Reportes trimestral hasta el término del programa
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | PLAZO O FRECUENCIA DEL REPORTE
(cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos o medios de verificación que se hayan generado durante el período cubierto por dicho reporte)
9 |  | Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado, según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas. | Informe que acredite el manejo del residuo de laminilla de plomo de conformidad a lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas, incluyendo guías de despacho y registro SIDREP, en caso que esto ocurra durante los 2 meses del PdC. | Reporte de avance al segundo mes de aprobación del Programa de Cumplimiento. Estos reportes serán remitidos a la SMA dentro de los primeros 5 días hábiles luego de concluido el plazo. En caso de aprobación de la acción 30 antes del segundo mes de aprobado el Programa de Cumplimiento, este reporte de avance será reemplazado por el Reporte final.
13 |  | Realizar Trimestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada, en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima. | Informe de monitoreo de fauna vertebrada en el área del humedal Campiche y del sector de playa adyacente al área de la concesión marítima. El informe contendrá a lo menos: 1. Descripción de la metodología utilizada. 2. Cantidad de ejemplares avistados, lugar en que fueron avistados y su estado. 3. Ser realizado por un tercero ajeno a la empresa. Complementaríamente, se entregarán registros que acrediten la aplicación del Procedimiento de Rescate en caso de avistarse ejemplares dañados o en peligro, incluyendo fotografías (georreferenciadas y fechadas), copia de los correos electrónicos o comunicaciones enviados con motivo de la aplicación del procedimiento y comprobantes en relación al envío del ejemplar en rescate a algún centro de rehabilitación, en aquellos casos que resulte procedente.
15 |  | 100% del personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial capacitado respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Informe que incluye registro de asistencia a la capacitación, con la nomina del personal que capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
20 |  | Realización de monitoreos trimestrales de emerita analoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Presentación del informe a la SMA de análisis de Emerita analoga. Cada informe incluirá un análisis de los resultados y un consolidado de los resultados históricos de la Emerita analoga.
29 |  | Realización de muestreo y análisis Trimestrales de granulometría de sedimentos marinos, mediante una entidad externa con acreditación para dichos efectos. | 1. Presentación del informe de análisis de granulometría de sedimentos marinos, realizados por una entidad externa con acreditación para dichos efectos, a la SMA. 2. Contrato con el laboratorio acreditado para la realización del muestreo y análisis trimestral de granulometría en sedimentos marinos.
30 |  | Aprobación Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA | 1. Copia de la resolución de la SMA que aprueba la metodología. 2. Informe que describa la metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, acorde a la resolución 695/2015 de la SMA.
40 |  | Acceder al SPDC y cargar la información relativa a los reportes de avance del PdC, según se corresponda con las acciones reportadas. | Entrega de resultados de medios de verificación según se corresponda con las acciones reportadas, para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
3.3 REPORTE FINAL (reporte único al finalizar la ejecución del Programa).
N° IDENTIFICADOR ACCIONES A REPORTAR |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR | PLAZO DEL REPORTE
1 |  | Implementación de la red quemadores auxiliares de gas natural en el Horno Eléctrico | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que consolidadará: 1. Acta final cierre. 2. Registro fotográfico de las instalaciones en terreno (georreferenciado y fechado). | 2 meses a partir de la notificación del programa de cumplimiento o a la notificación de la Resolución que aprueba la metodología Balance As-S (acción 30). Este reporte será remitido a la SMA en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de concluido el plazo final del Programa de Cumplimiento, adjuntará los medios de verificación que no se hayan remitido con anterioridad en los reportes de avance previos, y en los demás casos, la referencia específica a los reportes de avance en que dichos medios de verificación fueron remitidos a la SMA.
2 |  | Consumo mensual de gas natural y diesel en el Horno Eléctrico durante el periodo de puesta en marcha en el año 2015. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que consolidadará el registro de consumo de gas natural y diesel en los quemadores del Horno Eléctrico durante el año 2015.
3 |  | Consumo mensual de gas natural utilizado en los quemadores del Horno Eléctrico durante agosto de 2015 a mayo 2016. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que consolidadará: 1.El Registro consolidado de consumo de combustible del Horno Eléctrico de agosto de 2015 a mayo 2016. 2. Informe de análisis comparativo del consumo de combustible utilizado entre agosto de 2015 a mayo de 2016.
4 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Teniente. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que contendrá los siguientes antecedentes: 1.- Informe consolidado con el registro del tipo y cantidad de combustible utilizado en el Convertidor Teniente durante la vigencia del programa de cumplimiento, con el detalle del consumo en aquellos periodos que correspondan a mantenciones rutinarias y mantenciones mayores. 2.- Documentos que acrediten los costos totales incurridos ( facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción)
5 |  | Gas natural consumido en precalentamientos posteriores a las mantenciones refractarias mayores del Convertidor Pierce Smith. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que contendrá los siguientes antecedentes: 1.- Informe consolidado con el registro del tipo y cantidad de combustible utilizado en el Convertidor Pierce Smith durante la vigencia del programa de cumplimiento, con el detalle del consumo en aquellos periodos que correspondan a mantenciones rutinarias y mantenciones mayores. 2.- Documentos que acrediten los costos totales incurridos (facturas u otros comprobantes que acrediten el cumplimiento de la acción)
6 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada.
7 |  | Eliminación de los procesos de descobrización parcial y total de la planta de purificación de electrolito. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Informe consolidado de registro de la inexistencia del proceso de descobrización al interior de la División Ventanas. 2.- Consolidado de Registros que acrediten el transporte del electrolito en las instalaciones de División El Teniente, incluyendo los números de folios del SIDREP y números de las guías de despacho desde el 2011 al 2016.
8 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la consulta de pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA
9 |  | Residuo de laminillas de plomo, almacenado, transportado y dispuesto en lugar autorizado,según lo establecido en el Plan de Manejo de Residuos Peligrosos de Codelco Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado que incluirá los siguientes antecedentes: 1.- Registros de retiro de laminilla de plomo y cantidad total durante el 2011 y 2016. 2.- Respaldo de autorizaciones del Centro de Copio Temporal de Laminilla de Plomo. 3.- Registros del sistema SIDREP y guías de despacho de residuos del destinatario final de 2011-2016
10 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la consulta de pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA
11 |  | Producción anual a un máximo de 400.000 t/año de cobre electrolítico, hasta resolución de Consulta de pertinencia o RCA en caso que sea considerado un cambio de consideración. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado sobre la producción mensual y su acumulado anual de cobre electrolítico. especificando la forma de cálculo y su metodología de presentación, generado hasta la obtención del pronunciamiento del SEA sobre la Consulta de pertinencia o hasta la obtención de la RCA, en caso que procediera.
12 |  | Consulta de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental y obtención de resolución | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de ingreso de la consulta de pertinencia en la Oficina de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso. 2.- Resolución del Servicio de Evaluación Ambiental que se pronuncie sobre la consulta de pertinencia ingresada. 3.- Comprobante de actualización de antecedentes de la Consulta de Pertinencia en la plataforma de seguimiento ambiental de la SMA.
13 |  | Realizar trimestralmente el monitoreo de la fauna vertebrada en el sector del humedal Campiche y de la playa frente a instalaciones de Codelco Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado de monitoreos ejecutados en el sector del humedal de Campiche y del sector de la concesión marítima en la playa, sobre la fauna vertebrada, incluyendo: 1.- Explicación de la metodología utilizada, lugar específico donde fueron avistados. 2.- Registro que acredite la aplicación del Procedimiento de rescate en caso de avistarse ejemplares, incluyendo todas las fotografías (georeferenciadas y fechadas), copia de la totalidad de los correos eléctronicos o comunicaciones enviadas para la aplicación del procedimiento y comprobantes de envío de los ejemplares en rescate a algún centro de rehabilitación, en caso que proceda.
14 |  | Capacitación al área de protección industrial sobre los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con todos los registros de asistencia a la capacitación con la nómina del personal que debe ser capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
15 |  | Capacitación de personal nuevo que se incorpore al área de protección industrial respecto de los alcances del Procedimiento de Rescate en caso de avistamiento y/o presencia de algún animal silvestre en evidente peligro, o muerto, en el perímetro de las dependencias de Codelco-Ventanas. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con todos los registros de asistencia a la capacitación con la nómina del personal que debe ser capacitado, el programa y contenidos de la capacitación, incluyendo la presentación utilizada, y la indicación de la persona responsable de realizar la capacitación, junto con aquellos comprobantes que acrediten la idoneidad de dicha persona para dictar la capacitación respectiva.
16 |  | Retiro de los tambores con barros anódicos almacenados al interior de la Planta de Metales Nobles y su almacenamiento al interior de la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Informe consolidado con registro de almacenamiento temporal de los tambores en la bodega correspondiente al ex Centro de acopio de Residuos Peligrosos de PLAMEN. 2.-Informe de caracterización de la idoneidad de la bodega para almacenar los tambores y de las autorizaciones con que cuenta.
17 |  | Difusión del procedimiento o Instructivo interno elaborado e implementado en DVEN | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado que incluye instructivo interno implementado y registro de entrega a trabajadores que intervienen en la preparación y embalaje del barro anódico.
18 |  | Instalación de señalética que indique la prohibición de almacenar tambores en el patio | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe con registro fotográfico (georreferenciado y fechado) con instalación de señalética en el patio interior de Planta de Metales Nobles.
19 |  | Realización de monitoreo semestral de la Emerita análoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado de los monitoreos semestrales de los parámetros de abundancia y concentración de cobre en Emerita análoga como parte del Plan de Vigilancia Ambiental de la Bahía de Quintero, realizados durante el año 2015, el cual incluirá análisis comparativo de todos los monitoreos efectuados.
20 |  | Realización de monitoreos trimestrales de Emerita análoga para determinar parámetros de abundancia y concentración de cobre en la especie. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Informe de los monitoreos realizados en forma trimestral que incluirán un análisis consolidado de los resultados históricos del parámetro, con el fin de determinar la potencial generación de efectos en la Emerita análoga. 2.- Informe de análisis comparativo de los monitoreos realizados con anterioridad a la implementación del programa de cumplimiento y los realizados durante el programa de cumplimiento.
21 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con fotografías (georreferenciadas y fechadas) que muestren la implementación de señalética y cierre del acceso a la instalación, incorporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros que acrediten la segregación.
22 |  | Informar a Sernageomin el inicio de las ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre 2.- Registros de cartas o informes emitidos al Sernageomin durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
23 |  | Informar a SEA de la Región de Valparaíso el inicio de la ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre. 2.- Registros de cartas o informes emitidos al SEA durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
24 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con la ejecución en detalle de cada una de las medidas de cierre para cada instalación que corresponda, el que incluirá: 1. Informes, comprobantes y actas que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados, boletas o facturas de la empresa que prestó los servicios. 2. Informe consolidado con todos los antecedentes que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
25 |  | Implementación de la delimitación/segregación | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con fotografías (georeferenciadAs y fechadAs) que muestren la implementación de señalética y cierre de acceso de la instalación, inforporando comprobantes de servicios, boletas, facturas u otros, que acrediten la segregación de las instalaciones.
26 |  | Informar a Sernageomin el inicio de las ejecución de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de carta timbrada, por recepción en Oficinas de Partes de Sernageomin, que informa a la Autoridad el inicio de la ejecución de las medidas de cierre 2.- Registros de cartas o informes emitidos al Sernageomin durante la ejecución de las medidas de cierre si aplica.
27 |  | Aprobación por parte de la Comisión de Evaluación de la región de Valparaíso sobre la propuesta de Plan de abandono del proyecto | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Copia de la solicitud de aprobación ingresada en Oficinas de Partes del Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso. 2.- Respuesta o resolución del SEA que aprueba la propuesta de Plan de abandono del proyecto. 3.- Registros de cartas o informes emitidos al SEA durante la ejecución de las medidas de cierre, si aplica.
28 |  | Informar avance del estatus de las medidas de cierre | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con la ejecución en detalle de cada una de las medidas de cierre para cada instalación que corresponda, el que incluirá: 1. Informes, comprobantes y actas que acrediten su implementación, incluyendo registros fotográficos georreferenciados, boletas o facturas que acrediten de la empresa que prestó los servicios. 2. Informe consolidado con todos los antecedentes que acredite el destino de los equipos desmantelados y los residuos generados como consecuencia de la ejecución de estas medidas.
29 |  | Realización de análisis de granulometría de sedimentos marinos, por una entidad externa con acreditación para dichos efectos. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: 1.- Informe consolidado con todos los análisis de granulometría de sedimentos marinos, realizados por una entidad externa con acreditación. 2.- Informe de análisis comparativo de los resultados de análisis realizados durante el Programa de Cumplimiento.
30 |  | Metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, aprobada por parte de la SMA | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final que contendrá: 1. Copia de la resolución de la SMA que aprueba la metodología. 2. Informe que describa la metodología para realizar el balance de masa de arsénico y azufre, acorde a la resolución 695/2015 de la SMA.
31 |  | Auditoría de metodología autorizada por Resolución 1204/2015 de la SMA, validada por un organismo auditor. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe y análisis de resultados de la auditoria que verifique la implementación de la metodología autorizada.
32 |  | Contratación de laboratorio que ejecutará los muestreos de azufre para el balance metalúrgico y que se acreditará bajo ISO 17020. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final del proceso de acreditación, que contendrá: 1.- Ingreso de carta informativa de contratación de empresa para ejecutar los servicios 2.- Bases y documentos asociados al proceso de licitación 3.- Contrato suscrito con el laboratorio adjudicado por licitación.
33 |  | Avance del proceso de acreditación por parte de la empresa adjudicada y obtención de acreditación. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final del proceso de acreditación, que contendrá: 1.- Ingreso de carta informativa de contratación de empresa para ejecutar los servicios 2.- Copia de la solicitud de acreditación ingresada por el laboratorio adjudicado de la licitación al INN. 3. Informe de revisión documental de la solicitud de postulación emitido por el INN. 4. Documentos que den cuentan del avance del proceso de acreditación por parte del laboratorio adjudicado de la licitación, hasta la obtención de la acreditación respectiva.
34 |  | Realización de los muestreos para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico, mediante una empresa acreditada en ISO 17020. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Contrato vigente con empresa adjudicada y acreditada en ISO 17020.
35 |  | Obtención de infome del INN sobre la existencia o no existencia de laboratorios acreditados en ISO 17025 para la realización de los análisis químicos de azufre para todas las muestras necesarias del balance metalúrgico. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Ingreso a la SMA del informe del INN.
36 |  | Elaboración de Protocolo que determine la forma en que se debe generar la información en materia de residuos. El cual permitirá asegurar que la información reflejada es la correcta y fiel en relación a las cantidades de residuos generados, eliminando aquellas causas que puedan dar origen a inexactitudes en la información | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe final con copia del Protocolo elaborado, así como los registros que acrediten su implementación, correspondientes a: - Registro de la entrega o difusión del protocolo a los trabajadores que generan la información relativa a las cantidades de residuos.
37 |  | Rectificación de la información sobre residuos entregada a la SMA en relación con los requerimientos contenidos en las Resoluciones Exentas N° 398 y N° 1167 de 2015 | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe de rectificación de información de residuos, aclarando las causas de la inconsistencia detectada.
38 |  | Resultados de monitoreo isocinético de material particulado efectuado los años 2013 y 2014. | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con los informes de laboratorios acreditados que realizaron las mediciones isocinéticas de material particulado, entregados en el Anexo N°13 de la respuesta al requerimiento de información de la SMA realizado mediante Res. Ex. N° 1167/2015.
39 |  | Realización de monitoreos isocinéticos semestrales de material particulado | Entrega de Carta conductora de DVEN a través de la cual remite a la SMA los medios de verificación que a continuación se indican: Informe consolidado con los informes de laboratorios acreditados que realizaron las mediciones isocinéticas de material particulado, realizadas durante el programa de cumplimiento, de acuerdo al Plan de Descontaminación vigente.
40 |  | Acceder al SPDC y cargar la información relativa al informe final del PdC. | Entrega de medios de verificación según se corresponda con las acciones reportadas, para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
41 |  | Acceder al SPDC y cargar la información relativa al PdC aprobado por la SMA. | Entrega de comprobante electrónico del SPDC

## Cronograma
| Programa de Cumplimiento División Ventanas | [7 empty] | REF: SENTENCIA DEFINITIVA DE 20 DE OCTUBRE DE 2017 (ILUSTRE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL, ROL R-132-2016), RES. EX. N°16/ROL D-018-2016, RES. EX. N°18/ROL D-018-2016, RES. EX. N°19/ROL D-018-2016 Y RES. EX. N°20/ROL D-018-2016 (TODAS DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE).
FECHA: 06/06/2018
4. CRONOGRAMA
ACCIONES En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento
N° Identificador de la Acción |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
9
13
15
20
29
30
40
41
Nota 1: Las acciones 13, 20 y 29 se proponen trimestralmente (junio 2018) durante toda la vigencia del Programa de Cumplimiento o hasta la aprobación de la acción 30 (metódología del Balance As-S).
Nota 2: La acción 40 se realizará de acuerdo al cronograma propuesto para los reportes.
REPORTES En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento
Reporte |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Reporte Inicial
Reporte de avance 1
Reporte final
Nota 1: El reporte inicial se realizará dentro de 20 días hábiles desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento.
Nota 2: Los reportes de avance será al segundo mes de aprobación del Programa de Cumplimiento. Estos reportes serán remitidos a la SMA dentro de los primeros 5 días hábiles luego de concluido el plazo. En caso de aprobación de la acción 30 antes del segundo mes de aprobado el Programa de Cumplimiento, este reporte de avance será reemplazado por el Reporte final.
Nota 3: El reporte final se realizará una vez concluido el programa de cumplimiento (mes 2 o hasta la aprobación de la metodología del Balance As-S, acción 30). Este reporte será remitido a la SMA en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de concluido el plazo final.
X
X