## (H1) Manejo Emisiones Acusticas
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Superación de los límites de presión sonora (NPS) en horario diurno los días 19 de abril de 2016 y 14 de agosto de 2018, en los puntos señalados en las tablas 2 y 4 de la Res. Ex. Nº1/Rol D-112-2018.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Considerando 6.1 b); Considerando 9; Considerando 11 a) de la RCA 1627/2002 y DS.Nº 138/2011 del MMA.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | La superación de los limites de ruido genera riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad de las emisiones generadas, y a su vez altera la calidad de vida de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humamos cercanos al área de emplazamiento del proyecto.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Identificados los riesgos asociados a la superación de las emisiones de ruido, cabe indicar estos se eliman implementándose medidas de gestión ambiental asociadas a mitigar las emisiones de ruido, como se listan a continuación: i) Cambio de ubicación de las actividades de lavado de camiones a un sector mas alejado de los sectores poblados. ii) Adoptar como compromiso ambiental voluntario la implementación de horarios estrictos de funcionamiento para todas las actividades que se desarrollen al interior de las instalaciones de Planta Valdicor (lunes a viernes de 07:30 - 20:30 hrs; sábados de 08:00 a 13:30 hrs). iii) Implementación de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido de acuerdo al resultados de los informes técnicos realizados . Todo lo anterior, a objeto de acreditar de manera permanente el fiel cumplimiento de los limites establecidos en la normativa aplicable, de acuerdo a Informe Acústico Nº1 (enero de 2019).
2.1 METAS
Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en los considerandos 6.1 b); 9; 11 a) de la RCA 1627/2002 y DS.Nº 138/2011 del MMA.
2.2 PLAN DE ACCIONES
2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $)
NA | Acción | No aplica | No aplica | Reporte Inicial
| No aplica |  |  | No aplica
Forma de Implementación
No aplica
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCION | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
1 | Acción | Desde el inicio del PDC y dentro de los 15 días corridos de la notificación del PDC | Realización de Mediciones de Ruido en el sector de Pishuinco y en Planta de Aridos; Generación de informes respectivos. | Reportes de avance | 2600 | Impedimentos
| Mediciones de Ruido y Análisis de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido para el proyecto “Valdicor, planta Valdivia”, con el objeto de realizar un levantamiento acústico de las principales fuentes de ruido de la planta y evaluar su impacto acústico a los receptores cercanos. |  |  | (1) Cotización mejoras tecnológicas en Draga Navidad. (2) Cotización implementación barrera acústica perimetral, como de las mediadas individuales. |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Estudio de propuestas de alternativas de medidas técnicas de control de ruido, de acuerdo a Informe Acústico Nº1 (enero 2019, adjunto) |  |  | Copia de los respectivos informes que contendrán las respectivas medidas técnicas de control |  | No aplica
2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
2 | Acción | Desde el inicio del PDC y dentro de 6 meses corridos desde la notificación del PDC. Principalmente porque requiere de la ejecución de un proyecto de ingeniería, aprobación de la DOM, adjudicación de la obras, eventuales retrasos por importación de paneles, y eventuales demoras por condiciones climáticas, (considerando que se ejecutaría en los meses de invierno) | Resultados Satisfatorios relativos a la implementación de las alternativas para el sector de Pishuico y en la Planta de Aridos. | Reportes de avance | 450000 | Impedimentos
| Definir e Implementar alguna de las alternativas de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido que indican los informes técnicos realizados, en lo que respecta a: (1) Draga Navidad: mejoras tecnológicas , basadas en un sistema de extracción con una excavadora sobre un ponton (contrario al actual, que es el sistema de rosario). (2) Sector Chumpullo: implementar una barrera acústica perimetral, además de medidas individuales en descarga de ripio (Ready mix), Cinta transportadora (Ready mix), Zona de lavado Ready Mix y Planta estabilizado. (3) Contratación de contratistas para ejecución de obras de mitigación del ruido. |  |  | No aplica |  | Retraso en la implementación de las medidas de acuerdo al plazo establecido, por causas atribuibles a las empresas que prestarían dicho servicio.
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| (1) Draga Navidad: la mejora tecnológica se realizará retirando la Draga de la zona de operación; seguidamente se realizará el ingreso de Draga a varadero; para posteriormente implementar las modificaciones estructurales para el nuevo sistema de extracción. (2) Sector Chumpullo: Se implementará una barrera acústica perimetral (113 m de largo), basada en paneles acústicos sobre fundación de hormigón, en el limite poniente del predio. Para las medidas individuales en descarga de ripio (Ready mix), Cinta transportadora (Ready mix), Zona de lavado Ready Mix y Planta estabilizado, se realizará la cobertura de las tolvas de buzón en caucho o material similar que reduzca el ruido (descarga de ripio). Para la cinta transportora bastará la instalación de las barreras acusticas. Para el lavado de camiones se realizará el traslado de dicha actividad a un sector mas alejado de la población, implementándose ademas solución individual para aislar las emisiones acústicas. |  |  | Informe final de medidas implementadas y resultados de mediciones de ruido en las fuentes indentificadas en zona rural y zona III. Dicho Reporte final consolidará las medidas implementadas y contará con los debidos registros fotográficos, tal que permita acreditarse que fueron realizadas. El Reporte Final contendrá : i) Las fechas de las medidas realizadas. ii) La descripción y los alcances de las medidas implementadas. iii) El costo estimado de cada medida y su implentación y/o mejoramiento que se requiera para acreditar el cumplimiento de la normativa. Dicho informe estará a disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprabante y copia informe se remitirá a SMA. |  | (i) Si el retraso no afecta el cumplimiento de los plazos generales de la acción, se retomará la ejecucion cuando concluya el impedimento. (ii) Si se ve afectado el plazo de la acción, no se realizará extracciones hasta que se encuentre realizada la implementación para reducir o eliminar los efectos generados por la superación de los limites de presión sonora tal que se de cumplimiento a la normativa aplicable. (iii) Se informará la ocurrencia del impedimento en el marco de los reportes de seguimiento, junto con los antecedentes que la acrediten y las implicancias que tenga.
3 | Acción | Dentro del primer mes desde la notificación del PDC. | Resultados Satisfatorios relativos a la implementación de las capacitaciones realizadas a los funcionarios de planta. | Reportes de avance | 2000 | Impedimentos
| Adoptar como compromiso ambiental voluntario la implementación de horarios estrictos de funcionamiento para todas las actividades que se desarrollen al interior de las instalaciones de Planta Valdicor (lunes a viernes de 07:30 - 20:30 hrs; sábados de 08:00 a 13:30 hrs). |  |  | No aplica |  | No hay
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Capacitaciones a los funcionarios de Planta, así como a las empresas asociadas que trabajen en sus dependencias, respecto de las fuentes de ruido, las acciones necesarias para disminuir o evitar las emisiones de ruidos, relativas a la implementación de horarios estrictos de funcionamiento para todas las actividades que se desarrollan al interior de las instalaciones de Planta Valdicor, tal que permita acreditarse en el tiempo, el fiel cumplimiento de la normativa aplicable. |  |  | Informe final sobre contenidos y registros de la capacitación realizada, relativa a la implementación de horarios estrictos de funcionamiento. |  | No aplica
4 | Acción | Inicio a los 30 días corridos, a ejecutarse de forma posterior a la implementación de las medidas de mitigación acúastica. | Cumplimiento del limite establecido en el D.S. 38/11, acreditándose mediante informe emitido por la ETFA | Reportes de avance | 1500 | Impedimentos
| Realización de un monitoreo de ruido por ETFA en los puntos que se constataron superaciones a la norma, las cuales serán realizadas en el mismo horario y lugar en que fueron realizadas previamente por la autoridad. |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Generación de OC para la realización de Monitoreo de Rudio por ETFA |  |  | Informe ETFA con los resultados del monitoreo de ruido en los puntos de referencia previos realizados por la autoridad |  | No aplica
5 | Acción | Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC | Ingreso de los reportes y/o medios de verificación paea acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. |  |  | No aplica |  | (i) Impedimentos: Se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. (ii) Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia: Se dará aviso de inmediato a la SMA, via correo electrónico, en el cual se señalaran los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC. |  |  | No aplica |  | Se ingresarán via Oficina de Partes de la SMA en Valdivia, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento y los respectivos medios de verificación, según corresponda, a objeto de acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Por lo que medios de verificación serán los registros de ingreso vía oficina de partes.
2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCION PRINCIPAL ASOCIADA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (Nº Identificador) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica
| No aplica |  |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final
| No aplica |  |  | No aplica

## (H2) Ex Fuera Area Consecionada
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | Ejecución de actividades de extracción de áridos en el sector Pishuinco que, de acuerdo a las coordenadas registradas en actividad de fiscalización de fecha 19 de abril de 2016, corresponde a un punto ubicado fuera del área evaluada ambientalmente.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Considerando 3; Considerando 3.1; Considerando 4.1; de la RCA 1627/2002
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | Respecto de la ejecución de actividades de extracción de áridos en el sector Pishuinco, la probalidad de ocurrencia de efectos adversos significaticos es la menor posible, considerando que los estudios ténicos realizados: i) Informe Técnico Análisis Comparativo Referencial de Batimetrias Exploratorias realizadas en en el Sector Rio Calle Calle Pishuinco, relativo a conocer eventuales cambios significativos en la morfología del fondo del río Calle Calle, sector Pishuinco producto de la extracción de áridos (Diciembre 2018, adjunto), en el que a través de sus resultados es posible concluir, que en el fondo del río se evidencia una recuperación del área de depósito natural de fondo de río, por lo que las áreas mas cercanas a ambas riberas no son afectadas o impactadas fisica o ambientalmente. ii) "Memoria de Calculo, Estudio Hidráulico, Hidrológico y Mecánico Fluvial (Febrero 2019, adjunto), relativo a modelar el comportamiento hidráulico del río en cuatro sectores del río Calle Calle, con el objeto de visualizar el comportamiento del flujo y sus efectos basado en la información topográfica, batimétrica e hidrológica de caudales determinados para el río Calle Calle, mediante el cual se obtuvo como resultado que las condiciones de arrastre de material en el cauce y las de depositación, son normales. A mayor abundamiento, las extracciones áridos del lecho del río en el tercio central de este, permiten disminuir los riesgos de inundación en los predios ribereños en períodos de lluvias excepcionales. Lo anterior, sin perjucio que dicho análisis se establecerá como una linea de base o como punto de control para informes futuros y realizar simulaciones de la mecánica fluvial con datos de campo en los cuatro sectores.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Para evitar que se realice extracción de áridos en sectores no autorizados, se implementará un sistema GPS en Draga Navidad, la cual incluirá la delimitación de los sectores evaluados y definidos en la RCA 1627/2002, y además considera una alarma asociada a una aplicación en móvil automática (mensaje de texto), que advertirá cuando se vulneren dichos limites.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA,Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 METAS
Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en los Considerandos 3; 3.1; 4.1 de la RCA 1627/2002
2.2 PLAN DE ACCIONES
2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
6 | Acción | Se inició el 07/12/2018 y su término se relaciona con la vida util del proyecto. | Se adjunta Contrato (Anexo Nº2) | Reporte Inicial | NO aplica | Impedimentos
| Se gestionó la Cotización de instalación del localizador GPS en Draga. |  |  | Informe de instalación de dispositivo GPS en Draga Navidad. Copia de Solicitud de Contratación de Productos |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Se Firmo del Contrato del Producto con empresa Entel (Ajunto en Anexo Nº2) |  |  |  |  | No aplica
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
7 | Acción | Se inició el 07/12/2018 y su término se relaciona con la vida util del proyecto. | Instalación y Operación Eficiente de Sistema GPS | Reporte inicial | 1200 | Impedimentos
| Implementación de un sistema de seguimiento (GPS) de en Draga Navidad. |  |  | Cotización implementación GPS en Draga |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte de avance |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Instalación de dispositivo GPS en Draga Navidad con delimitación de sectores autorizados para extracción de áridos de acuerdo a los limites establecidos en RCA 1627/2002, con implementación de alarma como mensaje texto. |  |  | Informe de implementación a los 30 días de notificación del PdC, el cual considerará fotos y datos/outputs del sistema de GPS que permitirá verificar que se ha mantenido la posición de la Draga. |  | NO aplica
Reporte Final
|  |  |  | Informe trimestral del funcionamiento del sistema durante la ejecución del PdC, junto con el reporte de todos los datos/outputs que entrega el sistema, en lo que tiene relación con la fecha, hora y posicionamiento georreferenciado de la Draga. |  | No aplica
8 | Acción | Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC | Posicionamiento de acuerdo a lo establecido en la RCA | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| Seguimiento periódico de los puntos de posicionamiento de Draga Navidad para verificar diariamente que se encuentre dentro de sectores autorizados en RCA Nº1627/2002 |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Registro diario en bitacora de la Draga del sistema de posicionamiento en la que constará la fecha, hora y ubicación georreferenciada. |  |  | Contrato de Servicio |  | No aplica
2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCION PRINCIPAL ASOCIADA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (Nº Identificador) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $)
9 | Acción | Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC | Instalación y Operación Eficiente de las demarcaciones con boyas | Reportes de avance | 200
| Actividad de verificación de posicionamiento de la Draga (opción distinta al GPS) dentro del tiempo que el Sistema GPS no opere por alguna situación de contingencia. |  |  | Cotización |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final
| Se realizará la demarcación con boyas hechizas, amarradas a "muertos" que se apoyan en el lecho del río. |  |  | Informe de implementación, el cual considerará fotos de la instalación de las demarcaciones con boyas, tal que permitirá verificar que se ha mantenido la posición de las dragas. |  | No aplica

## (H3) Compromisos Ambientales 1
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No cargar en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA los antecedentes indicados en los Considerandos 28 al 31 de la formulación de Cargos Rol D-112-2018, relativos a la realización de batimetrías anuales de control y estudios hidrológicos, hidráulicos y mecánicas fluviales.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Considerando 5; Considerando 6.1; Considerando 13 de la RCA 1627/2002. Res. Ex. SMA Nº223/2015
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | El no haber cargado en el Sistema de Seguimiento ambiental de la SMA los resultados de las batimetrías, asi como los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y mecánicas fluviales, aumenta la probabilidad de observar la generación de impactos derivados de la ejecución del proyecto en cuestión, tanto por el Titular como para la autoridad. Sin embargo, esto no ha ocurrido considerando que los estudios técnicos realizados: i) Informe Técnico Análisis Comparativo Referencial de Batimetrias Exploratorias realizadas en en el Sector Rio Calle Calle Pishuinco, relativo a conocer eventuales cambios significativos en la morfología del fondo del río Calle Calle, sector Pishuinco producto de la extracción de áridos (Diciembre 2018, adjunto), en el que a través de sus resultados es posible concluir, que en el fondo del río se evidencia una recuperación del área de depósito natural de fondo de río, por lo que las áreas mas cercanas a ambas riberas no son afectadas o impactadas fisica o ambientalmente. ii) "Memoria de Calculo, Estudio Hidráulico, Hidrológico y Mecánico Fluvial (Febrero 2019, adjunto), relativo a modelar el comportamiento hidráulico del río en cuatro sectores del río Calle Calle, con el objeto de visualizar el comportamiento del flujo y sus efectos basado en la información topográfica, batimétrica e hidrológica de caudales determinados para el río Calle Calle, mediante el cual se obtuvo como resultado que las condiciones de arrastre de material en el cauce y las de depositación, son normales. A mayor abundamiento, las extracciones áridos del lecho del río en el tercio central de este, permiten disminuir los riesgos de inundación en los predios ribereños en períodos de lluvias excepcionales. Lo anterior, sin perjucio que dicho análisis se establecerá como una linea de base o como punto de control para informes futuros y realizar simulaciones de la mecánica fluvial con datos de campo en los cuatro sectores.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Se realizará la carga anual en el Sistema de Seguimiento de la SMA los antecedentes indicados en los Considerandos de la RCA y la Res. Ex. SMA Nº223/2015, de las batimetrías anuales de control y estudios hidrológicos, hidráulicos y mecánicas fluviales, tal que permita verificar mediante seguimiento ambiental anual, como evoluciona la actividad de extracción de áridos en relación con las condiciones de escurrimiento del cauce y morfología de fondo.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA,Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 METAS
Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado los Considerandos 5; 6.1; 13 de la RCA 1627/2002, y la Res. Ex. SMA Nº223/2015
2.2 PLAN DE ACCIONES
2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $)
10 | Acción | Se inició el 10/12/2018 y su término fue el 20/12/2018. | Ejecución Satisfactoria de medición batimetríca en todos los canales asociados a la RCA Nº1627/2002 | Reporte Inicial | 4270
| Estudio de medición batimétrica ya ha sido encargado a empresa mediante Orden de Compra (OC) Nº14562, de fecha 6 de diciembre de 2018 y OC Nº14583, de fecha 12 de diciembre de 2018. Se adjunta resultado en Anexo Nº3. |  |  | (1) Orden de Compra Nº 14562, de fecha 6 de diciembre de 2018 y resultados de estudio batimétrico, ambos en Anexo Nº3. (2) Copia de Informes de mediciones batimétricas (Anexo Nº3)
Forma de Implementación
Se ejecutaron estudios batimétricos en los 4 sectores del río Calle Calle autorizados por la RCA Nº 1627/2002, adjuntos en Anexo Nº3.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $)
11 | Acción | Su inicio y Término fue el 07/12/2018 | Carga Satisfactoria de todos los antecedentes existentes, correspodientes a los informes de seguimiento de la RCA Nº1627/2002 del Proyecto "Producción de Aridos en el río Calle Calle" | Reporte Inicial | No aplica
| Registro de la Unidad Fiscalizable (UF) en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, así como la carga en éste de todos los antecedentes existentes en poder de empresa, correspondientes a los informes de seguimiento exigidos en la RCA Nº1672/2002. |  |  | Comprobante o Registro de ingreso de todos los antecedentes existentes, correspodientes a los informes de seguimiento de la RCA Nº1627/2002 del Proyecto "Producción de Aridos en el río Calle Calle"
Forma de Implementación
Ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental mediante Clave de Acceso al perfil del Titular del Proyecto.
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
12 | Acción | Se inició el 07/01/2019 y su término fue el 21/02/2019. | Ejecución Satisfactoria de Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Mecánicas Fluviales en los 4 sectores autorizados por la RCA Nº1627/2002 | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| Ejecución de Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Mecánicas Fluviales en los 4 sectores autorizados por la RCA Nº1627/2002 |  |  | Recepción Informe Técnico sobre efectos de extracción en el fondo del río en el sector de Pishuinco, elaborado con información relevante existente y con fundamentos técnicos (Anexo Nº4). Posterior a la entrega de Informe Final Hidrológico, Hidraúlico y de Mecánicas Fluviales. |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Ingeniero Hidráulico se basará en Informes Batimétricos para ejecutar estudios indicados y emitir informe respectivo. Propuesta de Ingeniero y Orden de Compra Nº14583, de fecha 14/12/2018 |  |  | No aplica |  | No aplica
13 | Acción | Se inició el 26/02/2019 y su término fue el 26/02/2019. | Carga Satisfactoria de los Informes correspondientes al año 2019 en el Sistema de Seguimiento Ambiental. | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| Carga de los informes correspondientes al año 2019 en el Sistema de Seguimiento Ambiental |  |  | Registro de la Carga de Informes correspondientes al año 2019 en el Sistema de Seguimiento. |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| Ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental mediante Clave de Acceso al perfil del Titular del Proyecto. |  |  | A disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprabante y copia informe se remitirá a SMA. |  | No aplica
2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCION PRINCIPAL ASOCIADA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (Nº Identificador) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica
| No aplica |  |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final
| No aplica |  |  | No aplica

## (H4) Compromisos Ambientales 2
a
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 4
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No actualizar la plataforma electrónica del Sistema RCA de la SMA, respecto de la información asociada a la RCA Nº1627/2002 del Proyecto "Producción de Aridos en el río Calle Calle".
NORMATIVA PERTINENTE |  | Res. Ex. SMA Nº 574/2012, y sus posteriores modificaciones
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | Información incompleta entregada a la autoridad competente para el correcto seguimiento y control del proyecto de acuerdo a lo establecido en la RCA Nº1627/2002.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Mediante la actualización de la información asociada a la RCA Nº1627/2002 en la Plataforma Electrónica del Sistema de RCA de la SMA.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA,Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 METAS
Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en la Res. Ex. SMA Nº 574/2012, y sus posteriores modificaciones.
2.2 PLAN DE ACCIONES
2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $)
14 | Acción | Su inicio y Término fue el 07/12/2018 | Carga Satisfactoria de la Actualización asociada a la RCA Nº1627/2002 del Proyecto "Producción de Aridos en el río Calle Calle" | Reporte Inicial | No aplica
| Cargar en la plataforma electrónica del Sistema de RCA de la SMA la siguiente información: 1)Individualización de la RCA con el número y año de su resolución Exenta. 2)La vía de ingreso al Sist. De Evaluación de Impacto Ambiental. 3)La Autoridad administrativa que la dictó. 4)La o las regiones y comunas de emplazamiento del proyecto o actividad. 5)Localización geográfica en sist. De coordenadas UITM en datum WGS 84 6) Tipología del proyecto o actividad. 7)Objetivo del proyecto o actividad. 8)Indicar la fase del proyecto (Iniciada, no iniciada, en operación, iniciado el cierre o abandono, o cerrado o abandonado; señalando el mes y año en que se inició la fase en que se encuentra. 9)Gestión o faena mínima que inicia la ejecución del proyecto o actividad. |  |  | Comprobante de Actualización realizada por el Titular a la RCA Nº1627/2002 del Proyecto "Producción de Aridos en el río Calle Calle"
Forma de Implementación
Ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental mediante Clave de Acceso al perfil del Titular del Proyecto.
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
15 | Acción | Inicio desde la notificación de aprobación del PdC y su termino se relaciona con el plazo de duración del PdC | Oportuna actualización sobre cualquier modificación realizada | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| Actualización oportuna de cualquier modificación de la información consignada, permanente a lo largo de todo el periodo de duración del PdC. |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Ingreso al Sistema de Seguimiento Ambiental mediante Clave de Acceso al perfil del Titular del Proyecto. |  |  | No aplica |  | No aplica
2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCION PRINCIPAL ASOCIADA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (Nº Identificador) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica
| No aplica |  |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final
| No aplica |  |  | No aplica

## (H5) Compromisos Ambientales 3
1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS
IDENTIFICADOR DEL HECHO |  | Hecho 5
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  | No responder en los términos requeridos por la SMA la solicitud de información formulada en actividad de fiscalización de 19 de abril de 2016.
NORMATIVA PERTINENTE |  | Articulo 3 de la LO-SMA, letra e); Acta de Inspección Ambiental de fecha 19 de abril de 2016.
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  | El no responder en los términos requeridos por la SMA, respecto de la solicitud formulada en actividad de fiscalización del 2016 los resultados de las batimetrías de los años solicitados (2013, 2014 y 2015), así como tampoco las batimetrías realizadas en los periodos de caudales críticos (estival e invernal) en todos los años solicitados (2013 al 2016), ni los estudios hidrogeológicos, hidráulicos y mecánicas fluviales, genera la probabilidad de observar y analizar la generación de impactos derivados de la ejecución del proyecto en cuestión, tanto por el Titular como para la autoridad. Sin embargo, esto no ha ocurrido considerando que los estudios técnicos realizados "Memoria de Calculo, Estudio Hidráulico, Hidrológico y Mecánico Fluvial (febrero 2019, adjunto), relativo a modelar el comportamiento hidráulico del río en cuatro sectores del Río Calle Calle, con el objeto de visualizar el comportamiento del flujo y sus efectos, basado en la información topográfica, batimétrica e hidrológica de caudales determinados para el río Calle Calle, los resultados permiten concluir que las condiciones de arrastre de material en el cauce y las de depositación son normales. A mayor abundamiento, las extracciones áridos del lecho del río en el tercio central de este, permiten disminuir los riesgos de inundación en los predios ribereños en períodos de lluvias excepcionales. Junto con lo anterior, dicho análisis se establecerá como linea de base o como punto de control para informes futuros y realizar simulaciones de la mecánica fluvial con datos de campo en los cuatro sectores, tal que permite realizar seguimiento ambiental en el tiempo, respecto de las condiciones de escurrimiento y morfología de fondo.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  | Se realizará la carga anual en el Sistema de Seguimiento de la SMA los antecedentes indicados en los Considerandos de la RCA y la Res. Ex. SMA Nº223/2015, de las batimetrías anuales de control y estudios hidrológicos, hidráulicos y mecánicas fluviales, tal que permita verificar mediante seguimiento ambiental anual, como evoluciona la actividad de extracción de áridos en relación con las condiciones de escurrimiento del cauce y morfología de fondo.
2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA,Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS
2.1 METAS
Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en el Articulo 3 de la LO-SMA, letra e) y el Acta de Inspección Ambiental de fecha 19 de abril de 2016
2.2 PLAN DE ACCIONES
2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS INCURRIDOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (fechas precisas de inicio y de término) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reporte Inicial) | (en miles de $)
No aplica | Acción | No aplica | no aplica | Reporte Inicial | no aplica
| no aplica |  |  | no aplica
Forma de Implementación
no aplica
2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION
Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (a partir de la notificación de la aprobación del Programa) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica | Impedimentos
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
| No aplica |  |  | No aplica |  | No aplica
2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS | IMPEDIMENTOS EVENTUALES
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $) | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
16 | Acción | Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC | Ejecución Satisfactoria de Auditoria interna respecto de la Conformidad Ambiental de la RCA Nº1627/2002 | Reportes de avance | 2500 | Impedimentos
| Realización de una auditoria interna, a objeto de revisar el estado de cumplimiento ambiental del proyecto, sus obligaciones, compromisos y medidas comprometidas en la RCA. |  |  | no aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Generación de OC a empresa que realizará Auditoria interna tal que permita identificar el nivel o situación de Conformidad ambiental del proyecto. |  |  | Informe Final que identique el nivel de Conformidad Ambiental del Proyecto |  | No aplica
17 | Acción | Inicio a los 60 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC | Ejecución Satisfactoria de Auditoria interna respecto de la Conformidad Ambiental a la RCA Nº1627/2002 | Reportes de avance | 8000 | Impedimentos
| Realización de un Programa de Cumplimiento Ambiental, a objeto de subsanar incumplimientos ambientales detectados en auditoria del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la RCA. |  |  | no aplica |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
| Generación de OC a empresa que realizará Programa de Cumplimiento Ambiental, tal que permita acreditar la Conformidad ambiental del proyecto. |  |  | Informe Final que identique el nivel o situación de Conformidad Ambiental del Proyecto |  | No aplica
2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.
N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | ACCION PRINCIPAL ASOCIADA | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | COSTOS ESTIMADOS
| (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) | (Nº Identificador) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) | (en miles de $)
No aplica | Acción | No aplica | No aplica | Reportes de avance | No aplica
| No aplica |  |  | No aplica
| Forma de Implementación |  |  | Reporte final
| No aplica |  |  | No aplica

## P. SEGUIMIENTO Y CRONOGRAMA
COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:
3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS
3.1 REPORTE INICIAL
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.
PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 20 |  | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción a reportar
| 5 |  | Informe de instalación de dispositivo GPS en Draga Navidad. Copia de Solicitud de Contratación de Productos
| 6 |  | Cotización dispositivo GPS en Draga Navidad con delimitación de secores autorizados
| 8 |  | Cotización boyas hechizas, amarradas a "muertos" que se apoyan en el lecho del río.
| 9 |  | (1) Orden de Compra Nº 14562, y resultados de estudio batimétrico. (2) Copia de Informes de mediciones batimétricas (Anexo Nº3)
| 10 |  | Comprobante o Registro de ingreso de todos los antecedentes existentes, correspodientes a los informes de seguimiento.
3.2 REPORTES DE AVANCE
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN
PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Semanal |  |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha limite definida por la frecuenca señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
Bimensual (quincenal)
Mensual
| Bimestral |  | x
Trimestral
Semestral
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción a reportar
| 1 |  | Realización de Mediciones de Ruido y Análisis de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido para el proyecto.
| 2 |  | Definir e Implementar alguna de las alternativas de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido que indican los informes técnicos realizados.
| 3 | 3 | Adoptar como compromiso ambiental voluntario la implementación de horarios estrictos de funcionamiento para todas las actividades que se desarrollen al interior de las instalaciones de Planta Valdicor (lunes a viernes de 08:30 - 19:00 hrs; sábados de 08:00 a 12 hrs).
| 4 |  | Realización de un monitoreo de ruido por ETFA en los puntos que se constataron superaciones a la norma.
| 5 |  | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
| 6 |  | Se gestionó la Cotización de instalación del localizador GPS en Draga.
| 7 |  | Implementación de un sistema de seguimiento de las dragas operativas de la Planta.
| 8 |  | Seguimiento periódico de los puntos de posicionamiento de Draga Navidad para verificar diariamente que se encuentre dentro de sectores autorizados en RCA Nº1627/2002
| 9 |  | Actividad de verificación de posicionamiento de la Draga (opción distinta al GPS) dentro del tiempo que el Sistema GPS no opere por alguna situación de contingencia.
| 10 |  | Estudio de medición batimétrica ya ha sido encargado a empresa mediante Orden de Compra (OC) Nº14562, de fecha 6 de diciembre de 2018 y OC Nº14583, de fecha 12 de diciembre de 2018. Se adjunta resultado en Anexo Nº3.
| 11 |  | Registro de la Unidad Fiscalizable (UF) en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, así como la carga en éste de todos los antecedentes existentes en poder de empresa, correspondientes a los informes de seguimiento exigidos en la RCA Nº1672/2002.
| 12 |  | Ejecución de Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Mecánicas Fluviales en los 4 sectores autorizados por la RCA Nº1627/2002
| 13 |  | Carga de los informes correspondientes al año 2019 en el Sistema de Seguimiento Ambiental
| 14 |  | Cargar en la plataforma electrónica del Sistema de RCA de la SMA
| 15 |  | Actualización oportuna de cualquier modificación de la información consignada, permanente a lo largo de todo el periodo de duración del PdC.
| 16 | 15 | Realización de una auditoria interna, a objeto de revisar el estado de cumplimiento ambiental del proyecto, sus obligaciones, compromisos y medidas comprometidas en la RCA.
| 17 |  | Realización de un Programa de Cumplimiento Ambiental, a objeto de subsanar incumplimientos ambientales detectados en auditoria del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la RCA.
3.3 REPORTE FINAL
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.
PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 60 |  | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador |  | Acción a reportar |  | 4. CRONOGRAMA
[5 empty] | ENTREGA REPORTES | [6 empty] | Desde la aprobación del programa de cumplimiento
| 1 |  | Realización de Mediciones de Ruido y Análisis de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido para el proyecto. |  |  | En Meses |  |  | En Semanas
| 2 |  | Definir e Implementar alguna de las alternativas de medidas técnicas de ingeniería en control de ruido que indican los informes técnicos realizados. |  | 1
| 3 |  | Adoptar como compromiso ambiental voluntario horarios estrictos de funcionamiento. |  | 2
| 4 |  | Realización de un monitoreo de ruido por ETFA en los puntos que se constataron superaciones a la norma. |  | 3
| 5 | 5 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. |  | 4
| 6 |  | Se gestionó la Cotización de instalación del localizador GPS en Draga. |  | 5
| 7 |  | Implementación de un sistema de seguimiento de las dragas operativas de la Planta. |  | 6
| 8 |  | Seguimiento periódico de los puntos de posicionamiento de Draga Navidad para verificar diariamente que se encuentre dentro de sectores autorizados en RCA Nº1627/2002 |  | 7
| 9 |  | Actividad de verificación de posicionamiento de la Draga (opción distinta al GPS) dentro del tiempo que el Sistema GPS no opere por alguna situación de contingencia. |  | 8
| 10 |  | Estudio de medición batimétrica ya ha sido encargado a empresa mediante Orden de Compra (OC) Nº14562, de fecha 6 de diciembre de 2018 y OC Nº14583, de fecha 12 de diciembre de 2018. Se adjunta resultado en Anexo Nº3. |  | 9
| 11 |  | Registro de la Unidad Fiscalizable (UF) en el Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA, así como la carga en éste de todos los antecedentes existentes en poder de empresa, correspondientes a los informes de seguimiento exigidos en la RCA Nº1672/2002. |  | 10
| 12 |  | Ejecución de Estudios Hidrológicos, Hidráulicos y de Mecánicas Fluviales en los 4 sectores autorizados por la RCA Nº1627/2002 |  | 11
| 13 | 14 | Carga de los informes correspondientes al año 2019 en el Sistema de Seguimiento Ambiental |  | 12
| 14 |  | Cargar en la plataforma electrónica del Sistema de RCA de la SMA |  | 13
| 15 |  | Actualización oportuna de cualquier modificación de la información consignada, permanente a lo largo de todo el periodo de duración del PdC. |  | 14
| 16 | 1 | Realización de una auditoria interna, a objeto de revisar el estado de cumplimiento ambiental del proyecto, sus obligaciones, compromisos y medidas comprometidas en la RCA. |  | 15
| 17 |  | Realización de un Programa de Cumplimiento Ambiental, a objeto de subsanar incumplimientos ambientales detectados en auditoria del proyecto, de acuerdo a lo establecido en la RCA. |  | 16
17
[5 empty] | ENTREGA REPORTES | [6 empty] | Desde la aprobación del programa de cumplimiento
[6 empty] | En Meses |  |  | En Semanas
[5 empty] | Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Inicial
Bimestral 1 | bar: 2
Bimestral 2 | bar: En Semanas 4
Bimestral 3 | bar: En Semanas 6
Bimestral 4 | bar: En Semanas 8
Bimestral 5 | bar: En Semanas 10
Bimestral 6 | bar: En Semanas 12
Bimestral 7 | bar: En Semanas 14
Final | bar: En Semanas 16
X