PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO VIÑA SAN PEDRO TARAPACA S.A

| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  |  |  | Hecho 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  |  |  | Deficiente Tratamiento de Residuos Industriales Líquidos: se constataron reiteradas superaciones a la NCh. 1333 en los parámetros de sodio porcentual, coliformes fecales y conductividad eléctrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  |  |  | RCA Nº 194/2003, Considerando 5.1, (ii): “Se realizará un tratamiento físico-químico, para posteriormente ser llevados a un estanque de acumulación y finalmente ser utilizados como agua de riego (cumplimiento con NCh, 1.333, por lo que no existe una descarga tal a un cuerpo de agua)”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  |  |  | En primer lugar, hacemos presente que en la formulación de cargos no se han identificado efectos negativos producidos por la infracción. Por su parte, VSPT es de la opinión que el hecho identificado por la SMA no generó efectos negativos en el medio ambiente por las siguientes razones: 1.- VSPT, partir de los proyectos de modificación de sus instalaciones aprobados ambientalmente por medio de la RCA 104/2015 y más recientemente por la RCA 201/2018, cambió el destino de las aguas tratadas, reemplazando el uso en riego por la disposición del Riles tratado en el área de aplicación aprobada. Como consecuencia de dicho cambio, a partir del año 2017 los Riles asociados a aquellos monitoreos donde los parámetros superan la NCh. 1333 no fueron destinados a riego. Como medio de verificación se adjunta en Anexo 1.1 figura del área de aplicación utilizada en los últimos años, las que corresponden a aquellas que fueron declaradas durante el proceso de evaluación ambiental de las RCA N° 104/2015 y RCA N° 201/2018. 2.- Complementariamente con lo anterior, se hace presente que el punto donde se realizaron los muestreos que arrojaron superación de parámetros, se ubica a la salida del sistema de tratamiento de Riles, pero antes de que dichos Riles sean mezclados en las casetas de riego destinadas al efecto, en una proporción de 1 a 2,5 como mínimo. Dicho paso adicional en el proceso de tratamiento que realizaba VSPT cuando destinaba los Riles a riego, permitió que cualquier desviación de parámetros que pudiera haber existido, se haya mitigado a través de ese proceso de mezcla adicional (este paso del proceso fue informado durante la evaluación ambiental que dio origen a la RCA 104/2015, específicamente en Anexo 2.5 de la Declaración de Impacto Ambiental). Como medio de verificación se adjunta en Anexo 1.2 figura que grafica la ubicación del punto de muestreo aguas arriba de las casetas de riego y en Anexo 1.3 fotos de estas última a fin de acreditar la existencia de este paso adicional. Asimismo, dentro del plazo de 15 días de esta presentación acompañaremos resultados de un análisis de laboratorio, que acredite el efecto de la mezcla del Ril de VSPT con agua de riego en la proporción antes indicada. Sin perjuicio de lo anterior, VSPT tiene la convicción de que los procesos deben perfeccionarse de manera continua, lo que justifica las acciones ya ejecutadas, en ejecución y futuras que se describen en este Programa de Cumplimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  |  |  | Las medidas que se tomaron con anterioridad a la recepción de la formulación de cargos realizada por la SMA corresponden a: 1.- Ejecución de infraestructura (ej. tuberías) para incorporación áreas de disposición de Riles aprobadas en la RCA 104/2015. 2. Inicio de ejecución de nuevo proyecto para el tratamiento de Riles del tipo Biológico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 METAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cumplir la normativa asociada al destino final de residuos líquidos tratados. - Optimizar el uso del agua utilizada en las distintas operaciones de la Planta Agroindustrial, con el fin de reducir la generación de Riles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 PLAN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |  |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (fechas precisas de inicio y de término) |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |  |
| 1 |  | Acción |  | Inicio: primer semestre del 2016 Término: Agosto 2017 |  |  | Redes de tuberías 100 % operativas para la distribución de los Riles. |  |  |  | Reporte Inicial |  | 13.537 |  |  |
|  |  | Habilitación de área de disposición de Riles aprobadas en RCA 104/2015. |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte con: Fotografías georreferenciadas del nuevo sector de disposición. Factura de las obras ejecutadas |  |  |  |  |
|  |  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalación de redes de tuberías a esta nueva área de disposición de Riles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución) |  |  |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 2 |  | Acción |  | Inicio: noviembre 2019 Término: septiembre 2020 fase aeróbica |  |  |  |  | - Si se ingresa la solicitud de monitoreo otorgada por la SMA. Cumple - Si no se ingresa la solicitud de monitoreo otorgada por la SMA. No Cumple |  | Reporte Inicial |  | 1.788.024 |  | Impedimentos |
|  |  | Construcción del sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N° 201/2018 para dar cumplimiento DS 90. |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro fotográfico |  |  |  | Eventual demora en la construcción y puesta en marcha del sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N° 201/2018 |
|  |  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |  |
|  |  | Continuar con la construcción del nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico (parte aeróbica), hasta su implementación definitiva. |  |  |  |  |  |  |  |  | Informe de la empresa constructora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reportes de final |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte con análisis de las aguas descargadas |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mantención de acción número 3, consistente en la disposición de los Riles en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015, hasta que no entre en operación el nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico aprobado por la RCA N° 201/2018. Esta acción tiene la doble calidad de acción en ejecución y alternativa en caso de que se configure en impedimento antes mencionado. |
| 3 |  | Acción |  | Inicio: En curso Término: Entrada en operación de nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico |  |  |  |  | - Si se conduce y se dispone el Ril en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015. Cumple 0. Si no se conduce y se dispone el Ril en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015. No Cumple |  | Reporte Inicial |  | 0,0 |  | Impedimentos |
|  |  | Disposición de los Riles en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015, hasta que no entre en operación el nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico aprobado por la RCA N° 201/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrega de registros que acreditan que la disposición hecha por VSPT en lo que va del año 2020 cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día) con los detalles de caudales, sectores de aplicación y análisis de laboratorio. |  |  |  | N/A |
|  |  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |  |
|  |  | Conducir los Riles tratados hacia el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015 para su disposición en ella conforme a lo aprobado y según lo dispuesto en el Plan de Aplicación presentado durante el referido proceso de evaluación ambiental, para la modalidad de disposición. |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrega de registros que acreditan que la disposición hecha por VSPT en el periodo de reporte cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día) con los detalles de caudales, sectores de aplicación y análisis de laboratorio |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reportes de final |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Entrega de registros consolidados que acreditan que la disposición que ha hecho VSPT en el periodo de reporte cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día) con los detalles de caudales, sectores de aplicación y análisis de laboratorio |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |
| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  |  |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |
| 4 |  | Acción |  | Inicio: tercer mes de aprobado el PDC Término: al cierre del PDC |  | 1. Instalación de sistema de acumulación (estanque) y bombeo. Cumple - La no Instalación de sistema de acumulación (estanque) y bombeo. No cumple. |  |  |  |  | Reportes de avance |  | 7.369 |  | Impedimentos |
|  |  | Reducción de las aguas residuales en los procesos de enfriamiento de las culatas (equipo de refrigeración) y condensadores evaporativos mediante la incorporación de un estanque de acumulación de agua y bomba para ser recirculadas. |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro fotográfico de la instalación del estanque y bomba. |  |  |  | N/A |
|  |  | Forma de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |
|  |  | Instalaciones de un estanque para acumulación de agua y bomba para ser recirculadas y/o utilizadas en otros usos. |  |  |  |  |  |  |  |  | Registro fotográfico del funcionamiento |  |  |  | N/A |
| 2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR |  |  |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  |  |  |  |
|  |  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (N° Identificador) |  |  | (a partir de la ocurrencia del impedimento) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |  |
| N/A |  | Acción |  | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | Reportes de avance |  | N/A |  |  |
|  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
|  |  | Forma de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |  |
|  |  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |
| 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICADOR DEL HECHO |  |  | Hecho 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN |  |  | Acopio desautorizado de lodos: se constató que los lodos producidos en la Unidad Fiscalizable no eran trasladados a un relleno o vertedero autorizado, sino que, acopiados en dependencias de la Viña San Pedro, Planta Molina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NORMATIVA PERTINENTE |  |  | RCA N° 194/2003, Considerando N° 3.2.6, (iv) Residuos industriales sólidos. “Los únicos residuos sólidos que generará la operación del sistema de Tratamiento de Riles, serán los lodos generados en la planta de tratamiento. Estos lodos serán secados, dispuestos en contenedores (volquete) con tapa y serán retirados a lo más, 24 horas después de sufrir este proceso. Luego, serán enviados a un relleno autorizado. Los lodos generados serán desaguados en un filtro prensa y dispuestos en un relleno sanitario o vertedero autorizado” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS |  |  | En la formulación de cargos, no se han identificado efectos negativos producidos por la infracción. Por su parte, VSPT es de la opinión que dichos efectos negativos no se produjeron considerando que los lodos generados provienen de una agroindustria que procesa productos orgánicos (uva), lo que reduce el riesgo de generar efectos negativos sobre el suelo. De hecho, atendido dicho origen de los lodos, la propia RCA N° 194/2003 contemplaba la posibilidad de utilizar dichos lodos como mejorador de suelos agrícolas (Considerando 5.1.). Lo anterior no obsta a que dichos procesos sean mejorables, razón por la cual VSPT introdujo modificaciones a dichos procesos y a sus instalaciones, (RCA 104/2015 y RCA 201/2018). A partir de dichas modificaciones, Actualmente, el lodo es enviado a una planta especializada y autorizada, que utiliza estos residuos para la generación de energía. Como medio de verificación se adjunta en Anexo 2.1 secuencia de imágenes Google Earth que comprende el periodo desde el acopio referido en la formulación de cargos hasta el día de hoy, las que grafican que el área en cuestión es actualmente productiva presentando parras al igual que los terrenos inmediatamente adyacentes y en Anexo 2.2 fotografías del área antes mencionada. Asimismo, se adjunta en Anexo 2.3 análisis de los lodos generados por VSPT, acreditando que cumplen con los parámetros para ser utilizados como mejorador de suelos agrícolas según Decreto 3/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS |  |  | Las acciones que se adoptaron con fecha anterior a la recepción de la formulación de cargos realizada por la SMA son la siguientes: 1.- Establecimiento de un contrato para la entrega de los lodos con Bio Energía Molina SpA, empresa que utiliza este residuo como insumo para la producción de biogás y energía. 2.- Incorporación de contenedores específicos para el acopio de lodos tratados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 METAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Manejar y/o acopiar los lodos generados por la planta de Riles para que estos sean dispuestos y/o reutilizados de acuerdo con la normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 PLAN DE ACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN |  |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS INCURRIDOS |  |  |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (fechas precisas de inicio y de término) |  |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  | (a informar en Reporte Inicial) |  | (en miles de $) |  |  |  |
| 5 | Acción |  | Inicio: 17/07/2018 fecha de obtención de autorización sanitaria de Planta de Generación de Bioenergía Molina e inicio de pruebas de generación en base al lodo generado por VSPT. Dicha operación entró en régimen, lo mismo que el envío de lodos de manera sistemática a la misma, a partir del 10 Mayo del 2019 Término: En ejecución |  |  |  | Despacho de lodos a Planta de Bioenergía. 100 % cumplido |  |  | Reporte Inicial |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Envío de Lodos a Planta de Generación de Bioenergía Molina, donde el lodo es utilizado como insumo para la generación de biogás. |  |  |  |  |  |  |  |  | Copia de la declaración hecha en el SINADER para el año 2019 donde consta envío de los lodos a la Planta de Generación de Bioenergía Molina. |  |  |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A través de la formalización de un contrato con Bio Energía Molina SpA, empresa dueña de Planta de Generación de Bioenergía Molina y la Incorporación de un contenedor, construido especialmente para la operación de VSPT, para acopiar los lodos. Contratación de una empresa autorizada para el transporte de lodos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN |  |  |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución) |  |  |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  | (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |  |
| N/A | Acción |  | N/A |  |  |  | N/A |  |  | Reporte Inicial |  | N/A |  | Impedimentos |  |
|  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | N/A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reportes de avance |  |  |  |  |  |
|  | Forma de Implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |  |
|  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  | IMPEDIMENTOS EVENTUALES |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones) |  | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  |  |  |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  | (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia) |  |
| 6 | Acción |  | Inicio: desde la aprobación del PDC Término: hasta la finalización del PDC |  | - Acreditar que los lugares de disposición utilizados cuenten con la autorización respectiva. Cumple. - Si no se acredita que los lugares de disposición utilizados cuenten con la autorización respectiva. No cumple. |  |  |  |  | Reportes de avance |  | 0,0 |  | Impedimentos |  |
|  | Destinar lodos a lugares de disposición final autorizados, en caso de que éstos no pudieran ser recepcionados por la Planta de Generación de Bioenergía Molina |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaciones sanitarias de los lugares de disposición final utilizados durante el periodo del reporte. |  |  |  | N/A |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  | Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento |  |
|  | Verificar que el lugar donde se envíen los lodos a disposición final cuenta con autorización sanitaria. |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorizaciones sanitarias de los lugares de disposición final utilizados durante todo el periodo. |  |  |  | N/A |  |
| 2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN |  | ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA |  |  |  | PLAZO DE EJECUCIÓN | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN |  | COSTOS ESTIMADOS |  |  |  |
|  | (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario) |  | (N° Identificador) |  |  |  | (a partir de la ocurrencia del impedimento) | (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas) |  | (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente) |  | (en miles de $) |  |  |  |
| N/A | Acción |  | N/A |  |  |  | N/A | N/A |  | Reportes de avance |  | N/A |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |
|  | Forma de implementación |  |  |  |  |  |  |  |  | Reporte final |  |  |  |  |  |
|  | N/A |  |  |  |  |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  |  |

| 3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 REPORTE INICIAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. |  |  |  |
| PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles) | 30 | Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 1 | Acción: Habilitación de área de disposición de Riles aprobadas en RCA 104/2015. Reporte inicial: Reporte con: Fotografías georreferenciadas del nuevo sector de disposición. Factura de las obras ejecutadas. |  |
|  | 2 | Acción: Construcción del sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N° 201/2018 para dar cumplimiento DS 90. Reporte Inicial: Registro fotográfico. |  |
|  | 3 | Acción: Disposición de los Riles en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015, hasta que no entre en operación el nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico aprobado por la RCA N° 201/2018 Reporte Inicial: Entrega de registros que acreditan que la disposición que ha hecho VSPT en lo que va del año 2020 cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día). |  |
|  | 5 | Acción: Envío de Lodos a Planta de Generación de Bioenergía Molina, donde el lodo es utilizado como insumo para la generación de biogás. Reporte inicial: Copia de la declaración hecha en el SINADER para el año 2019 donde consta envío de los lodos a la Planta de Generación de Bioenergía Molina. |  |
| 3.2 REPORTES DE AVANCE |  |  |  |
| REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. |  |  |  |
| TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN |  |  |  |
| PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz) | Semanal |  | A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. |
|  | Bimensual (quincenal) |  |  |
|  | Mensual |  |  |
|  | Bimestral |  |  |
|  | Trimestral | x |  |
|  | Semestral |  |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 2 | Acción: Construcción del sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N° 201/2018 para dar cumplimiento DS 90. Reporte avance: Informe de la empresa constructora. |  |
|  | 3 | Acción: Disposición de los Riles en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015, hasta que no entre en operación el nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico aprobado por la RCA N° 201/2018. Reporte avance: Entrega de registros que acreditan que la disposición que hará VSPT en el periodo de reporte cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día). |  |
|  | 4 | Acción: Reducción de las aguas residuales en los procesos de enfriamiento de las culatas (equipo de refrigeración) y condensadores evaporativos mediante la incorporación de un estanque de acumulación de agua y bomba para ser recirculadas. Reporte avance: Registro fotográfico de la instalación del estanque y bomba. |  |
|  | 6 | Acción: Destinar lodos a lugares de disposición final autorizados, en caso de que éstos no pudieran ser recepcionados por la Planta de Generación de Bioenergía Molina. Reporte avance: Autorizaciones sanitarias de los lugares de disposición final utilizados durante el periodo del reporte. |  |
| 3.3 REPORTE FINAL |  |  |  |
| REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. |  |  |  |
| PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL | 15 | Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. |  |
| ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción) | N° Identificador | Acción a reportar |  |
|  | 2 | Acción: Construcción del sistema de tratamiento de Riles aprobado por la RCA N° 201/2018 para dar cumplimiento DS 90. Reporte final: Reporte con análisis de las aguas descargadas. |  |
|  | 3 | Acción: Disposición de los Riles en el área de aplicación aprobada por la RCA 104/2015, hasta que no entre en operación el nuevo sistema de tratamiento de Riles del tipo biológico aprobado por la RCA N° 201/2018. Reporte final: Entrega de registros consolidados que acreditan que la disposición que ha hecho VSPT en el periodo de reporte cumple con lo establecido en el Plan de Aplicación (112 kg DBO5/ha*día). |  |
|  | 4 | Acción: Reducción de las aguas residuales en los procesos de enfriamiento de las culatas (equipo de refrigeración) y condensadores evaporativos mediante la incorporación de un estanque de acumulación de agua y bomba para ser recirculadas. Reporte final: Registro fotográfico del funcionamiento. |  |
|  | 6 | Acción: Destinar lodos a lugares de disposición final autorizados, en caso de que éstos no pudieran ser recepcionados por la Planta de Generación de Bioenergía Molina. Reporte final: Autorizaciones sanitarias de los lugares de disposición final utilizados durante todo el periodo. |  |

| EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  | X | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREGA REPORTES | En Meses |  | X | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Reporte Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte Avance 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reporte Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |