## acciones
Observación | Area Responsable | Acción | Descargos | Posible
Paralización de las acciones, obras y/o trabajos de mejoramientos | Construcción | Paralizar desde las 00:00 del 16 de marzo
Informe de acciones y obras | Legal | Entregar informe 6 de abril
Levantar verificación de placas patentes y tacometros de los vehiculos y maquinaria asociadas a la intervención de camino | Construcción | 16 de marzo
Informar a la superintencia de las placas patentes y tacómetros | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
sacar pruebas que acrediten la paralización diaria (fotos y video) | MA | diario
recabar cambio de destino de maquinaria | Contrucción | 16 de marzo
Informar cambio de destino de maquinaria a SMA | Legal | 16 de marzo
Recabar información cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | MA | Informe 24 de marzo y 3 de abril
Informar cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Presentar informes que acrediten la paralización diaria (cada 7 días) | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Capacitación Velocidad máxima | MA | 16 de Marzo
Captar información diaria de spot de todos los vehiculos | IT | Todos los dias
Informar a la SMA de los vehiculos y cumplimiento de 30 km/h | Legal | Diaria
colocar letrero de 30 km/h al inicio y termino del tramo | Construcción | 16 de Marzo
Hacer declaración jurada que acredite capacitación a cada vehiculo que se le entregue un spot | MA | 15 de marzo
recoger firmas de las declaraciones juradas | Campamento | Desde 16 de marzo de forma diaria
Elaborar informe de cumplimiento de medida impuesta por el tribunal Ambiental | Legal | 20 de marzo
Recurso de reposición administrativo | Legal
Recurso de reclamación judicial | Legal
Contactar a SMA | Legal

## Hoja1
Fecha | Tipo de equipo | Marca | Patente | Odómetro Inicio | Odómetro Final | Lugar de trabajo fuera del área especificada | Coordenadas N | Coordenadas E | Foto #
2018-04-13 | Motoniveladora 2 | Jhon Dere | DTSJ-59 | 2431 | 2431 | Estacionamiento de campamento | 7115806 | 502023
2018-04-13 | Rodillo Compactador 1 | Caterpillar | BWCJ-28 | 2012 | 2012 | Estacionamiento de campamento | 7115806 | 502023
2018-04-13 | Rodillo Compactador 2 | Caterpillar | Sin Patente | 217 | 217 | Fué trasladado a Diego de Almagro | 7086568 | 497297
2018-04-13 | Excavadora | Caterpillar | Sin Patente | 7414 | 7414 | Baja a mantención a Diego de Almagro | 7131693 | 510487
2018-04-13 | Camion tolva | MERCEDES ACTROS | GFLZ-86 | 8225 | 8225 | Sin Operador
2018-04-13 | Camión Tolva | Scannia | HFSS-65 | 4111 | 4111 | En Diego de Almagro
2018-04-13 | Cargador Frontal | Caterpillar | CWHJ-75 | 8220 | 8220 | Sin Operador | 7121849 | 510754
2018-04-13 | Camión Combustible | Mitsubishi | DPJY-10 | 92747 | 92747 | Abastecimiento equipos
2018-04-13 | Camioneta | Nissan | JPZL-31 | 38466 | 38953 | Prevencionista
2018-04-13 | Camioneta | Nissan | JHRT-90 | 47947 | 48138 | Topografía