## acciones
Observación | Area Responsable | Acción | Descargos | Posible
Paralización de las acciones, obras y/o trabajos de mejoramientos | Construcción | Paralizar desde las 00:00 del 16 de marzo
Informe de acciones y obras | Legal | Entregar informe 6 de abril
Levantar verificación de placas patentes y tacometros de los vehiculos y maquinaria asociadas a la intervención de camino | Construcción | 16 de marzo
Informar a la superintencia de las placas patentes y tacómetros | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
sacar pruebas que acrediten la paralización diaria (fotos y video) | MA | diario
recabar cambio de destino de maquinaria | Contrucción | 16 de marzo
Informar cambio de destino de maquinaria a SMA | Legal | 16 de marzo
Recabar información cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | MA | Informe 24 de marzo y 3 de abril
Informar cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Presentar informes que acrediten la paralización diaria (cada 7 días) | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Capacitación Velocidad máxima | MA | 16 de Marzo
Captar información diaria de spot de todos los vehiculos | IT | Todos los dias
Informar a la SMA de los vehiculos y cumplimiento de 30 km/h | Legal | Diaria
colocar letrero de 30 km/h al inicio y termino del tramo | Construcción | 16 de Marzo
Hacer declaración jurada que acredite capacitación a cada vehiculo que se le entregue un spot | MA | 15 de marzo
recoger firmas de las declaraciones juradas | Campamento | Desde 16 de marzo de forma diaria
Elaborar informe de cumplimiento de medida impuesta por el tribunal Ambiental | Legal | 20 de marzo
Recurso de reposición administrativo | Legal
Recurso de reclamación judicial | Legal
Contactar a SMA | Legal

## Hoja1
Fecha | Tipo de equipo | Marca | Patente | Odómetro Inicio | Odómetro Final | Lugar de trabajo fuera del área especificada | Coordenadas N | Coordenadas E | Foto #
2018-04-30 | Motoniveladora 2 | Jhon Dere | HRTB-71 | 2515 | 2518 | Interior del Proyecto | 7117054 | 502028
2018-04-30 | Rodillo Compactador 1 | Caterpillar | BWCJ-28 | 2039 | 2044 | Interior del Proyecto | 7121723 | 510858
2018-04-30 | Excavadora | Doosan | Dx225 LCA | 465 | 472 | Interior del Proyecto | 7122089 | 510315
2018-04-30 | Camion tolva | MERCEDES ACTROS | GFLZ-86 | 8307 | 8316 | Interior del Proyecto | 7122071 | 510321
2018-04-30 | Camión Tolva | Scannia | HFSS-65 | 4203 | 4203 | Sin operador | 7121389 | 509174
2018-04-30 | Cargador Frontal | Caterpillar | CWHJ-75 | 8254 | 8261 | Interior del Proyecto | 7122055 | 510290
2018-04-30 | Camión Combustible | Mitsubishi | DPJY-10 | 93023 | 93205 | Abastecimiento equipos | 7115822 | 502019
2018-04-30 | Camioneta | Nissan | JPZL-89 |  |  | En Diego de Almagro
2018-04-30 | Camioneta | Nissan | JHRT-90 | 50527 | 50617 | Operaciones