## acciones
Observación | Area Responsable | Acción | Descargos | Posible
Paralización de las acciones, obras y/o trabajos de mejoramientos | Construcción | Paralizar desde las 00:00 del 16 de marzo
Informe de acciones y obras | Legal | Entregar informe 6 de abril
Levantar verificación de placas patentes y tacometros de los vehiculos y maquinaria asociadas a la intervención de camino | Construcción | 16 de marzo
Informar a la superintencia de las placas patentes y tacómetros | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
sacar pruebas que acrediten la paralización diaria (fotos y video) | MA | diario
recabar cambio de destino de maquinaria | Contrucción | 16 de marzo
Informar cambio de destino de maquinaria a SMA | Legal | 16 de marzo
Recabar información cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | MA | Informe 24 de marzo y 3 de abril
Informar cada 7 días del destino de las maquinas reubicadas | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Presentar informes que acrediten la paralización diaria (cada 7 días) | Legal | informes 26 de marzo y el 5 de abril
Capacitación Velocidad máxima | MA | 16 de Marzo
Captar información diaria de spot de todos los vehiculos | IT | Todos los dias
Informar a la SMA de los vehiculos y cumplimiento de 30 km/h | Legal | Diaria
colocar letrero de 30 km/h al inicio y termino del tramo | Construcción | 16 de Marzo
Hacer declaración jurada que acredite capacitación a cada vehiculo que se le entregue un spot | MA | 15 de marzo
recoger firmas de las declaraciones juradas | Campamento | Desde 16 de marzo de forma diaria
Elaborar informe de cumplimiento de medida impuesta por el tribunal Ambiental | Legal | 20 de marzo
Recurso de reposición administrativo | Legal
Recurso de reclamación judicial | Legal
Contactar a SMA | Legal

## a completar
Fecha | Tipo de equipo | Marca | Patente | Odómetro inicio | Odómetro final | Lugar de trabajo fuera del área especificada | Coordenadas N | Coordenadas E | Foto #
2018-05-03 | CAMION TOLVA 1 | MERCEDEZ ACTROS | GF-LZ-86 | 8329 | 8332 | Interior del Proyecto | 7122103 | 502167
2018-05-03 | RODILLO COMPACTADOR | CATERPIILAR | BWCJ-28 | 2052 | 2052 | Campamento | 7115830 | 502167
2018-05-03 | MOTONIVELADORA | JHON DERRE | HR-TB-71 | 2526 | 2526 | Campamento | 7115830 | 502167
2018-05-03 | EXCAVADORA | DUSSAN | Sin Patente | 481 | 490 | Interior del Proyecto | 7122103 | 502167
2018-05-03 | CAMION TOLVA | SCANNIA | G-440 | 4217 | 4226 | Interior del Proyecto | 7122103 | 502167
2018-05-03 | Camión Tolva | Ford | DRPP-67 | 4100 | 4100 | Interior del Proyecto | 7115830 | 502167
2018-05-03 | Cargador Frontal | Caterpillar | CWHJ-75 | 8270 | 8278 | Interior del Proyecto | 7122103 | 502167
2018-05-03 | Bulldozer | Cat | N/A | 13235 | 13235 | Interior del Proyecto | 7122103 | 502167