Concepción, 02 de noviembre del 2016

# Sra. Dominique Hervé Espejo

# Superintendencia Del Medio Ambiente

# Gobierno de Chile

Presente

Ref. Respuesta a Resolución Exenta N°1000 de Fecha 21 de octubre de 2016.

En atención a Resolución Exenta N°1000 de fecha 21 de octubre de 2016 señalamos lo siguiente:

El hincado de pilotes es un proceso que mejora las condiciones de suelo y estabilidad estructural de los edificios, sin embargo, por la forma de actuar libera energía y ruido a través de sus golpes, generalmente esta actividad se lleva a cabo en áreas poco urbanizadas no afectando la vida normal de las personas, sin embargo, la aplicación de esta metodología constructiva en el proyecto Los Presidentes 2 de la comuna de Hualpén no es posible evitarla porque esto proporcionara una mejora sustantiva a la capacitad estructural de los edificios que se construirán dando también confortabilidad a los futuros propietarios así como también mejorara las condiciones actuales de suelo de los moradores que existen en las construcciones aledañas y así evitar efectos derivados de futuros sismos. Es en este contexto que Constructora Vain Ltda. desde un inicio de los trabajos en el mes de agosto 2016 ha hecho esfuerzos constantes y mejoras en pro de solucionar los problemas e inquietudes de la comunidad en torno al tema del ruido, dichas acciones se evidencian en lo siguiente:

- Implementaciones de medidas mitigación de ruidos y otros, mes de agosto 2016:

  - Cerco perimetral de altura 4.00 m de malla tipo sombra

  - Panel acústico recto de 4.80 x 2.40 m al costado de la zona de trabajo

  - Panel acústico tipo biombo N° 2 de 2.40 x 2.40 x 4.80 m de altura

  - Perforaciones con barreno Auger, para reducir el tiempo de hinca de pilotes y disminuir la cantidad de golpes.

- Implementaciones de medias de mitigación complementaria de ruidos mes octubre 2016:

  - Cápsula acústica adosada a la torre del martinete de la pilotera

  - Impulsor de aire en martinete para disolución de humos.

  - Modificación biombo acústico diseño 2

  - Cerco malla rachel más polietileno sobre altura con el objeto de atenuar emisiones de humo del martinete de la pilotera.

  - Mediciones de ruido periódicas empresa Pilotes y Entibamientos, informe externo de ASP ingeniería con resultados de las mediciones y mejoras.

  - Reducción horaria de actividades de pilotaje, de 10:00 hrs. AM hasta 18:00 hrs. PM

Las medidas antes mencionadas fueron descritas en informes técnicos con el objetivo de difundir a la comunidad vecina e ingresar a la autoridad fiscalizadora de la Seremi de Talcahuano, los cuales se adjuntan a la presente carta.

La cronología de los eventos y las acciones tomadas por Constructora Vain Ltda. en atención a los requerimientos de la comunidad y las fiscalizaciones de la autoridad a las faenas en ejecución se detallan en el siguiente cronograma:

| Fecha | Evento |
| --- | --- |
| 16-08-2016 | Paralización de las faenas de pilotaje para implementar primer biombo acústico |
| 22-08-2016 | Se reanudan faenas de pilotaje |
| 24-08-2016 | Implementación medidas de mitigación por ruidos molestos, se genera primer informe y se entrega a la comunidad. |
| 22-09-2016 | Primera visita seremi deja citación para asistir a audiencia, faena se encontraba paralizada por vacaciones semana completa fiestas patrias. |
| 03-10-2016 | Audiencia Seremi Talcahuano presentación de documentos e informe de medidas de mitigación ejecutadas a la fecha, se fija plazo hasta el 18 de octubre 2016 para realizar mejoras adicionales a las presentadas. |
| 03-10-2016 | Paralización de las faenas de pilotaje para realizar mejoras en el biombo producto de la reunión en la seremi según punto anterior. |
| 05-10-2016 | Se reanudan faenas de pilotaje con mejoras implementadas. |
| 06-10-2016 | Segunda visita seremi y superintendencia de salud y medio ambiente dejan citación para el 18 de octubre a audiencia y paralizan las faenas de pilotaje. |
| 06-10-2016 | Paralización de las faenas de pilotaje |
| 18-10-2016 | Audiencia Presentación de documentos e informe de medidas de mitigación complementarias a las de la primera audiencia en Seremi de Talcahuano. |
| 19-10-2016 | Se reanudan faenas de pilotaje. |
| 21-10-2016 | Oficio Superintendencia de medio ambiente con indicación de paralización de las obras |
| 21-10-2016 | Paralización de las faenas de pilotaje Superintedencia de medio ambiente a través de resolución exenta N°1000. |

Con las medidas de mitigación implementadas en primeras instancias previo a la resolución a la que responde la presente carta y descritas en párrafos anteriores, Constructora Vain Ltda. demuestra su profundo interés y preocupación por el bienestar de la comunidad vecina y sus alrededores desde el inicio de las obras obteniendo como resultante de estas medidas de mitigación una mejora sustancial en los temas de emisiones de humo y ruido, este último en un promedio de 8 DB menos que la condición inicial, no obstante, en atención a la resolución exenta N°1000 y con el objetivo de realizar un análisis más acabado de la situación actual de las fuentes emisoras de ruido, se realiza un nuevo estudio de Sonido desarrollado por el experto de la Empresa Sonica Sr. Carlos Morales Retamal el cual se adjunta y señala los resultados de las evaluaciones de ruidos en distintos puntos y el diseño de sistemas a implementar en los focos emisores. Dicho informe argumenta y es concluyente señalando que los diseños de barreras acústicas deben estar orientados al encierro directo de la fuente siendo de mayor eficacia que barreras acústicas perimetrales de gran altura, proyectando una baja promedio de 8,8 db para esta solución y 5,5 db para la solución de barreras perimetral en 6 mts de altura, estas últimas también no aconsejables por las condiciones de vientos que existen en la zona sobre 40 km/hr y en ocasiones hasta 90 km/hr., lo que implicaría riesgo para las personas que habitan en los alrededores del sector.

Con el objetivo de dar cumplimiento a los estándares mencionados en la resolución exenta N°1000, se adjunta a la presente carta programa de trabajo y fechas con la implementación de las medidas de mitigación de ruido a ejecutar propuestas en Estudio Acústico del Ingeniero en Sonido Sr. Carlos Morales Retamal, estas medidas como se menciona irán en directa relación con el encierro de la fuente emisora del ruido según se ilustra en diseños de las paginas 22, 23 y 24 de dicho estudio, tablas comparativas y gráficos (páginas 38 a la 49) en donde se ilustra la situación actual, situación propuesta con barreras acústicas de 6 mts. y situación propuesta con encierro en la fuente.

Se solicita a usted tenga a bien considerar las medidas a implementar antes mencionadas y los plazos estipulados para su ejecución en programa de trabajo adjunto.

Sin otro particular,

Se despide atentamente a usted,

# Cristian Torres Urrutia                                                                                                                                                                                               Constructora Vain Ltda.