CONSIDERACIONES TECNICAS RESPECTO al sistema de control de taludes

septiembre 2017

# sistema de control de taludes

IMPLEMENTACIÓN DE 4.095 m2 DE MALLAS DE CONTROL

600 METROS DE ADUCCIÓN CARILAFQUEN

MEDIDOS DESDE CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Para determinar el cumplimiento de medida de control de taludes en tiempo similar al impuesto de 15 días, se asume controlar talud de área 4.095 m2, que corresponde al sector de 600 m aproximadamente, contados desde la chimenea de equilibrio hacia la bocatoma Carilafquén, en que ladera abajo se encuentran las viviendas identificadas por la fiscalización como urgentes de proteger.

Para estabilizar se opta por la opción de mallas en los talud. Ante una Orden de Compra emitida, las mallas podrían estar 03 días hábiles en la zona de trabajo. Estas mallas ya fueron usadas anteriormente por Empresa Eléctrica Carén en el recubrimiento de talud del Penstock con resultados satisfactorios. Así mismo se selecciona un proveedor reconocido y con experiencia en la zona.

Otra parte de la consideración, es la contratación de cuadrilla que ejecute la instalación en campo supervisada por Ingeniero del representante del fabricante.

Plazo para recibir las mallas en la central es de 3 días hábiles desde la contratación.

El plazo de instalación del sistema de control de taludes 600 metros de aducción Carilafquén medidos desde chimenea de equilibrio, se estima en 20 días corridos desde que el material sea puesto en la zona de trabajo considerando que no llueva ni nieve, es decir, que las condiciones climáticas sean favorables.