CONSIDERACIONES TECNICAS

RESPECTO DEL PLAZO PARA EL retiro rocas y materiales excedentes de excavación

aducciÓN de central carilafquén

empresa eléctrica caren s.a.

S E P T I E M B R E   2017

consideracionesy

plan de acción

# retiro DE ROCAS Y MATERIALES excedentes de excavación

# aducciÓN central carilafquén

# empresa eléctrica caren S.A.

ADUCCIÓN CARILAFQUÉN

PRIMERA ETAPA DE RETIRO DE ROCAS

600 METROS DE ADUCCIÓN CARILAFQUEN

MEDIDOS DESDE CHIMENEA DE EQUILIBRIO

Para determinar la duración de las actividades de retiro de rocas, en condiciones óptimas de seguridad, , se tomaron en consideración las condiciones registradas en terreno los días martes 06 y miércoles 07 de septiembre, de forma de poder determinar las velocidades de avance y evaluación de las restricciones de peso que deben observarse en la circulación de maquinaria sobre la plataforma de relleno que cubre la tubería HDPE, toda vez que esta plataforma funciona como camino de ingreso y salida a la zona de trabajo.

# retiro DE ROCAS Y MATERIALES excedentes de excavación

- Estado de los caminos que conectan con la zona de trabajo

Las continuas lluvias y nevadas ocurridas en la precordillera de la Región de la Araucanía “zona de emplazamiento del área de trabajo”, determinan una variable importante que impone una condición previa a ser analizada antes de ejecutar el retiro de las rocas y materiales.

Como se muestra en las siguientes fotografías, el suelo está altamente saturado y en estas condiciones cualquier vehículo quedaría atrapado., lo que se traduce en el atraso a lo largo de la ejecución de las actividades de acuerdo al plazo de diez días hábiles otorgado por la Autoridad para cumplir con la medida.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

- Restricciones de espacio y peso sobre la tubería

La idea de acelerar los trabajos aumentando la cantidad de maquinaria en terreno, se ve restringida por el camino de acceso a la zona de trabajos.

El camino de acceso tiene un ancho que permite una sola vía, y en ciertos puntos el camino es un poco más ancho con bahías que permiten maniobras para retornar. Por lo tanto, no hay disponibilidad de espacio que permita un parque de maquinaria mayor al que se propone, el cual estará compuesto por:

  - 1 excavadora hidráulica de orugas con balde

  - 1 excavadora hidráulica de oruga con martillo

  - 1 retroexcavadora de neumáticos

  - 1 camioneta supervisor

  - 1 camioneta capataz

  - 3 camionetas supervisión empresa mandante

Desde el punto de vista del peso, también nos encontramos con una restricción, dado que pesos sobre 15 toneladas, en puntos de relleno donde la tubería queda con menores capaz de cubrimiento, la sometería a una presión que la deforma y en caso extremo, de fisura. Por este motivo el trabajo es con maquinaria distribuida y con pesos limitados en carga.

- Retiro de rocas de gran tamaño > 1,5 m app.

El método de retiro de rocas de gran tamaño, según el contratista de movimientos de tierra, que visitó, evaluó y sensibilizó la posición de trabajo en la zona de pendiente con viviendas ubicadas en valle, ladera abajo, implica primero asegurar con dispositivo de contención cada roca para proceder luego a triturarla con martillo hidráulico, labor que puede tomar 2 jornadas diarias cada una.

- Retiro de rocas en pendiente fuerte < 1,5 m app

El retiro de rocas de menor tamaño en pendiente fuerte se hará manualmente y mecánicamente con el posicionamiento de las maquinarias en borde de plataforma de relleno de tubería, extendiendo el brazo del balde para “abrazar” cada roca y disponer en zona segura. En otros casos la piedra dispuesta en zona de alta pendiente será apuntalando cada roca y posterior retiro. Lo que es un trabajo de retiro selectivo más que masivo.

En razón de los motivos anteriormente expuestos y verificándose la imposibilidad para efectuar el retiro de las piedras y materiales en el plazo propuesto por la Autoridad, se solicita fijar un plazo de 20 días hábiles, es decir, que los trabajos puedan concluirse con fecha 5 de octubre de 2017.

(continuación de la nota al pie)