## Gantt CAR v1 (hidden)
PROGRAMACIÓN RETIRO ROCAS, PIEDRAS, SISTEMA DE CONTROL DE TALUD.
ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | DIAS CORRIDOS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Retiro de piedras y Sistema de Control de Talud | P
1 | Retiro, acopio de rocas, piedras - Faja Carilafquen | P
1.1 | Coordinaciones | P | bar: DIAS CORRIDOS 1 to DIAS CORRIDOS 3
1.2 | Reunión Inicial | P | bar: DIAS CORRIDOS 1
1.3 | Coordinaciones previas, documentación. | P | bar: DIAS CORRIDOS 1 to DIAS CORRIDOS 2
1.4 | Generación Permiso de Trabajo | P | bar: DIAS CORRIDOS 2
1.5 | Instalación de Faena | P | bar: DIAS CORRIDOS 3
1.6 | Inicio de los Trabajos | P | bar: DIAS CORRIDOS 3
1.7 | Retiro y acopio piedras chicas en formal manual | P | bar: DIAS CORRIDOS 3 to DIAS CORRIDOS 25
1.8 | Retiro de piedras medianas con máquinas | P | bar: DIAS CORRIDOS 3 to DIAS CORRIDOS 25
1.9 | Maniobras de quiebre de rocas grandes | P | bar: DIAS CORRIDOS 4 to DIAS CORRIDOS 28
1.10 | Retiro y acopio de piedras grandes | P | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 28
1.11 | Retiro Instalación de faena | P | bar: DIAS CORRIDOS 28
2 | Sistema de Control de Talud | P | bar: DIAS CORRIDOS 1 to DIAS CORRIDOS 21
2.1 | Reunión Inicial | P | bar: DIAS CORRIDOS 1
2.2 | Coordinaciones previas, documentación. | P | bar: DIAS CORRIDOS 1 to DIAS CORRIDOS 2
2.3 | Generación Permiso de Trabajo | P | bar: DIAS CORRIDOS 2
2.4 | Instalación de Faena | P | bar: DIAS CORRIDOS 3
2.5 | Inicio de los Trabajos | P | bar: DIAS CORRIDOS 3
2.6 | Preparación de anclajes | P | bar: DIAS CORRIDOS 3 to DIAS CORRIDOS 7
2.7 | Preparaciión de zona de trabajo | P | bar: DIAS CORRIDOS 3 to DIAS CORRIDOS 9
2.8 | Posicionamiento de malla | P | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 17
2.9 | Montaje con anclaje | P | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 21
2.10 | Retiro de Instalación de faena | P | bar: DIAS CORRIDOS 21
8 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
9 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
10 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
11 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
12 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
13 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
14 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
15 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
16 | bar: DIAS CORRIDOS 5 to DIAS CORRIDOS 7; DIAS CORRIDOS 12 to DIAS CORRIDOS 13
Status
P | Programado
E | En proceso
F | Finalizado
D | Detenido
Horarios
08:00 a 20:00 hrs
Trabajos en dias corridos.

## APU 1.1 (hidden)
ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
V25 |  | AERÓDROMO CHAITEN
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM |  | DESCRIPCION PARTIDA |  | UNID | CANT
|  | Demolición |  | Gl | 1
| DESCRIPCION |  | UNID | CANT | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOT ($)
1. | MANO DE OBRA
1.1 | Maestro Primera |  | HD | 45 |  | 42000 | 1890000
1.2 | Ayudante |  | HD | 45 |  | 39750 | 1788750
1.3
1.4
1.5
[6 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA ($) | 3678750
2. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1 | Demoledor |  | Uni | 2 |  | 120000 | 240000
2.2 | Generador |  | Dia | 15 |  | 15000 | 225000
2.3
2.4
2.5
2.6
[6 empty] | SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ($) | 465000
3. | MATERIALES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
[6 empty] | SUBTOTAL MATERIALES ($) | 0
4. | SUBCONTRATOS
4.1 | [6 empty] | 0
4.2
4.3
4.4
4.5
SUBCONTRATOS ($)
5. | OTROS COSTOS
5.1 | [6 empty] | 0
5.2
5.3
5.4
5.5
[6 empty] | SUBTOTAL OTROS COSTOS ($) | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 4143750
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA ($) | 4143750
CONTRATISTA
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO |  |  |  |  | FECHA
Hector Abarca G. |  |  |  |  | 2014-10-25
Formulas:
CANT = +[2]NDC!P12

## APU 1.5 (hidden)
ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
V25 |  | AERÓDROMO CHAITEN
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM |  | DESCRIPCION PARTIDA |  | UNID | CANT
|  | Shotcrete |  | Gl | 1
| DESCRIPCION |  | UNID | CANT | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOT ($)
1. | MANO DE OBRA
1.1 | Maestro Primera |  | HD | 60 |  | 42000 | 2520000
1.2 | Ayudante |  | HD | 45 |  | 39750 | 1788750
1.3
1.4
1.5
[6 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA ($) | 4308750
2. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1 | Betonera |  | Dia | 15 |  | 13500 | 202500
2.2 | Shotcrete |  | Dia | 15 |  | 350000 | 5250000
2.3 | Generador |  | Dia | 15 |  | 15000 | 225000
2.4
2.5
2.6
[6 empty] | SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ($) | 5677500
3. | MATERIALES
3.1 | Arena |  | M3 | 35 |  | 18000 | 630000
3.2 | Cemento |  | Saco | 250 |  | 5500 | 1375000
3.3 | Sikacrete |  | Saco | 8 |  | 22000 | 176000
3.4 | Puente adherente Sikadur 32 |  | Uni | 6 |  | 15000 | 90000
3.5
3.6
[6 empty] | SUBTOTAL MATERIALES ($) | 2271000
4. | SUBCONTRATOS
4.1 | [6 empty] | 0
4.2
4.3
4.4
4.5
SUBCONTRATOS ($)
5. | OTROS COSTOS
5.1 | [6 empty] | 0
5.2
5.3
5.4
5.5
[6 empty] | SUBTOTAL OTROS COSTOS ($) | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 12257250
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA ($) | 12257250
CONTRATISTA
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO |  |  |  |  | FECHA
Hector Abarca G. |  |  |  |  | 2014-10-25
Formulas:
CANT = +[2]NDC!P12

## APU 2.1 (hidden)
ICAFAL INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.
V25 |  | AERÓDROMO CHAITEN
ANALISIS DE PRECIO UNITARIO
ITEM |  | DESCRIPCION PARTIDA |  | UNID | CANT
|  | Gastos operacionales |  | Gl | 1
| DESCRIPCION |  | UNID | CANT | RENDIMIENTO | COSTO UNITARIO ($) | SUBTOT ($)
1. | MANO DE OBRA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
[6 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA ($) | 0
2. | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
2.1 | Demoledor |  | Uni | 2 |  | 180000 | 360000
2.2 | Generador |  | Dia | 15 |  | 15000 | 225000
2.3
2.4
2.5
2.6
[6 empty] | SUBTOTAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ($) | 585000
3. | MATERIALES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
[6 empty] | SUBTOTAL MATERIALES ($) | 0
4. | SUBCONTRATOS
4.1 | [6 empty] | 0
4.2
4.3
4.4
4.5
SUBCONTRATOS ($)
5. | OTROS COSTOS
5.1 | [6 empty] | 0
5.2
5.3
5.4
5.5
[6 empty] | SUBTOTAL OTROS COSTOS ($) | 0
TOTAL COSTO DIRECTO | [6 empty] | 585000
[6 empty] | PRECIO UNITARIO DE LA PARTIDA ($) | 585000
CONTRATISTA
NOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO |  |  |  |  | FECHA
Hector Abarca G. |  |  |  |  | 2014-10-25
Formulas:
CANT = +[2]NDC!P12

## Gantt MAL v1 (hidden)
PROGRAMACIÓN RETIRO ROCAS, PIEDRAS, SISTEMA DE CONTROL DE TALUD.
ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | DIAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Retiro de piedras y rocas | P | bar: DIAS 1 to DIAS 20
1 | Retiro, acopio de rocas, piedras - Faja Malalcahuello | P | bar: DIAS 1 to DIAS 20
1.1 | Coordinaciones | P | bar: DIAS 1 to DIAS 3
1.2 | Reunión Inicial | P | bar: DIAS 1
1.3 | Coordinaciones previas, documentación. | P | bar: DIAS 1 to DIAS 2
1.4 | Generación Permiso de Trabajo | P | bar: DIAS 2
1.5 | Instalación de Faena | P | bar: DIAS 3
1.6 | Inicio de los Trabajos | P | bar: DIAS 3
1.7 | Retiro y acopio piedras chicas en formal manual | P | bar: DIAS 3 to DIAS 17
1.8 | Retiro de piedras medianas con máquinas | P | bar: DIAS 3 to DIAS 20
1.9 | Retiro y acopio de piedras grandes | P | bar: DIAS 5 to DIAS 20
1.10 | Retiro Instalación de faena | P | bar: DIAS 20
8 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
9 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
10 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
11 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
12 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
13 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
14 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
15 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
16 | bar: DIAS 5 to DIAS 7; DIAS 12 to DIAS 13
Status
P | Programado
E | En proceso
F | Finalizado
D | Detenido
Horarios
08:00 a 20:00 hrs
Trabajos en dias corridos.

## Carilafquen
PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA DAR RESPUESTA A RESOLUCION # 991 S.M.A, TUBERÍA DE ADUCCIÓN CARILAFQUEN
ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | Septiembre | [29 empty] | Octubre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Dias Habiles |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | - | 17 | 18 | 19 | 20
| Respuesta a medidas provisionales a resolución exenta #991 | P
a | Detencion del funcionamiento de las tuberias de aducción de la central (Plazo 15 dias Habiles) (Ejecutada inmeditamente recibida la notificación) | F | bar: Septiembre 6
Plazo Concedido
b | Revision estructural de las tuberias Aducción y Alta presion (Plazo 15 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 7 to Septiembre 8
b.1 | Pruebas de Hermeticidad, Termosellado y seguridad de las instalaciones por auditor externo | P | bar: Septiembre 9 to Septiembre 10
b.2 | Entrega de informe por auditor externo | P | bar: Septiembre 11 to Septiembre 15
Plazo Concedido
c | Retirar las rocas y materiales en el sector de tuberia Carilafquen que puedan generar riesgo de caida hacia las viviendas (Plazo 10 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 8 to Octubre 5
Plazo Concedido
d | Implementar sistemas de control de taludes para la retencion de tiera y rocas en el trazado del Rio Carilafquen (Plazo 15 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 8 to Septiembre 28
Plazo Conc.
e | Presentar informe de cuenta por al detencion del funcionamiento de los ductos de aducción Carilafquen (Plazo 03 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 6 to Septiembre 8
8 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
9 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
10 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
11 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
12 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
13 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
14 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
15 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
16 | bar: Septiembre 5 to Septiembre 7; Septiembre 12 to Septiembre 13; Octubre 5
Status
P | Programado
E | En proceso
F | Finalizado
D | Detenido
Horarios
08:00 a 20:00 hrs
Trabajos en dias corridos. Considerando que no llueva ni nieve, es decir, que las condiciones climáticas sean favorables.

## Malalcahuello
PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA DAR RESPUESTA A RESOLUCION # 991 S.M.A,TUBERÍA DE ADUCCIÓN MALALCAHUELLO
ITEM | ACTIVIDAD | STATUS | Septiembre | [29 empty] | Octubre
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | Dias Habiles |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | 9 | 10 | 11 | - | - | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | - | 17 | 18 | 19 | 20
| Respuesta a medidas provisionales a resolución exenta #991 | P
a | Detencion del funcionamiento de las tuberias de aducción de la central (Plazo 15 dias Habiles) (Ejecutada inmeditamente recibida la notificación) | F | bar: Septiembre 6
Plazo Concedido
b | Revision estructural de las tuberias Aducción y Alta presion (Plazo 15 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 7 to Septiembre 8
b.1 | Pruebas de Hermeticidad, Termosellado y seguridad de las instalaciones por auditor externo | P | bar: Septiembre 9 to Septiembre 10
b.2 | Entrega de informe por auditor externo | P | bar: Septiembre 11 to Septiembre 15
Plazo Conc.
e | Presentar informe de cuenta por al detencion del funcionamiento de los ductos de aducción Carilafquen (Plazo 03 dias Habiles) | P | bar: Septiembre 6 to Septiembre 8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Status
P | Programado
E | En proceso
F | Finalizado
D | Detenido
Horarios
08:00 a 20:00 hrs
Trabajos en dias corridos. Considerando que no llueva ni nieve, es decir, que las condiciones climáticas sean favorables.