INFORME

Retiro de Rocas y Materiales en Faja de Servidumbre Tubería HDPE Carilafquén

Caren Bajo, Melipeuco

27-09-17

# TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2

TABLA DE ILUSTRACIONES	4

RESUMEN	5

ANTECEDENTES	6

OBJETIVOS	7

CAPITULO I: TRABAJOS RETIRO DE ROCAS Y MATERIAL	8

CAPITULO II: CRONOGRÁMA DE TRABAJOS	9

2.1 CRONOGRÁMA DE TRABAJOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS JORGE HIGUERA EIRL	9

08-09-2017: Visita a Terreno con Personal de SSO.	9

09-09-2017: Primera reunión de coordinación de trabajos.	9

10-09-2017: Segunda reunión de coordinación de trabajos.	9

11-09-2017: Tercera reunión de coordinación de trabajos.	10

12-09-2017 Obras en PK 1400	10

13-09-2017 Limpieza de Faja Tramo PK 1700 a PK 1950	10

14-09-2017: Limpieza de Faja Tramo PK 1950 a PK 2350	11

15-09-2017: Limpieza de Faja Tramo PK 2350 a PK 2490	11

16-09-2017: Retiro de Rocas de Riesgo de Derrumbe en sector PK 700.	12

20-09-2017: Operación de Limpieza manual en PK 800	12

21-09-2017: Ruptura de Rocas en PK 400	13

22-09-2017: limpieza de faja de servidumbre en dos frentes.	14

23-04-2017: Limpieza de faja de servidumbre en dos frentes (día 2).	14

25-09-2017: Mejoramiento de Laderas.	15

26-09-2017: Retiro de Rocas en ladera de PK 750.	16

27-09-2017: Retiro de Rocas en PK 1950	16

CAPITULO III: CONCLUSIONES	18

# TABLA DE ILUSTRACIONES

Figura 1: Trabajos Terratecnia 12-09-2017 Toma 1 y 2	10

Figura 2: Trabajos Terratecnia 13-09-2017 Toma 1	10

Figura 3: Trabajos Terratecnia 13-09-2017 Toma 2	11

Figura 4: Trabajos Terratecnia 14-09-2017 Toma 1	11

Figura 5:Trabajos Terratecnia 15-09-2017 Toma 1	12

Figura 6: Trabajos Terratecnia 16-09-2017 Toma 1	12

Figura 7: Trabajos Terratecnia 20-09-2017 Toma 1	13

Figura 8: Trabajos Terratecnia 21-09-2017 Toma 1 y 2	13

Figura 9: Trabajos Terratecnia 22-09-2017 Toma 1 y 2	14

Figura 10: Trabajos Terratecnia 23-09-2017 Toma 1 y 2.	14

Figura 11: Trabajos Terratecnia 23-09-2017 Toma 3 y 4.	15

Figura 12: Trabajos Terratecnia 25-09-2017 Toma 1 y 2.	15

Figura 13: Trabajos Terratecnia 25-09-2017 Toma 3.	15

Figura 14: Trabajos Terratecnia 26-09-2017 Toma 1.	16

Figura 15: Trabajos Terratecnia 27-09-2017 Toma 1.	16

Figura 16: Trabajos Terratecnia 27-09-2017 Toma 2.	17

# RESUMEN

Dando cumplimiento a lo mandatado en Resolución Exenta número 991 de SMA de fecha 04 de septiembre de 2017, notificada a la empresa el 05 de septiembre, se realizaron los trabajos de retiro de rocas y materiales que pueden generar riesgo de caídas hacia las viviendas colindantes, en el tramo comprendido entre la chimenea de equilibrio y 600 m en dirección a la bocatoma.

Para ello se realizan trabajos en conjunto con la empresa externa: Sociedad Constructora Terratecnia Limitada, consistente en retiro de escombros y rocas de alto riesgo de caída, además, de la limpieza de material y rocas de la faja; los frentes de trabajo se dividirán tanto el sector Huechelepun como en el tramo de 600 m de faja contados desde chimenea de equilibrio hacia bocatoma Carilafquén.

La empresa trabajó con una cuadrilla compuesta de cuatro trabajadores en conjunto con tres excavadoras, dos con pala frontal y una con tenaza. Para las rocas mayores, se trabajara con martillo hidráulico para romper las mismas, posteriormente, se trabajó en la disposición en zonas donde no presenten riesgo de desprendimiento.

Se ha realizado el retiro completo de las rocas que podrían presentar algún riesgo en la franja de servidumbre del acueducto, las rocas se quedaron depositadas en la franja de servidumbre, dando apoyo al talud. Quedando sólo pendiente un retiro menor de rocas, todas estas ubicadas en los terrenos que son  propiedad de los vecinos que colindan la tubería. El retiro no se pudo realizar, debido a la reiterada oposición de los vecinos, lo que quedó verificado tanto en registro notarial, como en una serie de constancias policiales.

# ANTECEDENTES

La Resolución Exenta 991 (RE991), resolvió 4 medidas provisionales, indicadas a continuación:

- La detención de tuberías de aducción desde las bocatomas de los ríos Carilafquén y Malalcahuello debido al riesgo potencial que permanece al haber futuras roturas.

- La revisión de las condiciones estructurales de las instalaciones de las tuberías de aducción y presión.

- Retiro de rocas y materiales en el sector de tubería con riesgo de caída a sectores vecinales y viviendas aledañas al proyecto.

- Control de taludes para retención de tierra y roca para evitar derrumbes.

Este informe presenta las labores realizadas para dar cumplimiento a la medida provisional establecida provisional establecida en el Resuelvo c. de la RE991.

# OBJETIVOS

Retirar las Rocas y Materiales en sector faja de servidumbre tubería HDPE Carilafquén que puedan generar riesgo de caídas.

- Acopio en faja de servidumbre para posterior retiro.

- Retiro de material de taludes que mantengan riesgo potencial de desprendimiento.

- Retiro de material de faja de servidumbre de manera que exista mejora en la vialidad de la faja de servidumbre.

# CAPITULO I: TRABAJOS RETIRO DE ROCAS Y MATERIAL

Ante la resolución antes mencionada en los antecedentes de este informe, se comienza a trabajar en el tramo identificado por la SMA, para esto se contrata a la Sociedad Constructora Terratecnia Limitada, encargada del retiro de material y rocas en faja de servidumbre de tubería de HDPE Carilafquén. Para ello se realizará un trabajo de retiro de rocas de forma manual y con excavadoras, el  en sectores de Huechelepun y 600 [m] de faja desde Chimenea a Bocatoma que incluye el retiro de rocas y material de bosque Raulí-Coihue del sector.

El trabajo en primera instancia, consta de una brigada de 4 trabajadores y de tres maquinarias excavadoras para el retiro de material. Esta obra comienza su ejecución el día 08-09-2017 con reunión técnica en terreno de personal de Empresa Eléctrica Carén con personal de Terratecnia. Se comenzó con reuniones donde se revisa la documentación necesaria para la obra (Procedimiento de trabajo, matriz de riesgos, contratos, documentos de maquinarias, afiliación de la empresa y de los colaboradores), con el fin de iniciar las obras de mejora de faja y taludes el día 12-09-2017, el cuál consta del primer movimiento de máquinas en sector Chimenea de Equilibrio Carilafquén.

El trabajo mantiene curso hasta el día 27-09-2017  (Presente), despejando áreas de riesgo en sectores aludidos en conjunto con el acopio del material en la faja para posterior extracción logrando un 90% de retiro de material y rocas solicitados. El 10% restante no es retirado por inhabilitación de acceso a predio en cuestión, por lo que se obedece a lo acordado en la resolución inciso primero párrafo c) “(…), incluyendo el retiro de rocas del bosque Raulí-Coihue de este sector previa autorización de los propietarios de los predios.”.

# CAPITULO II: CRONOGRÁMA DE TRABAJOS

## 2.1 CRONOGRÁMA DE TRABAJOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS JORGE HIGUERA EIRL

### 08-09-2017: Visita a Terreno con Personal de SSO.

Se realiza visita a terreno con prevensionistas de riesgo de empresa Terratecnia.

Hace ingreso a inmediaciones de CMA una Excavadora de empresa Terratecnia.

### 09-09-2017: Primera reunión de coordinación de trabajos.

Se realiza reunión con Sociedad Constructora Terratecnia Limitada con temas a tratar como:

- Entrega de Procedimientos de Trabajo.

- Entrega de Matriz de Riesgo.

- Entrega de Contratos de Trabajo.

- Documentos de Maquinarias y Vehículos en obra.

- Afiliación de la Empresa y Colaboradores.

Al realizar visita a terreno, personal se encuentra con abogado de Rómulo Pincheira, el señor Jaime Moraga, quién alude en relato hablado que no es posible el ingreso de vehículos por camino vecinal, por lo que las maquinarias y vehículos ligados a la obra sólo podrán transitar por faja de servidumbre Carilafquén.

### 10-09-2017: Segunda reunión de coordinación de trabajos.

Se realiza la revisión de la documentación entregada por Sociedad Constructora Terratecnia Limitada. Contratista a su vez, realiza propuesta de ingreso de maquinarias por Badén en lado de Bocatoma Carilafquén cuyo predio es propiedad de Reinaldo Espinoza. Propuesta resulta ser inviable por estudios posteriores.

### 11-09-2017: Tercera reunión de coordinación de trabajos.

Se realiza revisión y recepción de documentación por parte de empresa LAP.

A su vez se genera el permiso de trabajo correspondiente (Número de Permiso PT-369) con nombre “Retiro de escombros y restos de desechos faja servidumbre Carilafquén”.

Se realiza movimiento de maquinaria a faena de trabajo por camino Huechelepun Norte debido a la imposibilidad de maquinaria por pasar badén propuesto por Terratecnia.

### 12-09-2017 Obras en PK 1400

Se realiza trabajos en PK 1400 de mejoras de acceso y retiro de piedras en la ladera.

Figura 1: Trabajos Terratecnia 12-09-2017 Toma 1 y 2

### 13-09-2017 Limpieza de Faja Tramo PK 1700 a PK 1950

Se continúa con la limpieza de ladera de manera manual y con maquinaria se mantiene el acopio de rocas retiradas de predios autorizados, estas rocas se acopian en la faja a espera de retiro posterior.

Figura 2: Trabajos Terratecnia 13-09-2017 Toma 1

Figura 3: Trabajos Terratecnia 13-09-2017 Toma 2

### 14-09-2017: Limpieza de Faja Tramo PK 1950 a PK 2350

Excavadora rellenan y distribuyen con material del terreno zonas en las cuales el camino se mantiene en mal estado, a su vez se procede con la limpieza manual de rocas y material en conjunto con excavadora. Segunda excavadora llega a zona de faena.

Figura 4: Trabajos Terratecnia 14-09-2017 Toma 1

### 15-09-2017: Limpieza de Faja Tramo PK 2350 a PK 2490

Se retiran rocas de alto riesgo en PK 2390, estas, se aseguran con pernos de anclaje y utilizando una excavadora de pala y otra de tenaza para el retiro efectivo y exitoso del material de alta peligrosidad.

Limpieza de material y rocas de excavadoras y rocas de excavadoras en PK 2490. Llega a faena tercera excavadora de Transtecnia.

Figura 5:Trabajos Terratecnia 15-09-2017 Toma 1

### 16-09-2017: Retiro de Rocas de Riesgo de Derrumbe en sector PK 700.

Se procede al retiro de rocas con la tercera maquinaria de Transtecnia a PK 700, mientras dos maquinarias permanecen en PK 2490 retirando material y rocas.

Figura 6: Trabajos Terratecnia 16-09-2017 Toma 1

Rómulo Pincheira interviene en faena de Terratecnia no permitiendo que se retiren las rocas de la ladera y expulsando de la propiedad a trabajadores.

### 20-09-2017: Operación de Limpieza manual en PK 800

Se procede a la limpieza manual en PK 800 (Huechelepun). Personal de excavadoras proceden a instalación de martillo hidráulico para rompimiento de rocas en zonas de alta peligrosidad.

Figura 7: Trabajos Terratecnia 20-09-2017 Toma 1

### 21-09-2017: Ruptura de Rocas en PK 400

Se realiza maniobras de rompimiento de rocas de alta peligrosidad por medio de martillo hidráulico en faja a nivel de PK 400 y, a su vez, se realiza remoción de material y rocas en PK 550.

Figura 8: Trabajos Terratecnia 21-09-2017 Toma 1 y 2

A su vez este mismo día, se realiza visita a terreno de notario público Esmirna Vidal Moraga, la notario público presencia ese día un altercado en camino vecinal con Rómulo Pincheira, de manera que, queda ante notario la poca factibilidad de conversaciones con dueño de predio.

### 22-09-2017: limpieza de faja de servidumbre en dos frentes.

Se procede a la limpieza de faja y remoción de rocas y material, en conjunto de apilar rocas en la faja para próxima extracción en dos frentes: el primero entre los PK 350 y 550 que involucra ruptura de rocas con martillo hidráulico y limpieza de rocas en ladera inferior. El segundo, a su vez, involucra retiro y acopio de rocas y material de laderas entre los PK 2450 y PK 2550 (Sector Chimenea).

Figura 9: Trabajos Terratecnia 22-09-2017 Toma 1 y 2

### 23-04-2017: Limpieza de faja de servidumbre en dos frentes (día 2).

Se realiza el mejoramiento de la faja entre los PK 300 y 400 que incluye remoción de rocas y material y mejoras en canalización de vertientes. A su vez continúa la ruptura de rocas en PK 400.

Figura 10: Trabajos Terratecnia 23-09-2017 Toma 1 y 2.

A su vez se realiza el trabajo de limpieza y remoción de rocas y material de manera manual con ayuda de excavadora entre los PK 2400 y 2450.

Figura 11: Trabajos Terratecnia 23-09-2017 Toma 3 y 4.

### 25-09-2017: Mejoramiento de Laderas.

Se realiza mejora de laderas de manera manual y por medio de excavadoras en los PK 350 y 740.

Figura 12: Trabajos Terratecnia 25-09-2017 Toma 1 y 2.

Figura 13: Trabajos Terratecnia 25-09-2017 Toma 3.

### 26-09-2017: Retiro de Rocas en ladera de PK 750.

Se retira rocas de manera manual y con excavadora con tenaza hidráulica mediante eslinga para acercar a faja las rocas de más masa.

Figura 14: Trabajos Terratecnia 26-09-2017 Toma 1.

### 27-09-2017: Retiro de Rocas en PK 1950

Se realiza ruptura de rocas de zonas de peligro menor dentro de la faja entre PK 1950 y 2450 con martillo hidráulico. A su vez se realiza el acopio de material en distintos puntos de la faja para posterior retiro.

Figura 15: Trabajos Terratecnia 27-09-2017 Toma 1.

Visita las faenas de trabajo, Diego Maldonado y Miguel Morales fiscalizadores de la SMA en la IX Región. El motivo de la visita es fiscalizar los avances de obras en faja de servidumbre tubería HDPE Carilafquén.

Figura 16: Trabajos Terratecnia 27-09-2017 Toma 2.

# CAPITULO III: CONCLUSIONES

El trabajo de limpieza de faja se realizó en tiempo y forma en toda la franja donde se tuvo acceso, logrando completar en este tramo las actividades mandatadas por la SMA, removiendo el material y disponiendo de las rocas en un lugar donde quedaron estables y sin riesgo de desprendimiento. Sin embargo no se logró el despeje completo de rocas, por lo la negación del acceso por los vecinos propietarios de los predios donde se encontraban las mismas.

De acuerdo a las labores realizadas, se estima que la actividad se pudo completar en un 90%. La parte restante corresponde al sector en que nos fue negado el acceso, como consta del acta notarial que se incorpora como Anexo E al presente reporte.

Cita a Resolución Exenta 991 realizada el 04 de Septiembre de 2017, Resolución Párrafo Inciso Primero párrafo c. Página 9.