INFORME

Sistema de Control de Taludes

Caren Bajo, Melipeuco

26-09-17

# RESUMEN

Dando cumplimiento a lo mandatado en Resolución Exenta número 991 de SMA de fecha 04 de septiembre de 2017, notificada a la empresa el 05 de septiembre, se realizaron los trabajos de mejora e implementación de sistema de control de desprendimiento y retención de tierra rocas en zonas críticas de taludes en faja de HDPE Carilafquén, con el fin de completar la tarea de mejora de faja solicitado por la autoridad.

Para ello se realizaron los trabajos en conjunto con la empresa externa: Ingeniería y Asesoría Jorge Higuera EIRL, de mejoras de taludes en los lugares señalados por la resolución, esto quiere decir, desde el sector de Chimenea de equilibrio de Carilafquén hasta unos 600 [m] en dirección a bocatoma Carilafquén que incluyen el control de derrumbes mediante mallas de acero tolerantes a 5 toneladas el metro cuadrado de derrumbes y de malla anti-erosión Geobrugg.

Los trabajos se cumplieron en tiempo y forma.

# ANTECEDENTES

La Resolución Exenta 991 (RE991), resolvió 4 medidas provisionales, indicadas a continuación:

- La detención de tuberías de aducción desde las bocatomas de los ríos Carilafquén y Malalcahuello debido al riesgo potencial que permanece al haber futuras roturas.

- La revisión de las condiciones estructurales de las instalaciones de las tuberías de aducción y presión.

- Retiro de rocas y materiales en el sector de tubería con riesgo de caída a sectores vecinales y viviendas aledañas al proyecto.

- Control de taludes para retención de tierra y roca para evitar derrumbes.

Este informe presenta las labores realizadas para dar cumplimiento a la medida provisional establecida en el Resuelvo d) de la RE991.

# OBJETIVOS

Mejorar los taludes y crear una barrera de control anti-erosión, según el requerimiento del organismo SMA, con objeto de:

- Mejorar taludes para evitar nuevos desplazamientos.

- Prevenir la erosión controlando a su vez nuevos desprendimientos.

- Recubrir talud con malla Geobrugg para retener el terreno y dar mayor estabilidad al talud.

# CAPITULO I: TRABAJOS EN TALUDES EN FAJA DE SERVIDUMBRE TUBERÍA HDPE CARILAFQUÉN

Ante la resolución antes mencionada en los antecedentes de este informe, se comienza a trabajar en los diferentes focos de taludes en mal estado según el reporte de SMA, es por esto que Ingeniería y Asesorías Jorge Higuera EIRL, se encargará entonces de la reparación de taludes y control de erosión de los mismos en las zonas críticas  de la faja de servidumbre de tubería de HDPE Carilafquén, para ello se realizará un trabajo de terraza anti-derrumbe y posterior instalación de mallas Geobrugg anti-erosión y deslizamiento para el control de derrumbes del talud. A su vez, realizará una plantación al borde de la faja para evitar derrumbes.

El trabajo en primera instancia, consta de 15 mallas Geobrugg las cuales serán importadas al país el día 12-09-2017 y traídas hacia las dependencias de Central Carilafquén Malalcahuello (CMA) el día 13 de septiembre de 2017, con el fin de iniciar las obras de mejora de taludes el día 14-09-2017, el cuál consta de una visita técnica del fabricante de mallas Geobrugg para realizar un sondeo de taludes afectados.

El trabajo finaliza exitosamente el día 25-09-2017 en su primera etapa de 15 mallas anti-erosión que abarca las zonas críticas de la faja de servidumbre Carilafquén. Dicha etapa consta de mejoras en terrazas anti derrumbes y de instalación de mallas anti-erosión geotextiles en talud afectado. Se instaló, además, mallas en sector bajo en conjunto de plantaciones que controlan la erosión y deslizamiento en parte baja de la faja de servidumbre Carilafquén.

# CAPITULO II: CRONOGRÁMA DE TRABAJOS

## 2.1 CRONOGRÁMA DE TRABAJOS DE INGENIERÍA Y ASESORÍAS JORGE HIGUERA EIRL

### 14-09-2017: Visita a terreno personal Geobrugg

Personal de Geobrugg realiza visita técnica en la faena en conjunto a Jorge Higuera. Visita preparativa ante trabajos en la faja.

Figura 1: Visita de Geobrugg a Faja Carilafquén

### 15-09-2017: Inicio de trabajos de mejoramiento de taludes.

Personal de Ingeniería y Asesorías Jorge Higuera EIRL, comienzan el transporte de 11 mallas a  sector de los trabajos cercanos a la faja, de los cuales 2 serán trasladados a la faena ubicada en el PK 2470 a PK 2440 para comenzar a cubrir el talud.

Figura 2: Trabajos de Jorge Higuera 15-09-2017 Toma 1

Figura 2: Trabajos de Jorge Higuera 15-09-2017 Toma 1

Figura 3: Trabajos de Jorge Higuera 15-09-2017 Toma 2

### 16-09-2017: Instalación de mallas anti-erosión.

Comienza la instalación de mallas Geobrugg entre PK 2450 a PK 2380 instalandose cuatro rollos de malla antierosión.

Figura 4: Trabajos de Jorge Higuera 16-09-2017 Toma 1

### 17-09-2017: Mejoras de Talud para la correcta instalación de mallas.

Se comienza a reparar los taludes entre los PK 2450 a PK 2550 para la correcta instalación de mallas Geobrugg, adicionalmente, se instalan 4 mallas de geotextiles.

Figura 5: Trabajos de Jorge Higuera 17-09-2017 Toma 1

### 20-09-2017: Traslado de Rollos restantes desde CMA.

Se realiza el traslado de dos rollos restantes ubicados en CMA hacia sector de trabajos, a su vez, se realiza la instalación de mallas en el PK 2370 aproximadamente.

Figura 6: Trabajos de Jorge Higuera 20-09-2017 Toma 1

### 21-09-2017: Fabricación de Bastones de sujeción de mallas.

Se realiza la fabricación de bastones para sujeción de mallas Geobrugg, de manera de instalar rollos de mallas restantes entre PK 2500 y PK 2550.

Figura 7: Trabajos de Jorge Higuera 21-09-2017 Toma 1

Figura 8: Trabajos de Jorge Higuera 21-09-2017 Toma 2

### 22-09-2017: Apoyo de Terratecnia

Se solicita el apoyo de Sociedad Constructora Terratecnia Limitada (Contratista a cargo de faena de retiro de rocas) para la remoción de rocas entre el PK 2500 y PK 2450 para la instalación de mallas Geobrugg completas ante la ausencia de terraza antideslizamiento en sectores puntuales dentro de los PK mencionados.

Figura 9: Trabajos de Jorge Higuera 22-09-2017 Toma 1

### 25-09-2017: Mejora de terrazas antideslizamientos.

Se realiza mejora de terrazas entre el PK 2400 y el PK 2350, con el fin de instalación de mallas finales e instalación de retazos en sector inferior de faja para en PK 2550, con mejora de taludes inferiores con plantaciones en sector donde anteriormente permanecían rocas de alto riesgo extraídas exitosamente.

Figura 10: Trabajos de Jorge Higuera 25-09-2017 Toma 1

Figura 11: Trabajos de Jorge Higuera 25-09-2017 Toma 2

Figura 12: Trabajos de Jorge Higuera 25-09-2017 Toma 3

# CAPITULO III: CONCLUSIONES

El trabajo de taludes atacó los puntos críticos de erosión y posibilidades de derrumbes correspondientes al faldón ubicado en el sector Chimenea Carilafquén, de esta forma, se procede a instalar 15 mallas anti-erosión y renovación de terrazas antiderrumbes logrando aproximadamente 250 [m] de cobertura con sectores en los cuales el talud no permite terraza, por lo cual, se realiza una cobertura de malla geotextil en todo el talud.

El trabajo de mejoras de taludes consiste a su vez en desgastar crestas salientes del costado superior del talud de manera que la malla se adhiera de mejor manera en el terreno en zonas críticas y evitando posteriores derrumbes de crestas con terreno blando.

Finalmente se procede a la plantación en el sector inferior de la faja de manera que sean aportes a la sujeción de terrenos donde la malla no puede cubrir terreno por alta vegetación. El trabajo realizado por la empresa contratista Ingeniería y Asesorías Jorge Higueras EIRL se ejecuta sin novedades.

Figura 13: Faja de Servidumbre Tubería HDPE Carilafquén: Izquierda tomada el 14-09-2017 y Derecha tomada el 25-09-2017.