## Carta Gantt
Limpieza y Muestreo de Suelos |  |  | Semana 36 | [6 empty] | Semana 37 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 38 | [6 empty] | Semana 39 | [6 empty] | Semana 40 | [6 empty] | Semana 41 | [6 empty] | Semana 42 | [6 empty] | Semana 43 | [6 empty] | Semana 44 | [6 empty] | Semana 45 | [6 empty] | Semana 46 | [6 empty] | Semana 47
|  |  | Septiembre | [27 empty] | Octubre | [30 empty] | Noviembre
Proyecto "LIMPIEZA, MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS EN CALLES Y VEREDAS EN ZONAS ALEDAÑAS AL PUERTO ANTOFAGASTA" |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Actividades |  | Duración
ACTIVIDAD I |  | Manzana 179 | Septiembre 5: X; Septiembre 8: L; Septiembre 9: x; Octubre 3: X; Octubre 6: L; Octubre 7: x; Noviembre 3: X; Noviembre 6: L; Noviembre 7: x
ACTIVIDAD II |  | Manzana 38 | Septiembre 6: X; Septiembre 9: L; Septiembre 10: x; Octubre 3: X; Octubre 6: L; Octubre 7: x; Noviembre 3: X; Noviembre 6: L; Noviembre 7: x
ACTIVIDAD III |  | Manzana 141 | Septiembre 6: X; Septiembre 9: L; Septiembre 10: x; Octubre 4: X; Octubre 7: L; Octubre 8: x; Noviembre 4: X; Noviembre 7: L; Noviembre 8: x
ACTIVIDAD IV |  | Manzana 84 | Septiembre 7: X; Septiembre 10: L; Septiembre 11: x; Octubre 4: X; Octubre 7: L; Octubre 8: x; Noviembre 4: X; Noviembre 7: L; Noviembre 8: x
ACTIVIDAD V |  | Manzana 24 | Septiembre 7: X; Septiembre 10: L; Septiembre 11: x; Octubre 5: X; Octubre 8: L; Octubre 9: x; Noviembre 5: X; Noviembre 8: L; Noviembre 9: x
ACTIVIDAD VI |  | Manzana 6 | Septiembre 8: X; Septiembre 11: L; Septiembre 12: x; Octubre 5: X; Octubre 8: L; Octubre 9: x; Noviembre 5: X; Noviembre 8: L; Noviembre 9: x
ACTIVIDAD VII |  | Manzana 124 | Septiembre 8: X; Septiembre 11: L; Septiembre 12: x; Octubre 6: X; Octubre 9: L; Octubre 10: x; Noviembre 6: X; Noviembre 9: L; Noviembre 10: x
ACTIVIDAD VIII |  | Manzana 6 | Septiembre 9: X; Septiembre 12: L; Septiembre 13: x; Octubre 6: X; Octubre 9: L; Octubre 10: x; Noviembre 6: X; Noviembre 9: L; Noviembre 10: x
ACTIVIDAD IX |  | Manzana 6 | Septiembre 9: X; Septiembre 12: L; Septiembre 13: x; Octubre 7: X; Octubre 10: L; Octubre 11: x; Noviembre 7: X; Noviembre 10: L; Noviembre 11: x
ACTIVIDAD X |  | Manzana 86 | Septiembre 10: X; Septiembre 13: L; Septiembre 14: x; Octubre 7: X; Octubre 10: L; Octubre 11: x; Noviembre 7: X; Noviembre 10: L; Noviembre 11: x
ACTIVIDAD XI |  | Manzana 34 | Septiembre 10: X; Septiembre 13: L; Septiembre 14: x; Octubre 8: X; Octubre 11: L; Octubre 12: x; Noviembre 8: X; Noviembre 11: L; Noviembre 12: x
ACTIVIDAD XII |  | Manzana 43 | Septiembre 11: X; Septiembre 14: L; Septiembre 15: x; Octubre 8: X; Octubre 11: L; Octubre 12: x; Noviembre 8: X; Noviembre 11: L; Noviembre 12: x
ACTIVIDAD XIII |  | Manzana 17 | Septiembre 12: X; Septiembre 15: L; Septiembre 16: X; Octubre 9: X; Octubre 12: L; Octubre 13: x; Noviembre 9: X; Noviembre 12: L; Noviembre 13: x
Total de manzanas |  |  | Septiembre 5: 1; Septiembre 6: 2; Septiembre 7: 2; Septiembre 8: 2; Septiembre 9: 3; Septiembre 10: 4; Septiembre 11: 3; Septiembre 12: 3; Septiembre 13: 2; Septiembre 14: 2; Septiembre 15: 1; Septiembre 16: 1; Octubre 5: 2; Octubre 6: 2; Octubre 7: 4; Octubre 8: 4; Octubre 9: 3; Octubre 10: 2; Octubre 11: 2; Octubre 12: 2; Octubre 13: 1; Octubre 14: 0; Octubre 15: 0; Octubre 16: 0; Noviembre 5: 2; Noviembre 6: 2; Noviembre 7: 4; Noviembre 8: 4; Noviembre 9: 3; Noviembre 10: 2; Noviembre 11: 2; Noviembre 12: 2; Noviembre 13: 1; Noviembre 14: 0; Noviembre 15: 0; Noviembre 16: 0
ACTIVIDAD XIV |  | Entrega de informe de resultados | bar: Septiembre 26; Octubre 26; Noviembre 23
ACTIVIDAD XV |  | Ingresos a laboratorio (Gravimetría) | Septiembre 7: 24; Septiembre 11: 192; Septiembre 12: 96; Septiembre 13: 72; Septiembre 14: 72; Septiembre 21: 144; Septiembre 27: R; Octubre 9: 192; Octubre 10: 96; Octubre 11: 72; Octubre 12: 48; Octubre 15: 48; Octubre 16: 48; Octubre 17: 24; Octubre 18: 0; Octubre 25: R; Noviembre 7: 48; Noviembre 8: 48; Noviembre 9: 96; Noviembre 12: 168; Noviembre 13: 96; Noviembre 14: 48; Noviembre 15: 24; Noviembre 16: 0; Noviembre 19: 0; Noviembre 29: R
ACTIVIDAD XVI |  | Ingresos a laboratorio (Análisis*) | Septiembre 7: 4; Septiembre 11: 32; Septiembre 12: 16; Septiembre 13: 12; Septiembre 14: 12; Septiembre 21: 24; Septiembre 27: R; Octubre 9: 32; Octubre 10: 16; Octubre 11: 12; Octubre 12: 8; Octubre 15: 8; Octubre 16: 8; Octubre 17: 4; Octubre 18: 0; Octubre 25: R; Noviembre 7: 8; Noviembre 8: 8; Noviembre 9: 16; Noviembre 12: 28; Noviembre 13: 16; Noviembre 14: 8; Noviembre 15: 4; Noviembre 16: 0; Noviembre 19: 0; Noviembre 29: R
| * | Granulometría, Plomo, Arsénico y Cobre
| R | Resultados de laboratorio
| L | Días de limpieza

## 2da Campaña
Limpieza y Muestreo de Suelos (Octubre) |  |  | Semana 39 | [22 empty] | Semana 40
Proyecto "LIMPIEZA Y MUESTREO DE SUELOS EN CALLES Y VEREDAS EN ZONAS ALEDAÑAS AL PUERTO ANTOFAGASTA" |  |  | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13
Actividades |  | Duración | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-15:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-15:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 02:00-06:00
ACTIVIDAD I |  | Manzana 179 | A | A | A | [18 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD II |  | Manzana 38 |  |  |  | A | A | A | [18 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD III |  | Manzana 141 | [7 empty] | A | A | A | [19 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD IV |  | Manzana 84 | [10 empty] | A | A | A | [19 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD V |  | Manzana 24 | [14 empty] | A | A | A | [20 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VI |  | Manzana 6 | [17 empty] | A | A | A | [20 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VII |  | Manzana 124 | [21 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VIII |  | Manzana 6 | [23 empty] | A | A | [23 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD IX |  | Manzana 6 | [29 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD X |  | Manzana 86 | [31 empty] | A | A | [23 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XI |  | Manzana 34 | [37 empty] | A | A | [21 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XII |  | Manzana 43 | [39 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XIII |  | Manzana 17 | [45 empty] | A | A | [20 empty] | L | L | C
| A | Apertura de parcela
| L | limpieza de parcela
| C | Cierre de parcela

## 3era Campaña
Limpieza y Muestreo de Suelos (Noviembre) |  |  | Semana 43 | [8 empty] | Semana 44 | [52 empty] | Semana 45
Proyecto "LIMPIEZA Y MUESTREO DE SUELOS EN CALLES Y VEREDAS EN ZONAS ALEDAÑAS AL PUERTO ANTOFAGASTA" |  |  | 3 |  | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13
Actividades |  | Duración | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-15:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-15:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 05:00-18:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 01:00-06:00 | 02:00-09:00 | 03:00-12:00 | 04:00-15:00 | 22:00-21:00 | 23:00-00:00 | 00:00-03:00 | 02:00-06:00
ACTIVIDAD I |  | Manzana 179 | A | A | A | [18 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD II |  | Manzana 38 |  |  |  | A | A | A | [18 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD III |  | Manzana 141 | [7 empty] | A | A | A | [19 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD IV |  | Manzana 84 | [10 empty] | A | A | A | [19 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD V |  | Manzana 24 | [14 empty] | A | A | A | [20 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VI |  | Manzana 6 | [17 empty] | A | A | A | [20 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VII |  | Manzana 124 | [21 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD VIII |  | Manzana 6 | [23 empty] | A | A | [23 empty] | L | L | L | C
ACTIVIDAD IX |  | Manzana 6 | [29 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD X |  | Manzana 86 | [31 empty] | A | A | [23 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XI |  | Manzana 34 | [37 empty] | A | A | [21 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XII |  | Manzana 43 | [39 empty] | A | A | [22 empty] | L | L | C
ACTIVIDAD XIII |  | Manzana 17 | [45 empty] | A | A | [20 empty] | L | L | C
| A | Apertura de parcela
| L | limpieza de parcela
| C | Cierre de parcela