## 2. Programa Consolidado
SEMANA 1: VUELOS DE HELICOPTERO DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2021
| 2012-02-15 |  |  | 2021-02-16 |  |  | 2021-02-17 |  | 2021-02-18 |  | 2021-02-19
HELICÓPTEROS | N° 1 | N° 2 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | N° 2 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN
TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS) | 08:25 -11:00 | 08:20 -10:55 | Hormigonado de torre N° 125, 9 m3 (punto 3.6 cuadro vuelos) | 08:25 -11:00 | 08:20 -10:55 | Hormigonado de torre N° 125, 9 m3 (punto 3.6 cuadro vuelos) |  | Montaje Torre N° 155 y Torre N° 153 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje ) |  | Montaje N° 155 y Torre N° 153 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje ) |  | Montaje Torre N° 155 y Torre N° 153 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje )
| 11:20 - 14:20 | 11:15 - 14:15 |  | 11:20 - 14:20 | 11:15 - 14:15
| 14:40 - 17:10 | 14:35 - 16:25 |  | 14:40 - 17:10 | 14:35 - 16:25
HORARIO TRASLADO PERSONAL | 08:00 - 08:20 | N.A. |  | 08:00 - 08:20 | N.A. |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30
| 17:30 - 18:00 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00
N° VUELO POR DIA | 5 | 3 |  | 5 | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 2
TOTAL N° VUELO | 8 |  |  | 8 |  |  | 2 |  | 2 |  | 2
CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1
1-. CARGA DE MATERIALES | 0
2-. OBRAS CIVILES | 0
3-. HORMIGONADO | 16
4-. MONTAJE | 6
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR | 0
SEMANA 2: VUELOS DE HELICOPTERO DESDE EL 22 AL 26 DE FEBRERO 2021
| 2021-02-22 |  | 2021-02-23 |  | 2021-02-24 |  | 2021-02-25 |  | 2021-02-26
HELICÓPTEROS | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN
TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS) |  | Montaje Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje |  | Montaje Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje |  | Montaje Torre N° 125 (punto 4.4 cuadro vuelos para montaje | 08:30 -11:00 | Trabajo de Perlon en tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Trabajo de Perlon en tramo 153 a 163
[7 empty] | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20
[7 empty] | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10
HORARIO TRASLADO PERSONAL | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30
| 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00
N° VUELO POR DIA | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 5
TOTAL N° VUELO | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 5 |  | 5
CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2
1-. CARGA DE MATERIALES | 0
2-. OBRAS CIVILES | 0
3-. HORMIGONADO | 16
4-. MONTAJE | 12
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR | 10
SEMANA 3: VUELOS DE HELICOPTERO DESDE EL 01 AL 05 DE MARZO 2021
| 2021-03-01 |  | 2021-03-02 |  | 2021-03-03 |  | 2021-05-04 |  | 2021-03-05
HELICÓPTEROS | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN
TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS) | 08:30 -11:00 | Tendido Conductor Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Tendido Conductor Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Tendido Conductor Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Tendido Conductor Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Tendido Conductor Tramo 153 a 163
| 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20
| 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10
HORARIO TRASLADO PERSONAL | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30
| 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00
N° VUELO POR DIA | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
TOTAL N° VUELO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2 + SEMANA 3
1-. CARGA DE MATERIALES | 0
2-. OBRAS CIVILES | 0
3-. HORMIGONADO | 16
4-. MONTAJE | 12
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR | 35
SEMANA 4: VUELOS DE HELICOPTERO DESDE EL 08 AL 12 DE MARZO 2021
| 2021-03-08 |  | 2021-03-09 |  | 2021-03-10 |  | 2021-05-11 |  | 2021-03-12
HELICÓPTEROS | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN | N° 1 | DESCRIPCIÓN
TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS) | 08:30 -11:00 | Engrapado y Remate del Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Engrapado y Remate del Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Engrapado y Remate del Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Engrapado y Remate del Tramo 153 a 163 | 08:30 -11:00 | Engrapado y Remate del Tramo 153 a 163
| 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20 |  | 11:20 - 14:20
| 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10 |  | 14:40 - 17:10
HORARIO TRASLADO PERSONAL | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30 |  | 08:00 - 08:30
| 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00 |  | 17:30 - 18:00
N° VUELO POR DIA | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
TOTAL N° VUELO | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS POR ACTIVIDAD, SEMANA 1 + SEMANA 2 + SEMANA 3 + SEMANA 4
1-. CARGA DE MATERIALES | 0
2-. OBRAS CIVILES | 0
3-. HORMIGONADO | 16
4-. MONTAJE | 12
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR | 60