El proyecto consiste en la instalación y operación de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal de 18 MWac basada en la potencia instalada de 21,50 MWp.

Se realizan labores de construcción de línea de transmisión eléctrica de 12 kV a fin de interconectar la planta al Sistema Eléctrico Nacional. El trazado de esta línea implica el travieso del Río Mapocho de forma aérea, utilizando 2 torres reticuladas galvanizadas de 23 m de alto.

Durante las labores de construcción de la torre 73 del trazado, se realiza excavación a fin de construir fundaciones, presentándose un afloramiento de agua a los 2,3 m de profundidad. El inicio del afloramiento se presenta el día 26.03.2021. Si bien el diseño de las fundaciones contempla la presencia de agua en el lugar, para la construcción de la misma debe agotarse toda el agua presente en la excavación, razón por la cual el día 13 de abril se inician labores de bombeo de esta agua. En las tablas siguientes se presentan algunos detalles importantes referentes a los hechos ocurridos.

| N° | PREGUNTA | RESPUESTA | COMENTARIOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descripción de los hechos. |  |  |
| 2 | ¿Cuándo se produjo el afloramiento? | 26-03-2021. | Al llegar a los 2,3 metros de profundidad |
| 3 | ¿Por qué se produjo el afloramiento? | Por que la torre 73 se encuentra a escasos 107 metros del curso actual del rio Mapocho, ubicándose además en medio del histórico humedal el Trapiche |  |
| 4 | ¿De dónde proviene el agua? | En investigación, pero por la cercanía del cauce del río Mapocho, las aguas serían de este mismo sistema fluvial. |  |
| 5 | ¿Cuánta agua afloró? | El volumen de agua es variable, pero en la etapa final es de aproximadamente 90 Lt/seg, según el volumen de agotamiento que tiene la bomba utilizada. |  |
| 6 | Período de tiempo en que se extrajo y descargó el agua aflorada en el humedal | Desde el 13 al 30 de abril de 2021. |  |
| 7 | ¿Qué se hizo con el agua que afloró entre el 26 de marzo y el 13 de abril? | Desde el comienzo de derivo el agua al canal que esta en el mismo terreno, aproximadamente a unos 25 metros hacia el poniente. | Canal colindante con pozo que se encuentra bloqueado en su salida al rio |
| 8 | ¿Cuánta agua se descargó en el humedal? | Aproximadamente 65.000 m3. |  |
| 9 | ¿Qué acciones se adoptaron para enfrentar el afloramiento? | Se instaló una tubería rígida de aproximadamente 8” de diámetro, conectada a una tubería flexible de igual diámetro, en cuya descarga se encontraba dispuesta una cubierta plástica con bolones en su parte superior. |  |
| 10 | ¿A qué profundidad se produjo el afloramiento? | El diseño consideró un valor máximo 3,50 m. Los primeros brotes de agua se produjeron a los 2,3 m. | El afloramiento inicial se produjo a los 2,3 mts de profundidad, una vez sobrepasado ese nivel, el afloramiento aumento exponencialmente. |
| 11 | ¿Dónde se descargó el agua aflorada? ¿Sigue aflorando agua a la fecha? | Tal como se indica en el punto 8, siempre se evacuo el agua en el canal que esta dentro de la propiedad. |  |
| 12 | ¿Cuánta agua llegó efectivamente al humedal? | Como el terreno esta dentro del humedal se asume que toda el agua agotada llego al humedal, lo que aproximadamente son 2.863,8 mt3 |  |
| 13 | ¿Cuándo terminó la descarga? | El bombeo del agua aflorada fue interrumpido inmediatamente tras la fiscalización realizada por la DOM el día 30-04-2021. |  |
| 14 | ¿Cuándo cesó el afloramiento de aguas? | Nunca |  |
| 15 | ¿Qué se hizo con las aguas que afloraron desde el 30 de abril a la fecha? | Están en la excavación al nivel del espejo de agua |  |
| 16 | ¿Existe acumulación de aguas en el inmueble que alberga la torre 73? | Si dentro de la excavación y en todo punto donde hay canales ya que el agua aflora en múltiples puntos. |  |
| 17 | ¿Qué consecuencias produjo el afloramiento en el humedal? ¿Se produjo algún daño? ¿Hubo muerte de especies? | Ningún daño, solo subió el nivel del agua en el pozo contiguo aflorando la vida acuática ya que impide el paso de personas. |  |
| 18 | ¿El afloramiento afectó a un solo predio o hay más involucrados? | Solo afecto el área de la excavación, no hay trabajos en otros predios por el momento |  |
| 19 | ¿Qué sustancias contenía el agua aflorada? | Ninguna solo H2O, las basuras que pueden verse en la superficie de agotamiento responden al desmoronamiento del relleno artificial existente tanto en la propiedad como en el terreno colindante |  |
| 20 | ¿Se han realizado mediciones o estudios en el humedal para descartar la generación de efectos adversos? | No |  |
| 21 | ¿Se tienen registros de la condición base del humedal? | No |  |
| 22 | ¿Cuándo termina la paralización municipal? | 18-05-2021. |  |
| 23 | ¿Existen impedimentos que podamos invocar para justificar no llevar adelante el registro fotográfico que acredita la paralización de obras? ¿Qué verificador podemos acompañar para acreditar que no se han realizado trabajos? | Según la DOM no hay impedimento para la fiscalización y registro fotográfico, el manejo de las imágenes es tema a parte. Las imágenes y registro de correos da fe de que no se han realizado mas trabajos. |  |
| 24 | ¿Se cuenta con los protocolos de liberación ambiental para esta torre, que acrediten la ausencia de especies a ser afectadas por el proyecto? ¿Se contrató al profesional con experiencia en fauna para monitorear las tareas de construcción de esta torre? | No, no se cuenta con protocolos y no se ha contratado a ningún especialista de flora y fauna. (herpetólogo) |  |
| 25 | Fuera del cambio de ubicación de la torre 73, ¿se dio cumplimiento a las medidas constructivas y de protección de flora y fauna contempladas por la RCA? ¿Existen reportes que den cuenta de ello? ¿Es posible prepararlos? | No se ha dañado ni flora, ni fauna autóctona, en esa zona del terreno no hay flora autóctona, solo un jardín que implico reubicar un Acacio, del cual no existe registro. |  |
| 26 | ¿La torre 73 se ubica dentro o fuera de los límites del humedal? ¿Algo se instaló dentro del humedal o sólo la descarga de aguas llegó al humedal? | Tanto la torre como la descarga, están dentro de un terreno privado, se cuenta con las autorizaciones y respectiva servidumbre. |  |
| 27 | ¿A qué distancia se ubica la torre 73 respecto del Humedal El Trapiche y del Centro Ceremonial Mapuche? | Humedal 500 metros, centro ceremonial 390 metros, ambas medidas en línea recta desde la ubicación de la torre. |  |
| 28 | ¿Cuál es la forma de manejar un afloramiento? | El afloramiento se maneja realizando un agotamiento de este a través de una bomba de 8”, con un caudal de 90 lts/seg, operando de manera continua 24/7. |  |
|  | ¿Qué información tienen sobre eventuales afectaciones a usuarios de las aguas subterráneas del sector? | Ninguna | La RCA consigna que el área de proyecto se encuentra en el Sector Santiago Central (Acuífero Maipo), el cual se encuentra declarado como Área de Restricción para nuevas extracciones de aguas subterráneas, de acuerdo a Resolución DGA N° 286, del 01 de Septiembre de 2005 modificada por Resolución DGA N° 231, del 11 de Octubre de 2011, el Titular debe tener presente que debe evitar alumbramiento de aguas subterráneas en toda las fases de proyecto para evitar impactos en la calidad y niveles del recurso hídrico. |

Res. 1173/2021, párrafo 13, (iv), p. 9.

Res. 1173/2021, párrafo 9°, (ii), pp. 5-6.

Res. 1173/2021, párrafo 13, (iv), p. 8.

Res. 1173/2021, párrafo 13, (iv), p. 9.

Res. 1173/2021, párrafo 8, (ii), p. 5.

Res. 1173/2021, párrafo 13, (iv), p. 8.

Res. 1173/2021, párrafo 9°, (iv), pp. 5-6.

Res. 1173/2021, párrafo 11, p. 7.