## INFORME SEMANAL CONTRATISTA
INFORME SEMANAL CONTRATISTA
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
PROYECTO: | PROYECTO: | LTE CRUCE RIO MAPOCHO |  |  | SITE MANAGER | RODRIGO CUEVAS
CLIENTE | UBICACIÓN: | Verano EPC SPA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | RODRIGO MONCADA
FECHA: |  | 2021-04-09 |  |  | PREVENCIONISTA DE RIESGOS | GONZALO PIZARRO
SEMANA INFORMADA |  | 14 |  |  | MUTUALIDAD | MUTUAL DE SEGURIDAD
SUPERVISORES
2. ESTADISTICAS SEMANALES
SEMANA
2.1. Masa Promedio de trabajadores |  |  | 4
2.2. HH Trabajadas |  |  | 128
2.3. HH Capacitadas |  |  | 0
2.4. Incidentes en Sitio |  |  | 0
2.5. Daño a la Propiedad |  |  | 0
2.6. Incidentes Ambientales |  |  | 0
2.7. Incidente con Alto Potencial |  |  | 0
2.8. Accidentes STP |  |  | 0
2.9. Accidentes CTP |  |  | 0
2.10. Dias Perdidos |  |  | 0
Resumen Incidentes |  |  | NO EXISTEN REGISTROS
3. GESTION DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
SEMANA
3.1. Obligación de Informar
3.2. Difusión de Procedimientos de trabajo
3.3. Charlas de 5 minutos |  |  | 1
3.4. Observaciones Planeadas |  |  | -
3.5. Inspecciones Generales |  |  | -
3.6. Inspección de EPP |  |  | -
3.7. Inspección de Extintores |  |  | -
3.8. Flash Report |  |  | -
3.9. Investigaciones de Incidentes |  |  | -
3.10. Reporte de Incidentes |  |  | -
3.11. ART |  |  | 1
3.12. Reuniones Contractuales |  |  | -
3.13. Reuniones Internas subcontratos |  |  | -
3.14. Reuniones HSE |  |  | 0
3.15. Auditorias |  |  | N.A
3.16. Premiados |  |  | N.A
4. SEGUIMIENTO INSPECCIONES Y OBSERVACIONES
Fecha |  | Equipo/Área/Tarea |  | Responsable |  | Estado (Abierto o Cerrado) | Fecha Cumplimiento
NO EXISTEN REGISTROS
5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL PERIODO INFORMADO POR SUBCONTRATO
FECHA | DESCRIPCIÓN |  |  | FOTOGRAFÍA
2021-04-08 | Verificacion de estado de la excavacion, mediante la intervencion de experto en terreno.
2021-04-09 | Izaje de contenedor bodega con camion pluma de la empresa subcontratista.
Note on B52: HSE Solarcentury: Corresponde al seguimiento de Inspecciones y observaciones realizadas durante el periodo (acumulado en el mes).