## Htas Electricas
PROYECTO DIAGONAL ORIENTE
CRONOGRAMA DE USO HERRAMIENTAS ELECTRICAS
2020
ITEM | OBSERVACIÓN | ACTIVIDAD | HERRAMIENTA | HORA | JULIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | AGOSTO
[5 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | CORTE DE FIERRO INTERIOR TALLER | PATIO | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6; AGOSTO 10; AGOSTO 12
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 9; JULIO 14; JULIO 16; JULIO 21; JULIO 23; JULIO 28; JULIO 30; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13 to AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 7; JULIO 14; JULIO 21; JULIO 28; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 17; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 6; JULIO 8; JULIO 13; JULIO 15; JULIO 20; JULIO 22; JULIO 27; JULIO 29; AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6 to AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13 to AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 5; JULIO 8; JULIO 12; JULIO 15; JULIO 19; JULIO 22; JULIO 26; JULIO 29; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 17; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 6; JULIO 9; JULIO 13; JULIO 16; JULIO 20; JULIO 23; JULIO 27; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6 to AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 5 to AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13 to AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 6; JULIO 8; JULIO 13; JULIO 15; JULIO 20; JULIO 22; JULIO 27; JULIO 29; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 17; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6 to AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13 to AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7 to JULIO 12; JULIO 14 to JULIO 19; JULIO 21 to JULIO 26; JULIO 28 to AGOSTO 2; AGOSTO 4 to AGOSTO 6; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 17; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 6; JULIO 9; JULIO 13; JULIO 16; JULIO 20; JULIO 23; JULIO 27; JULIO 30; AGOSTO 3; AGOSTO 6 to AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13
|  |  | MARTILLO DEMOLEDOR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 6; JULIO 8; JULIO 13; JULIO 15; JULIO 20; JULIO 22; JULIO 27; JULIO 29; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13 to AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 6; JULIO 8; JULIO 13; JULIO 15; JULIO 20; JULIO 22; JULIO 27; JULIO 29; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 9; AGOSTO 11; AGOSTO 13; AGOSTO 17; AGOSTO 19
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 9 to JULIO 12; JULIO 14; JULIO 16 to JULIO 19; JULIO 21; JULIO 23 to JULIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 6; AGOSTO 10; AGOSTO 12; AGOSTO 17; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 6; JULIO 8; JULIO 13; JULIO 15; JULIO 20; JULIO 22; JULIO 27; JULIO 29; AGOSTO 3; AGOSTO 5; AGOSTO 16; AGOSTO 18; AGOSTO 20
2 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 5 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; JULIO 27
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; JULIO 28
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; JULIO 29
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; JULIO 30
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; JULIO 29
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; JULIO 28
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; JULIO 28
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; JULIO 30
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; JULIO 29
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; JULIO 28
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; JULIO 27
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 5; JULIO 19; JULIO 26
2 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 6 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 12; JULIO 26
3 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 7 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 10
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 11
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 12
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 13
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 12
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 11
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 11
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 13
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 12
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 11
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 10
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 5; JULIO 19; AGOSTO 2; AGOSTO 9; AGOSTO 16
4 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 8 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 12; JULIO 26; AGOSTO 23
5 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 9 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 17
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 20
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 17
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 20
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
6 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 10 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 12; JULIO 26; AGOSTO 9; AGOSTO 23
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 14; JULIO 21; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
7 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 11 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 5; JULIO 7; JULIO 19; JULIO 21; AGOSTO 2; AGOSTO 4; AGOSTO 16; AGOSTO 18
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 20
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 17
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 5; JULIO 19; AGOSTO 2; AGOSTO 16
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 6; JULIO 20; AGOSTO 3; AGOSTO 17
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 9; JULIO 23; AGOSTO 6; AGOSTO 20
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 8; JULIO 22; AGOSTO 5; AGOSTO 19
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 7; JULIO 21; AGOSTO 4; AGOSTO 18
8 | FAENAS DE TERMINACIONES | PISO 12 | SIERRA CIRCULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 12; JULIO 26; AGOSTO 9; AGOSTO 23
|  |  | ESMERIL ANGULAR | 09:01 - 10:00 | bar: JULIO 13; JULIO 27; AGOSTO 10; AGOSTO 24
10:01 - 11:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
11:01 - 12:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
12:01 - 13:00 | bar: JULIO 16; JULIO 30; AGOSTO 13; AGOSTO 27
14:01 - 15:00 | bar: JULIO 15; JULIO 29; AGOSTO 12; AGOSTO 26
15:01 - 16:00 | bar: JULIO 14; JULIO 28; AGOSTO 11; AGOSTO 25
NOTA: 1. Todas las actividades que se realicen en el patio exterior, es decir, planta 1, es obligación el uso de los BIOMBOS moviles, los que seran utilizados para atenuar la contaminación acustica.
2. Todas las actividades que se realicen al interior del edificio se desarrollaran obligatoriamente con la ventana cerrada y/o utilizando los biombos moviles.
3. Las actividades programadas de acuerdo a día y hora, son tentativas, en ningun momento se excederan los horaios programados.
| Firma Constructora |  |  |  | JULIO 12: Firma Inmobiliaria; AGOSTO 17: Firma Comité Vecinos