## Hoja1
Cronograma Medida 4
Instalación de un equipo adicional de monitoreo de gases
Resolución Exenta 2421 ROL D-232-2021
| Semana 47 | Semana 48 | Semana 49 | Semana 50
| 15-11-21 a 21-11-21 | 22-11-21 a 28-11-21 | 29-11-21 a 5-12-21 | 6-12-21 a 12-12-21
Cotización del equipo
Llegada del equipo del extranjero al proveedor nacional *
Preparación del equipo
Instalación del equipo en Cal Austral y conexión en linea con la SMA
* Para efectos de este cronograma se estima que el equipo no se demora mas que una semana en su proceso aduanero.