## Crongorama Trabajo
PLAN DE TRABAJO NACIMIENTO
|  | DICIEMBRE | [18 empty] | ENERO | [30 empty] | FEBRERO | [27 empty] | MARZO
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
Item | Duración | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Actualización Estudio Geotecnia | 19 | bar: DICIEMBRE L 13 to DICIEMBRE V 31
Talud 1 (Pk 0+400 a 0+450) y Talud 2 (1+190 a 1+230)
Cotizaciones trabajos Soil Nailing | 21 | bar: ENERO L 3 to ENERO D 23
Adjudicación empresa contratista | 12 | bar: ENERO L 24 to FEBRERO V 4
Trabajos Soil Nailing | 46 | bar: FEBRERO L 14 to MARZO L 31
Item | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Tramos 1 y 2: Rebaje Taludes
Aprobación PMF | 0 | bar: 1
Rebaje Taludes | 45 | bar: 2 to 15

## Cronograma costos geotecnia
Año | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021
Mes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N° | Informe | Empresa | OC | Fecha OC | Costo (UF)
Informe N° | [10 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 | [21 empty] | 5 | [10 empty] | 6 | 1 | Caracterización Laderas | Xoren Earth | 18 | 2018-11-22 | 34
[49 empty] | 2 | Estabilidad Taludes | Xoren Earth | 30 | 2019-01-30 | 330
[49 empty] | 3 | Geofísica | Geodrilling | 36 | 2019-03-29 | 95
[49 empty] | 4 | Visita Terreno | Arturo Hauser |  | 2020-01-28
[49 empty] | 5 | Estabilidad Taludes | Geodrilling | 384 | 2021-01-13 | 170
[49 empty] | 6 | Actualización estabilidad Taludes | Geodrilling