## Programa cumplimiento
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO
1. IDENTIFICACIÓN
1.- | Nombre empresa: Watson & Watson Ltda.
2.- | RUT empresa: 76.220.721-4
3.- | Nombre del representante legal: John Watson
4.- | Domicilio representante legal: Av. Cardonal 1955, Puerto Montt
2. HECHO QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN
Incumplimiento a la norma de emisión de ruido con excedencias de 14 dBA
3. ACCIONES COMPROMETIDAS
N° | ACCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | COSTO ($) | COMENTARIOS
1 | Mejoramiento de paredes (2do piso) | 1 mes | 3500000 | tabique compuesto por una placa de yeso cartón de 10mm de espesor, fibra de vidrio de 100mm de espesor de una densidad mínima de 10kg/m3 y otra placa de yeso cartón de 12,5mm de espesor. Dicha configuración tiene un Rw de 40 dB
2 | Mejoramiento de cielo (techo 2do piso) | 2 meses | 5000000 | tabique compuesto por una placa de yeso cartón de 10mm de espesor, fibra de vidrio de 100mm de espesor de una densidad mínima de 10kg/m3 y otra placa de yeso cartón de 12,5mm de espesor. Dicha configuración tiene un Rw de 40 dB
3 | Mejoramiento de ventanas (terraza 2do piso) | 1 mes | 5000000 | Ventanas de doble acristalamiento de 5/12/5, lo que implica un vidrio de 5mm, una cámara de aire de 12mm y otro vidrio de 5mm. Para evitar fugas de ruido, se recomienda que los marcos sean de PVC. Dicha configuración tiene un Rw de 37 dB
4 | Sello de aperturas existentes (1er y 2do piso) | 2 meses | 300000 | Planchas de yeso cartón de 10 mm de espesor y lana de vidrio de 50 mm de espesor al interior
5 | Limitación del Nivel de ruido interior | 2 meses | 1500000 | Limitador registrador frecuencial en el sistema de refuerzo sonoro (terraza). El limitador se debe programar para que nunca se supere un nivel de 95 dBA dentro del Proyecto
Acción Final Obligatoria | Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. | 1 semana (desde el último mes) | 520790 | El objetivo es medir la efectividad de las medidas implementadas.
Acción Final Obligatoria | Enviar a la Superintendencia un reporte con: a) Fotografías como medio probatorio de las medidas implementadas. B) Resultado de la medición de ruido realizada luego de implementadas las medidas de control de ruido por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental en el alcance medición de ruido. | 2 semanas (desde el último mes) | 520790 | Acreditar el cumplimiento del D.S. N°38/11 del MMA post implementación de las medidas de control de ruido
16341580
| RUT Representante Legal: | 10.495.410-3
Firma Representante Legal:

## Carta Gantt
Acciones | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Mejoramiento de paredes (2do piso) | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Mejoramiento de cielo (techo 2do piso) | bar: MES 1 S1 to MES 2 S4
Mejoramiento de ventanas (terraza 2do piso) | bar: MES 1 S1 to MES 1 S4
Sello de aperturas existentes (1er y 2do piso) | bar: MES 1 S1 to MES 2 S4
Limitación del Nivel de ruido interior | bar: MES 1 S1 to MES 2 S4
Medir el nivel de ruido después de haber implementado todas las acciones comprometidas. | bar: MES 3 S1
Enviar a la Superintendencia un reporte con: a) Fotografías como medio probatorio de las medidas implementadas. B) Resultado de la medición de ruido realizada luego de implementadas las medidas de control de ruido por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental en el alcance medición de ruido. | bar: MES 3 S2