## GANTT
PROGRAMA DE PROYECTO SOCAVÓN TIERRA AMARILLA (22-11-2022)
[33 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
ITEM | ETAPAS / ACTIVIDADES | Duración (días) | Fecha Inicio | Fecha Término | 2022-10-01 | [14 empty] | 2022-11-01 | [12 empty] | 18: 2022-12-01; 49: 2023-01-01; 80: 2023-02-01
[5 empty] | SEMANA -2 | [6 empty] | SEMANA -1 | [6 empty] | SEMANA 0 | [6 empty] | SEMANA 1 | [6 empty] | 1: SEMANA 2; 8: SEMANA 3; 15: SEMANA 4; 22: SEMANA 5; 29: SEMANA 6; 36: SEMANA 7; 43: SEMANA 8; 50: SEMANA 9; 57: SEMANA 10; 64: SEMANA 11; 71: SEMANA 12; 78: SEMANA 13; 85: SEMANA 14
[5 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[26 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98
0 | ACTIVIDADES PREVIAS
0.1 | Carta Adjudicación Cliente (HITO) | 0 | - | -
0.2 | Aprobación Carpeta de Arranque (HITO) | 0 | - | -
0.3 | Acreditación (HITO) | 0 | - | -
0.4 | Envio de Antecedentes ETAPA 1 (CLIENTE) (HITO) | 0
|  |  | - | -
1 | ETAPA 1
1.1 | Revisión de Informe de causa raiz elaborado por Lundin Minning | 25 | bar: SEMANA 2 14 8 to SEMANA 2 18 12; SEMANA 3 21 15 to SEMANA 3 25 19; SEMANA 4 28 22 to SEMANA 4 2 26; SEMANA 5 5 29 to SEMANA 5 9 33; SEMANA 6 12 36 to SEMANA 6 16 40
2 | ETAPA 2
2.1 | TRABAJOS EN TERRENO | 24 | bar: SEMANA 5 5 29 to SEMANA 8 28 52
2.2 | INSTALACIÓN DE FAENAS, MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION | 0
2.2.1 | Instalación de faena | 0
2.2.2 | Movilización | 0
2.2.3 | Desmovilización | 1 | bar: SEMANA 8 29 53
2.3 | PERFORACIÓN DE SONDAJES (Turno dia y Noche 7 x7) | 21 | bar: SEMANA 5 8 32 to SEMANA 8 28 52
2.4 | CALICATAS | 0
2.4.1 | Excavación y muestreo de calicatas | 5 | bar: SEMANA 5 5 29 to SEMANA 5 9 33
2.5 | ENSAYOS DE TERRENO | 0
2.5.1 | Ensayos de SPT | 24 | bar: SEMANA 5 5 29 to SEMANA 8 28 52
2.5.2 | Ensayos de densidad en terreno | 7 | bar: SEMANA 5 8 32 to SEMANA 6 14 38
2.5.3 | Levantamiento topográfico con dron del sector | 7 | bar: SEMANA 5 6 30 to SEMANA 6 12 36
2.5.4 | Perfiles geofísicos | 7 | bar: SEMANA 5 6 30 to SEMANA 6 12 36
2.5.5 | Ensayos de Razón espectral de Nakamura H/V | 7 | bar: SEMANA 5 6 30 to SEMANA 6 12 36
3 | ENSAYOS DE LABORATORIO | 39 | bar: SEMANA 6 13 37 to SEMANA 6 16 40; SEMANA 7 19 43 to SEMANA 7 23 47; SEMANA 8 26 50 to SEMANA 8 30 54; SEMANA 9 2 57 to SEMANA 9 6 61; SEMANA 10 9 64 to SEMANA 10 13 68; SEMANA 11 16 71 to SEMANA 11 20 75; SEMANA 12 23 78 to SEMANA 12 27 82; SEMANA 13 30 85 to SEMANA 13 3 89
4 | ENTREGABLES | 0
4.1 | Informe de Estabilidad Preliminar | 19 | bar: SEMANA 6 13 37 to SEMANA 6 16 40; SEMANA 7 19 43 to SEMANA 7 23 47; SEMANA 8 26 50 to SEMANA 8 30 54; SEMANA 9 2 57 to SEMANA 9 6 61
4.2 | Informe de Estabilidad Final | 20 | bar: SEMANA 10 9 64 to SEMANA 10 13 68; SEMANA 11 16 71 to SEMANA 11 20 75; SEMANA 12 23 78 to SEMANA 12 27 82; SEMANA 13 30 85 to SEMANA 13 3 89; SEMANA 14 6 92 to SEMANA 14 4 96
5 | ETAPA 3
5.1 | Informe de aparición de posibles nuevos socavones en el área de estudio (Inicio en el alcance vigente, termino según resultados del estudio) | 15 | bar: SEMANA 11 16 71 to SEMANA 11 20 75; SEMANA 12 23 78 to SEMANA 12 27 82; SEMANA 13 30 85 to SEMANA 13 3 89; SEMANA 14 6 92 to SEMANA 14 4 96
6 | HITOS
6.1 | Aprobación de Informe de causa raiz elaborado por Lundin Minning | 0
6.2 | Aprobación de Informe de Estabilidad Final | 0
6.3 | Aprobación de Inforrme de aparición de posibles nuevos socavones en el área de estudio (fecha hito, según resultados del estudio) | 0