## Cronograma
Cronograma de Acción según Resolución Exenta N°925/2024 Superintencia de Medio Ambiente
N° | Acciones | Objetivo de la Acción | Medio de Verificación | Semana 0 | [6 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14
1. | Cronograma de Acción según Resolución Exenta N°925/2024 Superintencia de Medio Ambiente
1.1 | Elaboración y Envío de cronograma de Acción según Resolución Exenta N°925/2024 Superintencia de Medio Ambiente | Establecer plazos para la implementación y ejecución de medidas | Envío de cronograma a SMA | bar: 2024-06-15
2. | Actividades Tendientes a la Reparación del Talud del Muro de Confinamiento
2.1 | Habilitar un pretil de contención en el sector de las piscinas de emergencia. | Asegurar la completa interrupción del flujo de relaves aguas abajo. | Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las acciones realizadas. | bar: 2024-06-17 to 2024-06-18
2.2 | Incorporar un sistema de bombeo junto con los dispositivos necesarios para controlar la altura de los relaves que queden confinados en el pretil de contención. (sector piscinas de emergencia) | Evitar que éste se vea sobrepasado y los relaves fluyan aguas abajo. | Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las acciones realizadas. | bar: 2024-06-18
2.3 | En caso que la bomba tenga que operar para retirar los relaves del pretil: Informar y acreditar la disposición final de los mismos, en sitios autorizados para ello.*Acción eventual sujeta a condiciones de precipitaciones. | Asegurar la disposición de relaves en sitios autorizados. | Registro de disposición en lugar autorizado. | bar: 2024-06-19 to 2024-06-21; 2024-06-24; 2024-06-28; 2024-07-02; 2024-07-05
3. | Actividades de Limpieza de los Relaves (y Otros Materiales) Arrastrados
3.1 | Limpiar los relaves depositados (y otros materiales) en los cursos de agua y en los espacios aledaños, producto del arrastre. | Recuperar materiales arrastrados. | Fotografías fechadas y georreferenciadas que den cuenta de las acciones realizadas. | bar: 2024-06-15 to 2024-07-05
3.2 | Cuantificar el volumen del relave perdido por la contingencia | Determinar la efectividad de la limpieza. | Informe que dé cuenta de la metodología utilizada para hacer el cálculo, así como también los resultados obtenidos. | bar: 2024-06-19
3.3 | Cuantificar el volumen del relave recuperado con las labores limpiezas llevadas a cabo. | bar: 2024-07-06
3.4 | Comparar volúmenes de relave perdido, versus el recuperado con las labores llevadas a cabo. | bar: 2024-07-06 to 2024-07-07
4. | Monitoreos de Calidad de Aguas Superficiales
4.1 | Realizar monitoreos de calidad de aguas superficiales en puntos de monitoreo de la quebrada El Maqui, quebrada Rincón del Chinchorro y Río La Ligua. Los puntos deberán considerar tanto sectores afectados como aquellos sin influencia del incidente ocurrido. Los parámetros a considerar son aquellos contemplados en la Res. Ex. SMA N°31/2022, que aprueba la “Instrucción General para la vigilancia ambiental del componente Agua en relación a depósitos de relaves”. | Verificar calidad de aguas superficiales. | Informe de resultados monitoreos elaborado por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, autorizada en los alcances correspondientes. *Entrega de informe sujeto a disponibilidad de ETFA. | bar: 2024-07-04
5. | Reportes de Avance de Implementación de Medidas
5.1 | Presentar Reportes de Avance del estado de implementación de las medidas ordenadas adjuntando los respectivos medios de verificación indicados, de forma que pueda ser observado su estado de implementación. | Verificar implementación de medidas | Informes elaborados deberán dar cuenta de las actividades realizadas, comparándolas con los plazos propuestos para su ejecución, según señala el cronograma del numeral 1, del presente punto resolutivo. | bar: 2024-06-24; 2024-07-01; 2024-07-08