## Hoja1
|  | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
|  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
4.7 | hormigonado fundaciones G-250902008R7
4.8 | Rertiro de moldajes | bar: 2024-08-05 to 2024-08-06
5.6 | Instalacion estructura metalica con camion pluma | bar: 2024-08-05 to 2024-08-06
5.7 | Fabricacion marcos en canal U para montaje de paneles | bar: 2024-08-05 to 2024-08-06
5.8 | Intalacion de marcos de paneles con camion pluma | bar: 2024-08-07 to 2024-08-09; 2024-08-12 to 2024-08-13
5.9 | Sellado de junta de panles con silicona poliuretano | bar: 2024-08-12 to 2024-08-13
6 | Aseo y entrega de obra | bar: 2024-08-13
CARTA GANTT ACTUALIZADA
|  | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
|  | 2024-08-05 | 2024-08-06 | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | 2024-08-10 | 2024-08-11 | 2024-08-12 | 2024-08-13 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 2024-08-17 | 2024-08-18
|  | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
4.7 | hormigonado fundaciones G-250902008R7 | bar: 2024-08-07 to 2024-08-08
4.8 | Rertiro de moldajes | bar: 2024-08-09; 2024-08-12
5.6 | Instalacion estructura metalica con camion pluma | bar: 2024-08-09; 2024-08-12
5.7 | Fabricacion marcos en canal U para montaje de paneles | bar: 2024-08-09; 2024-08-12
5.8 | Intalacion de marcos de paneles con camion pluma | bar: 2024-08-13 to 2024-08-16
5.9 | Sellado de junta de panles con silicona poliuretano | bar: 2024-08-15 to 2024-08-16
6 | Aseo y entrega de obra | bar: 2024-08-17