## Hoja1
Resolución exenta | Fecha notificación | Acción solicitada |  | Plazo de ejecución | Acción implementada | Fecha de entrega | Estado
N°2259 | 2024-12-04 | N°1 | Acreditar la disponibiliedad de equipo de medición que de cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma técnica ISO 3744:2010 especialmente en lo que respecta a ser Clase 1y poseer sus respectivos certificados de calibración | 10 dias hábiles | Contrato de arriedo sonómetro y calibrador acústico Clase 1 Contrato de compraventa sonómetro y calibrador acústico Clase 1 el cual inluye: a)Certificado de calibración periódica vigente emitido por Instituto de Salud Pública b)Fotografías sonómetro y calibrador acústico c)Factura propietaria anterior | 2024-12-17 | Entregado
|  | N°2 | Establecer dentro de los procedimientos o protocolos internos pertenecientes al sistema de gestión de calidad de la ETFA, asociados a la elaboración de informes de resultados, los medios de verificación que permitan poner en evidencia la forma en la que fueron obtenidos los valores de nivel de potencia sonora, en atención a los establecido en la norma técnica ISO 3744:2010. | 10 dias hábiles | Actualización del procedimiento P.09_Inspección de ruido .v11 Ficha de medición (Obtención Nivel de Potenica Acústica ISO 3744:2010) Referencia planilla Excel cálculo de potencia acústica ISO 3744 | 2024-12-17 | Entregado
|  | N°3 | Implementar medidas para mejorar las competencias técnicas del personal encargado de realizar mediciones de potencia acústica, usado para la predicción de niveles de ruido en actividades de medición. Entre las mismas deberán considerarse capacitaciones inmediatas, que consideren instancias de seguimineto de la competenica técnica del personal a través de evaluaciones in situ de las mediciones de potencia acústica y además un plan de capacitación que considere instancias anuales de mejora. | 15 dias habiles | --- | --- | Pendiente