## Crongr. Cierre RCA 337 y Modif.
CRONOGRAMA DE CIERRE ACTUALIZADO PROYECTO DEPÓSITO DE PASTA - CABILDO
Instalación | Actividades de Cierre | Pertinencia | Observaciones RCA 202305001187/2023 | Se debe modificar o incorporar por contingencia | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028
|  | R.E. N°298/2016 |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4
Planta de Espesamiento | Retiro de instalaciones y equipos de bombeo (*) | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
| Perfilamiento de terrenos intervenidos | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
Líneas Hidáulicas | Drenaje general | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
| Retiro de tuberías, instalaciones y equipos de bombeo (*) (**) | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
| Perfilamiento de terrenos intervenidos | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
Piscina de Aguas Recuperadas desde el Muro | Drenaje general | 1 piscina complementaria | Sin modificación | Se debe mantener producto de la contingencia
| Relleno con material |  | Sin modificación
| Retiro de instalaciones y equipos de bombeo (*) |  | Sin modificación
| Perfilamiento de terrenos intervenidos |  | Sin modificación
Líneas Eléctricas | Desenergización y retiro instalaciones, líneas y postaciones (*) | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
| Perfilamiento de terrenos intervenidos | Sin modificación | Aumenta su vida útil por 10 años | N/A
Cierre de Accesos | Instalación de cercos | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2024 T2 to 2024 T3
| Instalación de señaléticas | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2024 T3
Cierre Depósito de Pasta | Nivelación de superficie | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2024 T4 to 2025 T1
| Forestación de la superficie y muro de confinamiento | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2025 T2 to 2027 T3
Actividades de Control y Monitoreo | Campaña de exploraciones geotécnicas | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2024 T3; 2025 T3; 2026 T3; 2027 T3
| Monitoreo de la geometría del depósito | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2024 T4; 2025 T4; 2026 T4; 2027 T4
| Monitoreo de la calidad del agua subterránea | Sin modificación | Sin modificación | N/A
Informe del Plan de Cierre | Elaboración y presentación de informes de avance | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2025 T2; 2026 T2
| Elaboración y presentación del Informe Final | Sin modificación | Sin modificación | N/A | bar: 2028 T1
(*): Incluye el traslado y almacenamiento en bodegas hasta definir su destino o enagenación
(**): Sólo se considera las tuberías superficiales. Las tuberías enterradas se mantendrán en esta condición.