## B5.1
Ejecución de Tronaduras tramo B5.1
Actividad | Dm Inicio | Dm Final | 2025-02-17 | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2025-02-22 | 2025-02-23 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2025-02-27 | 2025-02-28 | 2025-03-01 | 2025-03-02 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-07 | 2025-03-08 | 2025-03-09 | 2025-03-10 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2025-03-13
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 1
Tronadura 1 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-02-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 2
Tronadura 2 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-02-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 3
Tronadura 3 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-02-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 4
Tronadura 4 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-02-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 5
Tronadura 5 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-03-04
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 6
Tronadura 6 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-03-06
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 7
Tronadura 7 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-03-11
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 8
Tronadura 8 Sector B5.1 | 124690 | 125070 | bar: 2025-03-13

## B5.2 sector 1
Ejecución de Tronaduras tramo B5.2 Sector 1
Actividad | Dm Inicio | Dm Final | time axis 2025-03-17 to 2025-06-12
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 1
Tronadura 1 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-03-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 2
Tronadura 2 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-03-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 3
Tronadura 3 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-03-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 4
Tronadura 4 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-03-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 5
Tronadura 5 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-01
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 6
Tronadura 6 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-03
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 7
Tronadura 7 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-08
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 8
Tronadura 8 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-10
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 9
Tronadura 9 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-15
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 10
Tronadura 10 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-17
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 11
Tronadura 11 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-22
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 12
Tronadura 12 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-24
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 13
Tronadura 13 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-04-29
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 14
Tronadura 14 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-06
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 15
Tronadura 15 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-08
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 16
Tronadura 16 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-13
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 17
Tronadura 17 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-15
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 18
Tronadura 18 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 19
Tronadura 19 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-22
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 20
Tronadura 20 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 21
Tronadura 21 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-05-29
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 22
Tronadura 22 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-06-03
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 23
Tronadura 23sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-06-05
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 24
Tronadura 24 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-06-10
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 25
Tronadura 25 sector 1 | 126020 | 126400 | bar: 2025-06-12

## B5.2 sector 2
Ejecución de Tronaduras tramo B5.2 Sector 2
Actividad | Dm Inicio | Dm Final | time axis 2025-02-17 to 2025-04-17
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 1
Tronadura 1 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-02-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 2
Tronadura 2 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-02-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 3
Tronadura 3 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-02-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 4
Tronadura 4 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-02-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 5
Tronadura 5 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-04
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 6
Tronadura 6 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-06
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 7
Tronadura 7 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-11
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 8
Tronadura 8 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-13
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 9
Tronadura 9 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 10
Tronadura 10 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 11
Tronadura 11 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 12
Tronadura 12 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-03-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 13
Tronadura 13 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-01
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 14
Tronadura 14 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-03
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 15
Tronadura 15 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-08
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 16
Tronadura 16 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-10
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 17
Tronadura 17 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-15
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 18
Tronadura 18 sector 2 | 126760 | 130260 | bar: 2025-04-17

## SECTOR SAN JUAN 151
Ejecución de Tronaduras tramo B5.2 Sector San Juan Eje 151
Actividad | Dm Inicio | Dm Final | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 1
Tronadura 1 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-03-13
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 2
Tronadura 2 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-03-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 3
Tronadura 3 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-03-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 4
Tronadura 4 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-03-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 5
Tronadura 5 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-03-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 6
Tronadura 6 sector San Juan Eje 151 | 10 | 280 | bar: 2025-04-01

## SECTOR SAN JUAN 156
Ejecución de Tronaduras tramo B5.2 Sector San Juan Eje 156
Actividad | Dm Inicio | Dm Final | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 2025-03-15 | 2025-03-16 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 2025-03-23 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2025-03-28 | 2025-03-29 | 2025-03-30 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-03
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 1
Tronadura 1 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-03-13
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 2
Tronadura 2 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-03-18
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 3
Tronadura 3 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-03-20
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 4
Tronadura 4 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-03-25
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 5
Tronadura 5 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-03-27
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 6
Tronadura 6 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-04-01
Visita a viviendas a evacuar de la Tronadura 7
Tronadura 7 sector San Juan Eje 156 | 320 | 590 | bar: 2025-04-03