## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
1 | Medidas Ejecutadas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
a | Implementación toldo seguridad encamión de transporte de residuos no peligrosos
c | Tapado de Pozo Sector Línea Atrapa bisos
e | Implementación GPS camiones de traslado residuos no peligrosos
2 | Medidas por implementar
a | Hermiticidad Galpon Sector Camión transporte de residuos no peligrosos
c | Cierre superior Piscina Riles
e | Tapas Bandas Superiores Tritutadores Conchas
f | Instalación plataforma contención conchilla en Banda Atravieso
g | Capacitación a personal encargado de recepción materia prima para el correcto manejo de esta
h | Capacitación a personal encargado de los siguientes departamentos: Higiene, Patio, Riles, Seguridad.
l | Cubrir sacas de materia prima en espera de descarga
m | Capacitaciones a conductores de camiones materia prima
n | Manejo de residuos con bines estanco con tapa
m | Sector atrapa biso manejo de residuo con bins estanco con rejilla durante su llenado