## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
1 | Medidas Ejecutadas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5
a | Implementación toldo seguridad encamión de transporte de residuos no peligrosos
c | Tapado de Pozo Sector Línea Atrapa bisos
2 | Medidas por implementar
a | Hermiticidad Galpon Sector Camión transporte de residuos no peligrosos
b | Canalización de Percolado a Cámara sector Riles
c | Cierre superior Piscina Riles
e | Tapas Bandas Superiores Tritutadores Conchas
f | Instalación plataforma contención conchilla en Cinte de Atravieso parte inferior
g | Capacitación a personal encargado de recepción materia prima para el correcto manejo de esta
h | Capacitación a personal encargado de los siguientes departamentos: Higiene, Patio, Riles, Seguridad.
k | Monitoreos diarios de presencia de aves en las instalaciones
l | Mejora de estacionamiento camiones materia prima
j | Cubrir sacas de materia prima en espera de descarga
m | Capacitaciones a conductores de camiones materia prima
m | Monitoreo del avance de acciones de forma diaria