## Cronograma lineal
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | Carta Gantt - Sistema de manejo lixiviados
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Ilustre Municipalidad de Valdivia
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. |  |  | 2025-06-02
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  |  | 1 |  |  | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21 | [6 empty] | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10 | [6 empty] | 2025-11-17 | [6 empty] | 2025-11-24 | [6 empty] | 2025-12-01 | [6 empty] | 2025-12-08 | [6 empty] | 2025-12-15 | [6 empty] | 2025-12-22 | [6 empty] | 2025-12-29 | [6 empty] | 2026-01-05 | [6 empty] | 2026-01-12 | [6 empty] | 2026-01-19 | [6 empty] | 2026-01-26 | [6 empty] | 2026-02-02 | [6 empty] | 2026-02-09 | [6 empty] | 2026-02-16 | [6 empty] | 2026-02-23 | [6 empty] | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27 | [6 empty] | 2026-05-04 | [6 empty] | 2026-05-11 | [6 empty] | 2026-05-18 | [6 empty] | 2026-05-25 | [6 empty] | 2026-06-01 | [6 empty] | 2026-06-08 | [6 empty] | 2026-06-15 | [6 empty] | 2026-06-22 | [6 empty] | 2026-06-29 | [6 empty] | 2026-07-06 | [6 empty] | 2026-07-13 | [6 empty] | 2026-07-20 | [6 empty] | 2026-07-27 | [6 empty] | 2026-08-03 | [6 empty] | 2026-08-10 | [6 empty] | 2026-08-17 | [6 empty] | 2026-08-24 | [6 empty] | 2026-08-31 | [6 empty] | 2026-09-07 | [6 empty] | 2026-09-14 | [6 empty] | 2026-09-21 | [6 empty] | 2026-09-28 | [6 empty] | 2026-10-05 | [6 empty] | 2026-10-12 | [6 empty] | 2026-10-19 | [6 empty] | 2026-10-26 | [6 empty] | 2026-11-02 | [6 empty] | 2026-11-09 | [6 empty] | 2026-11-16 | [6 empty] | 2026-11-23 | [6 empty] | 2026-11-30 | [6 empty] | 2026-12-07 | [6 empty] | 2026-12-14 | [6 empty] | 2026-12-21 | [6 empty] | 2026-12-28 | [6 empty] | 2027-01-04 | [6 empty] | 2027-01-11 | [6 empty] | 2027-01-18 | [6 empty] | 2027-01-25 | [6 empty] | 2027-02-01 | [6 empty] | 2027-02-08 | [6 empty] | 2027-02-15 | [6 empty] | 2027-02-22 | [6 empty] | 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-03-08 | [6 empty] | 2027-03-15 | [6 empty] | 2027-03-22 | [6 empty] | 2027-03-29 | [6 empty] | 2027-04-05 | [6 empty] | 2027-04-12 | [6 empty] | 2027-04-19 | [6 empty] | 2027-04-26 | [6 empty] | 2027-05-03 | [6 empty] | 2027-05-10 | [6 empty] | 2027-05-17 | [6 empty] | 2027-05-24 | [6 empty] | 2027-05-31 | [6 empty] | 2027-06-07 | [6 empty] | 2027-06-14 | [6 empty] | 2027-06-21 | [6 empty] | 2027-06-28 | [6 empty] | 2027-07-05 | [6 empty] | 2027-07-12 | [6 empty] | 2027-07-19 | [6 empty] | 2027-07-26 | [6 empty] | 2027-08-02 | [6 empty] | 2027-08-09 | [6 empty] | 2027-08-16 | [6 empty] | 2027-08-23 | [6 empty] | 2027-08-30 | [6 empty] | 2027-09-06 | [6 empty] | 2027-09-13 | [6 empty] | 2027-09-20 | [6 empty] | 2027-09-27 | [6 empty] | 2027-10-04 | [6 empty] | 2027-10-11 | [6 empty] | 2027-10-18 | [6 empty] | 2027-10-25 | [6 empty] | 2027-11-01
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-06-02 to 2027-11-07
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | TAREA | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2025-06-02 to 2027-11-07
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
La celda B8 contiene el título de ejemplo de la Fase 1. Escriba un nuevo título en la celda B8. Escriba un nombre para asignar la fase, si se aplica para el proyecto, en la celda C8. Escriba el progreso de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en la celda D8. Escriba las fechas de inicio y finalización de la fase completa, si se aplica para el proyecto, en las celdas E8 y F8. El gráfico de Gantt rellena automáticamente las fechas adecuadas y aplica un sombreado según el progreso especificado. Para eliminar la fase y trabajar solo con las tareas, elimine esta fila. | Sistema de manejo de lixiviados
| a) Antecedentes del contrato sistema de tratamiento de lixiviados (tratamiento primario) | 50% | 2025-06-02 | 2025-06-20
| b) Implementacion del sistema primario | 0% | 2025-06-02 | 2025-07-02
| c) Inicio operación del sistema primario | 0% | 2025-07-03 | 2025-07-06
| d) Antecedentes sobre licitacion de diseño de planta de tratamiento de lixiviados definitiva | 90% | 2025-05-19 | 2025-06-05
| e) Licitacion diseño planta de tratamiento de lixiviados definitiva | 0% | 2025-06-09 | 2025-08-20
| f) Diseño planta de tratamiento de lixiviados | 0% | 2025-08-21 | 2025-10-21
| g) Construcción obras habilitantes vertedero Morrompulli - asociado a lixiviados (PP 41-2025) | 0% | 2025-10-01 | 2025-12-30
| h) Antecedentes para licitacion operación y construccion planta de tratamiento de lixiviados definitiva | 0% | 2025-10-21 | 2025-10-31
| i) Licitacion operación y construccion planta de tratamiento de lixiviados definitiva | 0% | 2025-11-01 | 2026-01-15
| J) Construcción planta de tratamiento lixiviados | 0% | 2026-01-15 | 2026-02-28
Note on C9: Autor: Se encuentran desarrolladas las bases tecnicas y el acta de concejo firmado. Falta la firma del contrato
Note on C12: Autor: bases tecnicas estan, pero no han pasado de la DAO a SECPLAN.