## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Mayo |  |  |  |  | Junio
1 | Medidas por implementar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
a | Hermiticidad Galpon Sector Camión transporte de residuos no peligrosos
c | Cierre superior Piscina Riles
e | Tapas Bandas Superiores Tritutadores Conchas
2 | Instalación plataforma contención conchilla en Banda Atravieso
a | Capacitación a personal encargado de recepción materia prima para el correcto manejo de esta
c | Capacitación a personal encargado de los siguientes departamentos: Higiene, Patio, Riles, Seguridad.
e | Cubrir sacas de materia prima en espera de descarga
f | Capacitaciones a conductores de camiones materia prima
g | Manejo de residuos con bines estanco con tapa
h | Sector atrapa biso cierre de tornillo de arrastre de residuos con jaula metálica
Negro: Avance
Amarillo: En proceso
Verde: Reaizado