## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Mayo |  |  |  |  | Junio
1 | Medidas por implementar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
a | Hermiticidad Galpon Sector Camión transporte de residuos no peligrosos
b | Tapas Bandas Superiores Tritutadores Conchas
c | Instalación plataforma contención conchilla en Cinte de Atravieso parte inferior
d | Sector atrapa biso cierre de tornillo de arrastre de residuos con jaula metálica
g | Manejo de residuos con bines estanco con tapa
Negro: Avance
Amarillo: En proceso
Verde: Reaizado