## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Mayo |  |  |  |  | Junio
1 | Medidas por implementar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
a | Hermiticidad Galpon Sector Camión transporte de residuos no peligrosos
c | Canalización de residuos líquidos a Cámara sector Riles
2 | Cierre superior Piscina Riles
a | Tapas Bandas Superiores Tritutadores Conchas
b | Instalación plataforma contención conchilla en Cinte de Atravieso parte inferior
c | Capacitación a personal encargado de recepción materia prima para el correcto manejo de esta
e | Capacitación a personal encargado de los siguientes departamentos: Higiene, Patio, Riles, Seguridad.
f | Mejora de estacionamiento camiones materia prima
g | Cubrir sacas de materia prima en espera de descarga
h | Capacitaciones a conductores de camiones materia prima
k | Monitoreo del avance de acciones de forma diaria
Negro: Avance
Amarillo: En proceso
Verde: Reaizado