## Carta Gantt
Plan de acción
|  | Mayo |  |  |  |  | Junio
1 | Medidas por implementar | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
c | Canalización de residusos líquidos a Cámara sector Riles
2 | Cierre superior Piscina Riles
b | Capacitación a personal encargado de los siguientes departamentos: Higiene, Patio, Riles, Seguridad.
c | Mejora de estacionamiento camiones materia prima
h | Capacitaciones a conductores de camiones materia prima
Negro: Avance
Amarillo: En proceso
Verde: Reaizado