## Hoja1
Gantt mensual mejorado ¦ Implementación de medidas de control
Vista mensual desde abril 2026 a marzo 2027. Cronograma consolidado desde la versión diaria original.
Periodo | Abr-26 a Mar-27 | Inicio | Término | Mar-27 | Actividades | 11
ID | Actividad | Descripción | Medio de verificación | Inicio | Término | Duración (meses) | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
1 | Caracterización del volumen acumulado | Muestreo y análisis del contenido de lodo de acopio sanitario | Informe de laboratorio externo | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | bar: 2026-04-01
2 | Implementación de medidas de control | Implementación de regleta de registro + registro fotográfico semanal de control | Plano / registro interno y registros fotográficos | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 12 | bar: 2026-04-01 to 2027-03-01
3 | Descarga acopios (meta 25%) | Descarga volumen restante para alcanzar 25% de reducción | Registro de reducción de volumen | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | bar: 2026-04-01
4 | Registro fotografico inicio del proyecto | Despeje de acopio de lodos orgánicos actualmente acopiados | Registro fotográfico aéreo | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2 | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
5 | Reducción de acopios actuales fase 1 | Extracción y descarga en canchas de volumen superficial sobre acopios internos | Registro de reducción de volumen a traves de registros fotograficos y planillas internas de retiro de lodos | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 2 | bar: 2026-10-01 to 2026-11-01
6 | Reducción de acopios actuales fase 2 | Estracción y descarga en canchas de lodo de acopios menores (despeje de área) | Registro de reducción de volumen | 2026-11-01 | 2027-02-28 | 4 | bar: 2026-11-01 to 2027-02-01
8 | Control de vectores sanitarios | Aplicación de medidas de control de vectores en inmediaciones de acopio | Registros de control de vectores MIP | 2026-04-01 | 2027-03-31 | 12 | bar: 2026-04-01 to 2027-03-01
9 | Registro fotografico inicio del proyecto | Registro fotográfico comparativo de superficies - antes | Registro fotográfico aéreo | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | bar: 2026-04-01
10 | Recuperación final del proyecto | Registro fotográfico comparativo de superficies - después | Registro fotográfico aéreo | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 1 | bar: 2027-03-01
11 | Verificación y cierre | Consolidación final e informe de cierre | Informe de cierre ingresado a la SMA por medio de Oficina de Partes. | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 1 | bar: 2027-03-01
Leyenda
Hito
Etapa
Periódico
Cierre
Note on E6: Mes de inicio consolidado como abril 2026 para reflejar la implementación inicial y el seguimiento semanal observado en la versión diaria.
Note on E14: El cierre se consolidó en marzo 2027 para mantener la vista mensual hasta el fin del cronograma original.