## Mantenciones Ejecutadas
MANTENCIONES EJECUTADAS - PLANTA RILES: Período Junio 2022 - Agosto 2022
Las mantenciones programadas de Planta RILes son ejecutadas por personal del área (Mano de Obra: Operadores Planta RILes). Los insumos son parte de la compra anual de acuerdo a PPTO de mantenimiento.
ÁREA | DESCRIPCIÓN/EQUIPO | TAREA EJECUTADA | FECHA INICIAL | FECHA TÉRMINO | INSUMOS ADQUIRIDOS | FOTOGRAFÍA
Pozo General | Limpieza pozo general | Vaciado del pozo y limpieza | 2022-05-26 | 2022-05-26 | No Aplica
Pozo Almidón | Limpieza pozo de almidón | Vaciado del pozo y limpieza | 2022-05-26 | 2022-05-26 | No Aplica
Pozo General | Bomba Pozo General - BBA XT6 N° 1 | Desmontaje | 2022-05-27 | 2022-05-27 | Repuestos utilizados: Cabezales, rodamientos 5308-3308 NR NBR con anillo x 2, rodamiento 6308 x 2, retén 2500x1562x500 x 4U, Sello STK 430 M40 x 2, rodamiento 6311 x 2, Retenes 55x75x8 x 2U, 1 omega 20
|  | Separación bomba motor | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Limpieza de piezas | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Mantención motor | 2022-05-30 | 2022-05-30
|  | Mantención bomba | 2022-05-30 | 2022-05-30
|  | Montaje alineación motobomba | 2022-05-31 | 2022-05-31
| Bomba Pozo General - BBA XT6 N° 2 | Desmontaje | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Separación bomba motor | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Limpieza de piezas | 2022-05-27 | 2022-05-27
|  | Mantención motor | 2022-05-30 | 2022-05-30
|  | Mantención bomba | 2022-05-30 | 2022-05-30
|  | Montaje alineación motobomba | 2022-05-31 | 2022-05-31
| Bomba Pozo General - BBA XT6 N° 3 | Desmontaje | 2022-06-01 | 2022-06-01
|  | Separación bomba motor | 2022-06-01 | 2022-06-01
|  | Limpieza de piezas | 2022-06-01 | 2022-06-01
|  | Mantención motor | 2022-06-02 | 2022-06-02
|  | Mantención bomba | 2022-06-02 | 2022-06-02
|  | Montaje alineación motobomba | 2022-06-03 | 2022-06-03
| Tornillo Desbaste General | Desmontaje de motor | 2022-07-04 | 2022-07-08 | Motor: Reten 25/37/5 x 1, 25/40/7 x 1 y Rodamientos 62052RS x 1 y 6305 2RS x1 Repuestos utilizados: Retenes 55-100-10 x 2, retén ciego 5210, rodamientos 6211 x 2, 32304 x 2 Reductor Bba: 2,5 Litros Aceite Mobil SCH CIBUS 220
Limpieza de equipo tornillo
Separación motoreductor
Mantención motor
Mantención reductor
Montaje reductor
| Bomba Limpieza SAVI | Desmontaje | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Motor: Rodamiento 6306 x 2, Retén 30/44/7 x2
|  | Separación de bomba/motor | 2022-07-28 | 2022-07-28
|  | Limpieza de piezas | 2022-07-28 | 2022-07-28
|  | Mantención motor | 2022-07-28 | 2022-07-28
|  | Montaje alineación motobomba | 2022-07-29 | 2022-07-29
Pozo Almidón | Bomba Pozo Almidón - BBA XT4 N° 1 | Desmontaje | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Motor: Rodamiento 6209 2RS x 2, Retén 45-65-10 x 2 Reductor Bba: Rodamiento 5308 NBR 22 con anillo x 1, 6308 2 RS C3 x 1, retén 2500-1562-500 x 2
Separación bomba motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje alineación motobomba
| Bomba Pozo Almidón - BBA XT4 N° 2 | Desmontaje | 2022-06-03 | 2022-06-07 | Motor: Rodamiento 6209 2RS x 2, Retén 45-65-10 x 2, Sello STK 430 M40 Reductor Bba: Rodamiento 5308 NBR x 1, 6308 2 RS x 1, Sello STK 430 M4, retén 2500-1562-500 x 2
Separación bomba motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje alineación motobomba
| Tornillo Desbaste Almidón | Desmontaje | 2022-07-25 | 2022-07-25 | No Aplica
|  | Limpieza de equipo tornillo | 2022-07-25 | 2022-07-25
|  | Separación Motoreductor | 2022-07-25 | 2022-07-25
|  | Mantención motor | 2022-07-26 | 2022-07-26
|  | Mantención reductor | 2022-07-26 | 2022-07-26
|  | Montaje reductor | 2022-07-27 | 2022-07-27
| Cinta almidón | Cambio de aceite | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Motor: Rodamientos 6205 R5 x 2, Repuestos: Retén 60-85-10, 40-60-8 y 40-62-20, Rodamiento F202; Reductor Bba: Rodmaiento 6012 R5 x2, 6008 R5 x1 y 6206 C3 x 1
Cambio de rodamientos
Cambio de retenes
| Bomba Limpieza Conoscreen | Desmontaje | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Motor: Rodamientos 6308 22 x 2, retén 40/50/10 x2
|  | Separación bomba/motor | 2022-07-22 | 2022-07-22
|  | Limpieza de piezas | 2022-07-22 | 2022-07-22
|  | Mantención motor | 2022-07-22 | 2022-07-22
|  | Montaje alineación motobomba | 2022-07-22 | 2022-07-22
Estanque Acumulación General | Bomba XT4 N° 1 VDF | Desmontaje | 2022-06-09 | 2022-06-13 | Motor: Rodamiento 6309 2 RS C3 x 2, Retén 45-65-10 x 2 Reductor Bba: Rodamiento 6308 2 RS, Rodamiento 5308 NR 22 con anillo, Sello STK 430 M4, Retén 2500-1562-500 x2
Separación bomba/motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje alineación motobomba
| Bomba XT4 N° 2 Delta | Desmontaje | 2022-06-14 | 2022-06-18 | Motor: Rodamiento 6209 2 RS C3 x 2, Retén 45-62-10 x 2 Reductor Bba: Rodamiento 6308 2 RS C3 y 5308 NR 22 con anillo y retén 2500-1562-500 x 2
Separación bomba/motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje alineación motobomba
Reactor 1 | Vaciado Reactor 1 | Traspaso de biocarrier a reactor 2 | 2022-06-13 | 2022-06-16 | No Aplica
|  | Limpieza reactor 1 | 2022-06-17 | 2022-07-04
| Agitador Preparador Sustrato | Desmontaje | 2022-06-22 | 2022-06-23 | Rodamiento 6206 2RS C3 x 2, Retén 30/44/10 x 2, Retenes Reductor 507210 x 2 y 40 68 10 x 1, 40 52 7 x1, Rodamientos Bombas 30205 k2m, 32008, 6010 2RS C3 x2
Separación motoreductor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención reductor
Montaje motoreductor
Reactor 2 | Bomba Dosificadora de Químico Poli R2 | Desmontaje motor | 2022-07-11 | 2022-07-20 | Rodamiento 6304 22 x 2, Retén 13/35/ 7 x 2, Estator 151k2305 N, Rodamiento 6202, Retén 25/42/6 y 25/32/8
Limpieza de piezas
Mantención motor
Montaje motor
| Bomba de Agua Preparador Poli R2 | Desmontaje motor | 2022-06-24 | 2022-07-04 | Rodamientos 6306 2RS C3 x 2
Limpieza de piezas
Mantención motor
Montaje motor
| Motoreductor Bomba Inyección R2 | Desmontaje motor | 2022-07-28 | 2022-07-05 | Aceite Mobil SCH 220 CIBUS (Reductor), Antioxidante, Rodamiento 6008 x2, Reten 40-60-10 x 2, Retén ciego 47-8, Reten 50-30-10,
Limpieza de piezas
Mantención motor
Montaje motor
Sedimentador | Vaciado/Limpieza Sedimentador | Vaciado y limpieza de sedimentador | 2022-06-13 | 2022-07-04 | No Aplia
Sala Tecnológica/Sala de Aditivos | Agitador 1 - Polímero | Desmontaje | 2022-06-17 | 2022-06-22 | Motor: Rodamientos 6202 RZ x 2, Barniz; Reductor BB: 2 retenes 30x40x7, 1 retén ciego 40x7x7, 60 mL de aceite SCH Mobil CIBUS 220.
Separación motoreductor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención reductor
Montaje motoreductor
| Agitador 2 - Polímero | Desmontaje | 2022-06-17 | 2022-06-22 | Motor: Rodamientos G202 R2 x 2, barniz; Reductor Bba: 2 retenes 30x40x7, 1 retén ciego 40x7x7, 60 mL aceite SCH Mobil Cibus 220.
Separación motoreductor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención reductor
Montaje motoreductor

## Mantenciones Pendientes
MANTENCIONES PLANTA RILES PENDIENTES DE EJECUTAR
ÁREA | DESCRIPCIÓN/EQUIPO | TAREA A EJECUTADAR | FECHA INICIAL | FECHA TÉRMINO | BOLETA O FACTURA DEL SERVICIO | FOTOGRAFÍA
Reactor 1 | Mantención Sopladores | Mantención Cabezal - Sopladores N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 - Servicio Externo | Planificado con Aersen para la 3ra semana de Agosto 2022. Duración aproximada del trabajo 1 semana. |  | 13.643.593 CLP | No Aplica
| Soplador N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 | Desmontaje de motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Limpieza de piezas
Mantención de motor
Alineación de motor
| BBA XT4 N° 1 | Desmontaje | Trabajo se ejecutará con Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022 |  | No Aplica
Separación de bomba/motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
| BBA XT4 N° 2 | Desmontaje | Trabajo se ejecutará con Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022 |  | No Aplica
Separación de bomba/motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
Reactor 2 | Mantención Sopladores | Mantención Cabezal - Sopladores N° 1, 2, 3, 4 y 5 - Servicio Externo | Planificado con Aersen para la 3ra semana de Agosto 2022. Duración aproximada del trabajo 1 semana. |  | 12.349.396 CLP | No Aplica
| Soplador N° 1, 2, 3, 4 y 5 | Desmontaje de motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Limpieza de piezas
Mantención de motor
Alineación de motor
| Bomba Trasvasije R2 XT6 | Desmontaje | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Separación de bomba/motor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motor
Sedimentador | Motor Puente | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica | No Aplica
Limpieza de piezas
Mantención motor
Montaje/alineación motor
| Bomba de vacío | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Limpieza de piezas
Mantención motor
Montaje/alineación motor
| Telescopicas | Repaso de hilos | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Cámara Recirculación de Lodo | BBa de Lodo N° 1 | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica | No Aplica
Separación motor/bomba
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
| BBa de Lodo N° 2 | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Separación motor/bomba
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
Cloración | BBa descarga N° 1 | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica | No Aplica
Separación motor/bomba
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
| BBa descarga N° 2 | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Separación motor/bomba
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
| Vaciado Clorador | Limpieza clorador | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
| Bbas Canaletas | Desmontaje motor | Trabajo se ejecutará por parte de Operadores de Planta RILes durante mes de Agosto 2022. |  | No Aplica
Separación motor/bomba
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención bomba
Montaje/alineación motobomba
Deshidratado de Lodo | Centrifuga de lodos 1 | Servicio Externo - Empresa: Separat Spa | Trabajo se ejecutará durante el mes de Septiembre 2022 por la empresa Separat |  | 13.412 EUROS | No Aplica
| Centrifuga de lodos 2 | Servicio Externo - Empresa: Separat Spa
Compresores de Aire | Compresores de Aire | Mantención Preventiva - Servicio Externo: TecnoMaq Servicios | Trabajo se ejecutará en el mes de Agosto 2022 por la empresa TecnoMaq Servicios. |  | 3.293.950 CLP | No Aplica
Filtro Almidón | Conoscreen motor 1 | Desmontaje | Inicio y fin de la mantención Agosto 2022, ejecutado por operadores de Planta RILes. |  | No aplica | No Aplica
Separación motoreductor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención reductor
| Conoscreen motor 2 | Desmontaje | Inicio y fin de la mantención Agosto 2022, ejecutado por operadores de Planta RILes. |  | No aplica
Separación motoreductor
Limpieza de piezas
Mantención motor
Mantención reductor
| Conoscreen cambio mallas | Retiro de mallas | A la espera de cotización del servicio para programación de trabajo. |  | No Aplica
Fabricación mallas nuevas
Instalación mallas
Filtro SAVI | Filtro SAVI | Desmontaje motor | Trabajo de mantención en curso, semana del 08/08/2022 inicio y finalización, ejecuta Operadores de Planta RILes. |  | No Aplica
Limpieza equipo
Mantención motor
Montaje motor