## Hoja1
GANTT DE PROGRAMA DE MONITOREO Y REPORTES AL RETC AÑO 2021
N°1 | Nombre actividad | ABRIL | [30 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [28 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | Monitoreos puntuales (ph/T°/caudal) | bar: ABRIL 1; ABRIL 5 to ABRIL 9; ABRIL 12 to ABRIL 16; ABRIL 19 to ABRIL 23; ABRIL 27 to MAYO 5; MAYO 8 to MAYO 12; MAYO 15 to MAYO 19; MAYO 22 to MAYO 26; MAYO 29 to JUNIO 4; JUNIO 7 to JUNIO 11; JUNIO 14 to JUNIO 18; JUNIO 21 to JUNIO 25; JUNIO 28 to JULIO 2; JULIO 5 to JULIO 9; JULIO 12 to JULIO 15; JULIO 19 to JULIO 23; JULIO 26 to JULIO 29; AGOSTO 2 to AGOSTO 6; AGOSTO 9 to AGOSTO 13; AGOSTO 16 to AGOSTO 20; AGOSTO 23 to AGOSTO 27; AGOSTO 30 to SEPTIEMBRE 3; SEPTIEMBRE 6 to SEPTIEMBRE 10; SEPTIEMBRE 13 to SEPTIEMBRE 16; SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 24; SEPTIEMBRE 27 to OCTUBRE 1; OCTUBRE 4 to OCTUBRE 8; OCTUBRE 12 to OCTUBRE 15; OCTUBRE 18 to OCTUBRE 22; OCTUBRE 25 to OCTUBRE 29; NOVIEMBRE 2 to NOVIEMBRE 5; NOVIEMBRE 8 to NOVIEMBRE 12; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 19; NOVIEMBRE 22 to NOVIEMBRE 26; NOVIEMBRE 29 to DICIEMBRE 3; DICIEMBRE 6 to DICIEMBRE 7; DICIEMBRE 9 to DICIEMBRE 10; DICIEMBRE 13 to DICIEMBRE 17; DICIEMBRE 20 to DICIEMBRE 24; DICIEMBRE 27 to DICIEMBRE 31
2 | Monitoreos compuestos * | bar: ABRIL 20 to ABRIL 26; MAYO 20 to MAYO 26; JUNIO 20 to JUNIO 26; JULIO 20 to JULIO 26; AGOSTO 20 to AGOSTO 26; SEPTIEMBRE 20 to SEPTIEMBRE 26; OCTUBRE 20 to OCTUBRE 26; NOVIEMBRE 20 to NOVIEMBRE 26; DICIEMBRE 20 to DICIEMBRE 26
3 | Entrega informe laboratoria ETFA | bar: ABRIL 10 to ABRIL 15; ABRIL 20; MAYO 10 to MAYO 15; JUNIO 10 to JUNIO 15; JULIO 10 to JULIO 15; AGOSTO 10 to AGOSTO 15; SEPTIEMBRE 10 to SEPTIEMBRE 15; OCTUBRE 10 to OCTUBRE 15; NOVIEMBRE 10 to NOVIEMBRE 15; DICIEMBRE 10 to DICIEMBRE 15
4 | Reporte Rect (Ventanilla Unica -Riles) | bar: ABRIL 15 to ABRIL 20; ABRIL 22; MAYO 15 to MAYO 20; JUNIO 1; JUNIO 15 to JUNIO 20; JULIO 15 to JULIO 21; AGOSTO 15 to AGOSTO 20; SEPTIEMBRE 15 to SEPTIEMBRE 20; OCTUBRE 15 to OCTUBRE 20; NOVIEMBRE 15 to NOVIEMBRE 20; DICIEMBRE 15 to DICIEMBRE 20
* Realizado por laboratorio externo
Fechas tentativas en las que no se realizó la actividad
Fechas tentativas estipuladas para las dif. Actividades.
Fechas en las que se han realizado las actividades
Note on AB6: Viviana Cabello: Se realizó el monitoreo compuesto
Note on BE6: Viviana Cabello: Se realizó el monitore de mayo por laboratorio externo
Note on CH6: Viviana Cabello: Se realizó el monitoreo por laboratorio
Note on V8: Viviana Cabello: Se recepciona el monitoreo de marzo
Note on AQ8: Viviana Cabello: Se recepciona el informe de monitoreo mes de abril
Note on BV8: Viviana Cabello: Se recepciona monitoreo de mayo
Note on DB8: Viviana Cabello: Se recepciona el monitoreo del mes de junio
Note on X10: Viviana Cabello: Se informa el monitoreo de marzo
Note on BM10: Viviana Cabello: Se informa el monitoreo de abril con retraso, Hubo problema de conexión durante los dias que se informa regularmente y después se traspapeló
Note on CC10: Viviana Cabello: Se informa en VU el monitoreo del mes de mayo
Note on DK10: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se informa en VU el resultado del monitoreo de junio