## gantt mantención
PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE PPTT Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE MONITOREO
Items | Nombre actividad | 2021-05-01 |  |  |  | 2021-06-01 |  |  |  |  | 2021-07-01 |  |  |  |  | 2021-08-01 |  |  |  |  | 2021-09-01 |  |  |  |  | 2021-10-01 |  |  |  |  | 2021-11-01 |  |  |  |  | 2021-12-01 |  |  |  |  | Responsable de ejecucion | Responsable de control y verificación
|  | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem1 | sem 2 | sem3 | sem 4 | sem 5
1 | Revisión de equipos | [39 empty] | Operadores mantención ( Francisco Canio) | Jefe operaciones;Jefe de mantenimiento y PPTT Jose´Ulloa/Jesus Perez | bar: 2021-05-01 sem 4; 2021-06-01 sem 3 to 2021-06-01 sem 4; 2021-07-01 sem 4 to 2021-07-01 sem 5; 2021-08-01 sem 2; 2021-09-01 sem 2; 2021-10-01 sem 2; 2021-11-01 sem 2; 2021-12-01 sem 2
2 | Limpieza de bombas dosificadoras | [39 empty] | Operador PPTT ( Patricio Santana) | Jefe mantenimiento Jesús Perez | bar: 2021-05-01 sem 4; 2021-06-01 sem 4; 2021-07-01 sem 3; 2021-08-01 sem 2; 2021-09-01 sem 1; 2021-09-01 sem 5; 2021-10-01 sem 4; 2021-11-01 sem 3; 2021-12-01 sem 2
3 | limpieza de pozos/ canaletas | [39 empty] | Operador PPTT ( Patricio Santana) | Jefe mantenimiento Jesús Perez | bar: 2021-05-01 sem 2; 2021-06-01 sem 3 to 2021-06-01 sem 4; 2021-07-01 sem 3 to 2021-07-01 sem 4; 2021-08-01 sem 1; 2021-08-01 sem 5; 2021-09-01 sem 4; 2021-10-01 sem 3; 2021-11-01 sem 2; 2021-12-01 sem1; 2021-12-01 sem 5
4 | calibracion de phmetro y medidor Cu | [39 empty] | Jesus Perez (Encargado planta de tratamiento) | Encargado de SGI y prevencion de riesgos Elso Saldivia | bar: 2021-05-01 sem 2; 2021-06-01 sem 3; 2021-07-01 sem 3; 2021-08-01 sem 4; 2021-09-01 sem 4; 2021-10-01 sem 3; 2021-11-01 sem 2; 2021-12-01 sem1
6 | Reaprete tableros eletricos. | [39 empty] | Operadores mantención ( Francisco Canio; Cesar ) | Jefe operaciones;Jefe de mantenimiento y PPTT Jose´Ulloa/Jesus Perez | bar: 2021-06-01 sem 4; 2021-08-01 sem 4; 2021-10-01 sem 4; 2021-11-01 sem 3; 2021-12-01 sem3
7 | cambio de aceite reductor bomba ATM | [39 empty] | Operadores mantención ( Francisco Canio; Cesar ) | Jefe operaciones;Jefe de mantenimiento y PPTT Jose´Ulloa/Jesus Perez | bar: 2021-06-01 sem 3; 2021-07-01 sem 4; 2021-09-01 sem 3; 2021-10-01 sem 3; 2021-12-01 sem3
8 | Mantención y mejoramiento decantador y estanque abatimiento de Cu | [39 empty] | Empresa externa | Jesus Perez/ josé Ulloa | bar: 2021-05-01 sem 1 to 2021-06-01 sem 2
9 | Verificacion iluminacion general | [39 empty] | Operadores mantención ( Francisco Canio; Cesar ) | Jefe operaciones;Jefe de mantenimiento y PPTT Jose´Ulloa/Jesus Perez | bar: 2021-06-01 sem 2; 2021-08-01 sem 2; 2021-10-01 sem 2; 2021-12-01 sem 2
Note on I4: Viviana Cabello: Se realizó la semana 4
Note on I8: Viviana Cabello: no se realizó limpieza de pozo porque se encontraban sin residuos
Note on N8: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No se realizó calibración durante esta semana
Note on C16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas actividades comenzaron en abril y terminaron en junio
Note on G16: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas actividades comenzaron en abril y terminaron en junio