## Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DIA - SISTEMA DE ECUALIZACIÓN PLANTA LEVADURAS COLLICO S.A.
Mes | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 |  |  |  |  | 2019-02-01 |  |  |  | 2019-03-01 |  |  |  | 2019-04-01
N° Semana |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Fecha | 01 - 31 Mayo | 01 - 30 Noviembre | 01 - 31 Diciembre | 31 - 06 Enero | 07 - 13 Enero | 14 - 20 Enero | 21 - 27 Enero | 28 - 03 Febrero | 04 - 10 Febrero | 11 - 17 Febrero | 18 - 24 Febrero | 25 - 03 Marzo | 04 - 10 Marzo | 11 - 17 Marzo | 18 - 24 Marzo | 25 - 31 Marzo | 1 - 7 Abril
Actividad
Cotización Inicial Elaboración de DIA para Plan de Cumplimiento.
Recotización Elaboración de DIA y colocación de ODC
Inicio de trabajos
Visita a terreno | bar: 2019-01-01 3
Presentación de Cronograma DIA en SMA - (Viernes 22 de Febrero) | bar: 2019-02-01 8
Preparación Capítulo 1 - Descripción del Proyecto
Coordinación estudios de especialidad
Ejecución de estudios de especialidad en terreno | bar: 2019-01-01 1 to 2019-01-01 2
Desarrollo de estudios de especialidad | bar: 2019-01-01 1 to 2019-01-01 3
Primera versión Cap. 1 - Descripción de Proyecto
Segunda versión Cap. 1 - Descripción de Proyecto | bar: 2019-01-01 1 to 2019-01-01 5
Tercera versión Cap.1 - Descripción de Proyecto | bar: 2019-02-01 6 to 2019-02-01 7
Versión final Cap. 1 - Descripción de Proyecto | bar: 2019-02-01 8
Elaboración otros capítulos de la DIA (2,3,4,5 y 6) | bar: 2019-02-01 6 to 2019-02-01 9
Elaboración otros capítulos de la DIA (7,8,9,10, 11 y 12) | bar: 2019-02-01 8 to 2019-03-01 11
Compilación de Anexos | bar: 2019-03-01 11 to 2019-03-01 12
Revisión versión DIA Completa | bar: 2019-03-01 13
Impresión, compaginación de documentos y aprobación por el Directorio de LEVACO | bar: 2019-03-01 13
Ingreso de la DIA al SEIA - (Viernes 5/4) | bar: 2019-04-01 14