## Cronograma de Trabajo
Cronograma ingreso SEIA
Drenaje Humedal Jeinimeni, sector La Puntilla
PATAGONIA RIDGE Spa
| 2021 | [5 empty] | 2022 | [47 empty] | 2023
Actividades / Subactividades | Nov |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Jun
| S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2
Elaboración cronograma ingreso SEIA | bar: Nov S3 to Nov S4
Observaciones y modificaciones cronograma - Revisión SMA | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4
Análisis vía de evaluación (Art. 4 RSEIA):
Definir ingreso mediante una DIA o un EIA | bar: Diciembre S1 to Septiembre S4
Análisis Art. 5 Riesgo a la salud de la población
Definir área de influencia (AI) | bar: Diciembre S1 to Junio S2
Desarrollo gabinete (estudio antecedentes existentes y bibliográfico) | bar: Diciembre S3 to Diciembre S4
Determinación de AI preliminar | bar: Enero S1 to Enero S2
Calidad de agua, sedimento y biota (inicio sujeto a obtención de permiso) | bar: Diciembre S1 to Mayo S3
Elaboración y definición de estaciones y variables para permiso SUBPESCA | bar: Diciembre S1 to Diciembre S2
Tramitación permiso SUBPESCA y obtención RES. | bar: Diciembre S3 to Febrero S3
Publicación DO y aviso a SUBPESCA | bar: Febrero S4 to Marzo S2
Desarrollo de terreno campaña de otoño | bar: Marzo S3 to Marzo S4
Análisis de laboratorio (20 días hábiles) | bar: Marzo S4 to Abril S3
LB Limnologia | bar: Abril S4 to Mayo S3
Estimación de emisiones e inventario de emisiones | bar: Marzo S3 to Abril S2
Modelación calidad del aire | bar: Abril S3 to Mayo S2
Clima y meteorología | bar: Abril S3 to Mayo S2
LB Calidad de aire | bar: Abril S3 to Mayo S3
Estudio de ruido (Terreno + informe) | bar: Abril S1 to Mayo S3
Estudio de aguas subterráneas (Terreno + informe) | bar: Abril S1 to Mayo S3
Determinación AI del proyecto | bar: Mayo S4 to Junio S2
Definir población en el AI (Levantamiento Medio Humano) | bar: Junio S3 to Septiembre S2
Campaña de terreno y levantamiento información primaria* | bar: Junio S3 to Junio S4
Sistematización y Elaboración informe de caracterización | bar: Junio S3 to Agosto S2
Determinación área de influencia sistemas de vida y costumbres grupos humanos (AI- SVCGH) | bar: Julio S4 to Agosto S2
Informe sistemas de vida y costumbre de grupos humanos y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (GHPPI) | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Análisis Art. 5 | bar: Junio S3 to Septiembre S2
Análisis Art. 6 Efecto adverso significativo sobre recursos naturales renovables
Estudios de suelo, agua y aire
Edafología (Terreno + informe) | bar: Marzo S3 to Abril S2
Estudio Agrológico | bar: Marzo S3 to Abril S2
Caracterización Técnica y Productiva del predio | bar: Marzo S3 to Abril S2
Vegetación y flora silvestre | bar: Marzo S3 to Abril S4
Hongos, líquenes | bar: Marzo S3 to Abril S4
Fauna Silvestre (Inicio depende obtención permiso) | bar: Diciembre S1 to Febrero S3
Desarrollo y elaboración permiso SAG | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4
Gestión permiso SAG (plazos del SAG) | bar: Marzo S3 to Abril S3
Terreno campaña de otoño e informe | bar: Marzo S3 to Abril S3
Calidad de aire (incluido en análisis art. 5) | bar: Abril S3 to Mayo S3
Hidrología e hidrogeología | bar: Marzo S4 to Mayo S2
Calidad de agua, sedimento y biota (incluido en análisis art.5) | bar: Diciembre S1 to Mayo S3
Análisis magnitud y duración del impacto del proyecto | bar: Mayo S4 to Junio S4
Análisis cumplimiento de normas ambientales vigentes | bar: Mayo S4 to Junio S4
Análisis Art. 7 Reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa sobre grupos humanos
Desarrollo Informe antropológico* | bar: Junio S3 to Julio S3; Agosto S4 to Septiembre S1
Análisis efectos adversos significativos sobre la calidad de vida GHPPI** | bar: Julio S3 to Septiembre S1
Análisis Art. 8 Localización y valor ambiental del territorio
Áreas protegidas (gabinete + informe) | bar: Marzo S3 to Abril S4
Sitios prioritarios para la conservación (gabinete + informe) | bar: Marzo S4 to Mayo S1
Análisis de afectación a poblaciones protegidas** | bar: Agosto S4 to Septiembre S2
Análisis de afectación a recursos, áreas protegidas y sitios prioritarios | bar: Septiembre S2 to Septiembre S4
Análisis Art. 9 Valor paisajistico
Estudio atractivos naturales y valor turístico (terreno + informe) | bar: Marzo S3 to Abril S4
Paisaje (terreno + informe) | bar: Marzo S3 to Abril S4
Análisis alteración significativa del valor turístico y paisajístico | bar: Mayo S1 to Junio S1
Análisis Art. 10 Alteración del patrimonio cultural
Infome arqueología (terreno + informe) (otoño) | bar: Abril S3 to Junio S1
Análisis alteración patrimonio cultural | bar: Agosto S4 to Septiembre S3
Art. 11 Normas de referencia
Análisis normas utilizadas art.5 y 6 | bar: Junio S1 to Julio S3
Si la vía de ingreso corresponde a una DIA:
Descripción del proyecto | bar: Febrero S1 to Julio S4
Lineas Bases | bar: Octubre S1 to Noviembre S3
Calidad de agua, sedimento y biota: 2 campañas estacionales
Elaboración y definición de estaciones y variables para permiso SUBPESCA | bar: Diciembre S1 to Diciembre S2
Tramitación permiso SUBPESCA y obtención RES. | bar: Diciembre S3 to Febrero S3
Publicación DO y aviso a SUBPESCA | bar: Febrero S4 to Marzo S2
Terreno Campaña de otoño | bar: Marzo S3 to Marzo S4
Terreno campaña de primavera | bar: Septiembre S3
Análisis de laboratorio (20 días hábiles) | bar: Abril S1 to Abril S4; Septiembre S4 to Octubre S3
Desarrollo informe LB Limnología | bar: Mayo S1 to Mayo S4; Octubre S4 to Noviembre S3
Clima y meteorología | bar: Abril S4 to Mayo S2
LB Calidad del aire | bar: Abril S3 to Mayo S3
Estudio de Ruido | bar: Abril S1 to Mayo S3
Evaluación acústica en Fauna | bar: Abril S1 to Mayo S3
Geomorfología | bar: Agosto S1 to Septiembre S2
Áreas de riegos geológicos y geomorfológicos | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Caracterización físico-química del suelo | bar: Marzo S4 to Mayo S2
Hidrología e hidrogeología | bar: Marzo S4 to Mayo S2
Áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales | bar: Agosto S1 to Septiembre S1
Vegetación y flora: 2 campañas estacionales | bar: Marzo S3 to Abril S4; Octubre S1 to Noviembre S2
Hongos: 2 campañas estacionales | bar: Marzo S3 to Abril S4; Octubre S1 to Noviembre S2
Quirópteros y rapaces: (2 campañas estacionales) | bar: Marzo S3 to Abril S4; Octubre S1 to Noviembre S2
Fauna silvestre: 2 campañas estacionales | bar: Diciembre S1 to Febrero S3; Agosto S1 to Septiembre S1
Desarrollo y elaboración permiso SAG | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4
Gestión permiso SAG (plazos del SAG) | bar: Enero S1 to Enero S4
Terreno campaña de otoño e informe | bar: Marzo S3 to Abril S4
Terreno campaña de primavera e informe | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Arqueología campaña otoño (terreno + informe) | bar: Abril S3 to Junio S1
Arqueología campaña primavera (terreno + informe) | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Patrimonio cultural | bar: Abril S3 to Junio S1
Paisaje | bar: Marzo S3 to Abril S4
Áreas protegidas | bar: Marzo S3 to Abril S4
Atractivo turístico (Turismo) | bar: Marzo S3 to Abril S4
Planificación territorial | bar: Julio S1 to Agosto S2
Medio Humano | bar: Abril S4 to Julio S1
Campaña de terreno y levantamiento información primaria | bar: Junio S3 to Junio S4
Sistematización y Elaboración informe de caracterización | bar: Junio S3 to Agosto S2
Determinación área de influencia sistemas de vida y costumbres grupos humanos (AI- SVCGH) | bar: Julio S4 to Agosto S2
Informe sistemas de vida y costumbre de grupos humanos y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (GHPPI) | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos, características y circunstancias según art. 11 de LGBMA | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
Determinación y justificación del área de influencia (AI) y su descripción general | bar: Septiembre S1 to Noviembre S1
Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Plan de prevención de contingencias y Plan de emergencias | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable: normativa y permisos ambientales sectoriales | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
Resumen ejecutivo | bar: Octubre S3 to Noviembre S2
DIA | bar: Agosto S1 to Diciembre S1
Ingreso al SEIA | bar: Diciembre S2
Si la vía de ingreso corresponde a un EIA:
Descripción del proyecto | bar: Febrero S1 to Julio S4
Determinación y justificación del área de influencia (AI) y su descripción general | bar: Octubre S1 to Diciembre S4
Descripción detallada de la línea de base | bar: Octubre S1 to Febrero S4
Calidad de agua, sedimento y biota: 2 campañas estacionales
Elaboración y definición de estaciones y variables para permiso SUBPESCA | bar: Diciembre S1 to Diciembre S2
Tramitación permiso SUBPESCA y obtención RES. | bar: Diciembre S3 to Febrero S3
Publicación DO y aviso a SUBPESCA | bar: Febrero S4 to Marzo S2
Terreno Campaña de otoño | bar: Marzo S3 to Marzo S4
Terreno Campaña de invierno | bar: Agosto S4
Terreno Campaña primavera | bar: Septiembre S3 to Septiembre S4
Terreno Campaña verano | bar: Enero S1
Análisis de laboratorio (20 días hábiles) | bar: Abril S1 to Abril S4; Septiembre S1 to Octubre S4; Enero S2 to Enero S4
Desarrollo informe LB Limnología | bar: Mayo S1 to Mayo S4; Octubre S1 to Noviembre S4; Febrero S1 to Febrero S4
Clima y meteorología | bar: Abril S4 to Mayo S2
LB Calidad del aire | bar: Abril S3 to Mayo S3
Estudio de Ruido | bar: Abril S1 to Mayo S3
Evaluación acústica en Fauna | bar: Abril S1 to Mayo S3
Geomorfología y geologia | bar: Agosto S1 to Septiembre S2
Áreas de riegos geológicos y geomorfológicos | bar: Agosto S1 to Agosto S4
Caracterización físico-química del suelo | bar: Marzo S4 to Mayo S2
Hidrología e hidrogeología | bar: Marzo S4 to Mayo S2
Áreas de riesgo con ocasión de la ocurrencia de fenómenos naturales | bar: Agosto S1 to Septiembre S1
Vegetación y flora: 4 campañas estacionales | bar: Marzo S3 to Abril S4; Agosto S1 to Septiembre S2; Octubre S1 to Noviembre S2; Diciembre S4 to Febrero S1
Hongos: 4 campañas estacionales | bar: Marzo S3 to Abril S4; Agosto S1 to Septiembre S2; Octubre S1 to Noviembre S2; Diciembre S4 to Febrero S1
Quirópteros y rapaces: 4 campañas estacionales | bar: Marzo S3 to Abril S4; Agosto S1 to Septiembre S2; Octubre S1 to Noviembre S2; Diciembre S4 to Febrero S1
Fauna silvestre: 4 campañas estacionales
Desarrollo y elaboración permiso SAG | bar: Diciembre S1 to Diciembre S4
Gestión permiso SAG (plazos del SAG) | bar: Enero S1 to Enero S4
Terreno campaña de otoño e informe | bar: Marzo S3 to Abril S4
Terreno campaña de invierno e informe | bar: Agosto S1 to Septiembre S2
Terreno campaña de primavera e informe | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Terreno campaña de verano e informe | bar: Diciembre S4 to Febrero S1
Arqueología campaña otoño (terreno + informe) | bar: Abril S3 to Junio S1
Arqueología campaña invierno (terreno + informe) | bar: Agosto S1 to Septiembre S2
Arqueología campaña primavera (terreno + informe) | bar: Octubre S1 to Noviembre S2
Arqueología campaña verano (terreno + informe) | bar: Diciembre S4 to Febrero S1
Patrimonio cultural | bar: Abril S3 to Junio S1
Paisaje | bar: Marzo S3 to Abril S4
Áreas protegidas | bar: Marzo S3 to Abril S4
Atractivo turístico (Turismo) | bar: Marzo S3 to Abril S4
Planificación territorial | bar: Julio S1 to Agosto S2
Medio Humano | bar: Abril S4 to Julio S1
Campaña de terreno y levantamiento información primaria | bar: Junio S3 to Junio S4; Enero S1 to Enero S2
Sistematización y Elaboración informe de caracterización | bar: Junio S3 to Agosto S2; Enero S3 to Enero S4
Determinación área de influencia sistemas de vida y costumbres grupos humanos (AI- SVCGH) | bar: Julio S4 to Agosto S2; Febrero S1 to Febrero S2
Informe sistemas de vida y costumbre de grupos humanos y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (GHPPI) | bar: Agosto S1 to Agosto S4; Febrero S1 to Febrero S2
Sinergia | bar: Octubre S1 to Diciembre S4
Predicción y evaluación de impactos ambientales | bar: Octubre S1 to Marzo S3
Antecedentes que justifiquen la inexistencia de efectos, características y circunstancias según art. 11 de LGBMA | bar: Noviembre S1 to Enero S4
Descripción de los efectos del art. 11 de LGBMA que dan origen al EIA | bar: Noviembre S1 to Febrero S4
Plan de medidas de mitigación, reparación o compensación | bar: Noviembre S1 to Marzo S2
Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: Octubre S1 to Enero S4
Plan de prevención de contingencias y Plan de emergencias | bar: Octubre S1 to Enero S4
Plan de seguimiento de las variables ambientales | bar: Febrero S1 to Abril S2
Plan de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable: normativa y permisos ambientales sectoriales | bar: Octubre S1 to Diciembre S4
Resumen Ejecutivo | bar: Abril S1 to Abril S4
EIA | bar: Octubre S1 to Jun S1
Ingreso al SEIA | bar: Jun S2
* El inicio queda sujeto a la determinación del AI, que se obtiene con los estudios del art. 5
** Inicio corresponde al termino del informe antropólogico
Se verifica AI con el resultados de todos los estuduios anteriores
Inicio despues de Determinación GHPPI
Inicio despues de Determinación GHPPI
Se verifica con la Determinación GHPPI
Inicio despues de determinación de AI
Inicio despues del término del análisis de vía de ingreso
Se realiza si el AI aumenta con el resultado y análisis de la última campaña estacional