## Cronograma "EIA"v1 (hidden)
Cornograma EIA 2021 "Cierre Actualizado Pascua Lama"
2021
| Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Temas críticos
Ingeniería Proyecto nueva Fase preliminar | bar: Abril S1 to Mayo S4
Actualización Líneas de Bases (flora, fauna vegetación, limnología) Primavera completada, Verano (ejecución), Otoño e Invierno | bar: Marzo S1 to Junio S2
Actualización Líneas Bases MP y MPS | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Actualización Líneas Bases de agua y glaciares | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Actualización Líneas de Bases Medio Humano e Informe Antropológico | bar: Marzo S5 to Agosto S4
Actualización modelos hidricos | bar: Abril S1 to Julio S4
Definiciones relevantes
Linea base actual respecto instalaciones (cierre en ejecución: Instalación de faenas..). | bar: Abril S1 to Abril S4
Aprobación CALBA 25Qq o incluir en el EIA | bar: Agosto S2
Definir manejo de Lodos (decanter) | bar: Mayo S1 to Mayo S4
Revisar y definir temas a regularizar en EIA en relación obras 25 Q en curso | bar: Abril S1 to Abril S4
Capítulos EIA
Cap 1 Descripción Proyectos | bar: Abril S1 to Junio S4
Anexo 1‑1. Antecedentes Legales del Titular | bar: Junio S1 to Junio S4
Anexo 1‑2. Análisis Estabilidad Física Ferricreta | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑3. Planos | bar: Junio S1 to Junio S4
Anexo 1‑4. Plan de Alerta Temprana (PAT) | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑5. Matriz de modificación de compromisos RCA N°24/2006 | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑6. Análisis Estabilidad Física el Botadero Nevada Norte | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑7. Test de Peligrosidad Lodos DAR | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑8. Análisis Estabilidad Física del Rajo | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑9. Estudio Geoquímico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑10. Estimación de Emisiones | bar: Junio S1 to Junio S4
Cap 2 Area de Influencia | bar: Abril S1 to Abril S4
Cap 3 Linea base | bar: Marzo S1 to Septiembre S5
Anexo 3‑1. Línea de base Clima y Meteorología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑2. Línea de base Calidad del aire | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑3. Línea de base Ruido | bar: Mayo S1 to Junio S4
Anexo 3‑4. Línea de base Vibraciones | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑5. Línea de base Geología, Geomorfología y Riesgos | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑6. Línea de base Hidrología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑7. Línea de base Hidrogeología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑8. Línea de base Calidad del agua | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑9. Línea de base Glaciares | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑10. Línea de base Fisicoquímica del suelo y Edafología | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑11. Línea de base Flora y vegetación | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑12. Línea de base Briofitas | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑13. Línea de base Hongos | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑14. Línea de base Líquenes | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑15. Línea de base Fauna vertebrada e invertebrada | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑16. Línea de base Limnología | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑17. Línea de base Patrimonio arqueológico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑18. Línea de base Patrimonio paleontológico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑19. Línea de base Paisaje | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑20. Línea de base Medio humano | bar: Marzo S1 to Septiembre S5
Cap 4 Evaluación de Impactos | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑1. Modelación Meteorológica y de Calidad del Aire | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑2. Modelación de Ruido y Vibraciones | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑3. Efectos del Sistema de Manejo de Aguas en la Hidrología y Calidad de Agua del río del Estrecho | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑4. Modelo Crio-Hidrológico | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑5. Modelo Hidrogeológico | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑6. Análisis de Sensibilidad Hídrica en Función de Cambios en el Albedo Glacial y Material Particulado Sedimentable | bar: Julio S1 to Agosto S4
Cap 5 Pertinencia de Ingreso Art 11 | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑1. Relación hídrica de la cuenca del río Del Estrecho con los Humedales Altoandinos | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑2. Efecto del Sistema de Manejo de Aguas En NE-4 y NE-8 | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑3. Análisis de Vibraciones sobre Crioformas | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 6 Estudio de Riesgo | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 7 Plan Medidas de Mitigación | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 8 Plan prevención contingencia, emergencias | bar: Julio S1 to Julio S4
Anexo 8‑1. Plan de operación específico para el transporte terrestre | bar: Julio S1 to Julio S4
Anexo 8‑2. Plan de contingencia para el transporte terrestre | bar: Julio S1 to Julio S4
Cap 9 Plan seguimiento | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 10 Cumplimiento legislación aplicable | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑1. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°137 | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑2. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°138 | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑3. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición temporal | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑4. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑5. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final lodos | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑6. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final lodos ARD | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑7. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°155 Lado Norte | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑8. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°157 Lado Norte | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑9. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°157 Lado Sur | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 11 Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Anexo 11‑1. Programa de Monitoreo de la Criósfera | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Anexo 11‑2. Programa de Monitoreo de Aguas Superficiales y Subterráneas y Programa de Seguimiento Ambiental | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 12 Acciones previas | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 13 Informe negociaciones | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 14 Relación con políticas, planes y programas de desarrollo | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 15 Relación con planes evaluados estratégicamente | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 16 Actualización Fichas Resumen y entrega EIA Rev 0 | bar: Octubre S3
Revisión Capitulos | bar: Octubre S4 to Noviembre S5
Modificaciones finales Capítulos, Resumen Ejecutivo y Extracto Publicación | bar: Noviembre S3 to Diciembre S3
Ingreso al SEIA | bar: Diciembre S4
Otros
Estimación de emisiones (actualización) | bar: Junio S1 to Junio S4
Modelo de calidad del aire (actualizar) | bar: Julio S1 to Julio S4
PACA + Casas abiertas
Diseño
Ejecución
Cierre y Conclusiones

## Tramitación EIA Cierre y DIA (hidden)
Cronograma Tramitación EIA Cierre PL 2023-2024-2025 | 2024-01-01 |  |  | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-08-03 |  |  |  | 2024-09-03 |  |  |  | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-11-04 |  |  |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-01-05 |  |  |  | 2025-02-05 |  |  |  | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-08-10 |  |  |  | 2025-09-10 |  |  |  | 2025-10-11 |  |  |  | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-12-12 |  |  |  | Año 2026
Días | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Actividades | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Ingreso y firma | bar: 30; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Admisión (5 días hábiles administrativos) | bar: 31 to 6; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Publicación en DO de extracto visado (10 días hábiles administrativos desde admisión) | bar: 3 to 4; 7 to 19; 24 to 25
Radiodifusión (10 días hábiles desde publicación en D.O) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 20 to 26
Reuniones Art. 86 (30 días desde admisibilidad) | bar: 3 to 4; 7 to 3
*PAC (60 días hábiles administrativos desde publicación en DO) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 20 to 2
IRE (40 días hábiles administrativos desde admisión) | bar: 3 to 4; 7 to 1
*PCI (125 días hábiles administrativos desde que se gatilla) * se consideró posterior al período de IRE, pero podría gatillarse después | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to M12
ICSARA (30 días hábiles administrativos desde admisión) - considera publicación de ICSARA ciudadano después de terminada la PAC | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 1 to 1
Adenda (2 meses estimados con plazo entregado por el SEA - 6 meses más realista considerano campaña adicioanal de primavera) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to 3
Plazo para observaciones OECAS a Adenda 1 (1,5 mes) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 4 to 1
ICSARA complementario (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2
Adenda complementaria (2 meses estimados sin suspensión de plazo - 4 meses más realista) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 3 to 2
Plazo para observaciones OECAS a Adenda 2 (1,5 mes) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 3 to 3
ICSARA excepcional (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda complementaria) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 1 to 4
Adenda excepcional (2 meses estimados sin suspensión de plazo) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to M1
ICE (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda excepcional) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 4 to M3
RCA (1 mes después de ICE) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; M1 to M10
*Plazo legal PAC: 60 días, contado desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto
**Plazo PCI: estimado en 125 días hábiles desde que se gatilla (podrían ser más de 24 meses)
Cronograma estimado DIA Sondajes 2024-2025 | 1: 2024-02-01; 1: 2024-03-01; 1: 2024-04-01; 1: 2024-05-02; 1: 2024-06-02; 1: 2024-07-03; 1: 2024-08-03; 1: 2024-09-03; 1: 2024-10-04; 1: 2024-11-04; 1: 2024-12-05; 1: 2025-01-05; 1: 2025-02-05; 1: 2025-03-08; 1: 2025-04-08; 1: 2025-05-09; 1: 2025-06-09; 1: 2025-07-10; 1: 2025-08-10; 1: 2025-09-10; 1: 2025-10-11; 1: 2025-11-11; 1: 2025-12-12; M1: Año 2026
Días | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Actividades | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Temas críticos DIA
Entrega y revisión de Ingeniería Proyecto
Ejecución campañas de Líneas de Bases | bar: 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Flora y Vegetación | bar: 29; 1 to 4; 1 to 4
Fauna Vertebrada e Invertebrada | bar: 29; 1 to 4; 1 to 4
Arqueología | bar: 1 to 4
Paleontología | bar: 1 to 4
Ecosistemas Acuáticos Continentales | bar: 29; 1 to 4
Ruido Fauna | bar: 1 to 4
Calidad del Agua | bar: 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Glaciares | bar: 1 to 4
Ruido Humanos | bar: 1 to 4
Suelo | bar: 3 to 4
Vialidad | bar: 1 to 4
Medio Humano (no parte hasta que se defina si el EIA tiene IRE) | bar: 1 to 4
Ejecución de Líneas de Bases gabinete | bar: 1 to 4
Elaboración Capítulos DIA | bar: 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Cap 1 Descripción Proyectos | bar: 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Cap 2 Area de Influencia y pertinencia | bar: 19 to 23; 26 to 4
Cap 3 Cumplimiento legislación aplicable | bar: 1 to 2; 1 to 2
Cap 4 Relación con políticas, planes y programas de desarrollo | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 5 Relación con planes evaluados estratégicamente | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 6 Informe negociaciones | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 7 Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 8 Plan de Seguimiento de variables ambientales | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 9 Compromiso de someterse RCA | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 10 Fichas Resumen | bar: 2 to 4; 1 to 2
Cap 11 Listado de Profesionales | bar: 2 to 4; 1 to 2
Cap 12 Firma | bar: 2 to 4; 1 to 2
Resumen ejecutivo | bar: 2 to 4; 1 to 2
Índice general | bar: 2 to 4; 1 to 2
Revisión Capitulos | bar: 1 to 1; 3 to 4
Modificaciones finales Capítulos, Resumen Ejecutivo y Extracto Radiodifusión | bar: 1 to 2
Solicitud ingreso archivos carga pesada | bar: 3
Ingreso al SEIA | bar: 4
Otros
PCT (CMN)
Ejecución (parte después de terminada PAC del EIA) | bar: 1 to 4
Tramitación
Admisión (5 días hábiles) | bar: 1
Radiodifusión (5 días desde publicación en DO) | bar: 1
Plazo IRE o ICSARA (30 días desde admisión) | bar: 2 to 3
PAC (20 días desde publicación en DO de PAC) | bar: 2 to 1
Adenda (plazos referenciales sin suspensión de plazos)
Elaboración Adenda incluyendo ICSARA ciudadano | bar: 2 to 2
Revisión | bar: 3
Ingreso Adenda | bar: 4
ICSARA Complementario | bar: 4
Adenda Complementaria (plazos referenciales sin suspensión de plazos)
Elaboración Adenda Complementaria | bar: 1 to 4
Revisión | bar: 1
Ingreso Adenda Complementaria | bar: 2
ICE | bar: 2
RCA | bar: 2
Note on AJ11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo vence 19 de marzo
Note on AQ12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo para recibir obs ciudadanas 15 de mayo 2024
Note on AL13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo vence el 3 de abril 2024
Note on AP15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El SEA suspenderá plazos para servicios (se consideró en principio 2 semanas). Fecha original para observar EIA vence el 19 de marzo, posterior a eso el SEA publica ICSARA. En caso conservador es misma fecha del IRE, muchas veces es posterior y en este caso que además suspenderá plazos será posterior. Además, considera que el SEA publica el ICSARA Ciudadano 1 mes después de finalizado el plazo PAC (se estima en 15 de junio) Respuesta: Se ajusta a lo informado por el SEA, publicación ICSARA 02-05-2024.
Note on B35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña de verano ejecutada en noviembre 2023
Note on B36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña de verano ejecutada en noviembre 2023
Note on B39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña ejecutada en noviembre 2023

## Cronograma DIA 2025
2026
Cronograma DIA 2025 Pozo Lastrero | Mes | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo
| N Semana | S1 | S2 | S3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Administrativos
Aprobación de propuesta
Reuniones de coordinación (12)
Campañas de terreno
Flora y vegetación
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Hongos y líquenes
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Fauna silvestre
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Ecosistemas acuáticos continentales
Solicitud del permiso de pesca
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Capítulos DIA | Responsable
Cap 1 Descripción Proyectos | GAC |  |  | 0
Anexo 1-1. Antecedentes Legales del titular y su R. Legal | Titular
Anexo 1-2. Plan de Prevención de Contingencias y Control de Emergencias | GAC
Anexo 1-3. Archivos cartográficos digitales (KMZ) | GAC
Anexo 1-4. Hojas de seguridad | GAC
Anexo 1-5. Análisis de Cambio climático | GAC | 0
Anexo 1-6. Inventario de Emisiones Atmosféricas | GAC |  | 0
Anexo 1-7 Estimación GEI | GAC |  | 0
Anexo 1-8 Estudio de ruido y vibraciones | GAC
Anexo 1-9 Estudio vial | GAC
Anexo 1-7 Decretos de extracción | GAC
Cap 2 Area de Influencia y pertinencia | GAC |  |  | 0
Anexo 2-1. Modelación de dispersión de contaminantes de calidad del aire | GAC |  | 0
Anexo 2-2. Caracterización ambiental- Luminosidad | GAC |  | 0
Anexo 2-3. Caracterización de Geología, Geomorfología y Riesgos | GAC |  | 0
Anexo 2-4. Caracterización Ambiental- Suelo | GAC
Anexo 2-4. Caracterización Ambiental- Hidrología | GAC
Anexo 2-5. Caracterización Ambiental- Hidrogeología | GAC | 0
Anexo 2-6. Estudio de sedimentación | GAC
Anexo 2-7. Caracterización Ambiental- Flora | GAC |  | 0
Anexo 2-8. Caracterización Ambiental- Hongos y líquenes
Anexo 2-9. Caracterización Ambiental- Fauna | GAC |  | 0
Anexo 2-10. Caracterización Ambiental- Fauna invertebrada | GAC |  | 0
Anexo 2-11. Caracterización de Ecosistemas acuáticos continentales | GAC |  | 0
Anexo 2-12. Caracterización Arqueología | GAC
Anexo 2-13. Caracterización Paleontología | GAC | 0
Anexo 2-14. Caracterización de Paisaje | GAC | 0
Anexo 2-15. Caracterización Áreas Protegidas | GAC | 0
Anexo 2-16. Caracterización Turismo | GAC | 0
Anexo 2-17. Caracterización Uso del Territorio | GAC |  |  | 0
Anexo 2-18. Caracterización del Medio Humano | GAC
Anexo 2-19. Análisis de la afectación de extracción de agua subterránea | GAC |  | 0
Anexo 2-20. Descarte de afectación sobre el humedal | GAC | 0
Anexo 2-21. Plan de seguimiento | GAC | 0
Anexo 2-22. Compilado de áreas de influencia (KMZ y SHP) | GAC | 0
Cap 3 Cumplimiento legislación aplicable | GAC
Anexo 3-1 PASM 137 | GAC | 0
Anexo 3-2 PASM 138 | GAC | 0
Anexo 3-3 PASM 140 | GAC | 0
Anexo 3-4 PASM 142 | GAC | 0
Capitulo 4 Relación con planes, políticas y programas de desarrollo | GAC | 0
Capitulo 5. Relación con Politicas y programas evaluados estrategicamente | GAC |  | 0
Capitulo 6. Compromisos Ambientales Voluntarios | GAC |  |  | 0
Capitulo 7. Información de negociaciones | GAC
Capitulo 8. Participación ciudadana temprana | Titular-GAC
Capitulo 9. Fichas Resumen | GAC |  |  | 0
Capitulo 10. Listado de Profesionales | GAC
Capítulo 11. Firma de la Declaración Jurada | GAC
Capítulo 12. Compromiso de certificación | GAC
Resumen ejecutivo | GAC |  |  | 0
Índice general | GAC |  |  | 0
Texto de radiodifusión | GAC |  |  | 0
Solicitud ingreso archivos carga pesada | GAC |  |  | 0
Carteles | GAC |  |  | 0
Ingreso al SEIA | GAC
Tramitación
Admisión (5 días hábiles)
Radiodifusión (5 días desde publicación en DO)
Plazo IRE o ICSARA (30 días desde admisión)
PAC (20 días desde publicación en DO de PAC)
ICSARA
Adenda (plazos referenciales)
ICSARA Complementario
Adenda Complementaria (plazos referenciales)
ICE
Votación
RCA