## Cronograma "EIA"v1 (hidden)
Cornograma EIA 2021 "Cierre Actualizado Pascua Lama"
2021
| Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4
Temas críticos
Ingeniería Proyecto nueva Fase preliminar | bar: Abril S1 to Mayo S4
Actualización Líneas de Bases (flora, fauna vegetación, limnología) Primavera completada, Verano (ejecución), Otoño e Invierno | bar: Marzo S1 to Junio S2
Actualización Líneas Bases MP y MPS | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Actualización Líneas Bases de agua y glaciares | bar: Marzo S1 to Mayo S4
Actualización Líneas de Bases Medio Humano e Informe Antropológico | bar: Marzo S5 to Agosto S4
Actualización modelos hidricos | bar: Abril S1 to Julio S4
Definiciones relevantes
Linea base actual respecto instalaciones (cierre en ejecución: Instalación de faenas..). | bar: Abril S1 to Abril S4
Aprobación CALBA 25Qq o incluir en el EIA | bar: Agosto S2
Definir manejo de Lodos (decanter) | bar: Mayo S1 to Mayo S4
Revisar y definir temas a regularizar en EIA en relación obras 25 Q en curso | bar: Abril S1 to Abril S4
Capítulos EIA
Cap 1 Descripción Proyectos | bar: Abril S1 to Junio S4
Anexo 1‑1. Antecedentes Legales del Titular | bar: Junio S1 to Junio S4
Anexo 1‑2. Análisis Estabilidad Física Ferricreta | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑3. Planos | bar: Junio S1 to Junio S4
Anexo 1‑4. Plan de Alerta Temprana (PAT) | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑5. Matriz de modificación de compromisos RCA N°24/2006 | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑6. Análisis Estabilidad Física el Botadero Nevada Norte | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑7. Test de Peligrosidad Lodos DAR | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑8. Análisis Estabilidad Física del Rajo | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑9. Estudio Geoquímico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 1‑10. Estimación de Emisiones | bar: Junio S1 to Junio S4
Cap 2 Area de Influencia | bar: Abril S1 to Abril S4
Cap 3 Linea base | bar: Marzo S1 to Septiembre S5
Anexo 3‑1. Línea de base Clima y Meteorología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑2. Línea de base Calidad del aire | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑3. Línea de base Ruido | bar: Mayo S1 to Junio S4
Anexo 3‑4. Línea de base Vibraciones | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑5. Línea de base Geología, Geomorfología y Riesgos | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑6. Línea de base Hidrología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑7. Línea de base Hidrogeología | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑8. Línea de base Calidad del agua | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑9. Línea de base Glaciares | bar: Marzo S1 to Junio S4
Anexo 3‑10. Línea de base Fisicoquímica del suelo y Edafología | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑11. Línea de base Flora y vegetación | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑12. Línea de base Briofitas | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑13. Línea de base Hongos | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑14. Línea de base Líquenes | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑15. Línea de base Fauna vertebrada e invertebrada | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑16. Línea de base Limnología | bar: Marzo S1 to Julio S4
Anexo 3‑17. Línea de base Patrimonio arqueológico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑18. Línea de base Patrimonio paleontológico | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑19. Línea de base Paisaje | bar: Abril S1 to Abril S4
Anexo 3‑20. Línea de base Medio humano | bar: Marzo S1 to Septiembre S5
Cap 4 Evaluación de Impactos | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑1. Modelación Meteorológica y de Calidad del Aire | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑2. Modelación de Ruido y Vibraciones | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑3. Efectos del Sistema de Manejo de Aguas en la Hidrología y Calidad de Agua del río del Estrecho | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑4. Modelo Crio-Hidrológico | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑5. Modelo Hidrogeológico | bar: Julio S1 to Agosto S4
Anexo 4‑6. Análisis de Sensibilidad Hídrica en Función de Cambios en el Albedo Glacial y Material Particulado Sedimentable | bar: Julio S1 to Agosto S4
Cap 5 Pertinencia de Ingreso Art 11 | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑1. Relación hídrica de la cuenca del río Del Estrecho con los Humedales Altoandinos | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑2. Efecto del Sistema de Manejo de Aguas En NE-4 y NE-8 | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Anexo 5‑3. Análisis de Vibraciones sobre Crioformas | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 6 Estudio de Riesgo | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 7 Plan Medidas de Mitigación | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 8 Plan prevención contingencia, emergencias | bar: Julio S1 to Julio S4
Anexo 8‑1. Plan de operación específico para el transporte terrestre | bar: Julio S1 to Julio S4
Anexo 8‑2. Plan de contingencia para el transporte terrestre | bar: Julio S1 to Julio S4
Cap 9 Plan seguimiento | bar: Septiembre S1 to Septiembre S5
Cap 10 Cumplimiento legislación aplicable | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑1. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°137 | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑2. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°138 | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑3. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición temporal | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑4. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑5. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final lodos | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑6. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°140 Disposición final lodos ARD | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑7. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°155 Lado Norte | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑8. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°157 Lado Norte | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Anexo 10‑9. Permiso Ambiental Sectorial Mixto N°157 Lado Sur | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 11 Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Anexo 11‑1. Programa de Monitoreo de la Criósfera | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Anexo 11‑2. Programa de Monitoreo de Aguas Superficiales y Subterráneas y Programa de Seguimiento Ambiental | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 12 Acciones previas | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 13 Informe negociaciones | bar: Septiembre S3 to Octubre S2
Cap 14 Relación con políticas, planes y programas de desarrollo | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 15 Relación con planes evaluados estratégicamente | bar: Abril S1 to Abril S4; Octubre S2
Cap 16 Actualización Fichas Resumen y entrega EIA Rev 0 | bar: Octubre S3
Revisión Capitulos | bar: Octubre S4 to Noviembre S5
Modificaciones finales Capítulos, Resumen Ejecutivo y Extracto Publicación | bar: Noviembre S3 to Diciembre S3
Ingreso al SEIA | bar: Diciembre S4
Otros
Estimación de emisiones (actualización) | bar: Junio S1 to Junio S4
Modelo de calidad del aire (actualizar) | bar: Julio S1 to Julio S4
PACA + Casas abiertas
Diseño
Ejecución
Cierre y Conclusiones

## Tramitación EIA Cierre y DIA (hidden)
Cronograma Tramitación EIA Cierre PL 2023-2024-2025 | 2024-01-01 |  |  | 2024-02-01 | [28 empty] | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-04-01 |  |  |  | 2024-05-02 |  |  |  | 2024-06-02 |  |  |  | 2024-07-03 |  |  |  | 2024-08-03 |  |  |  | 2024-09-03 |  |  |  | 2024-10-04 |  |  |  | 2024-11-04 |  |  |  | 2024-12-05 |  |  |  | 2025-01-05 |  |  |  | 2025-02-05 |  |  |  | 2025-03-08 |  |  |  | 2025-04-08 |  |  |  | 2025-05-09 |  |  |  | 2025-06-09 |  |  |  | 2025-07-10 |  |  |  | 2025-08-10 |  |  |  | 2025-09-10 |  |  |  | 2025-10-11 |  |  |  | 2025-11-11 |  |  |  | 2025-12-12 |  |  |  | Año 2026
Días | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Actividades | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Ingreso y firma | bar: 30; 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Admisión (5 días hábiles administrativos) | bar: 31 to 6; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25
Publicación en DO de extracto visado (10 días hábiles administrativos desde admisión) | bar: 3 to 4; 7 to 19; 24 to 25
Radiodifusión (10 días hábiles desde publicación en D.O) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 20 to 26
Reuniones Art. 86 (30 días desde admisibilidad) | bar: 3 to 4; 7 to 3
*PAC (60 días hábiles administrativos desde publicación en DO) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 20 to 2
IRE (40 días hábiles administrativos desde admisión) | bar: 3 to 4; 7 to 1
*PCI (125 días hábiles administrativos desde que se gatilla) * se consideró posterior al período de IRE, pero podría gatillarse después | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to M12
ICSARA (30 días hábiles administrativos desde admisión) - considera publicación de ICSARA ciudadano después de terminada la PAC | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 1 to 1
Adenda (2 meses estimados con plazo entregado por el SEA - 6 meses más realista considerano campaña adicioanal de primavera) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to 3
Plazo para observaciones OECAS a Adenda 1 (1,5 mes) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 4 to 1
ICSARA complementario (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2
Adenda complementaria (2 meses estimados sin suspensión de plazo - 4 meses más realista) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 3 to 2
Plazo para observaciones OECAS a Adenda 2 (1,5 mes) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 3 to 3
ICSARA excepcional (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda complementaria) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 1 to 4
Adenda excepcional (2 meses estimados sin suspensión de plazo) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 2 to M1
ICE (30 días hábiles administrativos desde ingreso Adenda excepcional) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; 4 to M3
RCA (1 mes después de ICE) | bar: 3 to 4; 10 to 11; 17 to 18; 24 to 25; M1 to M10
*Plazo legal PAC: 60 días, contado desde el día hábil siguiente a la última publicación del extracto
**Plazo PCI: estimado en 125 días hábiles desde que se gatilla (podrían ser más de 24 meses)
Cronograma estimado DIA Sondajes 2024-2025 | 1: 2024-02-01; 1: 2024-03-01; 1: 2024-04-01; 1: 2024-05-02; 1: 2024-06-02; 1: 2024-07-03; 1: 2024-08-03; 1: 2024-09-03; 1: 2024-10-04; 1: 2024-11-04; 1: 2024-12-05; 1: 2025-01-05; 1: 2025-02-05; 1: 2025-03-08; 1: 2025-04-08; 1: 2025-05-09; 1: 2025-06-09; 1: 2025-07-10; 1: 2025-08-10; 1: 2025-09-10; 1: 2025-10-11; 1: 2025-11-11; 1: 2025-12-12; M1: Año 2026
Días | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4
Actividades | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12
Temas críticos DIA
Entrega y revisión de Ingeniería Proyecto
Ejecución campañas de Líneas de Bases | bar: 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Flora y Vegetación | bar: 29; 1 to 4; 1 to 4
Fauna Vertebrada e Invertebrada | bar: 29; 1 to 4; 1 to 4
Arqueología | bar: 1 to 4
Paleontología | bar: 1 to 4
Ecosistemas Acuáticos Continentales | bar: 29; 1 to 4
Ruido Fauna | bar: 1 to 4
Calidad del Agua | bar: 29 to 2; 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Glaciares | bar: 1 to 4
Ruido Humanos | bar: 1 to 4
Suelo | bar: 3 to 4
Vialidad | bar: 1 to 4
Medio Humano (no parte hasta que se defina si el EIA tiene IRE) | bar: 1 to 4
Ejecución de Líneas de Bases gabinete | bar: 1 to 4
Elaboración Capítulos DIA | bar: 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Cap 1 Descripción Proyectos | bar: 5 to 9; 12 to 16; 19 to 23; 26 to 4
Cap 2 Area de Influencia y pertinencia | bar: 19 to 23; 26 to 4
Cap 3 Cumplimiento legislación aplicable | bar: 1 to 2; 1 to 2
Cap 4 Relación con políticas, planes y programas de desarrollo | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 5 Relación con planes evaluados estratégicamente | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 6 Informe negociaciones | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 7 Compromisos Ambientales Voluntarios | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 8 Plan de Seguimiento de variables ambientales | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 9 Compromiso de someterse RCA | bar: 1 to 4; 1 to 2
Cap 10 Fichas Resumen | bar: 2 to 4; 1 to 2
Cap 11 Listado de Profesionales | bar: 2 to 4; 1 to 2
Cap 12 Firma | bar: 2 to 4; 1 to 2
Resumen ejecutivo | bar: 2 to 4; 1 to 2
Índice general | bar: 2 to 4; 1 to 2
Revisión Capitulos | bar: 1 to 1; 3 to 4
Modificaciones finales Capítulos, Resumen Ejecutivo y Extracto Radiodifusión | bar: 1 to 2
Solicitud ingreso archivos carga pesada | bar: 3
Ingreso al SEIA | bar: 4
Otros
PCT (CMN)
Ejecución (parte después de terminada PAC del EIA) | bar: 1 to 4
Tramitación
Admisión (5 días hábiles) | bar: 1
Radiodifusión (5 días desde publicación en DO) | bar: 1
Plazo IRE o ICSARA (30 días desde admisión) | bar: 2 to 3
PAC (20 días desde publicación en DO de PAC) | bar: 2 to 1
Adenda (plazos referenciales sin suspensión de plazos)
Elaboración Adenda incluyendo ICSARA ciudadano | bar: 2 to 2
Revisión | bar: 3
Ingreso Adenda | bar: 4
ICSARA Complementario | bar: 4
Adenda Complementaria (plazos referenciales sin suspensión de plazos)
Elaboración Adenda Complementaria | bar: 1 to 4
Revisión | bar: 1
Ingreso Adenda Complementaria | bar: 2
ICE | bar: 2
RCA | bar: 2
Note on AJ11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo vence 19 de marzo
Note on AQ12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo para recibir obs ciudadanas 15 de mayo 2024
Note on AL13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Plazo vence el 3 de abril 2024
Note on AP15: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El SEA suspenderá plazos para servicios (se consideró en principio 2 semanas). Fecha original para observar EIA vence el 19 de marzo, posterior a eso el SEA publica ICSARA. En caso conservador es misma fecha del IRE, muchas veces es posterior y en este caso que además suspenderá plazos será posterior. Además, considera que el SEA publica el ICSARA Ciudadano 1 mes después de finalizado el plazo PAC (se estima en 15 de junio) Respuesta: Se ajusta a lo informado por el SEA, publicación ICSARA 02-05-2024.
Note on B35: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña de verano ejecutada en noviembre 2023
Note on B36: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña de verano ejecutada en noviembre 2023
Note on B39: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Campaña ejecutada en noviembre 2023

## Cronograma DIA 2025
2026
Cronograma DIA 2025 Pozo Lastrero | Mes | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo
| N Semana | S1 | S2 | S3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Administrativos
Aprobación de propuesta
Reuniones de coordinación (12) | [6 empty] | 1 | x
Campañas de terreno
Flora y vegetación (3 y 4 de abril)
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Hongos y líquenes (3 y 4 de abril)
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Fauna silvestre (17 a 20 de marzo)
Coordinación del terreno | [6 empty] | 1
Ejecución de terreno | [7 empty] | 1
Ecosistemas acuáticos continentales (13 y 14 de marzo)
Solicitud del permiso de pesca | [6 empty] | 1
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno | [6 empty] | 1
Medio humano (17 y 18 de abril-Depende de confirmación de nombre)
Coordinación del terreno
Ejecución de terreno
Capítulos DIA | Responsable
Cap 1 Descripción Proyectos | GAC |  |  | 0 |  |  | 1
Anexo 1-1. Antecedentes Legales del titular y su R. Legal | Áridos Aconcagua
Anexo 1-2. Archivos cartográficos digitales (KMZ) | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 1-3. Estimación y modelación de Emisiones Atmosféricas | GAC |  | 0 |  |  |  |  | 1
Anexo 1-4 Estimación GEI | GAC |  | 0
Anexo 1-5 Estudio de ruido y vibraciones | GAC
Anexo 1-6 Estudio vial | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 1-7 Planos geoforma final Pozo 2 | GAC
Anexo 1-8 Plan de Prevención de Contingencias y Control de Emergencias | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 1-9 Hojas de seguridad | GAC
Anexo 1-10 Análisis de Cambio climático | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 1-12 Análisis de borras | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 1-13 Resoluciones Planta de Áridos
Cap 2 Area de Influencia y pertinencia | GAC |  |  | 0
Anexo 2-1. Compilado de áreas de influencia (KMZ y SHP) | GAC | 0
Anexo 2-2. Caracterización ambiental- Luminosidad | GAC |  | 0 |  |  |  |  | 1
Anexo 2-3. Caracterización de Geología, Geomorfología y Riesgos | GAC |  | 0
Anexo 2-4. Caracterización Ambiental- Suelo | GAC
Anexo 2-5. Caracterización Ambiental- Hidrología | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 2-6. Caracterización Ambiental- Hidrogeología | GAC | 0 | [5 empty] | 1
Anexo 2-7. Caracterización Ambiental- Flora | GAC |  | 0
Anexo 2-8. Caracterización Ambiental- Hongos y líquenes | GAC
Anexo 2-9. Caracterización Ambiental- Fauna | GAC |  | 0
Anexo 2-10. Caracterización Ambiental- Fauna invertebrada | GAC |  | 0 |  |  |  |  | 1
Anexo 2-11. Caracterización de Ecosistemas acuáticos continentales | GAC |  | 0
Anexo 2-12. Caracterización Arqueología | GAC | [6 empty] | 1
Anexo 2-13. Caracterización Paleontología | GAC | 0 | [5 empty] | 1
Anexo 2-14. Caracterización de Paisaje | GAC | 0
Anexo 2-15. Caracterización Áreas Protegidas | GAC | 0
Anexo 2-16. Caracterización Turismo | GAC | 0
Anexo 2-17. Caracterización Uso del Territorio | GAC |  |  | 0
Anexo 2-18. Caracterización del Medio Humano | GAC
Anexo 2-19. Análisis de la afectación de extracción de agua subterránea | GAC |  | 0
Anexo 2-20. Descarte de afectación sobre el humedal | GAC | 0
Anexo 2-21 Matriz causa-efecto | GAC | 0
Anexo 2-22. Plan de seguimiento | GAC | 1
Cap 3 Cumplimiento legislación aplicable | GAC
Anexo 3-1 PASM 138 Pozo | GAC | 0
Anexo 3-2 PASM 138 Planta | GAC | 0
Anexo 3-3 PASM 140 pozo lastrero | GAC | 0
Anexo 3-4 PASM 140 planta de áridos | GAC
Anexo 3-5 PASM 140 planta de áridos- Borra temporal | GAC
Anexo 3-6 PASM 140 Borra disposición final | GAC
Anexo 3-4 PASM 142 | GAC | 0
Anexo 3-5 PASM 146 | GAC
Anexo 3-9 PASM 157 Planta | GAC
Anexo 3-10 PASM 157 Pozo Lastrero 1 | GAC
Anexo 3-11 PASM 157 Pozo Lastrero 2 | GAC
Anexo 3-12 PASM 159 | GAC
Anexo 3-13 PASM 160 Planta (P27) | GAC
Anexo 3-14 PASM 160 Pozo (P27) | GAC
Anexo 3-15 Pronun. Art. 161 | GAC
Capitulo 4 Relación con planes, políticas y programas de desarrollo | GAC | 0
Capitulo 5. Relación con Politicas y programas evaluados estrategicamente | GAC |  | 0
Capitulo 6. Compromisos Ambientales Voluntarios | GAC |  |  | 0
Capitulo 7. Información de negociaciones | GAC
Capitulo 8. Monitoreos participativos | GAC
Capitulo 9. Fichas Resumen | GAC |  |  | 0
Capitulo 10. Listado de Profesionales | GAC
Capítulo 11. Firma de la Declaración Jurada | GAC
Capítulo 12. Compromiso de certificación | GAC
Resumen ejecutivo | GAC |  |  | 0
Índice general | GAC |  |  | 0
Texto de radiodifusión | GAC |  |  | 0
Solicitud ingreso archivos carga pesada | GAC |  |  | 0
Carteles | GAC |  |  | 0
Ingreso al SEIA | GAC
Tramitación
Admisión (5 días hábiles)
Radiodifusión (5 días desde publicación en DO)
Plazo IRE o ICSARA (30 días desde admisión)
PAC (20 días desde publicación en DO de PAC)
ICSARA
Adenda (plazos referenciales)
ICSARA Complementario
Adenda Complementaria (plazos referenciales)
ICE
Votación
RCA