INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Programa de Cumplimiento

SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE

DFZ-2019-965-XI-PC

SEPTIEMBRE 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Oscar Leal Sandoval |  |
| Elaborado | Nicolás Poblete Anderson |  |

# Contenido

Contenido	1

1	RESUMEN	2

2	IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE	3

2.1	Antecedentes Generales	3

3	INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS	4

4	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN	4

4.1	Revisión Documental	4

4.1.1	Documentos Revisados	4

5	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.	5

6	CONCLUSIONES	11

7	ANEXOS	11

# RESUMEN

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de fiscalización ambiental realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la unidad fiscalizable “SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE.”, localizada en calle Alfonso Serrano N° 359, comuna de Coyhaique, XI Región. En el marco del Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ Rol F-047-2018 de esta Superintendencia.

El objetivo específico del programa consiste en corregir los hallazgos descritos en informe “SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE”, Expediente de fiscalización DFZ-2018-1703-XI-PPDA

El cargo formulado y contenido finalmente en el PdC corresponden al siguiente incumplimiento:

|  | SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE. |
| --- | --- |
| 1 | En la inspección ambiental con fecha 09 de agosto de 2018, se registró la utilización de un calefactor unitario a leña, en periodo de prohibición absoluta entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. |

Las acciones contenidas en el PdC y el estado de cumplimiento de cada una son los siguientes;

| Hecho N°1: Utilización de un (1) calefactor unitario a leña por un establecimiento comercial emplazado en la zona saturada del polígono afecto al PDA de Coyhaique, durante inspección de fecha 09 de agosto de 2018, en período de prohibición absoluta comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° Identificador | Acción | Obs. |
| 1 | Posterior a la fiscalización, se procede a realizar el retiro del calefactor a leña desde la oficina. | Conforme |
| 2 | Instalación de sistema de Climatizador de aire ambiental (2), marca DAITSU con una potencia de 24.000 BTU, con refrigerante ecológico R-410. Servicio Técnico Factory Clima Spa. | Conforme |
| 3 | Puesta en marcha de los equipos climatizadores, su correcto uso y funcionamiento. | Conforme |
| 4 | “Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC”. | Conforme |

Entre los hechos constatados más relevantes, se constata: desinstalación y retiro de los calefactores a leña fuera del polígono del área saturada de Coyhaique. Instalación y puesta de marcha de sistema acondicionador de aire.

# IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

## Antecedentes Generales

| Identificación de la Unidad Fiscalizable: SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE | Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: En operación |
| --- | --- |
| Región: XI Región de Aysén | Ubicación específica de la unidad fiscalizable: Alfonso Serrano N° 359, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. |
| Provincia: Coyhaique |  |
| Comuna: Coyhaique |  |
| Titular de la unidad fiscalizable: SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE LA PATAGONIA LIMITADA | RUT o RUN: 76.806.170-K |
| Domicilio titular: Alfonso Serrano N° 359, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | Correo electrónico: contactos@seguryservicios.cl |
|  | Teléfono: (+56) 672246280 |
| Identificación del representante legal: Ricardo Alberto Oliva García | RUT o RUN: 9.056.570-2 |
| Domicilio representante legal: Alfonso Serrano N° 359, comuna de Coyhaique, XI Región de Aysén. | Correo electrónico: contactos@seguryservicios.cl |
|  | Teléfono: (+56) 672246280 |

# INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión/ Institución | Título |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Res. Ex. | 3/2019 Rol F-047-2018 | 07 de marzo de 2018 | Superintendencia del Medio Ambiente | “APRUEBA PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR SEGURIDAD DE LA SOCIEDAD SERVICIOS DE PATAGONIA LIMITADA, Y SUSPENDE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO ROL F-047-2018” |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

  - Revisión Documental

    - Documentos Revisados

| N° | Nombre del documento revisado | Origen/ Fuente documento | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reporte 1 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 1,2 y 3 del PdC |
| 2 | Reporte 2 | Portal web spdc.sma.gob.cl | Reporta acción 3 del PdC |
| 3 | Previsualización envió Pdc | Portal web spdc.sma.gob.cl | Documento generado por el portal web spdc.sma.gob.cl |

# EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS CONTENIDO EN EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO.

| N° | Acción | Plazo de ejecución | Medios de verificación | Resultados de la Fiscalización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Posterior a la fiscalización, se procede a realizar el retiro del calefactor a leña desde la oficina. | 20-08-2018 | Se entregarán como medio de verificación fotografías geo-referenciadas de la disposición final del calefactor y certificado de donación de la estufa al poblador Sr. Pedro Troncoso González. En el plazo de 20 días hábiles desde notificada la resolución. Además de los medios de verificación antes indicados, se entregará una fotografía fechada y georreferenciada del calefactor a leña instalado en casa del Sr. Pedro Troncoso, junto al reporte final del PdC | Se desinstaló el calefactor a leña en la SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN SISPA CHILE, lo cual se acredita mediante el informe adjuntado en la acción 1, donde se presentan la nueva ubicación (Imagen 2 y 3) y certificado de donación del calefactor (Imagen 4). Los archivos de respaldo se encuentran en el Reporte N°1 en la carpeta Acción 1 de la plataforma SPDC. |
| 2 | Instalación de sistema de Climatizador de aire ambiental (2), marca DAITSU con una potencia de 24.000 BTU, con refrigerante ecológico R-410. Servicio Técnico Factory Clima Spa. | 20-08-2018 | Medios de verificación comprometidos: set fotográfico del climatizador instalado, fotos geo-referenciadas de su ubicación, y copia del contrato de climatización | Se verificó, mediante fotografías (Imagen 5 y 6) y contrato (Imagen 7), la instalación de equipos de aire acondicionado. Los documentos fueron subidos por el Titular en el Reporte N°1 en la carpeta Acción 2 de la plataforma SPDC. |
| 3 | Puesta en marcha de los equipos climatizadores, su correcto uso y funcionamiento. | 30-09-2019 | se reportará trimestralmente el consumo eléctrico del local, acompañando en el reporte respectivo, las boletas o facturas de consumo eléctrico de los meses correspondientes durante la vigencia del PDC | El titular acredita la puesta del aire acondicionado en marcha con fotografías de boletas de electricidad desde enero a agosto (Imagen 8 y 9). Los documentos fueron subidos por el Titular en los Reportes N°1, N°2 en la carpeta Acción 3 de la plataforma SPDC |
| 4 | Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PDC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC. | 30-09-2019 | Entrega de copia de comprobantes de verificación. | El titular adjuntó reportes y medios de verificación de acciones comprendidas en el PdC y que fueron ejecutadas a la plataforma web del SPDC. |

| Registros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Imagen 1. | Fecha: 09-08-2018 | ## Imagen 2. | Fecha: 14-04-2019 |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía del calefactor a leña que dio inicio al procedimiento sancionatorio, antes de su desinstalación. |  | Descripción del medio de prueba: Reubicación del calefactor a leña fuera del polígono PDA. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Imagen 3. |  | Fecha: 14-04-2019 |  |  | ## Imagen 4. |  |  | Fecha: 10-01-2019 |  |  |  |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía del calefactor a leña en su nueva ubicación para ser instalado. |  |  |  |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía de certificado de donación por parte de SISPA a Pedro Troncoso Gonzaléz. |  |  |  |  |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Imagen 5. |  |  |  | Fecha: 14-04-2019 |  | ## Imagen 6. |  |  |  | Fecha: 02-05-2018 |  |
| Descripción del medio de prueba: Fotografía que verifica instalación de aire acondicionado en Seguridad Privada y Capacitación SISPA Chile. |  |  |  |  |  | Descripción del medio de prueba: Fotografía que demuestra desinstalación |  |  |  |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Imagen 7. |  |  | Fecha: 20-08-2019 |  |  |  | ## Imagen 8. |  | Fecha: 11-01-2019 |  |  |
| Descripción del medio de prueba: Extracto del contrato de climatización de Seguridad Privada y Capacitación SISPA Chile. |  |  |  |  |  |  | Descripción del medio de prueba: Boleta de enero de 2019 de electricidad. |  |  |  |  |
| Registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Imagen 9. | Fecha: 06-04-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción del medio de prueba: Boleta de agosto de 2019 de electricidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CONCLUSIONES

La Actividad de Fiscalización Ambiental realizada, consideró la verificación de las siguientes acciones N° 1, 2, 3 y 4 asociadas al Programa de Cumplimiento aprobado a través de la Resolución Exenta N°3/ Rol F-047-2018 de esta Superintendencia.

Del total de acciones verificadas, se puede indicar que el Programa de Cumplimiento se encuentra en estado Conforme.

# ANEXOS

Los reportes y medios de verificación del PdC antes mencionados se encontrarán disponibles en el sistema SNIFA bajo el Rol F-047-2018.