## Avances
Portal o Túnel | TRAMO | Inicio de construcción (dd/mm/aa) | Fin de construcción (dd/mm/aa) | Avance en construcción a Junio 2014 (m) | Avance en construcción a Diciembre 2014 (m) | Avance en construcción a Junio 2015 (m) | Avance en construcción a Diciembre 2015 (m) | Avance en construcción a Junio 2016 (m) | Avance en construcción a Octubre 2016 (m) | Periodos de paralización en la construcción (dd/mm/aa) Hasta (dd/mm/aa)
VA1 | VA1 - APS | 2014-08-30 | - | 0 | 376 | 794.5 | 1444.7 | 2073.8 | 2179.5 | Anexo 1 - VA1
| TC | 2014-10-20 | 2015-02-24 | 0 | 240.1 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | Sin paralizaciones relevantes
| NTC | 2015-03-08 | 2015-07-16 | 0 | 0 | 621.4 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | Sin paralizaciones relevantes
VA2 | VA2 (D&B) | 2015-10-25 | 2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | Sin paralizaciones relevantes
| VA2 (TBM) | 2016-03-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.8 | 1557.68 | Anexo 2 - VA2 (TBM)
| Logistic Tunnel VA2 | 2016-10-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | Sin paralizaciones relevantes
VL7 | VL7 - L12 | 2014-10-24 | 2014-12-31 | 0 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | Sin paralizaciones relevantes
| L12 - VL8 | 2015-01-06 | - | 0 | 0 | 306.3 | 306.3 | 1079 | 1559 | Anexo 3 - L12 - VL8
| L12 - L10 | 2015-01-06 | - | 0 | 0 | 735.5 | 1795.6 | 2673.4 | 3302.1 | Anexo 4 - L12 - L10
VL4 | VL4 a VL4A (Tramo 1 a Caverna) | 2014-10-26 | 2016-05-23 | 0 | 147 | 654.3 | 1104.1 | 1692.5 | 1692.5 | Anexo 5 - VL4 + VL4A
| VL4A a Caverna (Tramo 2 a Caverna) | 2016-05-24 | 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 335.1 | Anexo 5 - VL4 + VL4A
| VL4A-2 (a Transformadores) | 2016-08-10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.9 | Anexo 6 - VL4A-2
| VL4A-1 (a FPS) | 2016-08-20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | Anexo 7 - VL4A-1
| VL4A-3 (a Descarga) | 2016-10-09 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | Anexo 8 - VL4A-3
VL5 | VL5 - VL5' (VL5 - P21) | 2015-02-01 | 2015-09-15 | 0 | 0 | 486 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | Anexo 9 - VL5 - VL5'
| VL5' - CM1 (P21 - CM1) | 2015-09-15 | 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | Anexo 10 - VL5' - CM1
| VL5' - L9 | 2015-09-29 | 2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 164.9 | 164.9 | Anexo 11 - VL5' - L9
| VL5' - TCS (P15 - TCS) | 2015-10-19 | 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | Anexo 12 - VL5' - TCS
| CM1 - TPS - L9 | 2015-11-16 | 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | Sin paralizaciones relevantes
| L9 - TPS | 2016-01-19 | 2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | Sin paralizaciones relevantes
| L9 - L10 | 2016-02-02 | 2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.9 | 109.9 | Sin paralizaciones relevantes
| CM1 - CMC | 2016-10-24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | Sin paralizaciones relevantes
VL5A | VL5A - VL5'-A | 2016-04-03 | 2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.9 | 740.6 | Anexo 13 - VL5A - VL5'A
| VL5'-A - L9A | 2016-08-03 | 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | Anexo 14 - VL5'A - L9A
| VL5'A - CM1A | 2016-10-13 | 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2 | Sin paralizaciones relevantes
| L9A - TPS-B | 2016-08-26 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | Anexo 15 - L9A - TPS-B
| L9A - L10 | 2016-09-04 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | Anexo 16 - L9A - L10
L1 | L1 Suelo | 2015-05-31 | 2015-08-24 | 0 | 0 | 16.65 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | Anexo 17 - L1
| L1 D&B | 2015-09-01 | 2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 201 | 299.6 | 299.6
| L1 TBM | 2016-06-08 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.99 | 492.58

## Anexo 1 - VA1
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2014-09-18 | 2014-09-21 | Fiestas Patrias
2014-10-18 | 2014-10-21 | Operacionales
2014-11-09 | 2014-11-16 | Operacionales
2014-11-18 | 2014-11-18 | Operacionales
2014-11-20 | 2014-11-23 | Operacionales
2014-11-27 | 2014-11-29 | Operacionales
2015-02-14 | 2015-02-15 | Operacionales
2015-02-18 | 2015-03-07 | Operacionales
2015-03-09 | 2015-03-09 | Operacionales
2015-03-11 | 2015-03-11 | Operacionales
2015-03-15 | 2015-03-18 | Operacionales
2015-03-20 | 2015-03-20 | Operacionales
2015-03-22 | 2015-03-22 | Operacionales
2015-03-25 | 2015-03-25 | Operacionales
2015-03-27 | 2015-03-30 | Operacionales
2015-04-01 | 2015-04-05 | Operacionales
2015-04-07 | 2015-04-07 | Operacionales
2015-06-22 | 2015-06-22 | Operacionales
2015-06-27 | 2015-06-27 | Operacionales
2015-07-03 | 2015-07-05 | Operacionales
2015-07-11 | 2015-07-11 | Operacionales
2015-07-22 | 2015-07-23 | Operacionales
2015-07-28 | 2015-08-01 | Seguridad
2015-08-06 | 2015-08-06 | Clima
2015-08-07 | 2015-08-08 | Clima
2015-08-26 | 2015-08-28 | Huelga
2015-09-10 | 2015-09-14 | Operacionales
2015-10-04 | 2015-10-04 | Operacionales
2015-10-07 | 2015-10-07 | Operacionales
2015-10-19 | 2015-10-29 | Clima
2015-11-18 | 2015-11-24 | Operacionales
2016-01-08 | 2016-01-08 | Operacionales
2016-02-21 | 2016-02-23 | Operacionales
2016-05-06 | 2016-05-11 | Operacionales
2016-05-30 | 2016-08-03 | Operacionales
2016-08-05 | 2016-08-06 | Operacionales
2016-08-08 | 2016-08-10 | Operacionales
2016-08-12 | 2016-08-12 | Operacionales
2016-08-14 | 2016-08-17 | Operacionales
2016-08-19 | 2016-08-19 | Operacionales
2016-08-21 | 2016-08-21 | Operacionales
2016-08-22 | 2016-08-22 | Operacionales
2016-08-28 | 2016-08-28 | Operacionales
2016-09-01 | 2016-09-01 | Operacionales
2016-09-03 | 2016-09-03 | Operacionales
2016-10-03 | 2016-10-03 | Operacionales
2016-10-12 | 2016-10-12 | Operacionales
2016-10-26 | 2016-10-26 | Operacionales

## Anexo 2 - VA2 (TBM)
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-01-02 | 2016-03-18 | Operacionales
2016-03-29 | 2016-03-30 | Operacionales
2016-04-05 | 2016-04-05 | Operacionales
2016-04-13 | 2016-04-14 | Operacionales
2016-04-17 | 2016-04-17 | Clima
2016-04-23 | 2016-04-23 | Operacionales
2016-05-06 | 2016-05-06 | Operacionales
2016-05-23 | 2016-05-24 | Operacionales
2016-05-30 | 2016-05-30 | Operacionales
2016-06-09 | 2016-06-09 | Operacionales
2016-06-24 | 2016-06-24 | Operacionales
2016-06-25 | 2016-07-13 | Operacionales
2016-07-27 | 2016-07-27 | Operacionales
2016-07-29 | 2016-07-29 | Operacionales
2016-08-08 | 2016-08-08 | Operacionales
2016-09-06 | 2016-09-06 | Operacionales
2016-09-11 | 2016-09-11 | Operacionales
2016-09-30 | 2016-10-04 | Operacionales
2016-10-05 | 2016-10-19 | Operacionales
2016-10-20 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 3 - L12 - VL8
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-01-08 | 2015-01-16 | Operacionales
2015-03-03 | 2015-04-29 | Operacionales
2015-06-19 | 2016-01-06 | Operacionales
2016-01-29 | 2016-01-29 | Operacionales
2016-02-05 | 2016-02-05 | Operacionales
2016-02-12 | 2016-02-12 | Operacionales
2016-02-14 | 2016-02-14 | Operacionales
2016-02-22 | 2016-02-22 | Operacionales
2016-03-09 | 2016-03-09 | Operacionales
2016-03-12 | 2016-03-13 | Operacionales
2016-03-20 | 2016-03-20 | Operacionales
2016-06-24 | 2016-07-06 | Operacionales
2016-09-09 | 2016-09-14 | Operacionales
2016-09-17 | 2016-09-17 | Operacionales
2016-09-24 | 2016-09-24 | Operacionales
2016-09-26 | 2016-09-26 | Operacionales
2016-09-29 | 2016-09-29 | Operacionales
2016-10-06 | 2016-10-07 | Operacionales
2016-10-08 | 2016-10-10 | Operacionales
2016-10-31 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 4 - L12 - L10
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-01-18 | 2015-01-22 | Operacionales
2015-03-02 | 2015-03-02 | Operacionales
2015-04-08 | 2015-04-16 | Operacionales
2015-05-13 | 2015-05-14 | Operacionales
2015-05-17 | 2015-05-17 | Operacionales
2015-07-16 | 2015-07-17 | Investigaciones
2015-07-27 | 2015-08-01 | Seguridad
2015-07-28 | 2015-08-01 | Seguridad
2015-08-06 | 2015-08-06 | Clima
2015-08-26 | 2015-08-28 | Huelga
2015-09-30 | 2015-09-30 | Operacionales
2015-12-05 | 2015-12-07 | Operacionales
2016-01-07 | 2016-01-07 | Operacionales
2016-02-17 | 2016-02-20 | Operacionales
2016-02-22 | 2016-02-22 | Operacionales
2016-02-24 | 2016-02-24 | Operacionales
2016-02-25 | 2016-02-27 | Operacionales
2016-06-06 | 2016-06-09 | Operacionales
2016-06-24 | 2016-07-06 | Operacionales
2016-09-08 | 2016-09-08 | Operacionales
2016-10-20 | 2016-10-27 | Operacionales
2016-10-28 | 2016-10-28 | Operacionales

## Anexo 5 - VL4 + VL4A
Tramo | Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
VL4 | 2015-07-27 | 2015-07-31 | Seguridad
| 2015-08-14 | 2015-08-15 | Operacionales
| 2015-08-17 | 2015-08-18 | Operacionales
| 2015-10-01 | 2015-10-01 | Operacionales
| 2015-10-02 | 2015-10-02 | Operacionales
| 2015-10-09 | 2015-10-09 | Operacionales
| 2015-10-17 | 2015-10-20 | Operacionales
| 2015-10-26 | 2015-10-26 | Operacionales
| 2015-11-19 | 2015-11-19 | Operacionales
| 2015-12-03 | 2015-12-03 | Operacionales
VL4A | 2016-06-14 | 2016-07-01 | Operacionales
| 2016-07-14 | 2016-07-15 | Operacionales
| 2016-08-02 | 2016-08-02 | Operacionales
| 2016-09-06 | 2016-09-08 | Operacionales

## Anexo 6 - VL4A-2
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-08-18 | 2016-08-18 | Operacionales
2016-08-19 | 2016-08-19 | Operacionales
2016-08-20 | 2016-08-20 | Operacionales
2016-08-21 | 2016-08-21 | Operacionales
2016-08-22 | 2016-09-07 | Operacionales
2016-10-26 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 7 - VL4A-1
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-08-28 | 2016-08-29 | Operacionales
2016-09-04 | 2016-09-04 | Operacionales
2016-09-11 | 2016-10-04 | Operacionales
2016-10-08 | 2016-10-08 | Operacionales
2016-10-13 | 2016-10-21 | Operacionales
2016-10-23 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 8 - VL4A-3
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-10-21 | 2016-10-25 | Operacionales
2016-10-27 | 2016-10-27 | Operacionales

## Anexo 9 - VL5 - VL5'
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-08-26 | 2015-08-28 | Huelga

## Anexo 10 - VL5' - CM1
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-09-30 | 2015-10-05 | Operacionales
2015-10-16 | 2015-10-19 | Operacionales
2015-10-21 | 2015-10-22 | Operacionales
2015-10-24 | 2015-10-24 | Operacionales
2015-10-27 | 2015-10-27 | Operacionales
2015-10-31 | 2015-11-01 | Operacionales

## Anexo 11 - VL5' - L9
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-09-30 | 2015-10-01 | Operacionales
2015-10-06 | 2015-10-17 | Operacionales
2015-10-18 | 2015-11-02 | Operacionales
2015-11-03 | 2015-12-05 | Operacionales
2015-12-11 | 2015-12-11 | Operacionales

## Anexo 12 - VL5' - TCS
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-10-22 | 2015-10-22 | Operacionales
2015-10-24 | 2015-10-24 | Operacionales
2015-10-26 | 2015-10-26 | Operacionales
2015-10-29 | 2015-10-31 | Operacionales
2015-11-03 | 2015-11-03 | Operacionales
2015-11-05 | 2015-11-05 | Operacionales
2015-11-13 | 2015-11-13 | Operacionales

## Anexo 13 - VL5A - VL5'A
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-04-20 | 2016-04-28 | Operacionales
2016-06-24 | 2016-07-06 | Operacionales
2016-08-04 | 2016-08-06 | Operacionales
2016-08-09 | 2016-08-09 | Operacionales

## Anexo 14 - VL5'A - L9A
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-04-20 | 2016-04-28 | Operacionales
2016-06-24 | 2016-07-06 | Operacionales
2016-08-04 | 2016-08-06 | Operacionales
2016-08-09 | 2016-08-09 | Operacionales

## Anexo 15 - L9A - TPS-B
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-09-04 | 2016-09-21 | Operacionales
2016-09-22 | 2016-09-23 | Operacionales
2016-10-11 | 2016-10-12 | Operacionales
2016-10-13 | 2016-10-13 | Operacionales
2016-10-14 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 16 - L9A - L10
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2016-09-10 | 2016-09-11 | Operacionales
2016-09-22 | 2016-10-10 | Operacionales
2016-10-11 | 2016-10-13 | Operacionales
2016-10-14 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo 17 - L1
Fecha Inicio | Fecha Término | Tipo
2015-09-11 | 2015-09-18 | Operacionales
2015-10-02 | 2015-10-08 | Operacionales
2015-10-13 | 2015-10-18 | Operacionales
2015-11-06 | 2015-11-11 | Operacionales
2015-11-12 | 2015-11-15 | Operacionales
2015-11-16 | 2015-11-16 | Operacionales
2015-11-28 | 2015-12-01 | Operacionales
2015-12-05 | 2015-12-08 | Operacionales
2015-12-09 | 2015-12-09 | Operacionales
2016-06-12 | 2016-06-15 | Operacionales
2016-06-23 | 2016-06-24 | Operacionales
2016-06-29 | 2016-06-29 | Operacionales
2016-07-12 | 2016-07-12 | Operacionales
2016-07-13 | 2016-07-14 | Operacionales
2016-07-19 | 2016-07-19 | Operacionales
2016-07-26 | 2016-07-26 | Operacionales
2016-08-11 | 2016-08-12 | Operacionales
2016-08-15 | 2016-08-15 | Operacionales
2016-08-21 | 2016-08-21 | Operacionales
2016-08-31 | 2016-08-31 | Operacionales
2016-09-01 | 2016-09-01 | Operacionales
2016-09-20 | 2016-09-20 | Operacionales
2016-09-30 | 2016-10-02 | Operacionales
2016-10-03 | 2016-10-03 | Operacionales
2016-10-07 | 2016-10-12 | Operacionales