## Avances túneles Yeso-Volcan
Portal o Túnel | Inicio de construcción (dd/mm/aa) | Avance en construcción a Junio 2014 (m) | Avance en construcción a Diciembre 2014 (m) | Avance en construcción a Junio 2015 (m) | Avance en construcción a Diciembre 2015 (m) | Avance en construcción a Junio 2016 (m) | Avance en construcción a Octubre 2016 (m) | Periodos de paralización en la construcción (dd/mm/aa) Hasta (dd/mm/aa)
V1 | 2015-03-11 | 0 | 0 | 114.35 | 520.3 | 1082 | 1387.3 | Ver Anexo V1
V5 | 2014-12-17 | 0 | 7 | 247.51 | 867.26 | 942.75 | 953.24 | Ver Anexo V5
Túnel Suelo Entrada | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | Ver Anexo TSE
Túnel Suelo Salida | 2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 484.9 | Ver Anexo TSS
VA4 | 2015-07-21 | 0 | 0 | 0 | 457.9 | 926.04 | 1069.4 | Ver Anexo VA4

## Anexo V1
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2015-03-18 | 2015-03-28 | Operacionales
2015-04-21 | 2015-04-24 | Operacionales
2015-05-28 | 2015-05-29 | Operacionales
2015-07-05 | 2015-07-06 | Clima
2015-07-11 | 2015-07-18 | Clima
2015-08-01 | 2015-08-29 | Clima
2015-09-07 | 2015-09-10 | Clima
2015-11-11 | 2015-11-16 | Huelga
2016-02-18 | 2016-02-20 | Operacionales
2016-02-29 | 2016-03-02 | Operacionales
2016-03-13 | 2016-03-17 | Operacionales
2016-03-24 | 2016-03-30 | Operacionales
2016-04-07 | 2016-04-13 | Operacionales
2016-04-16 | 2016-04-21 | Clima
2016-04-21 | 2016-04-27 | Operacionales
2016-05-05 | 2016-05-11 | Operacionales
2016-05-19 | 2016-05-25 | Operacionales
2016-06-02 | 2016-06-08 | Operacionales
2016-06-16 | 2016-06-17 | Operacionales
2016-07-13 | 2016-07-14 | Operacionales
2016-07-24 | 2016-08-12 | Operacionales
2016-08-24 | 2016-08-27 | Operacionales

## Anexo V5
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2014-12-24 | 2014-12-26 | Navidad
2014-12-31 | 2015-01-01 | Año Nuevo
2015-01-06 | 2015-01-29 | Huelga
2015-04-18 | 2015-06-12 | Operacionales
2015-07-03 | 2015-07-14 | Operacionales
2015-07-18 | 2015-07-19 | Operacionales
2015-07-20 | 2015-07-26 | Seguridad
2015-08-01 | 2015-08-20 | Seguridad
2015-09-27 | 2015-09-28 | Operacionales
2015-10-05 | 2015-10-30 | Operacionales
2015-11-11 | 2015-11-16 | Huelga
2015-11-29 | 2015-11-30 | Operacionales
2015-12-01 | 2015-12-03 | Seguridad
2015-12-31 | 2016-01-01 | Operacionales
2016-01-01 | 2016-01-03 | Operacionales
2016-01-23 | 2016-01-26 | Operacionales
2016-01-26 | 2016-01-27 | Seguridad
2016-03-02 | 2016-03-06 | Operacionales
2016-03-18 | 2016-03-20 | Operacionales
2016-03-22 | 2016-03-23 | Operacionales
2016-04-14 | 2016-04-16 | Operacionales
2016-05-13 | 2016-10-13 | Operacionales
2016-10-22 | 2016-10-31 | Operacionales

## Anexo TSE
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2016-08-06 | 2016-08-08 | Operacionales
2016-08-10 | 2016-08-11 | Operacionales
2016-08-20 | 2016-08-25 | Operacionales
2016-08-30 | 2016-09-05 | Seguridad
2016-09-13 | 2016-09-18 | Operacionales
2016-09-30 | 2016-10-03 | Operacionales
2016-10-14 | 2016-10-18 | Operacionales

## Anexo TSS
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2016-03-22 | 2016-03-25 | Operacionales
2016-04-17 | 2016-04-21 | Clima
2016-06-28 | 2016-06-29 | Operacionales

## Anexo VA4
Fecha Inicio | Fecha Termino | Tipo
2015-08-01 | 2015-08-28 | Clima
2015-10-29 | 2015-10-30 | Operacionales
2015-11-10 | 2015-11-16 | Huelga
2015-11-18 | 2015-11-19 | Operacionales
2016-01-12 | 2016-01-13 | Operacionales
2016-02-11 | 2016-03-10 | Operacionales
2016-03-16 | 2016-03-19 | Operacionales
2016-04-16 | 2016-04-17 | Clima
2016-05-26 | 2016-05-29 | Seguridad
2016-08-01 | 2016-10-31 | Operacionales