## Avances Diarios
Portal o Túnel | TRAMO | Inicio de construcción (dd/mm/aa) | Fin de construcción (dd/mm/aa) | time axis 2014-08-29 to 2016-11-17
VA1 | VA1 - APS | 2014-08-30 | - | 0 | 1.5 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 5.3 | 5.3 | 7.13 | 9.53 | 11.9 | 13.3 | 15.7 | 18.7 | 20.7 | 23.6 | 26.6 | 30 | 34 | 37.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 46.8 | 52.8 | 61 | 64.98 | 67.3 | 73.2 | 80.25 | 86.1 | 96.4 | 100 | 106.7 | 113.2 | 120.3 | 126.5 | 133.3 | 136 | 142.3 | 148.1 | 154.9 | 161.3 | 169 | 172.6 | 180 | 190.3 | 193.8 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 200.5 | 203.9 | 207.8 | 210.5 | 218.1 | 224.9 | 234.6 | 241.1 | 245.2 | 251.5 | 253.9 | 259.9 | 266 | 271.6 | 278 | 281.2 | 287.8 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 295.4 | 295.4 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 298.2 | 299.6 | 303.1 | 310.4 | 310.4 | 310.4 | 310.4 | 313.5 | 313.5 | 315.5 | 315.5 | 318.5 | 318.5 | 321.5 | 324.5 | 324.5 | 327.5 | 330.5 | 330.5 | 333.5 | 336.5 | 339 | 341.1 | 343.1 | 344.8 | 346.8 | 348.8 | 353.8 | 353.8 | 356.5 | 359.3 | 359.3 | 359.3 | 361.5 | 364 | 365.8 | 368.9 | 376 | 376 | 378.5 | 381.2 | 384.6 | 386.6 | 390 | 393.1 | 396.8 | 399.8 | 406.3 | 406.3 | 406.3 | 406.3 | 409 | 411 | 417.5 | 420.5 | 426.5 | 432.8 | 435.2 | 441.9 | 441.9 | 444 | 446 | 453.6 | 460.2 | 463.1 | 468.7 | 476 | 477.8 | 480.2 | 483.4 | 486.2 | 489.4 | 491.6 | 497.2 | 500.2 | 503.4 | 510.3 | 513 | 515.8 | 518.4 | 522.1 | 525.5 | 528.6 | 528.6 | 528.6 | 530.9 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 534.5 | 534.5 | 535.2 | 535.2 | 536.5 | 537.6 | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 | 540.4 | 540.4 | 542.7 | 542.7 | 545 | 547.4 | 547.4 | 549.4 | 549.4 | 549.4 | 549.4 | 549.4 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 554 | 554 | 556.4 | 556.4 | 558.6 | 560.2 | 562.3 | 562.3 | 565.2 | 567.2 | 569.2 | 572 | 575.5 | 575.5 | 578.8 | 578.8 | 582 | 585.5 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 588.6 | 592.7 | 596 | 596 | 599.6 | 603.4 | 606.7 | 610.3 | 614 | 614 | 617.9 | 625.5 | 629.3 | 633.2 | 640.8 | 640.8 | 644.3 | 648 | 651.2 | 654.8 | 657.4 | 660.7 | 667.8 | 670.9 | 677.8 | 681.1 | 684.6 | 692.1 | 695.5 | 695.5 | 703.7 | 706.2 | 709.5 | 716 | 719 | 726 | 729.4 | 735.8 | 739 | 742.2 | 748.5 | 751.6 | 755 | 758.1 | 764.5 | 770 | 770 | 773.5 | 776.7 | 779.7 | 782 | 782 | 785.3 | 792 | 794.5 | 801.2 | 807.8 | 807.8 | 807.8 | 807.8 | 810.3 | 813.3 | 816 | 819.1 | 824.9 | 824.9 | 830.7 | 833.9 | 836.9 | 839.4 | 842.3 | 845.3 | 848.3 | 853.9 | 857 | 862.6 | 862.6 | 862.6 | 865.6 | 868.6 | 871.5 | 874.5 | 874.5 | 874.5 | 874.5 | 874.5 | 874.5 | 880.9 | 884.1 | 887.1 | 890.3 | 890.3 | 890.3 | 890.3 | 892.5 | 895.2 | 901 | 903.6 | 909.6 | 912.8 | 919.3 | 925.8 | 931.8 | 937.8 | 940.8 | 947 | 950 | 953.2 | 959.4 | 961.8 | 966 | 966 | 966 | 966 | 972.4 | 979 | 982.5 | 982.5 | 988.8 | 992.2 | 999.2 | 1006.4 | 1012.7 | 1016.1 | 1022.7 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1029.6 | 1034.4 | 1038.2 | 1042.2 | 1045.3 | 1048.8 | 1055.8 | 1059.3 | 1062.7 | 1065.8 | 1068.9 | 1072.1 | 1075.4 | 1082.1 | 1088.5 | 1092.1 | 1099 | 1102.7 | 1106.8 | 1110.2 | 1110.2 | 1114 | 1121.6 | 1121.6 | 1128.4 | 1131.5 | 1138.4 | 1142.2 | 1149.4 | 1153 | 1159.9 | 1163.6 | 1171 | 1174.4 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1182.2 | 1189.5 | 1189.5 | 1193 | 1200.2 | 1203.8 | 1207.6 | 1211.5 | 1218.6 | 1222.2 | 1225.9 | 1233.4 | 1237 | 1244.5 | 1248 | 1255.2 | 1258.8 | 1265.9 | 1269.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1276.3 | 1280 | 1283.6 | 1290.9 | 1294.7 | 1301.7 | 1304.5 | 1311.1 | 1317.8 | 1321.2 | 1323.8 | 1330.4 | 1333.9 | 1336.6 | 1339 | 1344 | 1349.1 | 1353.7 | 1358.5 | 1361.2 | 1366 | 1372.1 | 1376.2 | 1380.3 | 1382.6 | 1387.6 | 1393.5 | 1399.2 | 1402.7 | 1409.2 | 1412.6 | 1420 | 1422.7 | 1425.8 | 1432.8 | 1435.5 | 1441.7 | 1444.7 | 1447.8 | 1454.3 | 1460.5 | 1463.9 | 1466.8 | 1471.8 | 1477 | 1477 | 1484.4 | 1487.3 | 1495 | 1500.3 | 1506.1 | 1509.2 | 1512.3 | 1519.1 | 1522.7 | 1529.7 | 1533.1 | 1539.5 | 1543 | 1549.7 | 1556.8 | 1560.6 | 1567.9 | 1571.8 | 1579.3 | 1582.9 | 1590.5 | 1594.3 | 1601.8 | 1605.6 | 1609.2 | 1616.8 | 1620.5 | 1627.9 | 1631.7 | 1639.3 | 1646.8 | 1650.2 | 1657.5 | 1660.7 | 1668.3 | 1672 | 1679.4 | 1683.1 | 1690.7 | 1694.9 | 1698.3 | 1702.1 | 1705.7 | 1705.7 | 1705.7 | 1705.7 | 1708.8 | 1712.2 | 1715.7 | 1719.7 | 1719.7 | 1719.7 | 1719.7 | 1723.5 | 1730.7 | 1734.5 | 1741.9 | 1745.9 | 1753.3 | 1757.5 | 1761 | 1768.6 | 1771.3 | 1774.8 | 1781.6 | 1785.1 | 1792.3 | 1796.2 | 1799.8 | 1807.6 | 1811.6 | 1815.6 | 1822.4 | 1826.1 | 1830 | 1833.8 | 1837.5 | 1844.8 | 1848.3 | 1856.1 | 1859.8 | 1863.6 | 1871 | 1875 | 1883.3 | 1887.6 | 1895 | 1898.7 | 1906.6 | 1910.5 | 1917.6 | 1921.2 | 1928.2 | 1934.5 | 1938.4 | 1942.1 | 1948.8 | 1951.8 | 1955.5 | 1961.8 | 1963.8 | 1965.4 | 1967 | 1968.8 | 1972.5 | 1974.7 | 1977 | 1979.7 | 1981.7 | 1986.3 | 1989 | 1994.5 | 1997.4 | 2002.7 | 2005.3 | 2008.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2011.2 | 2017 | 2020 | 2023 | 2028.8 | 2031.9 | 2035.1 | 2038.1 | 2041.1 | 2044.5 | 2047.5 | 2051.7 | 2054.5 | 2057.2 | 2059.7 | 2062.5 | 2065.1 | 2067.6 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2073.8 | 2075.5 | 2075.5 | 2075.5 | 2078.5 | 2078.5 | 2078.5 | 2078.5 | 2080.4 | 2080.4 | 2082.9 | 2082.9 | 2082.9 | 2083.3 | 2083.3 | 2085.6 | 2085.6 | 2088 | 2088 | 2088 | 2089.9 | 2091.9 | 2092.1 | 2094.22 | 2096 | 2096 | 2097 | 2098.9 | 2101 | 2101 | 2103 | 2103 | 2104.9 | 2106.9 | 2108.9 | 2108.9 | 2110.2 | 2111.9 | 2111.9 | 2113.9 | 2115.7 | 2117.5 | 2117.5 | 2119.5 | 2121.4 | 2121.4 | 2123.4 | 2125.4 | 2127.4 | 2127.4 | 2129.4 | 2131.4 | 2133.4 | 2135.4 | 2137.4 | 2139.4 | 2139.4 | 2141.4 | 2143.4 | 2145.4 | 2147.4 | 2147.4 | 2149.4 | 2151.4 | 2153.4 | 2153.4 | 2155.4 | 2157.2 | 2159 | 2160.8 | 2160.8 | 2162.6 | 2162.6 | 2164.4 | 2166.2 | 2168 | 2169.7 | 2169.7 | 2169.7 | 2169.7 | 2169.7 | 2169.7 | 2169.7 | 2171.5 | 2171.5 | 2173.5 | 2173.5 | 2175.5 | 2177.5 | 2179.5 | 2181.3 | 2181.3 | 2183.3 | 2185.3 | 2187.3 | 2187.3 | 2189.3 | 2191 | 2193 | 2193 | 2193 | 2195 | 2197 | 2199 | 2201 | 2203 | 2205
| TC | 2014-10-20 | 2015-02-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.1 | 10.1 | 13.1 | 15.6 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 26.2 | 36.2 | 42.4 | 42.4 | 47.2 | 50 | 52.9 | 57.7 | 60.8 | 66.6 | 69.8 | 76.8 | 84.4 | 95.3 | 98.7 | 105.6 | 112.9 | 112.9 | 119.5 | 125 | 127.9 | 134.3 | 141 | 147.5 | 154.5 | 161.2 | 165 | 172.7 | 180.2 | 183.8 | 187.1 | 190.5 | 194.2 | 194.2 | 194.2 | 197.7 | 197.7 | 201.1 | 204 | 207.5 | 211 | 217.3 | 217.3 | 221.1 | 221.1 | 221.1 | 225.7 | 229.6 | 233.3 | 236.8 | 236.8 | 240.1 | 243.4 | 247.5 | 251.7 | 254.9 | 257.7 | 264 | 266.8 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 269.2 | 272.4 | 273 | 277.3 | 278.7 | 281.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 284.5 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 288.9 | 288.9 | 288.9 | 291.2 | 291.2 | 291.2 | 291.2 | 292.5 | 293 | 293 | 293 | 294 | 294.5 | 294.5 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8 | 295.8
| NTC | 2015-03-08 | 2015-07-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 37.5 | 39.3 | 41.8 | 45.3 | 45.3 | 47.7 | 51.4 | 59 | 66.3 | 72.3 | 75.9 | 82.6 | 89.7 | 93.2 | 103.1 | 110.4 | 113.4 | 120.2 | 123.7 | 130.8 | 137.9 | 141.5 | 148.3 | 151.1 | 158 | 164.4 | 171.3 | 176.5 | 183.1 | 189.9 | 196.5 | 203.4 | 209 | 214.7 | 221.1 | 228.4 | 234.8 | 242 | 249 | 252.7 | 256.6 | 267.3 | 270.6 | 274 | 281 | 287.9 | 291.6 | 298.6 | 305.5 | 313.1 | 316.8 | 324.2 | 328 | 335.5 | 339.5 | 343.3 | 350.5 | 357.5 | 364.8 | 372.2 | 379.3 | 386.7 | 391 | 398 | 401.7 | 408.2 | 412.1 | 412.1 | 412.1 | 416 | 416 | 419 | 424.5 | 428.4 | 431.7 | 439.4 | 443 | 450.4 | 454 | 461.9 | 469.3 | 473 | 476.9 | 484.1 | 491.8 | 495.8 | 502.3 | 509.3 | 512.8 | 520.3 | 527.6 | 531.4 | 538.9 | 545.8 | 549.9 | 557.3 | 565 | 568.7 | 576 | 579.7 | 583 | 591 | 594.1 | 601.1 | 604.5 | 607.6 | 611.2 | 613.5 | 615.2 | 616.3 | 617.6 | 619.8 | 621.4 | 621.4 | 621.4 | 621.4 | 623.3 | 623.3 | 624.5 | 624.9 | 626.5 | 627.5 | 628 | 630.5 | 630.5 | 630.5 | 631 | 632.3 | 634.5 | 634.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5 | 635.5
VA2 | VA2 (D&B) | 2015-10-25 | 2015-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 3.1 | 4.7 | 8.9 | 10.4 | 12.6 | 15.2 | 22.4 | 29.6 | 36.8 | 43 | 50.3 | 57.3 | 65 | 72.3 | 80 | 87.6 | 95.2 | 98.5 | 105.8 | 112.6 | 120.2 | 127.7 | 135.3 | 142.4 | 146.4 | 153.8 | 161.1 | 168.8 | 176.1 | 183.6 | 191.2 | 198.7 | 202 | 212.8 | 220.2 | 223.8 | 235.8 | 243.4 | 247.1 | 254.5 | 262 | 269 | 276.5 | 283.9 | 291.2 | 298.1 | 303.9 | 311.1 | 318.5 | 325.8 | 333.5 | 341 | 348.5 | 356.1 | 363.5 | 371.1 | 378.5 | 386.2 | 393.6 | 400.9 | 404.9 | 412.3 | 419.1 | 426.7 | 428.2 | 428.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2 | 430.2
| VA2 (TBM) hasta A10' | 2016-03-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 6.4 | 13.9 | 19.3 | 24.8 | 39.8 | 41.3 | 50.2 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 56.4 | 66.6 | 76.7 | 89.8 | 103.1 | 103.1 | 116.1 | 125 | 138.7 | 152.4 | 168.7 | 177.2 | 181.7 | 181.7 | 181.7 | 193.8 | 202.2 | 202.2 | 205.2 | 215.7 | 225.8 | 242.2 | 249.5 | 249.5 | 259.8 | 278.9 | 288 | 293.8 | 294.8 | 309.8 | 324.9 | 337.13 | 350 | 365 | 376.1 | 380.3 | 380.3 | 391 | 407.9 | 433.1 | 443.8 | 452.8 | 460 | 476.3 | 492.2 | 508.3 | 517.5 | 531.9 | 539.6 | 548.5 | 549.5 | 572.3 | 593 | 593 | 593 | 602.1 | 623.1 | 644.7 | 660.8 | 680.4 | 680.4 | 697.3 | 721.5 | 729.5 | 733.1 | 744.4 | 751.9 | 767.8 | 780.8 | 799.9 | 799.9 | 806.7 | 822.6 | 839.2 | 857.8 | 862.6 | 880.4 | 893.6 | 896.3 | 918.7 | 943.1 | 959.1 | 973.5 | 987.1 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 997.8 | 1003.1 | 1009.2 | 1018.5 | 1023.3 | 1033.6 | 1045.1 | 1053.9 | 1054.8 | 1060 | 1068.2 | 1074.1 | 1075.8 | 1083.8 | 1083.8 | 1093 | 1093 | 1099.3 | 1109 | 1119.8 | 1128.8 | 1139.7 | 1142.17 | 1154.8 | 1157.3 | 1162.2 | 1162.2 | 1168.3 | 1175.8 | 1182.5 | 1183.5 | 1193.1 | 1216.2 | 1223.2 | 1243.6 | 1244.4 | 1264.3 | 1277.4 | 1279.05 | 1280.66 | 1285 | 1288 | 1293.2 | 1298 | 1302 | 1303 | 1307.8 | 1313.6 | 1321.1 | 1328.5 | 1342.8 | 1356.8 | 1373.8 | 1384 | 1394.8 | 1394.8 | 1415.5 | 1433.3 | 1445.9 | 1458.3 | 1458.3 | 1460.8 | 1465.9 | 1473.8 | 1477.8 | 1483.5 | 1489.8 | 1492.5 | 1497.8 | 1500.8 | 1506.2 | 1509 | 1516.2 | 1521.2 | 1529.5 | 1537.8 | 1544.8 | 1549.8 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68 | 1557.68
| Logistic Tunnel VA2 | 2016-10-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14.8 | 18.2 | 22 | 25 | 31.4 | 35 | 42.4 | 49.9 | 57 | 64.4 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5
VL7 | VL7 - L12 | 2014-10-24 | 2014-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4.792 | 9.584 | 14.376 | 19.168 | 23.96 | 28.752 | 33.544 | 38.336 | 43.128 | 47.92 | 52.712 | 57.504 | 62.296 | 67.088 | 71.88 | 76.672 | 81.464 | 86.256 | 91.048 | 95.84 | 100.632 | 105.424 | 110.216 | 115.008 | 119.8 | 124.592 | 129.384 | 134.176 | 138.968 | 143.76 | 148.552 | 153.344 | 158.136 | 162.928 | 167.72 | 172.512 | 177.304 | 182.096 | 186.888 | 191.68 | 196.472 | 201.264 | 206.056 | 210.848 | 215.64 | 220.432 | 225.224 | 230.016 | 234.808 | 239.6 | 244.392 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 249.6
| L12 - VL8 | 2015-01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [58 empty] | 0 | 11 | 14.4 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 21.2 | 28 | 34.6 | 41.8 | 48.6 | 55.4 | 58.3 | 61.9 | 64.7 | 68.3 | 69.9 | 69.9 | 75.4 | 78.5 | 82.2 | 85.6 | 89.8 | 92.5 | 95.9 | 95.9 | 99.5 | 99.5 | 103.3 | 106.3 | 110.6 | 114.6 | 118.6 | 122.4 | 125.8 | 125.8 | 128.5 | 132.3 | 136.3 | 139.4 | 142.5 | 142.5 | 145.7 | 145.7 | 148.1 | 151.7 | 151.7 | 154.4 | 157.1 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 160.2 | 163.3 | 166 | 169.3 | 176.5 | 180.5 | 184.5 | 187.6 | 191.1 | 194.8 | 198.7 | 202.2 | 202.2 | 205.9 | 209.3 | 209.3 | 212.3 | 215.3 | 218.9 | 222.5 | 222.5 | 229.6 | 229.6 | 233.3 | 237 | 240.8 | 244.6 | 248.4 | 251.7 | 251.7 | 255.6 | 255.6 | 259.5 | 259.5 | 262.7 | 262.7 | 266.4 | 266.4 | 270.2 | 273.8 | 277.2 | 280.9 | 284.3 | 288.1 | 290.8 | 294.7 | 298.6 | 298.6 | 302.4 | 302.4 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 306.3 | 310 | 313.5 | 317.1 | 320.5 | 326.6 | 329.5 | 332.7 | 336.5 | 340.3 | 344 | 347.2 | 350.8 | 354.2 | 357.6 | 365.1 | 369 | 372.6 | 376.4 | 380 | 383.9 | 387.6 | 391.5 | 391.5 | 395.5 | 399.3 | 403.1 | 406.9 | 410.7 | 414.3 | 414.3 | 417.7 | 417.7 | 421.8 | 426 | 426 | 430.3 | 430.3 | 434.1 | 434.1 | 438 | 441.6 | 445.1 | 448.9 | 456.7 | 460.6 | 464.4 | 464.4 | 471.6 | 475 | 478.7 | 482 | 485.1 | 488.8 | 496.2 | 500.1 | 503.5 | 507.3 | 510.9 | 514.3 | 517.5 | 521 | 524.5 | 524.5 | 528.6 | 532.6 | 532.6 | 532.6 | 536.3 | 539.8 | 543.5 | 543.5 | 543.5 | 547.3 | 547.3 | 554 | 557.2 | 560.4 | 560.4 | 563.7 | 570.9 | 576.7 | 579.9 | 586.1 | 593.2 | 600.4 | 607.2 | 610.7 | 614.3 | 621.8 | 625.3 | 632.7 | 636.5 | 642.7 | 646.3 | 653.3 | 657.4 | 664.8 | 675.5 | 679.2 | 686 | 693.2 | 696.8 | 704.1 | 711.5 | 718.7 | 722.4 | 729.7 | 736.9 | 744 | 751.2 | 754.9 | 762.1 | 765.6 | 772.9 | 780.3 | 783.6 | 794.5 | 797.7 | 800.3 | 807.5 | 811 | 814.5 | 822 | 825.5 | 825.5 | 832.8 | 836.3 | 843.4 | 847 | 854.7 | 862.1 | 869.4 | 876.8 | 884.2 | 891.3 | 898.6 | 905.5 | 909.1 | 919.9 | 927.3 | 931 | 938.2 | 942 | 949.4 | 956.8 | 963.9 | 967.6 | 975.1 | 978.9 | 986.2 | 997.1 | 1000.7 | 1004.3 | 1011.6 | 1015 | 1022.3 | 1025.9 | 1029.5 | 1033.4 | 1040.4 | 1044.2 | 1047.9 | 1051.4 | 1055 | 1061.8 | 1065.3 | 1071.7 | 1075.1 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1079 | 1082.2 | 1089.3 | 1093 | 1096.9 | 1100.7 | 1104.3 | 1108 | 1111.7 | 1118.2 | 1121.8 | 1129.2 | 1136.5 | 1140 | 1147.1 | 1154.1 | 1161.5 | 1168.6 | 1175.7 | 1182.9 | 1189.8 | 1196.7 | 1200 | 1206.9 | 1210.7 | 1218.1 | 1225.9 | 1233.7 | 1237.3 | 1245 | 1249 | 1256.3 | 1260.2 | 1267.8 | 1271.8 | 1275.7 | 1279.4 | 1283.2 | 1286.9 | 1294.5 | 1298.2 | 1304.5 | 1308.5 | 1312.3 | 1319.8 | 1323.3 | 1326.9 | 1334.1 | 1341.3 | 1345.1 | 1348.6 | 1352.3 | 1355.3 | 1358.5 | 1362.1 | 1365.8 | 1369.5 | 1373.4 | 1380.8 | 1384.4 | 1392.1 | 1398.9 | 1402.6 | 1406.2 | 1406.2 | 1406.2 | 1406.2 | 1410.3 | 1410.3 | 1410.3 | 1410.3 | 1413.8 | 1417.6 | 1417.6 | 1421 | 1425 | 1428.5 | 1428.5 | 1432.4 | 1436 | 1436 | 1439.6 | 1439.6 | 1439.6 | 1441.7 | 1441.7 | 1445.8 | 1445.8 | 1449.7 | 1453.4 | 1457.2 | 1460.8 | 1460.8 | 1460.8 | 1460.8 | 1460.8 | 1460.8 | 1465.2 | 1468.2 | 1472.1 | 1475.4 | 1478.9 | 1482.7 | 1486.7 | 1490.3 | 1493.8 | 1497.3 | 1501.1 | 1508.7 | 1512.6 | 1519.7 | 1526.9 | 1534.6 | 1542.1 | 1545.9 | 1553.3 | 1559 | 1559 | 1566.6 | 1566.6 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4 | 1570.4
| L12 - L10 | 2015-01-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [60 empty] | 0 | 7.5 | 11 | 13.5 | 17.2 | 20.4 | 23.5 | 30 | 36.5 | 40.7 | 47.3 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 54.6 | 58.3 | 63.5 | 66.9 | 71.2 | 77.3 | 81.4 | 84.9 | 91.9 | 98.3 | 101.9 | 107.1 | 111.7 | 114.3 | 120.6 | 124 | 131 | 134.3 | 140.2 | 143.2 | 147 | 150.2 | 153.8 | 160.9 | 164.2 | 167 | 170.4 | 177.3 | 180.9 | 188.2 | 192 | 195.7 | 195.7 | 199.5 | 203 | 206.2 | 214 | 217.7 | 217.7 | 224.6 | 228.5 | 232.2 | 235.9 | 239.7 | 246.7 | 249.9 | 253.6 | 257.2 | 261.3 | 268.3 | 272.1 | 276.1 | 283.2 | 290.5 | 297.1 | 301 | 307.6 | 311.4 | 318.4 | 324.3 | 328.3 | 331.3 | 338.8 | 345.8 | 349.5 | 358.9 | 365.7 | 372.1 | 379.8 | 383.8 | 391.2 | 397.5 | 401 | 406.2 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 409.8 | 413.6 | 417.4 | 420.9 | 424.6 | 428.5 | 432.3 | 436.3 | 440 | 443.9 | 451 | 454.8 | 458.6 | 466.1 | 470 | 473.7 | 473.7 | 477.5 | 481.2 | 485 | 489 | 493 | 496.8 | 500.6 | 504.3 | 508.1 | 511.4 | 511.4 | 511.4 | 514.9 | 518.4 | 518.4 | 522.3 | 526.3 | 530.7 | 534.5 | 538.4 | 542 | 550 | 553.8 | 561 | 565 | 572.7 | 576.6 | 584.4 | 588.2 | 595.5 | 602.7 | 606.6 | 609.9 | 617.4 | 620.9 | 624.7 | 628 | 631.7 | 635.4 | 639 | 646.9 | 650.7 | 654.1 | 657.8 | 661.4 | 665.2 | 672.8 | 676.5 | 679.6 | 686.8 | 690.6 | 697.8 | 705.2 | 709 | 712.8 | 720.1 | 727.8 | 731.7 | 735.5 | 742.9 | 746.7 | 750.6 | 754.3 | 762.1 | 766 | 773.3 | 776.7 | 780.5 | 784.4 | 788.3 | 792.2 | 792.2 | 796.1 | 800 | 800 | 800 | 803.9 | 807.8 | 814.2 | 817.1 | 820.6 | 824.3 | 828 | 831.6 | 835.4 | 835.4 | 835.4 | 835.4 | 835.4 | 835.4 | 839 | 842.6 | 845.1 | 851.5 | 858 | 858 | 861.8 | 869.7 | 877.1 | 885.5 | 893.6 | 897.4 | 900.7 | 907.4 | 911 | 920.9 | 928.1 | 935.2 | 941.7 | 949.5 | 953.4 | 956.9 | 963.3 | 973.9 | 981.1 | 981.1 | 981.1 | 981.1 | 987.9 | 994.9 | 1002.1 | 1005.6 | 1012.4 | 1015.5 | 1022.6 | 1029.8 | 1033.2 | 1037 | 1040.1 | 1045.2 | 1048.4 | 1054.7 | 1057.8 | 1064 | 1067.8 | 1071.7 | 1075.3 | 1075.3 | 1082.2 | 1088.4 | 1095.6 | 1106.3 | 1114.6 | 1122.3 | 1129.5 | 1136.8 | 1147.9 | 1155.4 | 1162.7 | 1174.1 | 1174.1 | 1181.1 | 1188.5 | 1196.3 | 1203.6 | 1207 | 1214.4 | 1225.2 | 1228.5 | 1236 | 1239.6 | 1245.9 | 1253 | 1260.7 | 1268.1 | 1275.7 | 1286 | 1293 | 1304 | 1314.5 | 1324.8 | 1328.5 | 1336 | 1339.5 | 1347.2 | 1354.5 | 1361.7 | 1371.1 | 1378.3 | 1389.2 | 1395.9 | 1406.7 | 1414.1 | 1425.6 | 1433 | 1436.7 | 1444.4 | 1451.7 | 1458.1 | 1465.5 | 1472.8 | 1482.7 | 1489.8 | 1496.9 | 1503.9 | 1511.5 | 1518.2 | 1525.3 | 1529.2 | 1536.3 | 1539.8 | 1547.2 | 1558.3 | 1562.2 | 1569.6 | 1573 | 1580.2 | 1583.7 | 1590.9 | 1597.9 | 1600.9 | 1607.5 | 1611.9 | 1619.4 | 1623.1 | 1630.4 | 1630.4 | 1630.4 | 1630.4 | 1637.4 | 1644.6 | 1651.6 | 1659 | 1666.1 | 1673.2 | 1680.2 | 1686.9 | 1694 | 1701 | 1704.7 | 1711.8 | 1718.9 | 1726.2 | 1733.5 | 1741 | 1748.3 | 1755.7 | 1758.7 | 1765.8 | 1772.5 | 1781.1 | 1788.4 | 1795.6 | 1802.3 | 1809.3 | 1816.2 | 1823.5 | 1829.8 | 1832.6 | 1832.6 | 1839.4 | 1842.4 | 1849.7 | 1853 | 1859.7 | 1866.6 | 1870 | 1873.3 | 1879.8 | 1883.3 | 1887 | 1890 | 1894.4 | 1898 | 1901.7 | 1905.2 | 1912.7 | 1916.2 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1923.3 | 1927 | 1930.6 | 1938 | 1944.7 | 1948.4 | 1955.6 | 1962.6 | 1969.5 | 1973.1 | 1977.5 | 1984.2 | 1987.9 | 1991.7 | 1995.6 | 1999.4 | 2003.3 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2014 | 2014 | 2017.6 | 2017.6 | 2017.6 | 2017.6 | 2017.6 | 2025.1 | 2032.3 | 2035.9 | 2039.6 | 2043.2 | 2050 | 2056.4 | 2063.4 | 2070 | 2076.1 | 2083.7 | 2087.3 | 2090.9 | 2094.3 | 2097.5 | 2100.8 | 2107.9 | 2115 | 2122 | 2129.3 | 2132.9 | 2140 | 2144 | 2150 | 2153.8 | 2157.6 | 2161.4 | 2165.1 | 2168.9 | 2172.5 | 2176.5 | 2184 | 2191.1 | 2194.7 | 2198.5 | 2205.6 | 2212.7 | 2220.1 | 2223.8 | 2230.8 | 2234.4 | 2241.2 | 2244.8 | 2248.5 | 2255.4 | 2262.8 | 2266.2 | 2273.6 | 2281 | 2284.8 | 2292.1 | 2299 | 2306.1 | 2309.8 | 2317 | 2324.3 | 2327.7 | 2334.8 | 2337.8 | 2344.7 | 2348.3 | 2355.7 | 2363.1 | 2370.3 | 2374.8 | 2382.6 | 2390 | 2393.7 | 2401.1 | 2412.4 | 2420 | 2423.5 | 2431 | 2434.8 | 2438.6 | 2445.9 | 2449.7 | 2457.1 | 2460.8 | 2467.5 | 2474 | 2477.3 | 2481 | 2488.1 | 2492 | 2495.9 | 2502.8 | 2506.6 | 2513.9 | 2521.1 | 2528.6 | 2532.3 | 2539.7 | 2547 | 2553.8 | 2561.2 | 2565 | 2571.9 | 2582.8 | 2582.8 | 2582.8 | 2582.8 | 2582.8 | 2586.4 | 2593.8 | 2601.1 | 2605 | 2608.9 | 2616.7 | 2623.9 | 2631.6 | 2639.2 | 2646.8 | 2654.5 | 2662.1 | 2665.9 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2673.4 | 2680.8 | 2684.4 | 2692.1 | 2699.6 | 2706.9 | 2714.7 | 2722.3 | 2725.9 | 2733.3 | 2740.9 | 2748.7 | 2756.2 | 2763.8 | 2771 | 2774.9 | 2779.2 | 2782.8 | 2785.4 | 2789.5 | 2797.6 | 2805.1 | 2812.9 | 2820.4 | 2828 | 2831.7 | 2838.3 | 2845.5 | 2852.7 | 2860.9 | 2868.8 | 2877.2 | 2885.1 | 2892.7 | 2900.1 | 2903.8 | 2907.5 | 2914.6 | 2921.6 | 2929.2 | 2936.6 | 2943.7 | 2951.2 | 2955 | 2958.9 | 2966.8 | 2970.4 | 2974 | 2980.4 | 2986.4 | 2993.7 | 2996.6 | 3001.9 | 3009.2 | 3016.5 | 3024 | 3028 | 3031.8 | 3039.3 | 3045.3 | 3047.9 | 3054.3 | 3062.1 | 3066.1 | 3066.1 | 3069.9 | 3075.9 | 3078.9 | 3082.5 | 3084.6 | 3088.2 | 3091.8 | 3095.6 | 3099.2 | 3106 | 3113.3 | 3120.7 | 3128.1 | 3135.4 | 3142.4 | 3145.8 | 3153.1 | 3156.7 | 3163.9 | 3171 | 3178.1 | 3185.3 | 3192.6 | 3199.9 | 3207 | 3214.2 | 3221.4 | 3225 | 3228.6 | 3236 | 3239.6 | 3246.7 | 3250.2 | 3253.8 | 3261.2 | 3268.5 | 3275.8 | 3283.4 | 3290.9 | 3294.7 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3302.1 | 3305.8 | 3309.2 | 3316.8 | 3320.4 | 3327.7 | 3335.1 | 3342.5 | 3350.3 | 3354.1 | 3361.7 | 3369.1 | 3376.7 | 3384.2 | 3391.9 | 3399.3 | 3403.2 | 3407.1
VL4 | VL4 a VL4A (Tramo 1 a Caverna) | 2014-10-26 | 2016-05-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.1 | 14.1 | 14.8 | 15.6 | 16.6 | 17 | 18 | 18.5 | 20 | 21.3 | 22.4 | 23.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.9 | 27.6 | 29.3 | 29.3 | 31.2 | 33.1 | 36.3 | 41 | 43.5 | 47.5 | 48.5 | 54.1 | 59.2 | 65.6 | 68.8 | 73.4 | 76.6 | 79.3 | 82.4 | 86.4 | 90.8 | 94.5 | 101 | 103.8 | 109.3 | 111.8 | 115.1 | 121.3 | 123.3 | 126.1 | 126.1 | 126.1 | 128.7 | 133.5 | 135.7 | 138.9 | 143.3 | 147 | 152.7 | 155.8 | 161.12 | 167.6 | 170.3 | 173 | 179.6 | 185.2 | 187.7 | 193.7 | 197.1 | 204.1 | 207.5 | 214.5 | 214.5 | 220.3 | 223.1 | 228.7 | 231.6 | 238.2 | 240.9 | 246.3 | 248.6 | 254.4 | 259.1 | 262.6 | 268.7 | 271.7 | 274.5 | 279.6 | 282.3 | 288.1 | 293.5 | 300 | 303 | 308.6 | 310.9 | 317 | 320.7 | 328.3 | 331.8 | 337.8 | 341.2 | 344.2 | 347.3 | 350.6 | 350.6 | 356.8 | 356.8 | 359.6 | 362.5 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 368.9 | 371.7 | 371.7 | 371.7 | 371.7 | 371.7 | 375.2 | 378.4 | 378.4 | 382 | 385.2 | 388.7 | 394.5 | 394.5 | 394.5 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 398.5 | 401.1 | 401.1 | 408.1 | 411.3 | 414.3 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 420.6 | 423.6 | 426.7 | 429.4 | 432.4 | 434.9 | 434.9 | 438 | 439.8 | 444.7 | 446.7 | 450.8 | 450.8 | 454.3 | 454.3 | 457.3 | 457.3 | 460.7 | 460.7 | 463.7 | 469.7 | 472.7 | 472.7 | 475.8 | 481.8 | 484.8 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 488.3 | 495.2 | 497.9 | 500.6 | 502.6 | 506.1 | 509.2 | 512.3 | 518.5 | 518.5 | 521.9 | 528.5 | 534.7 | 538.1 | 541.8 | 548.4 | 551.1 | 558.6 | 564.8 | 571.8 | 577.9 | 581.2 | 587.5 | 590.7 | 597 | 603.9 | 603.9 | 610.8 | 618.3 | 625.6 | 636.6 | 639.6 | 642.6 | 645.7 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 646.9 | 648.1 | 648.1 | 648.1 | 648.1 | 648.1 | 648.1 | 648.1 | 651.5 | 654.3 | 656.3 | 656.3 | 659.5 | 665.5 | 668.4 | 671 | 671 | 671 | 671 | 676.9 | 680 | 680 | 683 | 686.3 | 693 | 699.5 | 705.8 | 709.3 | 716.5 | 723.2 | 726.6 | 729.8 | 729.8 | 733.5 | 739.2 | 744.7 | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 748.1 | 751.1 | 757.8 | 765.4 | 768.9 | 768.9 | 768.9 | 772.7 | 780.1 | 783.5 | 785.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 788.8 | 794 | 797.4 | 797.4 | 800.4 | 802.8 | 804.8 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 806.3 | 807.7 | 809.3 | 810.8 | 810.8 | 810.8 | 812.1 | 814.2 | 814.2 | 815.5 | 816.8 | 818.1 | 823.2 | 828.2 | 831.3 | 838.3 | 840.9 | 840.9 | 840.9 | 840.9 | 840.9 | 844.3 | 846.7 | 852.3 | 858 | 858 | 858 | 860.2 | 867.5 | 874 | 878 | 881.5 | 888.3 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 895.7 | 899.1 | 902.8 | 909.8 | 917.3 | 921 | 921 | 923.5 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 925.8 | 928.7 | 928.7 | 931.5 | 934.5 | 934.5 | 934.5 | 940.3 | 942.5 | 947.4 | 947.4 | 947.4 | 947.4 | 947.4 | 947.4 | 953.2 | 955.8 | 958.3 | 960.7 | 963.3 | 963.3 | 963.3 | 967.7 | 970.9 | 973.7 | 978.7 | 978.7 | 978.7 | 978.7 | 978.7 | 980.6 | 983 | 988.7 | 991.8 | 997.4 | 997.4 | 997.4 | 997.4 | 1004.1 | 1011.4 | 1011.4 | 1014.6 | 1014.6 | 1014.6 | 1016.8 | 1020.7 | 1023.3 | 1026.3 | 1029.2 | 1032.4 | 1032.4 | 1039.1 | 1045.6 | 1049.9 | 1049.9 | 1052.6 | 1055.2 | 1058 | 1064.6 | 1067.9 | 1071.2 | 1074.2 | 1080.1 | 1083.3 | 1087 | 1090.1 | 1093.4 | 1100.7 | 1104.1 | 1107.4 | 1114 | 1117.6 | 1117.6 | 1121.3 | 1124.8 | 1128.4 | 1135.5 | 1138.4 | 1141.9 | 1141.9 | 1148.8 | 1155.8 | 1159.3 | 1159.3 | 1159.3 | 1166.5 | 1173.5 | 1176.8 | 1176.8 | 1176.8 | 1183.4 | 1187.2 | 1191.1 | 1191.1 | 1193.9 | 1199.5 | 1202.8 | 1206 | 1206 | 1206 | 1209.2 | 1215.4 | 1218.5 | 1221.6 | 1221.6 | 1221.6 | 1221.6 | 1221.6 | 1221.6 | 1221.6 | 1223.9 | 1223.9 | 1229.4 | 1232.6 | 1235.3 | 1235.3 | 1238.4 | 1244.1 | 1247 | 1253.9 | 1261.1 | 1261.1 | 1264.2 | 1271.3 | 1277.6 | 1284.6 | 1291.8 | 1295.1 | 1295.1 | 1302.5 | 1313 | 1313 | 1320 | 1323.8 | 1327.2 | 1330.5 | 1330.5 | 1334 | 1343.3 | 1350.3 | 1353.6 | 1360.5 | 1367.5 | 1374.4 | 1380.6 | 1383.7 | 1386.5 | 1389.3 | 1395.3 | 1398.9 | 1405.8 | 1409 | 1416 | 1423.4 | 1430.7 | 1437.8 | 1444.8 | 1450.8 | 1454.3 | 1457.9 | 1464.8 | 1471.4 | 1475.5 | 1482.5 | 1492.2 | 1495.2 | 1498.8 | 1505.2 | 1512.6 | 1519.5 | 1526.4 | 1536.8 | 1543.6 | 1550.6 | 1557.5 | 1564.5 | 1575.3 | 1582.2 | 1589 | 1595.7 | 1603.1 | 1610.5 | 1617.4 | 1624.8 | 1628.5 | 1636 | 1643.5 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1654.7 | 1657.9 | 1665 | 1668.5 | 1668.5 | 1668.5 | 1668.5 | 1675.8 | 1683.3 | 1687.1 | 1687.1 | 1687.1 | 1687.1 | 1687.1 | 1687.1 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5 | 1692.5
| VL4A a Caverna (Tramo 2 a Caverna) | 2016-05-24 | 2016-10-02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 19.4 | 26.6 | 30.4 | 30.4 | 30.4 | 37.9 | 41.2 | 48.8 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 59.6 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 16.2 | 63.2 | 66.6 | 69.2 | 72.8 | 76.1 | 79.1 | 86.5 | 89.7 | 92.9 | 96.5 | 99.6 | 106.8 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 112.9 | 116 | 116 | 119.2 | 122.1 | 122.1 | 125.1 | 127.5 | 133.5 | 136.3 | 139.3 | 139.3 | 142 | 144.61 | 144.61 | 150.4 | 156.1 | 159.3 | 159.3 | 165.5 | 169.1 | 172.8 | 176.1 | 179.4 | 179.4 | 179.4 | 182.2 | 182.2 | 184.8 | 191.6 | 198.7 | 202.5 | 206.1 | 213.6 | 216.3 | 222.7 | 225.5 | 225.5 | 228.8 | 232.1 | 232.1 | 232.1 | 235.1 | 238.3 | 241.7 | 244.5 | 247.2 | 247.2 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 247.9 | 250.5 | 253.3 | 260 | 263 | 265.7 | 269 | 272.2 | 278.3 | 281.9 | 289.6 | 293 | 296.7 | 303 | 306 | 308.9 | 311.9 | 314.3 | 317.4 | 320.4 | 323.5 | 323.5 | 326.7 | 333.57 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07 | 335.07
| VL4A-2 (a Transformadores) | 2016-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.16 | 3.26 | 10.46 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 16.56 | 19.66 | 19.66 | 22.86 | 25.76 | 25.76 | 28.76 | 31.16 | 37.16 | 39.96 | 42.96 | 42.96 | 45.66 | 48.27 | 48.27 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.6 | 52.6 | 55.3 | 55.3 | 58.1 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 63 | 63 | 65.9 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 71.5 | 74.2 | 77.1 | 80.1 | 83.1 | 85.7 | 88.7 | 92 | 92 | 92 | 94.5 | 97.4 | 100.6 | 103.8 | 107 | 113.1 | 116.3 | 119.7 | 122.5 | 122.5 | 128.7 | 132.1 | 135.7 | 142 | 145 | 145 | 148.3 | 148.3 | 151.9 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 155.6 | 158.8 | 162.5 | 165.3 | 168.3 | 170.9 | 173.6 | 176.6 | 179.8 | 183.4 | 183.4 | 187.2 | 191 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9 | 194.9
| VL4A-1 (a FPS) | 2016-08-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.96 | 9.46 | 12.16 | 18.56 | 21.36 | 21.36 | 24.66 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 30.96 | 34.16 | 37.56 | 40.36 | 43.1 | 43.1 | 47 | 50.1 | 56.2 | 59.3 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 73.8 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 77.6 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 88.6 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 95.9 | 103.8
| VL4A-3 (a Descarga L7-A) | 2016-10-09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 4.18 | 7.88 | 10.68 | 13.68 | 16.28 | 18.98 | 22 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.3 | 26.3 | 29.3 | 32.3 | 36.9 | 43.8 | 49.9 | 56.9 | 60.5 | 63.8 | 71 | 74.6 | 81.1 | 84.9 | 87.6 | 95 | 98.2 | 102.1 | 104.7 | 111.8 | 118.8 | 125.3 | 127.9
VL5 | VL5 - VL5' (VL5 - P21) | 2015-02-01 | 2015-09-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 1 | 3.25 | 4.7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13.5 | 15 | 20.6 | 23 | 24.9 | 27.4 | 29.7 | 33 | 38.7 | 41.7 | 44.1 | 49.5 | 52.3 | 55.4 | 61.1 | 66.6 | 70.7 | 73.5 | 79.1 | 83.9 | 87.7 | 94.3 | 100.1 | 103.3 | 110.8 | 118.8 | 122.3 | 130.1 | 133.6 | 140 | 147 | 150.3 | 158.4 | 161.6 | 169.5 | 172.5 | 179.1 | 182.7 | 186.3 | 193.8 | 197.6 | 205.3 | 209.3 | 212.6 | 219.2 | 222.2 | 222.2 | 222.2 | 229.8 | 233.8 | 237.6 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 240.7 | 243.7 | 246.8 | 254 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 257.9 | 261.5 | 265.4 | 269.2 | 273.2 | 277.1 | 277.1 | 277.1 | 280.8 | 284 | 284 | 287.6 | 291.5 | 294.5 | 294.5 | 294.5 | 294.5 | 298.1 | 302.1 | 305.5 | 309.1 | 309.1 | 312.7 | 312.7 | 312.7 | 312.7 | 315.9 | 319.8 | 323.5 | 327.3 | 330.9 | 330.9 | 330.9 | 330.9 | 338.5 | 342.5 | 346 | 348.9 | 348.9 | 348.9 | 351.9 | 355.3 | 359.3 | 365.7 | 365.7 | 365.7 | 369.3 | 372.9 | 380.2 | 383 | 386.8 | 386.8 | 390.2 | 397.3 | 401.3 | 404.3 | 408.1 | 408.1 | 414.5 | 421.5 | 424.5 | 427 | 429.9 | 429.9 | 436.1 | 439.9 | 443.4 | 450.1 | 450.1 | 450.1 | 454 | 457.9 | 461.6 | 468.6 | 472.2 | 475.6 | 479.2 | 486 | 492 | 495.4 | 498.5 | 506 | 509.5 | 516.3 | 519.6 | 526.4 | 533.2 | 536.7 | 538.8 | 542.2 | 546 | 548.3 | 551.8 | 555.5 | 562.8 | 562.8 | 570 | 577.4 | 577.4 | 580.9 | 583.8 | 589.1 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 594.8 | 600.2 | 603.4 | 605.7 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 611.6 | 614.4 | 621.5 | 621.5 | 621.5 | 621.5 | 624.9 | 624.9 | 624.9 | 624.9 | 624.9 | 628.1 | 631.7 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 634.9 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43 | 636.43
| VL5' - CM1 (P21 - CM1) | 2015-09-15 | 2015-11-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.8 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 19.6 | 21.7 | 26.1 | 29 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 43.9 | 43.9 | 47.5 | 51.7 | 51.7 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 59.4 | 63.2 | 67 | 70.8 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3 | 77.3
| CM1 - TPS (Top Heading) | 2015-11-18 | 2015-11-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 6 | 6 | 8.3 | 12.2 | 15.4 | 15.4 | 23.5 | 26.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 29.8
| CM1 - V1 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.8 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
| VL5' - L9 | 2015-09-29 | 2016-01-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 8.3 | 11.3 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 17.6 | 24.5 | 24.5 | 26.5 | 29.1 | 32.4 | 32.4 | 32.4 | 35.2 | 41.9 | 44.8 | 49.4 | 49.4 | 53.2 | 60.5 | 64.2 | 67.8 | 67.8 | 75 | 78.8 | 86.1 | 86.1 | 89.7 | 93.5 | 101 | 104.8 | 104.8 | 108.8 | 112.8 | 121 | 121 | 128.7 | 136.5 | 140.4 | 140.4 | 147.9 | 147.9 | 151.6 | 155.4 | 158.5 | 158.5 | 164.3 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9 | 164.9
| VL5' - TCS (P15 - TCS) | 2015-10-19 | 2015-11-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.5 | 7.8 | 10.9 | 10.9 | 13.7 | 13.7 | 17.7 | 17.7 | 20.2 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 25.6 | 25.6 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 33.9 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 39.2 | 41.8 | 41.8 | 44.7 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4
| L9 - SS - Top Heading (hacia TPS) | 2016-01-21 | 2016-01-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8
| L9 hacia L10 (Top Heading) | 2016-02-02 | 2016-03-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2.6 | 4 | 7.5 | 10.4 | 10.4 | 15.5 | 19.5 | 23 | 23 | 27.2 | 35.4 | 39.3 | 43 | 43 | 43 | 46.8 | 50.6 | 54.6 | 58.7 | 62.8 | 62.8 | 62.8 | 66.5 | 70 | 73.5 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 80.8 | 85.1 | 92.6 | 95.2 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 100.6 | 104.4 | 108.1 | 108.1 | 108.1 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9 | 109.9
| V1 - CMC (CM1 - CMC) | 2016-10-24 | 2015-11-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 7.6 | 11.2 | 14.7 | 18.4 | 20.9 | 20.9 | 24.5 | 28.3 | 35 | 37.4 | 41.4 | 44.9 | 48.8 | 52.4 | 55.9 | 60.1 | 63.8 | 67.4 | 71.7 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 78.8
| CM-C - TPS-A (Top Heading) (Hasta Nicho de Construcción) | 2016-11-14 | 2016-11-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3.6 | 6.6 | 6.6 | 10.5 | 14.2
CM-C - FPS-B (Top Heading) | bar: 2014-08-29 to 2016-11-17
VL5A | VL5A - VL5'-A | 2016-04-03 | 2016-08-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.4 | 6 | 7.1 | 9.1 | 14.9 | 17.7 | 23.4 | 26.1 | 35.9 | 43.6 | 50.1 | 53.7 | 60.1 | 64.1 | 71.9 | 79.9 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 91.6 | 99.4 | 106.1 | 113.6 | 120.8 | 128 | 134.9 | 142.3 | 149.8 | 157.1 | 164.4 | 171.9 | 179.8 | 187.4 | 195 | 203.2 | 211.4 | 219.4 | 227.1 | 234.6 | 242.5 | 249.7 | 256.7 | 263.9 | 275.2 | 282.5 | 290.2 | 297.8 | 309.2 | 317.1 | 325.1 | 333.1 | 341.1 | 352.9 | 356.8 | 364.4 | 372.2 | 380 | 391.5 | 399.5 | 407.3 | 414.6 | 422 | 429.4 | 437.4 | 445.4 | 453.3 | 460.8 | 464.6 | 468.5 | 476.3 | 484 | 491.6 | 499.3 | 510.4 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 517.9 | 525.4 | 533.1 | 544.4 | 552 | 559.7 | 571.5 | 579.3 | 587 | 595 | 602.6 | 610.4 | 621.9 | 629.6 | 637.3 | 644.6 | 651.9 | 661 | 666 | 677 | 684 | 691.9 | 703 | 710.7 | 717 | 719.9 | 722.8 | 729.2 | 732.9 | 732.9 | 732.9 | 732.9 | 736.8 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6 | 740.6
| VL5'-A - L9A | 2016-08-03 | 2016-08-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.8 | 11.9 | 18.3 | 19.8 | 22.8 | 25.9 | 33.1 | 39.2 | 46.5 | 53.7 | 65.4 | 72.3 | 79.3 | 83.2 | 90.5 | 97.4 | 104.6 | 112.2 | 123.1 | 126.4 | 130.2 | 133.9 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2 | 137.2
| VL5'A - CM1A | 2016-10-13 | 2016-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.6 | 8.4 | 16.1 | 20.1 | 23.1 | 29.1 | 32.1 | 40.1 | 48.1 | 55.6 | 59.6 | 64.5 | 71.3 | 78.5 | 81.6 | 84.6 | 88.7 | 92.3 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2 | 96.2
| L9A - SCA (Top Heading) (Hacia L10) | 2016-09-04 | 2016-09-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2.05 | 4.85 | 8.65 | 12.25 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 24.05 | 31.45 | 35.35 | 38.95 | 49.75 | 53.35 | 60.95 | 69.25 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2
| L9A - SSA - TPS-B (Top Heading) | 2016-08-26 | 2016-10-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.6 | 4.8 | 8.2 | 15.2 | 17.8 | 21.5 | 28.7 | 32.2 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 47.5 | 51.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 60.9 | 64.7 | 68 | 71.7 | 78.1 | 81.3 | 84.4 | 88.6 | 91.6 | 95.2 | 101.6 | 108.4 | 111.5 | 118.9 | 122.1 | 129 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8 | 132.8
| CM1-A - TPS-B (Benching) (Hasta Nicho Construcción) | 2016-10-31 | 2016-11-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10.74 | 16.84 | 19.84 | 29.04 | 32.84 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64 | 40.64
| CM1-A - SSA (Benching) | 2016-11-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.66 | 13.46 | 16.86 | 16.86 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 21.76
L1 | L1 Suelo | 2015-05-31 | 2015-08-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1.65 | 3.15 | 3.9 | 4.65 | 4.65 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.15 | 7.65 | 8.4 | 8.4 | 9.15 | 9.9 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 11.4 | 11.4 | 12.15 | 12.9 | 13.65 | 14.4 | 15.15 | 15.9 | 16.65 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 18.15 | 18.9 | 19.65 | 21.15 | 21.9 | 22.65 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 24.15 | 25.65 | 26.4 | 27.15 | 28.65 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30.15 | 30.9 | 32.4 | 33.9 | 34.65 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 36.15 | 37.65 | 39.15 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 42.9 | 45.5 | 47 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8
| L1 D&B | 2015-09-01 | 2016-02-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.4 | 1.8 | 3 | 6.2 | 8.9 | 10.3 | 12.8 | 16.1 | 18.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 21 | 21.5 | 23.4 | 24.6 | 26.4 | 27.4 | 29.4 | 30.4 | 32.7 | 33.4 | 35.4 | 37 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 41.3 | 42.6 | 43.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 45.7 | 48.1 | 49.5 | 51.5 | 52.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 58.2 | 60.6 | 63.2 | 66.6 | 69 | 73.6 | 79.2 | 85.9 | 92.7 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 99.2 | 107.2 | 110.7 | 117.2 | 120 | 123.2 | 131 | 133.7 | 137.5 | 141.2 | 148.2 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 151.7 | 154.5 | 158.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 166.3 | 169.7 | 173.4 | 177.1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 185.3 | 188.2 | 191.2 | 194 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 201 | 204.5 | 211.4 | 211.4 | 211.4 | 214.8 | 214.8 | 214.8 | 218.4 | 221.9 | 228 | 231 | 234.5 | 234.5 | 238 | 241.7 | 245.1 | 251 | 254.7 | 254.7 | 254.7 | 254.7 | 254.7 | 257.3 | 259.9 | 266.3 | 269.5 | 276.4 | 276.4 | 276.4 | 276.4 | 283.5 | 283.5 | 287.2 | 291 | 294.2 | 298 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6 | 299.6
| L1 TBM | 2016-06-08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.5 | 1.14 | 1.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 4.5 | 5.9 | 7.35 | 10.72 | 17.22 | 18 | 18 | 18 | 19.2 | 25.57 | 32 | 35.6 | 35.6 | 42 | 48.3 | 51.11 | 51.11 | 62.31 | 63.84 | 69.42 | 74.66 | 82.59 | 88.5 | 93.57 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 108.14 | 122.96 | 128.47 | 129.92 | 145.54 | 145.54 | 155.59 | 167.23 | 170.8 | 184.64 | 188.25 | 206.23 | 206.23 | 209.97 | 211.66 | 216.26 | 219.33 | 220.36 | 223.59 | 224.74 | 224.74 | 225.53 | 227.8 | 229.28 | 231.23 | 232.63 | 235.78 | 242.11 | 242.11 | 242.11 | 246.24 | 249.47 | 249.47 | 258.67 | 259.53 | 261.03 | 264.79 | 266.53 | 266.53 | 274.58 | 287 | 295.51 | 303.16 | 304.2 | 306.9 | 309.9 | 314.25 | 319.67 | 319.67 | 319.67 | 323.37 | 333.77 | 348.71 | 357.51 | 365.87 | 371.79 | 371.79 | 377.12 | 383.36 | 395.03 | 399.41 | 401.58 | 411.68 | 417.83 | 420 | 424.2 | 424.84 | 427.18 | 427.18 | 428.18 | 429.82 | 437.64 | 439.44 | 441.82 | 446.32 | 449.1 | 451.63 | 452.81 | 452.81 | 452.81 | 452.81 | 452.81 | 453.3 | 454.54 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 456.6 | 458.53 | 459.1 | 461.21 | 462.56 | 463.31 | 463.8 | 465.19 | 467.04 | 468.45 | 471.14 | 475.84 | 477.9 | 480.8 | 483.05 | 486.87 | 489.2 | 492.6 | 498.8 | 501.49 | 503.15 | 507.23 | 511.17 | 515.37 | 524.55 | 530.34 | 533.12 | 536.3 | 541.93 | 543.21 | 547.03 | 549.26 | 550.7 | 550.7 | 550.7

## Nomenclatura
Portal o túnel | Tramo informado en actual respuesta | Tramo informado en respuesta Res. N° 1012
VA1 | VA1 - APS
TC
NTC
VA2 | VA2 (D&B)
VA2 (TBM) hasta A10'
Logistic Tunnel VA2
VL7 | VL7 - L12
L12 - VL8
L12 - L10
VL4 | VL4 a VL4A (Tramo 1 a Caverna)
VL4A a Caverna (Tramo 2 a Caverna)
VL4A-2 (a Transformadores)
VL4A-1 (a FPS)
VL4A-3 (a Descarga L7-A)
VL5 | VL5 - VL5' (VL5 - P21)
VL5' - CM1 (P21 - CM1)
| CM1 - TPS (Top Heading) | CM1 - TPS - L9
| CM1 - V1 | CM1 - TPS - L9
VL5' - L9
VL5' - TCS (P15 - TCS)
| L9 - SS - Top Heading (hacia TPS) | L9 - TPS
| L9 hacia L10 (Top Heading) | L9 - L10
| V1 - CMC (CM1 - CMC) | CM1 - CMC
| CM-C - TPS-A (Top Heading) (Hasta Nicho de Construcción) | Tramo Nuevo
| CM-C - FPS-B (Top Heading) | Tramo Nuevo
VL5A | VL5A - VL5'-A
VL5'-A - L9A
VL5'A - CM1A
| L9A - SCA (Top Heading) (Hacia L10) | L9A - L10
| L9A - SSA - TPS-B (Top Heading) | L9A - TPS-B
| CM1-A - TPS-B (Benching) (Hasta Nicho Construcción) | Tramo Nuevo
| CM1-A - SSA (Benching) | Tramo Nuevo
L1 | L1 Suelo
L1 D&B
L1 TBM