## Avance túneles Yeso-Volcan
Avance acumulado (en metros)
Portal o Túnel | Inicio de construcción (dd/mm/aa) | time axis 2014-12-19 to 2016-11-27
V1 | 2015-03-11 | [82 empty] | 3.11 | 3.51 | 5.64 | 6.2 | 8.86 | 10.67 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 13.25 | 15.25 | 16.62 | 16.62 | 16.62 | 17.64 | 18.1 | 18.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20.9 | 22.76 | 25.19 | 27.1 | 28.27 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 30.02 | 33.2 | 35.25 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 39.12 | 40.1 | 41.2 | 42.57 | 44.15 | 45.92 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49.11 | 51.94 | 53.77 | 55.83 | 57.96 | 57.96 | 57.96 | 59.72 | 61.72 | 61.72 | 64.6 | 65.74 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 68.15 | 70.15 | 70.15 | 72 | 74.2 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 76.48 | 77.12 | 78.41 | 81.95 | 82.86 | 85.22 | 85.22 | 85.22 | 86.6 | 87.75 | 88.75 | 89.72 | 91.3 | 93 | 95.26 | 95.26 | 96.85 | 99.5 | 102.34 | 104 | 104 | 104 | 106 | 108.6 | 111.7 | 112.9 | 112.9 | 114.35 | 117.17 | 117.17 | 119.1 | 120.2 | 120.2 | 122 | 122 | 122 | 124.5 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 128 | 128 | 130.95 | 133.75 | 133.75 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 136.8 | 138.76 | 139.9 | 140.8 | 143.45 | 145.03 | 147.1 | 147.75 | 150.1 | 150.1 | 151.77 | 151.77 | 151.77 | 153.22 | 153.22 | 153.22 | 154.1 | 155.7 | 155.7 | 156.55 | 157.9 | 160.2 | 160.2 | 162.8 | 164.1 | 168.52 | 168.52 | 168.52 | 171.96 | 171.96 | 176.3 | 178.3 | 182.4 | 184 | 186.9 | 190.9 | 190.9 | 192.7 | 197.5 | 202.65 | 207 | 211.5 | 216 | 220.1 | 224.2 | 226.5 | 226.5 | 228.8 | 233.5 | 237.6 | 241.2 | 244.55 | 248.6 | 253.3 | 258.35 | 263.6 | 269 | 274.2 | 279.52 | 282 | 287.6 | 293.9 | 296.2 | 301.4 | 306.1 | 308.5 | 313.75 | 318.2 | 320.59 | 324.3 | 329.7 | 334.7 | 339.5 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 344.2 | 349.2 | 352.5 | 353.5 | 357.8 | 362.45 | 367.45 | 372.6 | 377.75 | 380.6 | 383 | 385.8 | 391.5 | 394.9 | 397.7 | 401.1 | 404.4 | 405.3 | 411.7 | 415 | 415 | 418.8 | 422.2 | 422.2 | 422.2 | 425.2 | 429 | 434.5 | 437 | 442.9 | 449.3 | 454 | 457.3 | 464.25 | 468.4 | 475.8 | 482.3 | 485.5 | 488.2 | 494.6 | 498.2 | 504.7 | 511.2 | 517.2 | 520.3 | 524.1 | 527.8 | 531.6 | 539 | 543.1 | 549.9 | 555.6 | 559.3 | 563 | 568.4 | 575.6 | 581 | 581 | 587.1 | 590.5 | 597.4 | 601.1 | 606.3 | 614.1 | 617.3 | 621.3 | 629.1 | 633 | 636.8 | 640.6 | 644.4 | 644.4 | 648.3 | 652.2 | 656 | 660 | 667.8 | 675.7 | 679.7 | 683.4 | 690.9 | 694.6 | 698.4 | 706 | 709.7 | 717.1 | 721.1 | 725.1 | 729 | 732.8 | 736.5 | 736.5 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | 740.4 | 744.2 | 748.1 | 751.9 | 755.4 | 755.4 | 759.4 | 759.4 | 762.5 | 762.5 | 762.5 | 766.1 | 773.9 | 781.4 | 789 | 796.7 | 804.1 | 807.4 | 814.8 | 822.4 | 826.3 | 830.1 | 830.1 | 830.1 | 830.1 | 830.1 | 833.5 | 840.9 | 848.1 | 855.3 | 862.8 | 870 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 873.8 | 877.6 | 885.2 | 896.5 | 903.8 | 910.6 | 913.3 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 920.8 | 928.2 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 935.8 | 939.6 | 947.1 | 954.7 | 966.2 | 970.1 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 977.7 | 985 | 988.8 | 992.6 | 1001.5 | 1006.4 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1010.2 | 1014.4 | 1019.5 | 1022.6 | 1025.6 | 1028.6 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030.7 | 1033.7 | 1035.3 | 1038.5 | 1040.2 | 1043.6 | 1045 | 1045 | 1045.5 | 1046.9 | 1048.9 | 1050.5 | 1053 | 1055.45 | 1058.1 | 1063.2 | 1065.6 | 1069 | 1071.3 | 1074.7 | 1078.3 | 1082 | 1087.2 | 1089 | 1092.3 | 1096 | 1101.1 | 1103 | 1104.6 | 1106.4 | 1110.1 | 1114.3 | 1115.8 | 1119.2 | 1119.2 | 1119.2 | 1123.4 | 1125.8 | 1130 | 1135.5 | 1138.3 | 1141 | 1141 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1143.4 | 1145.7 | 1150.2 | 1154.25 | 1158.8 | 1162.1 | 1162.1 | 1164.2 | 1165.5 | 1170.4 | 1176.1 | 1178.8 | 1178.8 | 1178.8 | 1178.8 | 1178.8 | 1180.5 | 1184.7 | 1188.2 | 1190.4 | 1192.1 | 1195.9 | 1198.1 | 1198.1 | 1198.1 | 1198.1 | 1202.8 | 1204.25 | 1210.5 | 1215.7 | 1218.3 | 1220.8 | 1228 | 1232.6 | 1236.4 | 1242.5 | 1246.6 | 1250.9 | 1255.1 | 1259.9 | 1265.1 | 1269.7 | 1271.7 | 1274.7 | 1278.5 | 1283.7 | 1287 | 1290.8 | 1292.6 | 1296.1 | 1299.8 | 1305.8 | 1310.4 | 1315 | 1320.2 | 1325 | 1327.9 | 1331 | 1331 | 1331 | 1331 | 1333.8 | 1339.2 | 1343.7 | 1349.3 | 1356.4 | 1359.8 | 1359.8 | 1359.8 | 1359.8 | 1363.2 | 1366.4 | 1372.6 | 1379.8 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | 1383.6 | 1387.3 | 1394.9 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398
V5 | 2014-12-17 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.25 | 4 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.75 | 9.25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.25 | 13 | 14.05 | 15 | 15.25 | 15.25 | 17.1 | 18.05 | 21.1 | 21.99 | 21.99 | 23.442 | 23.992 | 24.968 | 26.075 | 26.842 | 29.342 | 29.342 | 30.972 | 32.462 | 34.772 | 37.61 | 37.61 | 40.122 | 40.122 | 42.402 | 44.07 | 44.07 | 46.642 | 49.442 | 52.442 | 54.142 | 56.642 | 59.482 | 61.272 | 63.502 | 69.042 | 71.442 | 74.242 | 76.242 | 76.242 | 80.012 | 82.012 | 84.642 | 86.882 | 89.482 | 95.242 | 98.402 | 98.402 | 100.562 | 102.742 | 104.142 | 105.842 | 108.102 | 109.842 | 111.772 | 113.742 | 115.642 | 117.042 | 118.442 | 121.912 | 125.042 | 128.512 | 130.502 | 134.042 | 137.922 | 141.042 | 144.932 | 148.422 | 154.262 | 156.142 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 159.042 | 161.042 | 162.642 | 166.992 | 171.112 | 179.262 | 179.262 | 189.642 | 195.142 | 200.992 | 207.212 | 211.502 | 213.252 | 223.132 | 233.232 | 245.312 | 246.442 | 247.512 | 248.732 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 249.492 | 250.492 | 252.302 | 255.422 | 255.422 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 256.472 | 257.602 | 258.922 | 260.072 | 262.892 | 264.002 | 265.232 | 265.232 | 265.232 | 266.032 | 267.332 | 268.851 | 272.645 | 276.751 | 278.832 | 281.792 | 281.792 | 287.862 | 293.792 | 299.742 | 299.742 | 307.03 | 314.962 | 330.545 | 339.055 | 345.696 | 345.696 | 350.171 | 357.875 | 369.382 | 377.322 | 392.562 | 401.872 | 411.581 | 411.581 | 421.877 | 430.812 | 430.812 | 430.812 | 432.218 | 432.761 | 433.642 | 436.642 | 439.142 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 441.942 | 451.342 | 458.212 | 466.852 | 470.582 | 485.342 | 492.732 | 502.582 | 512.812 | 536.432 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 559.542 | 574.332 | 574.332 | 577.681 | 599.779 | 619.252 | 644.682 | 665.862 | 678.915 | 686.738 | 697.669 | 704.146 | 704.146 | 704.146 | 717.917 | 734.179 | 743.833 | 756.944 | 771.111 | 780.053 | 796.293 | 796.293 | 800.966 | 813.982 | 813.982 | 832.653 | 837.552 | 842.072 | 842.072 | 842.072 | 844.752 | 850.749 | 856.161 | 861.881 | 862.192 | 862.872 | 862.872 | 862.872 | 862.872 | 862.872 | 862.872 | 862.872 | 865.662 | 867.259 | 867.259 | 867.805 | 869.772 | 869.772 | 871.732 | 872.972 | 876.122 | 877.112 | 878.466 | 880.842 | 882.202 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 882.842 | 883.742 | 883.742 | 883.892 | 884.639 | 884.639 | 884.639 | 884.639 | 884.639 | 884.639 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 884.853 | 885.392 | 885.392 | 885.922 | 885.922 | 886.462 | 886.962 | 887.842 | 887.842 | 888.452 | 888.452 | 888.452 | 889.371 | 889.371 | 890.382 | 891.352 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 891.612 | 892.552 | 893.552 | 893.922 | 893.922 | 893.922 | 893.922 | 893.922 | 893.922 | 894.912 | 895.532 | 896.462 | 898.286 | 899.453 | 899.453 | 899.453 | 899.453 | 900.442 | 900.442 | 902.132 | 902.132 | 902.132 | 902.132 | 902.442 | 902.442 | 903.15 | 904.19 | 907.29 | 909.56 | 909.56 | 910.74 | 913.65 | 914.652 | 914.652 | 915.657 | 915.657 | 916.657 | 918.657 | 920.617 | 921.678 | 923.032 | 925.032 | 927.732 | 929.842 | 929.842 | 933.962 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 935.632 | 936.311 | 937.647 | 938.197 | 938.197 | 938.197 | 938.608 | 938.608 | 939.208 | 939.812 | 940.512 | 941.346 | 941.946 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.75 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 942.746 | 944.942 | 946.942 | 949.242 | 949.242 | 949.242 | 951.042 | 951.042 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242 | 953.242
Túnel Suelo Entrada | 2016-07-29 | 2016-07-29: 1; 2016-07-30: 2; 2016-07-31: 4; 2016-08-01: 6; 2016-08-02: 8; 2016-08-03: 9; 2016-08-04: 11.2; 2016-08-05: 12.4; 2016-08-06: 12.4; 2016-08-07: 12.4; 2016-08-08: 12.4; 2016-08-09: 14; 2016-08-10: 14; 2016-08-11: 14; 2016-08-12: 15.8; 2016-08-13: 18; 2016-08-14: 19.1; 2016-08-15: 19.9; 2016-08-16: 22.1; 2016-08-17: 22.8; 2016-08-18: 24.2; 2016-08-19: 24.7; 2016-08-20: 24.7; 2016-08-21: 24.7; 2016-08-22: 24.7; 2016-08-23: 24.7; 2016-08-24: 24.7; 2016-08-25: 24.7; 2016-08-26: 25.3; 2016-08-27: 26.9; 2016-08-28: 28.4; 2016-08-29: 29.5; 2016-08-30: 29.5; 2016-08-31: 29.5; 2016-09-01: 29.5; 2016-09-02: 29.5; 2016-09-03: 29.5; 2016-09-04: 29.5; 2016-09-05: 29.5; 2016-09-06: 30.55; 2016-09-07: 32; 2016-09-08: 33.5; 2016-09-09: 35; 2016-09-10: 37.5; 2016-09-11: 40.3; 2016-09-12: 41.38; 2016-09-13: 41.38; 2016-09-14: 41.38; 2016-09-15: 41.38; 2016-09-16: 41.38; 2016-09-17: 41.38; 2016-09-18: 41.38; 2016-09-19: 41.38; 2016-09-20: 42; 2016-09-21: 42; 2016-09-22: 43.05; 2016-09-23: 44.15; 2016-09-24: 45.75; 2016-09-25: 46.5; 2016-09-26: 49.3; 2016-09-27: 49.3; 2016-09-28: 51.3; 2016-09-29: 51.7; 2016-09-30: 51.7; 2016-10-01: 51.7; 2016-10-02: 51.7; 2016-10-03: 51.7; 2016-10-04: 52; 2016-10-05: 52; 2016-10-06: 52; 2016-10-07: 53.4; 2016-10-08: 54.7; 2016-10-09: 54.7; 2016-10-10: 57.7; 2016-10-11: 57.7; 2016-10-12: 58.7; 2016-10-13: 59.8; 2016-10-14: 59.8; 2016-10-15: 59.8; 2016-10-16: 59.8; 2016-10-17: 59.8; 2016-10-18: 60.1; 2016-10-19: 60.1; 2016-10-20: 60.1; 2016-10-21: 60.6; 2016-10-22: 61.6; 2016-10-23: 63.2; 2016-10-24: 63.2; 2016-10-25: 63.2; 2016-10-26: 63.7; 2016-10-27: 64.2; 2016-10-28: 65.2; 2016-10-29: 66.2; 2016-10-30: 66.2; 2016-10-31: 66.2; 2016-11-01: 66.2; 2016-11-02: 67.9; 2016-11-03: 67.9; 2016-11-04: 67.9; 2016-11-05: 67.9; 2016-11-06: 67.9; 2016-11-07: 67.9; 2016-11-08: 67.9; 2016-11-09: 67.9; 2016-11-10: 67.9; 2016-11-11: 67.9; 2016-11-12: 67.9; 2016-11-13: 67.9; 2016-11-14: 67.9; 2016-11-15: 67.9; 2016-11-16: 67.9; 2016-11-17: 67.9; 2016-11-18: 67.9; 2016-11-19: 67.9; 2016-11-20: 67.9; 2016-11-21: 67.9; 2016-11-22: 67.9; 2016-11-23: 67.9; 2016-11-24: 67.9; 2016-11-25: 67.9; 2016-11-26: 67.9; 2016-11-27: 67.9
Túnel Suelo Salida | 2016-02-21 | 2016-02-22: 1; 2016-02-23: 2.97; 2016-02-24: 5.71; 2016-02-25: 7.72; 2016-02-26: 7.72; 2016-02-27: 9.72; 2016-02-28: 9.72; 2016-02-29: 11.62; 2016-03-01: 12.9; 2016-03-02: 12.9; 2016-03-03: 12.9; 2016-03-04: 13.8; 2016-03-05: 15.3; 2016-03-06: 16.4; 2016-03-07: 17.9; 2016-03-08: 19.2; 2016-03-09: 20.48; 2016-03-10: 20.48; 2016-03-11: 20.48; 2016-03-12: 20.48; 2016-03-13: 20.7; 2016-03-14: 20.7; 2016-03-15: 22.19; 2016-03-16: 22.19; 2016-03-17: 22.19; 2016-03-18: 24.24; 2016-03-19: 25.6; 2016-03-20: 26.75; 2016-03-21: 29; 2016-03-22: 29; 2016-03-23: 29; 2016-03-24: 29; 2016-03-25: 29.95; 2016-03-26: 29.95; 2016-03-27: 31.6; 2016-03-28: 33; 2016-03-29: 34.9; 2016-03-30: 37.6; 2016-03-31: 39.6; 2016-04-01: 40.6; 2016-04-02: 42.1; 2016-04-03: 43.4; 2016-04-04: 44.9; 2016-04-05: 47.3; 2016-04-06: 50.8; 2016-04-07: 50.8; 2016-04-08: 51.3; 2016-04-09: 53.4; 2016-04-10: 54.3; 2016-04-11: 55.3; 2016-04-12: 57.3; 2016-04-13: 60.4; 2016-04-14: 61.4; 2016-04-15: 61.4; 2016-04-16: 63.4; 2016-04-17: 63.4; 2016-04-18: 63.4; 2016-04-19: 63.4; 2016-04-20: 63.4; 2016-04-21: 65.3; 2016-04-22: 66.2; 2016-04-23: 67.3; 2016-04-24: 68.3; 2016-04-25: 69.3; 2016-04-26: 70.3; 2016-04-27: 72.3; 2016-04-28: 73.3; 2016-04-29: 74.4; 2016-04-30: 75.4; 2016-05-01: 76.4; 2016-05-02: 77.4; 2016-05-03: 78.4; 2016-05-04: 79.4; 2016-05-05: 80.4; 2016-05-06: 82.4; 2016-05-07: 84.4; 2016-05-08: 87.4; 2016-05-09: 89.4; 2016-05-10: 91.3; 2016-05-11: 95.3; 2016-05-12: 96.3; 2016-05-13: 98.3; 2016-05-14: 101.3; 2016-05-15: 102.7; 2016-05-16: 105.3; 2016-05-17: 107.3; 2016-05-18: 108.3; 2016-05-19: 111.3; 2016-05-20: 113.3; 2016-05-21: 115.3; 2016-05-22: 118.5; 2016-05-23: 121.6; 2016-05-24: 124.6; 2016-05-25: 126.6; 2016-05-26: 127.6; 2016-05-27: 128.6; 2016-05-28: 129.6; 2016-05-29: 131.6; 2016-05-30: 133.6; 2016-05-31: 134.6; 2016-06-01: 136.5; 2016-06-02: 137.5; 2016-06-03: 137.5; 2016-06-04: 139.5; 2016-06-05: 142.5; 2016-06-06: 143.5; 2016-06-07: 145.5; 2016-06-08: 147.5; 2016-06-09: 148.5; 2016-06-10: 149.5; 2016-06-11: 151.5; 2016-06-12: 152.5; 2016-06-13: 154.5; 2016-06-14: 156.5; 2016-06-15: 157.5; 2016-06-16: 159.3; 2016-06-17: 161.3; 2016-06-18: 163.4; 2016-06-19: 165.4; 2016-06-20: 168.2; 2016-06-21: 169.3; 2016-06-22: 170.3; 2016-06-23: 172.3; 2016-06-24: 175.2; 2016-06-25: 176.2; 2016-06-26: 177.2; 2016-06-27: 179.2; 2016-06-28: 179.2; 2016-06-29: 181.2; 2016-06-30: 183.2; 2016-07-01: 185.2; 2016-07-02: 187.2; 2016-07-03: 189.2; 2016-07-04: 191.7; 2016-07-05: 193.4; 2016-07-06: 195.4; 2016-07-07: 197.4; 2016-07-08: 198.4; 2016-07-09: 199.4; 2016-07-10: 200.4; 2016-07-11: 200.4; 2016-07-12: 201.4; 2016-07-13: 201.4; 2016-07-14: 202.4; 2016-07-15: 204.4; 2016-07-16: 205.4; 2016-07-17: 207.4; 2016-07-18: 209.4; 2016-07-19: 212.4; 2016-07-20: 213.4; 2016-07-21: 213.4; 2016-07-22: 215.4; 2016-07-23: 216.4; 2016-07-24: 217.3; 2016-07-25: 219.3; 2016-07-26: 221.3; 2016-07-27: 221.3; 2016-07-28: 222.3; 2016-07-29: 225.3; 2016-07-30: 229.3; 2016-07-31: 233.3; 2016-08-01: 236.3; 2016-08-02: 240.3; 2016-08-03: 242.3; 2016-08-04: 243.2; 2016-08-05: 246.2; 2016-08-06: 249.7; 2016-08-07: 252.7; 2016-08-08: 254.7; 2016-08-09: 257.7; 2016-08-10: 258.7; 2016-08-11: 261.7; 2016-08-12: 265.7; 2016-08-13: 269.7; 2016-08-14: 272.7; 2016-08-15: 276.7; 2016-08-16: 279.7; 2016-08-17: 282.7; 2016-08-18: 283.7; 2016-08-19: 286.7; 2016-08-20: 288.7; 2016-08-21: 290.7; 2016-08-22: 292.2; 2016-08-23: 296.7; 2016-08-24: 299.7; 2016-08-25: 304.2; 2016-08-26: 308.5; 2016-08-27: 311.6; 2016-08-28: 314.5; 2016-08-29: 319; 2016-08-30: 322; 2016-08-31: 326; 2016-09-01: 327.1; 2016-09-02: 328.1; 2016-09-03: 330.1; 2016-09-04: 333.1; 2016-09-05: 335.1; 2016-09-06: 338.1; 2016-09-07: 340.1; 2016-09-08: 342.1; 2016-09-09: 346.1; 2016-09-10: 348.1; 2016-09-11: 350.3; 2016-09-12: 351.5; 2016-09-13: 355; 2016-09-14: 357.2; 2016-09-15: 359.2; 2016-09-16: 361.2; 2016-09-17: 363.6; 2016-09-18: 365.9; 2016-09-19: 368.3; 2016-09-20: 370.7; 2016-09-21: 373.1; 2016-09-22: 375.7; 2016-09-23: 379; 2016-09-24: 381.4; 2016-09-25: 385; 2016-09-26: 388.5; 2016-09-27: 392.9; 2016-09-28: 396.5; 2016-09-29: 398.8; 2016-09-30: 401.2; 2016-10-01: 404.8; 2016-10-02: 406; 2016-10-03: 408.4; 2016-10-04: 410.8; 2016-10-05: 413.4; 2016-10-06: 416.8; 2016-10-07: 419.2; 2016-10-08: 425; 2016-10-09: 429.8; 2016-10-10: 432.2; 2016-10-11: 434.8; 2016-10-12: 438.2; 2016-10-13: 441.8; 2016-10-14: 444.2; 2016-10-15: 446.55; 2016-10-16: 447.75; 2016-10-17: 448.9; 2016-10-18: 452.5; 2016-10-19: 453.7; 2016-10-20: 456.1; 2016-10-21: 459.7; 2016-10-22: 463.3; 2016-10-23: 466.9; 2016-10-24: 470.5; 2016-10-25: 474.1; 2016-10-26: 476.5; 2016-10-27: 477.5; 2016-10-28: 478.7; 2016-10-29: 481.1; 2016-10-30: 484.9; 2016-10-31: 484.9; 2016-11-01: 488.5; 2016-11-02: 490.9; 2016-11-03: 490.9; 2016-11-04: 490.9; 2016-11-05: 490.9; 2016-11-06: 490.9; 2016-11-07: 490.9; 2016-11-08: 490.9; 2016-11-09: 490.9; 2016-11-10: 490.9; 2016-11-11: 490.9; 2016-11-12: 490.9; 2016-11-13: 490.9; 2016-11-14: 490.9; 2016-11-15: 490.9; 2016-11-16: 490.9; 2016-11-17: 490.9; 2016-11-18: 490.9; 2016-11-19: 490.9; 2016-11-20: 490.9; 2016-11-21: 490.9; 2016-11-22: 490.9; 2016-11-23: 490.9; 2016-11-24: 490.9; 2016-11-25: 490.9; 2016-11-26: 490.9; 2016-11-27: 490.9
VA4 | 2015-07-21 | [214 empty] | 3.548 | 4.248 | 4.248 | 5.94 | 7.44 | 7.7 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 9.8 | 10.9 | 10.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 15.6 | 17.3 | 17.7 | 20.4 | 20.9 | 20.9 | 21.65 | 21.65 | 22.15 | 23.8 | 23.8 | 26.3 | 29.52 | 30.6 | 32.6 | 34.78 | 39.23 | 40.77 | 43.8 | 48.95 | 55.35 | 58.25 | 58.25 | 61.2 | 66.1 | 72.8 | 75.83 | 80 | 85.05 | 88.7 | 94 | 99.4 | 105.6 | 105.6 | 109.2 | 115.2 | 119.85 | 122.94 | 129.6 | 132.95 | 135.7 | 143 | 145.8 | 149.2 | 152.25 | 155.4 | 157 | 162.1 | 164.2 | 169.4 | 172.9 | 172.9 | 177.9 | 184.4 | 191 | 194.7 | 197.4 | 197.4 | 201.9 | 204.8 | 209.8 | 214.2 | 218.5 | 221.9 | 221.9 | 226.5 | 229.6 | 236.2 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 238.7 | 241.2 | 241.2 | 243.6 | 246.2 | 249.4 | 254.5 | 257.9 | 262.1 | 267.1 | 269.7 | 275.5 | 281.4 | 287.4 | 293.4 | 299.5 | 303.9 | 303.9 | 310.9 | 317.8 | 324.8 | 332.1 | 338.1 | 345.4 | 352.5 | 358.6 | 366.4 | 373 | 376.6 | 383.9 | 390.6 | 390.6 | 394.2 | 398 | 405.2 | 412.5 | 420.2 | 427.8 | 431.2 | 435.9 | 442.9 | 442.9 | 446.4 | 452.9 | 455.1 | 457.9 | 463.9 | 467.4 | 473.7 | 477 | 480.5 | 486.6 | 489.6 | 493.2 | 496.7 | 500.4 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 510.8 | 513.4 | 516.6 | 519.8 | 523.5 | 523.5 | 524.9 | 526.2 | 527.9 | 530.3 | 533.2 | 536.2 | 539.4 | 539.4 | 542.6 | 547.8 | 550.5 | 555.1 | 559.9 | 562.9 | 565.9 | 567.9 | 567.9 | 569.8 | 574.8 | 577.7 | 582.5 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 584.4 | 586.4 | 587.9 | 589.6 | 592.4 | 593.8 | 593.8 | 593.8 | 593.8 | 593.8 | 595.1 | 596.6 | 598.5 | 601.6 | 604.7 | 606.7 | 611.4 | 615.2 | 618.5 | 626.3 | 633.1 | 635.7 | 639.5 | 641.6 | 643.8 | 651.2 | 654.6 | 657.1 | 660.1 | 663.4 | 668.8 | 671.2 | 674.9 | 678.2 | 681.9 | 688.9 | 694.7 | 694.7 | 694.7 | 697.9 | 701.7 | 708.2 | 712 | 714.4 | 718.6 | 722.2 | 728.8 | 732.4 | 732.4 | 736.3 | 742.8 | 749.1 | 752 | 758.4 | 761.5 | 761.5 | 761.5 | 761.5 | 764.4 | 767.6 | 773.4 | 777.5 | 777.5 | 777.5 | 777.5 | 777.5 | 779.9 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 783.4 | 786.9 | 793.6 | 797.2 | 803.6 | 803.6 | 803.6 | 803.6 | 803.6 | 808.4 | 811 | 814.1 | 817.1 | 819.9 | 823.4 | 823.4 | 823.4 | 826.6 | 829.6 | 831.9 | 836 | 838.9 | 842.1 | 845.3 | 852.2 | 856.5 | 859.8 | 865.9 | 869.6 | 876.1 | 879.4 | 882.4 | 888.4 | 891.9 | 895 | 895 | 901.4 | 908.1 | 911.7 | 918 | 921.1 | 926.4 | 934.3 | 938.6 | 938.6 | 943.9 | 951.4 | 954.7 | 957.9 | 964.6 | 971.6 | 974.7 | 978.4 | 985.4 | 989.2 | 995 | 998.1 | 1005.2 | 1012 | 1020.1 | 1024.4 | 1028 | 1031.6 | 1035.2 | 1041.8 | 1045.4 | 1047.9 | 1053.4 | 1055.9 | 1061.4 | 1066.9 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4 | 1069.4