## Hoja1
4. CRONOGRAMA
EJECUCIÓN ACCIONES | En Meses |  |  | En Semanas |  |  | Desde la aprobación del programa de cumplimiento
N° Identificador de la Acción | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Acción ya ejecutada.
2 | bar: 2
3
4 | Acción ya ejecutada.
5 | Acción ya ejecutada.
6 | Acción ya ejecutada.
7
8 | Acción ya ejecutada.
9 | bar: 2 to Desde la aprobación del programa de cumplimiento 18
10 | bar: 2
11 | bar: 2 to 3
12 | Acción Alternativa. No es posible determinar.
13 | Acción Alternativa. No es posible determinar.
14 | Acción Alternativa. No es posible determinar.
15 | Acción Alternativa. No es posible determinar.
ENTREGA REPORTES |  | En Semanas 4: En Semanas; Desde la aprobación del programa de cumplimiento 7: Desde la aprobación del programa de cumplimiento
En Meses
Reporte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Reporte Inicial (Acciones Nos. 1, 4, 5, 6 y 8)
Reporte de Avance Nº 1 (Acción N° 2)
Reporte de Avance Nº 1 (Acción N° 9) | bar: 13
Reporte de Avance Nº 2 (Acción N° 9) | bar: 16
Reporte de Avance Nº 3 (Acción N° 9) | bar: 18
Reporte de Avance Nº 1 (Acción Nº 11) | bar: 3
Reporte de Avance Nº 2 (Acción Nº 11) | bar: 6
Reporte de Avance Nº 3 (Acción Nº 11) | bar: 9
Reporte final (Acción N° 2) | bar: 3
Reporte final (Acción N° 3) | bar: 3
Reporte final (Acción N° 7) | bar: 2
Reporte final (Acción N° 9)
Reporte final (Acción N° 10) | bar: 4
X
x