## Aplicación grouting L1
Tabla aplicación de grouting en túnel Las Lajas (L1) Al final de la tabla se definen: PU, Cemento, Microcemento, Backfilling, pre-grouitng, post-grouitng y spot-grouitng
Tipo de producto utilizado para inyección en roca
Fecha | PU (Kg) | Cemento (Kg) | Microcemento (Kg) | Backfilling (Kg) | PK túnel L1 [m] | Observación
2017-08-22 | 814.15 |  |  |  | pre-grouting: 1.859
2017-08-23 | 844.85 |  |  |  | pre-grouting: 1.859
2017-08-24 | 2663 |  |  |  | pre-grouting: 1.862 ; post-grouting: 1.859
2017-08-25 | 2918 |  |  |  | pre-grouting: 1.862 ; post-grouting: 1.861
2017-08-26 | 3771 |  |  |  | pre-grouting: 1.862 ; post-grouting: 1.857
2017-08-27 | 3038 |  |  |  | post-grouting: 1.851 - 1.846
2017-08-28 | 2097 |  |  |  | post-grouting: 1.858 - 1.861
2017-08-29 | 2542 |  |  |  | post-grouting: 1.858 - 1.862
2017-08-30 | 1560 |  |  |  | post-grouting: 1.825 - 1.861
2017-08-31 | 1342 |  |  |  | post-grouting: 1.825 - 1.861
2017-09-01 | 2540 |  |  |  | post-grouting: 1.825 - 1.861
2017-09-02 | 586 |  |  |  | pre-grouting: 1.866 ; post-grouting: 1.865
2017-09-03 | 556.45 |  |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-04 | 1987.7 |  |  |  | pre-grouting: 1.866 ; post-grouting: 1.865
2017-09-05 | 1689.3 |  |  |  | pre-grouting: 1.866 ; post-grouting: 1.860
2017-09-06 | 1006 |  |  |  | post-grouting 1.860 - 1.8667
2017-09-07 | 0 | 630 |  |  | post-grouting 1.862 - 1.866
2017-09-08 | 0 | 920.2 |  |  | post-grouting 1.862 - 1.866
2017-09-09 | 0 | 560.3 |  |  | post-grouting 1.862 - 1.866
2017-09-10 | 0 | 895.2 |  |  | post-grouting 1.862 - 1.866
2017-09-11 | 370 | 570.5 |  |  | pre-grouting: 1.866 ; post-grouting: 1.860 - 1.866
2017-09-12 | 1268.95 |  |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-13 | 828.5 |  |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-14 | 784 |  |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-15 | 361 | 1979 |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-16 | 772 | 1068 |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-17 | 2695 |  |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-18 |  | 2471 |  |  | pre-grouting: 1.866
2017-09-20 | 1180 | - |  |  | post-grouting: 1.868 - 1.831
2017-09-21 | 1249 |  |  |  | post-grouting: 1.868 - 1.831
2017-09-22 | 1079 |  |  |  | post-grouting: 1.872 - 1.832
2017-09-23 | 1987 |  |  |  | post-grouting: 1.873 - 1.832
2017-09-24 | 1261 |  |  |  | post-grouting: 1.873 - 1.829
2017-09-25 | 1279 |  |  |  | post-grouting: 1.878
2017-09-26 | 1896 |  |  |  | post-grouting: 1.877 - 1.829 - 1.832 - 1.835
2017-09-27 | 1509 |  |  |  | post-grouting: 1.879 - 1.880
2017-09-28 | 1385 |  |  |  | post-grouting: 1.868 -1.882 - 1.829 - 1.841
2017-09-29 | 1378 |  |  |  | post-grouting: 1.868 -1.882 - 1.829 - 1.841
2017-09-30 | 1135 |  |  |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-01 | 869 |  |  |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-02 | 2493 |  |  |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-03 | 990 |  |  |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-04 | 365 | 275 | 800 |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-05 | 502 | 2048 |  |  | pre-grouting: 1.884
2017-10-06 | 1098 |  |  |  | post-grouting: 1.847 - 1.885 - 1.887
2017-10-07 | 1825 |  |  |  | post-grouting: 1.857 - 1.888
2017-10-08 | 1962 |  |  |  | post-grouting: 1.883
2017-10-09 | 2152 |  |  |  | post-grouting: 1.890 - 1.892 -1.884
2017-10-10 | 617 |  |  |  | post-grouting 1.895
2017-10-11 | 1280 |  |  |  | post-grouting: 1.853 -1.856 - 1.897 - 1.899
2017-10-12 | 1546 |  |  |  | post-grouting: 1.899 - 1.856 - 1.900
2017-10-13 | 704 |  |  |  | post-grouting: 1.905 - 1.903
2017-10-14 | 634 |  |  |  | post-grouting: 1.863 - 1.907
2017-10-15 | 1342 |  |  |  | post-grouting: 1.909 - 1.911 - 1.9123
2017-10-16 | 274 |  |  |  | post-grouitng: 1.915
2017-10-17 | 688 |  |  |  | post-grouitng: 1.875 - 1.877 - 1.917
2017-10-18 | 276 |  |  |  | post-grouting: 1.885
2017-10-19 | 600 |  |  |  | post-grouitng: 1.885
2017-10-20 | 308 |  |  |  | post-grouting: 1.950
2017-10-21 | 633 |  |  |  | post-grouting: 1.952
2017-10-22 | 238 |  |  |  | post-grouting: 1.952 - 1.953 - 1.955
2017-10-23 | 555 |  |  |  | post-grouting: 1.952 - 1.953 - 1.955
2017-10-24 | 119 |  |  |  | post-grouting: 1.952 - 1.953 - 1.955
2017-10-25 | 216 |  |  |  | post-grouting: 1.952 - 1.953 - 1.955
2017-10-26 | 536 |  |  |  | post-grouting: 1.952 - 1.953 - 1.955
2017-10-27 | 2809 |  |  |  | post-grouting: 1.957 - 1.955
2017-10-28 | 3130 |  |  |  | post-grouting: 1.958 - 1.960
2017-10-29 | 5822 |  |  |  | post-grouitng: 1.961 - 1.963
2017-10-30 | 2718 |  |  |  | post-grouting: 1.961 - 1.963 - 1.964 - 1.967
2017-10-31 | 718 |  |  |  | post-grouting: 1.966 - 1.968
2017-11-01 | 262 |  |  |  | post-grouting: 1.969
2017-11-02 | 2638 |  |  |  | post-grouitng: 1.970 - 1.972
2017-11-03 | 437 |  |  |  | pre-grouitng: 1.971
2017-11-04 | 672 |  |  |  | post-grouting: 1.973 - 1.976 - 1.977
2017-11-05 | 4685 |  |  |  | post-gruitng: 1.973 - 1.976 - 1.977
2017-11-06 | 273 |  |  |  | pre-grouting: 1.978
2017-11-07 | 2066 |  |  |  | pre-grouting: 1.978
2017-11-08 | 1981 |  | 1072 |  | pre-grouting: 1.978 ; post-grouting: 1.980
2017-11-09 | 464 |  | 5406 |  | pre-grouitng: 1.978
2017-11-10 | 105 |  |  |  | post-grouting: 1.981
2017-11-11 | 840 |  |  |  | post-grouting: 1.984
2017-11-12 | 776 |  |  |  | post-grouitng: 1.988
2017-11-13 | 591 |  |  |  | post-grouting: 1.994
2017-11-14 | 402 |  |  |  | post-grouting: 1.997 -1.999
2017-11-15 | 556 |  |  |  | post-grouting: 2.003
2017-11-16 | 110 |  |  |  | post-grouting: 2.003 - 1.850
2017-11-17 | 330 |  |  |  | post-grouting: 2.005 - 1.985 - 1.992
2017-11-19 | 635 |  |  |  | post-grouting: 2.025 - 1.985 - 1.992
2017-11-20 | 824 |  |  |  | post-grouitng: 1.992 - 2.034
2017-11-21 | 170 |  |  |  | post-grouting: 1.880 - 1.900 - 2.037 - 2.038
2017-11-22 | 225 |  |  |  | post-grouting: 2.044 - 1.982 - 1.995
2017-11-24 | 81 |  |  |  | post-grouting: 1.912 - 1.917
2017-11-26 | 194 |  |  |  | post-grouitng: 1.922 - 1.931
2017-11-27 | 581 |  |  | 2500 | post-grouitng: 2.067 - 2.068 - 2.046 - 2.048
2017-11-29 | 240 |  |  | 5200 | post-grouitng: 2.067 - 2.072 - 1.885
2017-11-30 | 30 |  |  | 5700 | post-grouitng: 1.900 - 2.035
2017-12-03 | 392 |  |  | 5660 | pre-grouting: 2.094
2017-12-04 | 2934 |  |  | 755 | pre-grouitng: 2.094
2017-12-07 | 794 |  |  | 690 | spot-grouting: 2.099 - 2.105
2017-12-08 | 200 |  |  | 610 | spot-grouting: 1.955 - 2.111
2017-12-09 | 324 |  |  | 213 | spot-grouting: 1.950 - 1.960
2017-12-14 | 249 |  |  | 592 | spot-grouting: 1.950 - 1.960
2017-12-15 | 740 |  |  |  | spot-grouting: 1.955 - 1.965 | Se adjunta registro fotográfico
2017-12-16 | 725 |  |  |  | spot-grouting: 2.095 | Se adjunta registro fotográfico y video
2017-12-17 | 950 |  |  |  | spot-grouting: 1.970 - 2.093 | Se adjunta video
2017-12-18 | 265 |  |  | 1500 | spot-grouting: 1.741 - 1.900 | Se adjunta foto y video
2017-12-20 |  | 5503.7 |  |  | post-grouting: 797 - 801 | Se adjuntan fotos y videos
2017-12-22 | 1463.3 | 561 |  |  | post-grouting: 805 - 809 - 889 | Se adjuntan fotos
2017-12-23 | 1953 | 5235 |  |  | post grouting: 889 - 981 - 805 - 813 | Se adjuntas fotos
2017-12-24 | 1504 | 5414 |  |  | post-grouting: 801 - 847 - 797 - 837 | Se adjuntan fotos y videos
2017-12-25 | 809 | 2934 |  |  | post-grouting: 829 - 931 - 813 - 849 | Se adjuntas fotos
2017-12-26 | 1186 | 3462 |  |  | post-grouting: 814 - 971 - 1005 - 849 - 857 - 865 - 869 | Se adjuntas fotos
2017-12-27 |  | 10788 |  |  | post-grouting: 849 - 857 - 883 - 953 | Se adjuntan fotos y videos, incluyendo sectores grautiados días anteriores
2017-12-28 |  | 4208 |  |  | post-grouting: 905 - 917 - 921 - 941 | Se adjuntan fotos y videos, incluyendo sectores grautiados días anteriores
2017-12-31 | 1411 |  |  |  | post-grouting: 809 - 856 | Se adjuntan fotos y videos
2018-01-08 | 3571 |  |  |  | pre-grouting: 2.136 ; post-grouting: 2.001 | Se adjuntan fotos
2018-01-09 | 445 |  |  |  | post-grouting: 2.093 | Se adjuntan fotos
2018-01-10 | 389.3 | 878.8 |  |  | pre-grouting: 2.137 | Se adjuntan fotos
2018-01-11 | 200 |  |  |  | pre-grouitng: 2.139 | Se adjuntan fotos
2018-01-12 | 200 |  |  |  | post-grouting: 2.097 ; pre-grouting: 2.139 | Se adjuntan fotos
2018-01-13 | 1109 |  |  |  | post-grouting: 2.101 - 2.142 | Se adjuntan fotos
2018-01-14 | 2000 |  |  |  | post-grouting: 2.104 ; pre-grouting: 2.148 | Se adjuntan fotos
2018-01-15 | 1034.2 |  |  |  | post-grouting: 2.148 post-grouting: 2.106 - 2.112 | Se adjuntan fotos
2018-01-16 | 469.3 |  |  |  | post-grouting: 2.114 - 2.116 | Se adjuntan fotos
2018-01-17 | 1053.5 |  |  |  | post-grouting: 2.014 | Se adjuntan fotos
2018-01-18 | 179.2 |  |  |  | pre-grouting: 2.166 | Se adjuntan fotos
2018-01-19 |  | 9253 |  |  | pre-grouting: 2.166 | Se adjuntan fotos
2018-01-20 | 213.6 | 937 |  |  | pre-grouting: 2.166 | Se adjuntan fotos
2018-01-22 |  | 3597 | 466 |  | post-grouting: 1887 - 1.900 | Se adjuntan fotos
2018-01-23 |  | 3181 |  |  | post-grouting: 1.868 | Se adjuntan fotos
2018-01-26 | 4216.44 | 3170.7692 |  |  | post-grouting: 1.770 | Se adjuntan fotos
2018-01-27 | 479.7 | 6992.9231 |  |  | post-grouting: 740 - 748 - 756 - 1.712 - 2.150 | Se adjuntan fotos
2018-01-28 | 642.06 | 5756 |  |  | post-grouting: 764 - 812 | Se adjuntan fotos y videos, incluyendo sectores grautiados días anteriores
DEFINICIONES:
PU: Producto químico tipo poliuretano usado para reducir ingresos de agua en la periferia inmediata del túnel. Los poliuretanos poseen muy alta penetrabilidad en las estructuras del macizo rocoso y baja transmisividad, lo que deriva en un alto desempeño en la periferia inmediata del túnel. Son apropiados para surgencias de agua mayores a 20 l/s (app) por punto, aunque también son útiles para reducir el ingreso de agua desde múltiples puntos que poseen individualmente bajos caudales, como por ejemplo 0.5 a 1.0 l/s por punto.
Cemento: Mezcla pulverizada de minerales silicatados, yeso y arcillas con un tamaño de partícula de 150 micrones. Este tipo de cemento puede penetrar en espacios abiertos en suelo y estructuras naturales en roca que posean una apertura > 0.1 mm, obteniendo penetrabilidad y transmisividad altas, volviéndose adecuado para campañas de grouting en cortinas de pre-excavación y campañas en cortinas radiales de post-excavación. En campañas de pre-grouting se pueden realizar cortinas de cemento con caudales individuales de hasta 15 l/s (app) y en campañas de post-grouting con caudales individuales de hasta 5 l/s. El cemento también es adecuado para rellenar cavidades y realizar trabajos de consolidación como solución definitiva.
Microcemento: Mezcla pulverizada de miminerales silicatados, yeso y arcillas con un tamaño de partícula de 30 micrones. Es adecuado para realizar inyecciones en suelo de granulometría fina y en roca que posean estructuras con apertura < 0.1 mm. Posee muy alta penetrabilidad y alta transmisividad. adecuado para campañas de grouting en cortinas de pre-excavación y campañas en cortinas radiales de post-excavación. En campañas de pre-grouting se pueden realizar cortinas de cemento con caudales individuales de hasta 20 l/s (app) y en campañas de post-grouting con caudales individuales de hasta 5 l/s.
Backfilling: Técnica de inyección en zonas donde se han producido sobre-excavaciones y en zonas donde el macizo rocoso se encuentra debilitado. En el primer caso se realiza el relleno utilizando "PU" o "Cemento" hasta recuperar la perisferia del túnel. En el segundo caso, se realizan cortinas parciales mediante pernos especiales de anclaje con la inyección posterior de "PU" o "Cemento".
Pre-grouting: Técnica de inyección en el macizo rocoso (o suelo) a través de la construcción de una cortina perisférica en la zona no excavada del túnel. Los largos típicos de perforación para una cortina varían entre 10 a 35 m, dependiendo del producto que se va a inyectar: Cortinas cortas para el "PU" y cortinas largas para "Cemento" o "Microcemento". Cada cortina puede consistir de 10 - 20 perforaciones. Esta técnica permite realizar una segunda cortina intercalada entre los pozos de la primera cortina, en caso que se desee una mayor reducción del ingreso de agua o en caso que la roca posea una calidad geotécnica pobre a muy pobre.
Post-grouting: Técnica de inyección post excavación en el macizo rocoso (o suelo) a través de la construcción de cortinas radiales sistemáticas en la zona excavada. Las perforaciones se hacen generalmente a 70°- 90° con respecto a la perisferia del túnel. El largo de la perforaciones varía entre 6 a 15 m, dependiendo del producto que se va a inyectar: Cortinas cortas para "PU" y cortinas largas para "Cemento" o "Microcemento". La distancía longitudinal entre cortinas es típicamente entre 1 m y 4 m de distancia. Cada cortina puede consistir de 8 - 15 perforaciones. Esta técnica permite realizar una segunda cortina intercalada entre los pozos de la primera cortina, en caso que se desee una mayor reducción del ingreso de agua o en caso que la roca posea una calidad geotécnica pobre a muy pobre.
Spot-grouting: Técnica de inyección derivada del post-grouting en zonas excavadas que han sido previamente tratadas con pre-grouting o post-grouting y que aún necesiten tratamiento. Además, se puede realizar spot-grouting en zonas que posean surgencia de agua específicas y puntuales, realizando perforaciones cortas de 3-6 m de longitud directamente en el punto de aparición del agua y realizando inyecciones con "PU".